## Sheet
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования, 2015 год (1 год)
[11 empty] | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования
[11 empty] | Итого |  | 2015
№ п/п | Наименование объекта | Наименовение филиала | Стадия реализации проекта | Проектная мощность /протяженность сетей, км | Проектная мощность /протяженность сетей, МВА | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства, млн. рублей | Остаточная стоимость строительства, млн. рублей | План финансирования текущего года, млн. рублей | км | МВА | км | МВА | Итого млн. рублей | 2015 млн. рублей
0 | ВСЕГО |  |  | 4.7 | 72.4 |  |  | 143.4004 | 130.277 | 41.889 | 4 | 40.4 | 4 | 40.4 | 41.889 | 41.889
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 20.4 |  |  | 49.7024 | 36.579 | 36.579 | 0 | 20.4 | 0 | 20.4 | 36.579 | 36.579
1.1 | Реконструкция |  |  | 0 | 20.4 |  |  | 49.7024 | 36.579 | 36.579 | 0 | 20.4 | 0 | 20.4 | 36.579 | 36.579
1.1.1 | Электрические линии |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Подстанции |  |  | 0 | 20.4 |  |  | 49.7024 | 36.579 | 36.579 | 0 | 20.4 | 0 | 20.4 | 36.579 | 36.579
1.1.2.2 | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 20 |  |  | 45.0814 | 31.958 | 31.958 | 0 | 20 | 0 | 20 | 31.958 | 31.958
1.1.2.2.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "МЖК" ул. Луначарского перекресток ул. К.Маркса, г. Армавир | «Армавирэлектросеть» | С | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 17.762 | 6.296 | 6.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 6.296
1.1.2.2.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и замена силовых трансформаторов ПС 35/6 кВ "Кропоткинская", в г. Кропоткин | «Кропоткинэлектросеть» | С | 0 | 20 | 2012 | 2015 | 27.3194 | 25.662 | 25.662 | 0 | 20 | 0 | 20 | 25.662 | 25.662
| Добавить | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Новое строительство |  |  | 4.7 | 52 |  |  | 93.698 | 93.698 | 5.31 | 4 | 20 | 4 | 20 | 5.31 | 5.31
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 4.7 | 52 |  |  | 93.698 | 93.698 | 5.31 | 4 | 20 | 4 | 20 | 5.31 | 5.31
2.1.1 | Электрические линии |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Воздушные линии |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Кабельные линии |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2 | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2.1 | Строительство КЛ-35кВ от ПС 500кВ "Тихорецкая" до новой 2БКТП-35/6кВ г.Тихорецк | «Тихорецкэлектросеть» | С | 4 | 0 | 2014 | 2015 |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
| Добавить | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.2 | Подстанции |  |  | 0.7 | 52 |  |  | 93.698 | 93.698 | 5.31 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5.31 | 5.31
2.1.2.1 | Уровень входящего напряжения ВН | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Добавить | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.2.2 | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0.7 | 52 |  |  | 93.698 | 93.698 | 5.31 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5.31 | 5.31
2.1.2.2.1 | Строительство 2БКТП 35/10кВ ул. Коммунальная г. Усть-Лабинск | «Усть-Лабинскэлектросеть» | П | 0.7 | 32 | 2015 | 2017 | 93.698 | 93.698 | 5.31 | 0 | 0 |  |  | 5.31 | 5.31
2.1.2.2.2 | Строительство 2БКТП-35/6 кВ и ВЛ-35 кВ на пересечении улиц Ляпидевского-Гаражная в г.Тихорецке | «Тихорецкэлектросеть» | С |  | 20 | 2013 | 2015 |  |  |  | 0 | 20 |  | 20 | 0
| Добавить | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Начальник управления капитального строительства |  |  |  |  | С.Г. Мосесов
исп. Е.А.Горбунова