## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за декабрь 2019 месяц» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 1 | декабрь, 2019
|  |  | км | 0.2 | декабрь, 2019
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 23.66 | декабрь, 2019
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 7 | декабрь, 2019
|  |  | км | 11.352 | декабрь, 2019
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 103.12 | декабрь, 2019
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 35 | декабрь, 2019
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 4 | декабрь, 2019
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на январь месяц 2019г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 0 | январь, 2019
|  |  | км | 0 | январь, 2019
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 21.947 | январь, 2019
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 3 | январь, 2019
|  |  | км | 1.785 | январь, 2019
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 79.58 | январь, 2019
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 8 | январь, 2019
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 1 | январь, 2019