## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за февраль 2020г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 7 | февраль, 2020
|  |  | км | 12.11 | февраль, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 23.09 | февраль, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 11 | февраль, 2020
|  |  | км | 23.75 | февраль, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 133.54 | февраль, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 1 | февраль, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 1 | февраль, 2020
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на март месяц 2020г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 6 | март, 2020
|  |  | км | 13.153 | март, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 29.613 | март, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 21 | март, 2020
|  |  | км | 39.448 | март, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 122.891 | март, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 13 | март, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 0 | март, 2020