## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за апрель 2020г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 5 | апрель, 2020
|  |  | км | 12.69 | апрель, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 30.01 | апрель, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 13 | апрель, 2020
|  |  | км | 35.12 | апрель, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 111.09 | апрель, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 3 | апрель, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 0 | апрель, 2020
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на май месяц 2020г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 8 | май, 2020
|  |  | км | 18.602 | май, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 31.56 | май, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 34 | май, 2020
|  |  | км | 45.341 | май, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 87.621 | май, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 13 | май, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 0 | май, 2020