## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за май 2020г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 5 | май, 2020
|  |  | км | 12.37 | май, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 30.16 | май, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 13 | май, 2020
|  |  | км | 35.12 | май, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 114.12 | май, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 10 | май, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 0 | май, 2020
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на июнь месяц 2020г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 18 | июнь, 2020
|  |  | км | 31.511 | июнь, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 37.03 | июнь, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 26 | июнь, 2020
|  |  | км | 57.058 | июнь, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 92.99 | июнь, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 15 | июнь, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 2 | июнь, 2020