## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за август 2020г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 4 | август, 2020
|  |  | км | 8 | август, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 35.16 | август, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 16 | август, 2020
|  |  | км | 33.7 | август, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 124.28 | август, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 3 | август, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 2 | август, 2020
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на сентябрь месяц 2020г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 4 | сентябрь, 2020
|  |  | км | 8.425 | сентябрь, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 51.581 | сентябрь, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 20 | сентябрь, 2020
|  |  | км | 29.334 | сентябрь, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 93.633 | сентябрь, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 19 | сентябрь, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 3 | сентябрь, 2020