## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за сентябрь 2020г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 4 | сентябрь, 2020
|  |  | км | 8.425 | сентябрь, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 51.581 | сентябрь, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 20 | сентябрь, 2020
|  |  | км | 29.334 | сентябрь, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 93.633 | сентябрь, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 17 | сентябрь, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 2 | сентябрь, 2020
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на октябрь месяц 2020г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 8 | октябрь, 2020
|  |  | км | 24.725 | октябрь, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 50.31 | октябрь, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 16 | октябрь, 2020
|  |  | км | 31.007 | октябрь, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 106.7 | октябрь, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 34 | октябрь, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 3 | октябрь, 2020