## Лист1
"Геленджикэлектросеть"
________________ Л.С.Цирипова
"______"______________20__ г.
график ремонта и технического обслуживания оборудования подстанций классом напряжения 0,4-6-10 кВ филиала АО "НЭСК-электросети" "Геленджикэлектросеть"на октябрь 2020г.
№ п/п | Наименование ПС, питающий фидер | Класс напряжения, кВ (только цифры) | Диспетчерское наименование объекта, АДРЕС (город, улица) | инв.№ | Год ввода в эксплуатацию | Тип установленного основного электрооборудования (ТМ, ТМГ, ВВ, МВ и т.п.) | Количество, мощность силовых трансформаторов, кВА (кол-во*мощность) | Основание эксплуатации (форма собственности: аренда, лизинг, собственность АО «НЭСК-электросети» ) | год последнего КР | Краткое наименование работ (планируемых / выполненных) | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | исполнитель (наименование службы/ подряд)
[11 empty] | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
25 | ПС 35/6 "Толстый мыс" - ТЛ-6 | 6 | ТП 1-41,г. Геленджик,ул.Советская | 000000656 | 1968 | ТМ, ВН | 2×400 | Аренда | 2009 | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | КР | [5 empty] | Начальник УТП
40 | ПС 110/35/10/6 "Геленджик" - ГК-7 | 6 | ТП 1-65,ААФ Дивноморская,ПКФ Дита | 000000606 | 1973 | ТМ, ВН | 2×400 | Аренда | 2017 | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | КР | [5 empty] | Начальник УТП
55 | ПС 35/6 "Толстый мыс" - ТЛ-5 | 6 | ТП 1-88,г. Геленджик,ул.Советская | 000000673 | 1977 | ТМ, ВН | 2×400 | Аренда | 2018 | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
56 | ПС 110/35/10/6 "Геленджик" - ГК-8 | 6 | ТП 1-92,с.Адербиевка | 000000674 | 1977 | ТМ, ВН | 1×250 | Аренда | 2018 | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
57 | ПС 35/6 "Толстый мыс" - ТЛ-1 | 6 | ТП 1-93,г. Геленджик,ул. Леселидзе, 21а | ГД0000312 | 1989 | ТМ, ВН | 1×400+1×630 | Аренда | 2018 | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
58 | ПС 35/6 "Толстый мыс" - ТЛ-1-ТЛ-4-ТЛ-8 | 6 | ТП 1-94,г. Геленджик,(Очистные сооружения) | н/д | 1978 | ТМ, ВН | 1×160+1×400 | Аренда | 2018 | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
59 | ПС 110/35/10/6 "Геленджик" - ГК-2 | 6 | ТП 1-96,ул. Тельмана, г. Геленджик | 675 | 2003 | ТМ, ВН | 1×630 | Аренда | 2018 | Замена рубильнико, доливка масла, изоляторов | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
60 | ПС 110/35/10/6 "Геленджик"- ГК-3 | 6 | ТП 1-98,Тр.ст.АПК Геленджик | н/д |  | ТМ, ВН | 1×630 | Аренда | 2018 | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
128 | ПС 35/6 "Кабардинка" - КБ-6 | 6 | ТП 1-323, г. Геленджик, Толстый мыс, ул. Крымская | н/д |  | ТМГ,ВН | 1х250 | Аренда | - | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
129 | ПС 110/35/10/6 "Геленджик" - ГК-5 | 6 | ТП 1-325 ул. Гоголя, г. Геленджик | ГД0001086 | 2019 | ТМГ,ВН | 2х630 | Собственность | - | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
130 | ПС 110/35/10/6 "Геленджик" - ГК-5 | 6 | ТП 1-323 Толстый мыс, г. Геленджик | ГД0001046 | 2019 | ТМГ,ВН | 2х630 | Собственность | - | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
131 | ПС 35/6 "Кабардинка" - КБ-4 | 6 | ТП 2-01,г. Геленджик,ул. Революционная | 000000692 | 1961 | ТМГ,ВН | 2×630 | Аренда | 2015 | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
133 | ПС 35/6 "Кабардинка" - КБ-4 | 6 | ТП 2-04,г. Геленджик,ул. Дружбы/Пролетарская | н/д | 1988 | ТМ,ВН | 2×630 | Аренда | 2018 | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
200 | ПС 35/6 "Тонкий мыс" - ТМ-1 | 6 | БКТП-3-109, г. Геленджик, ул. Санаторная | ГД0000042 | 2012 | ТМГ,ВН | 1×630 | Собственность | - | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
201 | ПС 35/6 "Марьина Роща" - МР-7 | 6 | КТП-3-110 , г. Геленджик, ул. Десантная | ГД0000060 | 2012 | ТМ,ВН | 1×400 | Собственность | - | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
202 | ПС 35/6 "Тонкий мыс" - ТМ-5 | 6 | КТП-3-111, г. Геленджик, ул. Пограничная | ГД0000065 | 2012 | ТМГ,ВН | 1×400 | Собственность | 2016 | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
203 | ПС 35/6 "Тонкий мыс" - ТМ-5 | 6 | БКТП-3-112 , г. Геленджик, с. Марьина Роща, ул. Культуры | ГД0000051 | 2012 | ТМГ,ВН | 1×630 | Собственность | 2016 | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
204 | ПС 35/6 "Тонкий мыс" - ТМ-2 | 6 | ТП 3-114,мкр.Марьинский | ГД0000178 | 2013 | ТМГ,ВН | 2×630 | Собственность | - | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
205 | ПС 35/6 "Тонкий мыс" - ТМ-5 | 6 | ТП 3-117,г. Геленджик, ул. Туристическая (территория сан. "Голубая волна") | ГД0000204 | 2013 | ТМГ,ВН | 1×1000 | Собственность | - | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла | ТО | [5 empty] | Начальник УТП
|  | Разработал: | представитель филиала |  | заместитель главного инженера Чекотун И.В.
должность