## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за ноябрь 2020г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 7 | ноябрь, 2020
|  |  | км | 10.2 | ноябрь, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 6.13 | ноябрь, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 15 | ноябрь, 2020
|  |  | км | 42.15 | ноябрь, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 106.8 | ноябрь, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 3 | ноябрь, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 2 | ноябрь, 2020
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на декабрь месяц 2020г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 1 | декабрь, 2020
|  |  | км | 0.2 | декабрь, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 7.423 | декабрь, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 8 | декабрь, 2020
|  |  | км | 14.876 | декабрь, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 63.752 | декабрь, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 45 | декабрь, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 0 | декабрь, 2020