## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за февраль 2021г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 3.2 | февраль, 2021
|  |  | км | 1.85 | февраль, 2021
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 20.12 | февраль, 2021
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 26 | февраль, 2021
|  |  | км | 22.1 | февраль, 2021
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 179.25 | февраль, 2021
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 5 | февраль, 2021
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 1 | февраль, 2021
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на март месяц 2021г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 11 | март, 2021
|  |  | км | 15.32 | март, 2021
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 66.928 | март, 2021
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 44 | март, 2021
|  |  | км | 55.02 | март, 2021
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 228.692 | март, 2021
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 10 | март, 2021
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 1 | март, 2021