## Лист1
Приожение 1
к приказу от_____________№________
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО"НЭСК-электросети" "Тимашевскэлектросеть" на Апрель 2021г.
№ п/п | Направление (РЭС, ПС,ТП) | Наименование юридического лица потребителя/Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Дата, время отключения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Примечание / причины перерывов
1 | ТП-171 прс.№3 |  | Мкр. Заря ул. Просторная, Пшеничная, 1 пер.Просторный, 3 пер. Изобильный | 02.04.2021. 8:00 | 02.04.2021. 15:30 | Выправка опор.
2 | ТП-112 прс№1 | _ | ул. Дружбы | 05.04.2021. 9:00 | 05.04.2021. 17:00 | Монтаж опор.
3 | ТП-6 прс№2 | Маг. "День Ночь", Маг. "Новый" | ул.50 лет Октября | 06.04.2021. 9:00 | 06.04.2021. 17:00 | Замена опор
4 | ТП-162 прс№1 | СТО, Магазин, ООО "Агрокапитал", Магазин "Электро" Туницкий С. В | ул. Книги, Северная, 1 пер. Кросноармейский,Красноармейская, Кореновская, пер. Кареновский. 2 пер. Смежный. | 07.04.2021. 9:00 | 07.04.2021. 17:00 | Монтаж провода
5 | ТП-1 прс№1 | _ | Ул. Партизанская | 08.04.2021. 9:00 | 08.04.2021. 17:00 | Замена вводов.
6 | ТП-15 прс№2 | , Маг. "Ералаш" | ул. Красная, Дружбы | 09.04.2021. 9:00 | 09.04.2021. 17:00 | Выправка опор.
7 | ВЛ-10 кВ Т-1 от ТП-6до ТП-12 | Юридические услуги., | ул. Вокзальная, 50 лет Октября, Кузнечная | 12.04.2021. 9:00 | 12.04.2021. 17:00 | Перетяжка ВЛ.
8 | ТП-14 вся РУ-0,4 кВ | Маг. "Тути-Фрути", Ломбард, Парикмахерская, | ул. Ленина | 13.04.2021. 9:00 | 13.04.2021. 17:00 | Перетяжка ВЛ.
9 | ТП-16 прс№1,2 | Магаз."Планета ремонта" ул Ленина №69. Магнит | ул. Ленина | 14.04.2021. 9:00 | 14.04.2021. 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ.
10 | ВЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП-102 | _ | _ | 15.04.2021. 9:00 | 15.04.2021. 17:00 | Монтаж опор.
11 | ТП-11 РУ-0,4 кВ | Маг. "Наблюдатель", Магнит - косметик, ООО"Бас-с", Тойма, БТИ, Кафе "Аристократ", Охотсоюз, Маг. "Трек", Маг. "Мастерок", Кристал, Наш дом, Охр. пред. Нива, Самсон, Аэлита имидж класс, Бегемотик, Маг. "Выселковский", Маг "Двери и К", Салон "Краса", ОСК, Салон красоты, Клиника "Ева", Аптека "Панацея", Салон красоты Красная №96, Карахалис Софья Алексеевна, Гончарова, Красная №96 "Бьюти центр", Маг. Градусы , ООО кристалл 2, управление по вопросам семьи и детства нач. Трушкин Р.И., | ул. Красная. Кузнечная. Пролетарская. | 16.04.2021. 9:00 | 16.04.2021. 17:00 | Монтаж Сип
12 | ТП-4 прс№1 | _ | ул. Бр.С тепановых. | 19.04.2021. 09:00 | 19.04.2021. 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ.
13 | ТП-1 прс№3 | Зооветснаб | ул. Молокова. Варашилова. Виноградная. Славянская. | 20.04.2021. 09:00 | 20.04.2021. 17:00 | Замена вводов.
14 | ТП-15 прс№2 | кафе "Венеция" | ул. Красная. Дружбы | 21.04.2021. 9:00 | 21.04.2021. 17:00 | Монтаж опор.
15 | ТП-17 прс№1,2,3 | _ | ул. Северная. Мкд №192. мкд №190 | 22.04.2021. 9:00 | 22.04.2021. 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ.
16 | ТП-30 прс№2 | Мебель "Люкс", маг. "Каллория", Маг. Де-Люкс,м-н Лада, | ул. 50 лет Октября. Книги. | 23.04.2021. 9:00 | 23.04.2021. 17:00 | Монтаж СИп
17 | ТП-97 прс№1,2,3. | МТС, Маг. "Терра", | ул.Шияна. Дзержинского. | 26.04.2021. 9:00 | 26.04.2021. 17:00 | Замена вводов.
18 | ТП-6 прс№2 | Маг. "День Ночь" | ул. 50 лет Октября | 27.04.2021. 9:00 | 27.04.2021. 17:00 | Монтаж СИп
19 | ТП-4 прс №7 | _ | ул. Шевченко. Шияна | 28.04.2021. 9:00 | 28.04.2021. 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ.
20 | ВЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП-102 | _ | _ | 29.04.2021. 9:00 | 29.04.2021. 17:00 | Монтаж Сип.
21 | ТП-16 прс№5 | Маг. Домашний мир | ул. Ленина Кореновская. | 30.04.2021. 9:00 | 30.04.2021. 17:00 | Замена вводов.
30
Note on D9: Автор:
Note on D15: Автор:
Note on D22: Автор:
Note on F34: Автор: