## Лист1
Приожение 1
к приказу от_____________№________
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО"НЭСК-электросети" "Тимашевскэлектросеть" на Июль 2021г.
№ п/п | Направление (РЭС, ПС,ТП) | Наименование юридического лица потребителя/Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Дата, время отключения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Примечание / причины перерывов
1 | ВЛ-10 кВ. фид."КЗ-7" от ТП-100 до ТП-144 | Пром. Зона. | Промзона сах/завод. | 01.07.2021. 5:00 | 01.07.2021. 17:00 | Ремонт ВЛ-10 кВ.
2 | ТП-18 РУ- 0,4 кВ. ТП-18 тр-ор№2 | Маг. Антей, Маг. №42, Оптовая база, СТО, Маг." У Танюшки ", Маг. "Мелена", "Цветы" 2х этажный Валентина, Маг. "Влад", Автомойка, Аптека, Морепродукт, маг.Цветы 1х этажный, маг."Домус", Агрокомплекс, "Магнит", Магазин продукты Коляда И.К., маг."Кредо"._ | ул. Котляра; Дзержинского; Деповская; Мельничная; пер.Школьный; пер.Дзержинского. | 02.07.2021. 9:00 | 02.07.2021. 15:30 | Выправка опор. Устранение дефекта.
3 | ВЛ-10 кВ. фид. "Т-8". ТП-45. ТП-103. | Маг."Газбыттехника", Маг."Альянс", Маг.Империя, Ломбард, (бывший" Охотник"), Маг.Уют, Маг."Центр мода" (бывший "Эксперт"), Кущевский пищекомбинат, Банк "Центр Инвест", Школа№11, Маг."Золото" Халявин, Маг. "Фэн-Шуй", Маг."Аромат", Оптовая база "Чайка", Парикмахерская "Магия", Маг. "Магнит" 8-964-918-55-54, МАГ. "КЕРАМИКА", Тимашевск точка РУ, Маг. Веломир, Детский Сад № 42 ул. Степанова №117 Зав.Кротова Ольга Владим., маг."Лаки", Маг. Интернет доставка посылок, Маг." Магнит косметик", Маг." sv-Мебель", маг." Чемодан, Светофор, маг."Канцтовары", | ул.Колесникова; Братская; Пролетарская; Степанова. | 05.07.2021. 9:00 | 05.07.2021. 17:00 | Замена опор. Текущий ремонт.
4 | ВЛ-10 кВ. фид. "Т-2"от ТП-102 до ТП-18. ТП-90. | цех. "Трот. плитка". | Ул.Пилотов; Киевская; Восточная; Новая. | 06.07.2021. 9:00 | 06.07.2021. 17:00 | Выправка опор. Текущий ремонт.
5 | ТП-115 прс№12. ТП-46 | Аптека, Детская поликлиника, Клиника "Дентал люкс"ул.Красная №109, Парикмахерская, Строй.маг., инфекционное отделение, кожно-венергическое отделение, родильное отделение, стаматологическое отделение, Светофор ., "Домино", Аптека "Декабрь", Безгласный Ал-др Александрович, Маг. "Золушка", Маг. Рыбалка, Росзайм ( бывшее здание ТРЭК), маг."Владос", Нева-охрана, ООО"Нефрос", "Томограф" 1 этаж, Фотосалон, Азарян Жи Ши суши, | Ул. Казачья; Лесная; Красная; Братская. | 07.07.2021. 9:00 | 07.07.2021. 17:00 | Перетяжка ВЛ. Текущий ремонт с заменой тр-ра.
6 | ТП-42 РУ-0,4 кВ. | Газпроммежрегионгаз, маг. Скорпион, маг. "Лотос" ул.Братская №203, СТО, Стаматология, Шиномонтаж, Спорткомплекс "Торнадо", | ул. Братская; Степанова; Вокзальная; Свободная. | 08.07.2021. 9:00 | 08.07.2021. 17:00 | Выправка опор.
7 | ТП-162 прс№2 | Книги 30.Торговый центр.Отель "Рай", Шаурма. | ул. Книга; Северная; Кореновская; Красноармейская. | 09.07.2021. 9:00 | 09.07.2021. 15:30 | Перетяжка ВЛ.
8 | ТП-17 вся РУ-0,4 кВ | _ | ул. Северная. | 12.07.2021. 9:00 | 12.07.2021. 17:00 | Текущий ремонт.
9 | ТП-16 РУ-0,4 кВ. ТП-25. | Магаз."Планета ремонта".Администрация, Аптека, Аптека "Сириус", Котельная, Пенсионый фонд, Райсуд, Сельхозуправление, Школа №1, к-р "Заря", маг.Флоридея, Маг."Барс", Почта, Муниц .уч-ние Центр-тр-но хозяйств. обеспечения, Торг.комплекс за к/т "Заря", Парикм."Персона", Связь, Магнит | ул. Ленина; Красная; пер.Инкубаторный. | 13.07.2021. 9:00 | 13.07.2021. 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. Текущий ремонт ТП-25.
10 | ТП-26 РУ-0,4 кВ. | "Гаражсервис", Клиника "Шаврина", Автозапчасти, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ, Вымпел.Ком., Регистр. палата , Светофор, Приставы, Зубная клиника (Хроменко), Центр шин, Мировые судьи уч№268, маг.Магнит (Частная линия), маг.Океан, маг." Пятерочка", Маг. "Одежда-обувь", | Ул. Пионерская; 50 Лет Октября; Братская; Ковалёва. | 14.07.2021. 9:00 | 14.07.2021. 17:00 | Текущий ремонт.
11 | ТП-97 РУ-0,4 кВ | МТС, Маг. "Терра". | ул. Шияна; Ленина. | 15.07.2021. 9:00 | 15.07.2021. 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ.
12 | ТП- 115 прс№1;12 | _ | ул. Западная; Лесная; Казачья. | 16.07.2021. 09:00 | 16.07.2021. 15:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ.
13 | ТП-134 РУ-0,4 кВ. | КНС №19. | Ул.Дзержинского; Мельничная; пер.Совхозный. | 19.07.2021. 09:00 | 19.07.2021. 17:00 | Текущий ремонт.
14 | ТП-100 РУ-0,4 кВ. | _ | ул. Ковалёва; Дальняя; Николаева; 3пер. Хижняка; 1-2пер.Пионерский. | 20.07.2021. 9:00 | 20.07.2021. 17:00 | Текущий ремонт.
15 | ТП-48 РУ-0,4 кВ. | ШАШЛЫЧНАЯ" Д/Ю, ИП Иссаев, | ул. Крестьянская; Кооперативная; Юбилейная; Екатеринодарская;Набережная. | 21.07.2021. 9:00 | 21.07.2021. 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ.
16 | ТП-97 РУ-0,4 кВ. ТП-50. | Мультимедио, Светофор, Кредитное агентство "Регион", Вневедомственная охрана, Парикмах "Глория", Мед.Центр, Военкомат, УМПЖКХ, Центр занятости, МТС, Парикмахерская" Виктория", Маг. "Терра", Совет ветеранов, Коммунальник обслуживающий Военкомат, "Совкомбанк", | ул. Шияна; Ленина; Красная; Узкая; Казачья; Комарова. | 22.07.2021. 9:00 | 22.07.2021. 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. Ремонт тр-ра в ТП-50.
17 | ТП-115 РУ-0,4 кВ. ТП-4. | Агропромэнэрго, Маг."Империя", Стоматология Муха, Маг."Кубанское мясо", маг.Продукты и салон красоты ПУР, СТО, Шиномонтаж, ИП Априамашвили, Мойка самообслуживание, Квас. | ул.Казачья; Западная; Лесная; мкр.сах/завод. | 23.07.2021. 9:00 | 23.07.2021. 15:00 | Замена вводов. Устранение дефекта в ТП-4.
18 | ВЛ-10 кВ. фид. "Т-2"от ТП-102 до ТП-18. ТП-33. | ООО "ЭНКИ" | ул. Дружбы; Красноармейская; Книга; 1пер.Дружбы. | 26.07.2021. 9:00 | 26.07.2021. 17:00 | Текущий ремонт.
19 | ВЛ-10 кВ. фид. "Т-2"от ТП-16 до ТП-239. ТП-34. | "Продукты" | ул. Коммунальная; Дружбы; Кирпильская; Северная. | 27.07.2021. 9:00 | 27.07.2021. 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. Текущий ремонт в ТП-34.
20 | ТП-100 прс№1;2. ТП-143. | _ | Ул.Молодёжная; Одесская; Широкая; Николаева; Дальняя; 3пер.Хижняка; 2пер.Пионерский. | 28.07.2021. 9:00 | 28.07.2021. 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. Текущий ремонт в ТП-143.
21 | ТП-48 РУ-0,4 кВ. ТП-33. | "ШАШЛЫЧНАЯ" Д/Ю, ООО "ЭНКИ", ИП Иссаев. | ул. Крестьянская; Кооперативная; Юбилейная; Екатеринодарская;Набережная; Дружбы; Книга; Красноармейская;1пер.Дружбы. | 29.07.2021. 9:00 | 29.07.2021. 17:00 | Текущий ремонт.
22 | ТП-16 РУ-0,4 кВ. ТП-143. | маг."Хадыжи"; маг. "Планета ремонта". | Ул.Молодёжная; Одесская; Широкая; Ленина; пер.Инкубаторный. | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 15:00 | Текущий ремонт.
Note on D9: Автор:
Note on D15: Автор:
Note on D22: Автор: