## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за октябрь2021г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 9 | окябрь 2021г
|  |  | км | 36.76 | окябрь 2021г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 72.5 | окябрь 2021г
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 21 | окябрь 2021г
|  |  | км | 28.72 | окябрь 2021г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 171.72 | окябрь 2021г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 27 | окябрь 2021г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 14 | окябрь 2021г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на ноябрь 2021г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 4 | ноябрь 2021г
|  |  | км | 1.83 | ноябрь 2021г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 23.67 | ноябрь 2021г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 18 | ноябрь 2021г
|  |  | км | 46.61 | ноябрь 2021г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 181.41 | ноябрь 2021г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 21 | ноябрь 2021г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 26 | ноябрь 2021г