## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО "НЭСК-электросети" "Приморско-Ахтарскэлектросеть"
на Май 2022 г.
№ п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Дата, время отключения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Примечания /причины перерывов/
1 | П-11 ТП-513 | Бытовые потребители | ул.Свободная 17-47,18-40. | 04.05.22 09-00 | 04.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Свободная"
2 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 04.05.22 13-00 | 04.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
3 | П-12 ТП-518 | Бытовые потребители | ул.Дружбы 2-20, ул.39 лет Октября 3-21; 2-16, ул.Космонавтов 176-190, ул.Аэрофлотская 2-28/1; 1-37, Хоз.Двор | 04.05.22 09-00 | 04.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ТП-518
4 | П-12 ТП-518 | Бытовые потребители | ул.Дружбы 2-20, ул.39 лет Октября 3-21; 2-16, ул.Космонавтов 176-190, ул.Аэрофлотская 2-28/1; 1-37, Хоз.Двор | 04.05.22 13-00 | 04.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ТП-518
5 | П-11 ТП-513 | Бытовые потребители | ул.Красноармейская 1-13/1,2-20; ул.Братская 246-252, 199-203 | 05.05.22 09-00 | 05.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Красноармейская"
6 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 05.05.22 13-00 | 05.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
7 | П-12 ТП-518 | Бытовые потребители | ул.Дружбы 2-20, ул.39 лет Октября 3-21; 2-16, ул.Космонавтов 176-190, ул.Аэрофлотская 2-28/1; 1-37, Хоз.Двор | 05.05.22 09-00 | 05.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ТП-518
8 | П-12 ТП-518 | Бытовые потребители | ул.Дружбы 2-20, ул.39 лет Октября 3-21; 2-16, ул.Космонавтов 176-190, ул.Аэрофлотская 2-28/1; 1-37, Хоз.Двор | 05.05.22 13-00 | 05.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ТП-518
9 | П-10 ТП-511 | Бытовые потребители | ул.Космонавтов 29-45А; 20-22 | 06.05.22 09-00 | 06.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Космомавтов"
10 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 06.05.22 13-00 | 06.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
11 | П-12 ТП-518 | Бытовые потребители | ул.Дружбы 2-20, ул.39 лет Октября 3-21; 2-16, ул.Космонавтов 176-190, ул.Аэрофлотская 2-28/1; 1-37, Хоз.Двор | 06.05.22 09-00 | 06.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ТП-518
12 | П-12 ТП-518 | Бытовые потребители | ул.Дружбы 2-20, ул.39 лет Октября 3-21; 2-16, ул.Космонавтов 176-190, ул.Аэрофлотская 2-28/1; 1-37, Хоз.Двор | 06.05.22 13-00 | 06.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ТП-518
13 | П-10 ТП-511 | Бытовые потребители | ул.Космонатов 15, 17; ул.Ленина 68; Братьев Кошевых 79/1 | 11.05.22 09-00 | 11.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."РОВД"
14 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 11.05.22 13-00 | 11.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
15 | П-12 ТП-518 | Бытовые потребители | ул.Дружбы 2-20, ул.39 лет Октября 3-21; 2-16, ул.Космонавтов 176-190, ул.Аэрофлотская 2-28/1; 1-37, Хоз.Двор | 11.05.22 09-00 | 11.05.22 12-00 | Капитальный ремонт ТП-518
16 | П-3 ТП-1001 | Бытовые потребители |  | 11.05.22 13-00 | 11.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Фестивальная"
17 | П-10 ТП-511 | Бытовые потребители | ул.Островского 62-74; 45-69 | 12.05.22 09-00 | 12.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Островского"
18 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 12.05.22 13-00 | 12.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
19 | П-12 ТП-518 | Бытовые потребители | ул.Дружбы 2-20, ул.39 лет Октября 3-21; 2-16, ул.Космонавтов 176-190, ул.Аэрофлотская 2-28/1; 1-37, Хоз.Двор | 12.05.22 09-00 | 12.05.22 12-00 | Капитальный ремонт ТП-518
20 | П-3 ТП-1001 | Бытовые потребители |  | 12.05.22 13-00 | 12.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Фестивальная"
21 | П-10 ТП-511 | Бытовые потребители | ул.Островского 76/1 | 13.05.22 09-00 | 13.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Чайка"
22 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 13.05.22 13-00 | 13.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
23 | П-10 ТП-519 | Бытовые потребители | ул.Крамаренко 99-147; 80-130, ул.Первомайская 41-55/1; 58-74, ул.50 лет Октября 90-94, 65/1. | 13.05.22 09-00 | 13.05.22 12-00 | Капитальный ремонт ТП-519
24 | П-3 ТП-1003 | Бытовые потребители | ул.Авиагородок | 13.05.22 13-00 | 13.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Авиагородок"
25 | П-10 ТП-511 | Бытовые потребители | ул.Ленина 59-73; 62-66 | 16.05.22 09-00 | 16.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Ленина"
26 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 16.05.22 13-00 | 16.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
27 | П-10 ТП-519 | Бытовые потребители | ул.Крамаренко 99-147; 80-130, ул.Первомайская 41-55/1; 58-74, ул.50 лет Октября 90-94, 65/1. | 16.05.22 09-00 | 16.05.22 12-00 | Капитальный ремонт ТП-519
28 | П-3 ТП-1003 | Бытовые потребители | ул.Авиагородок | 16.05.22 13-00 | 16.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Авиагородок"
29 | П-10 ТП-511 | Бытовые потребители | ул.Ленина 75 | 17.05.22 09-00 | 17.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Универмаг"
30 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 17.05.22 13-00 | 17.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
31 | П-10 ТП-519 | Бытовые потребители | ул.Крамаренко 99-147; 80-130, ул.Первомайская 41-55/1; 58-74, ул.50 лет Октября 90-94, 65/1. | 17.05.22 09-00 | 17.05.22 12-00 | Капитальный ремонт ТП-519
32 | П-3 ТП-1003 | Бытовые потребители | ул.Авиагородок | 17.05.22 13-00 | 17.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Авиагородок"
33 | П-13 ТП-510 | Бытовые потребители | пересечение ул.Набережная и пер.Пионерский | 18.05.22 09-00 | 18.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Сцена"
34 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 18.05.22 13-00 | 18.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
35 | П-10 ТП-519 | Бытовые потребители | ул.Крамаренко 99-147; 80-130, ул.Первомайская 41-55/1; 58-74, ул.50 лет Октября 90-94, 65/1. | 18.05.22 09-00 | 18.05.22 12-00 | Капитальный ремонт ТП-519
36 | П-19 ТП-107 | Бытовые потребители | ул.Полевая 13-31; ул.Герцена 40-46, 51; ул.Маяковского 2-34 | 18.05.22 13-00 | 18.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Полевая-Т.Заборни"
37 | П-13 ТП-509/1 | Бытовые потребители | ул.Набережная 29-71, 26/1-64; ул.Зоненко 21-41, 22-46; пер Хуторской 43-53 | 19.05.22 09-00 | 19.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Набережная"
38 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 19.05.22 13-00 | 19.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
40 | П-10 ТП-519 | Бытовые потребители | ул.Крамаренко 99-147; 80-130, ул.Первомайская 41-55/1; 58-74, ул.50 лет Октября 90-94, 65/1. | 19.05.22 09-00 | 19.05.22 12-00 | Капитальный ремонт ТП-519
41 | П-19 ТП-107 | Бытовые потребители | ул.Полевая 13-31; ул.Герцена 40-46, 51; ул.Маяковского 2-34 | 19.05.22 13-00 | 19.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Полевая-Т.Заборни"
42 | П-13 ТП-509/1 | Бытовые потребители | ул.Бульварная 28-54, 35-67; ул.Зоненко 1-11, 2-16 | 20.05.22 09-00 | 20.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Зоненко"
43 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 20.05.22 13-00 | 20.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
44 | П-19 ТП-108 | Бытовые потребители | ул.Полевая 13-31; ул.Герцена 40-46, 51; ул.Маяковского 2-34 | 20.05.22 13-00 | 20.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Т.Заборни"
45 | П-5 ТП-401 | Бытовые потребители | ул.Ком.Шевченко МКД №103, 107, 109, 109/1, 111, 113, 115, гаражи 4-й МКР, ул.Светлая, ул.Ярмарочная | 20.05.22 09-00 | 20.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ТП-401
46 | П-13 ТП-509/1 | Бытовые потребители | ул.Чернецкого 1-15, 2; ул.Ясенская 1-3/1, 32-52 | 23.05.22 09-00 | 23.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Ясенская"
47 | П-11 ТП-311 | Бытовые потребители | ул.Железнодорожная 162-172, ул.Ком.Шевченко 65-83; 54-62, ул.Аэрофлотская 67-79; 72-82, ул.Чапаева 161/1-173; 168-180. | 23.05.22 13-00 | 23.05.22 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Ф."Ком.Шевченко"
48 | П-19 ТП-108 | Бытовые потребители | ул.Полевая 13-31; ул.Герцена 40-46, 51; ул.Маяковского 2-34 | 23.05.22 13-00 | 23.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Т.Заборни"
49 | П-5 ТП-401 | Бытовые потребители | ул.Ком.Шевченко МКД №103, 107, 109, 109/1, 111, 113, 115, гаражи 4-й МКР, ул.Светлая, ул.Ярмарочная | 23.05.22 09-00 | 23.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ТП-401
50 | П-13 ТП-509/1 | Бытовые потребители | ул.Набережная 10-26; ул.Чернецкого 14-42, 26-55; пер.Хуторской 1-41, 55-61, 2-26 | 24.05.22 09-00 | 24.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Чернецкого"
51 | П-11 ТП-506 | Бытовые потребители | ул.Братская 181-193; 208-226, ул.Кубанская 5. | 24.05.22 13-00 | 24.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Братская"
52 | П-5 ТП-405 | Бытовые потребители | ул.Ком.Шевченко МКД №119; ул.Аэрофлотская 106-134, МКД №136 - №142; ул.Победы 41, 41/1, 41/2 | 24.05.22 09-00 | 24.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ТП-405
53 | П-13 ТП-509/1 | Бытовые потребители | ул.Бульварная 1-31, 2-26; ул.Ясенская 2-24 | 25.05.22 09-00 | 25.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Бульварная"
54 | П-19 | Бытовые потребители |  | 25.05.22 09-00 | 25.05.22 12-00 | Техническое обслуживание П-19
55 | П-5 ТП-405 | Бытовые потребители | ул.Ком.Шевченко МКД №119; ул.Аэрофлотская 106-134, МКД №136 - №142; ул.Победы 41, 41/1, 41/2 | 25.05.22 13-00 | 25.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ТП-405
56 | П-13 ТП-509/1 | Бытовые потребители | ул.Набережная 1-27, 2-8; ул.Краснофлотская 1-27/1, 2/1-30; ул.Шмидта 3-9 | 26.05.22 09-00 | 26.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Краснофлотская"
57 | П-19 | Бытовые потребители |  | 26.05.22 09-00 | 26.05.22 12-00 | Техническое обслуживание П-19
58 | П-11 ТП-508 | Бытовые потребители | ул.Космонавтов 118/1-142; 157-185, ул.Мира 160-184; 205-225, ул.Братская 230-242, ул.Кубанская 47-69; 36-56, ул.Буденного 1-41; 2-44, ул.Красноармейская 19-33; 20-38 | 26.05.22 13-00 | 26.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ТП-508
59 | П-13 ТП-506 | Бытовые потребители | ул.Октябрьская 1-19/2, 2-30; ул.Набережная 208-218. | 27.05.22 09-00 | 27.05.22 12-00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ф."Октябрьская"
60 | П-19 | Бытовые потребители |  | 27.05.22 09-00 | 27.05.22 12-00 | Техническое обслуживание П-19
61 | П-11 ТП-508 | Бытовые потребители | ул.Космонавтов 118/1-142; 157-185, ул.Мира 160-184; 205-225, ул.Братская 230-242, ул.Кубанская 47-69; 36-56, ул.Буденного 1-41; 2-44, ул.Красноармейская 19-33; 20-38 | 27.05.22 13-00 | 27.05.22 17-00 | Техническое обслуживание ТП-508