## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за апрель 2022г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 1 | апрель 2022г
|  |  | км | 0.54 | апрель 2022г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 50.1 | апрель 2022г
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 38 | апрель 2022г
|  |  | км | 86.12 | апрель 2022г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 208.82 | апрель 2022г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 43 | апрель 2022г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 39 | апрель 2022г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на май2022г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 3 | май 2022г
|  |  | км | 3.972 | май 2022г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 56.9756 | май 2022г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 52 | май 2022г
|  |  | км | 91.57 | май 2022г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 180.513 | май 2022г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 42 | май 2022г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 48 | май 2022г