## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за июнь 2022г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 18 | июнь 2022г
|  |  | км | 98.71 | июнь 2022г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 62.73 | июнь 2022г
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 46 | июнь 2022г
|  |  | км | 71.4 | июнь 2022г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 187.52 | июнь 2022г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 94 | июнь 2022г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 110 | июнь 2022г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на июль 2022г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 20 | июль 2022г
|  |  | км | 58.727 | июль 2022г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 46.21 | июль 2022г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 140 | июль 2022г
|  |  | км | 289.8 | июль 2022г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 180.87 | июль 2022г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 121 | июль 2022г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 117 | июль 2022г