## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за сентябрь 2022г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 18 | сентябрь 2022г
|  |  | км | 70.24 | сентябрь 2022г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 69.02 | сентябрь 2022г
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 65 | сентябрь 2022г
|  |  | км | 119.21 | сентябрь 2022г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 174.96 | сентябрь 2022г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 143 | сентябрь 2022г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 59 | сентябрь 2022г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на октябрь 2022г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 31 | октябрь 2022г
|  |  | км | 42.33 | октябрь 2022г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 63.99 | октябрь 2022г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 339 | октябрь 2022г
|  |  | км | 492.47 | октябрь 2022г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 188.41 | октябрь 2022г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 151 | октябрь 2022г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 254 | октябрь 2022г