## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за ноябрь 2022г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 26 | ноябрь 2022г
|  |  | км | 102.98 | ноябрь 2022г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 33.64 | ноябрь 2022г
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 334 | ноябрь 2022г
|  |  | км | 455.13 | ноябрь 2022г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 163.68 | ноябрь 2022г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 150 | ноябрь 2022г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 81 | ноябрь 2022г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на декабрь 2022г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 19 | декабрь 2022г
|  |  | км | 66.199 | декабрь 2022г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 18.1086 | декабрь 2022г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 265 | декабрь 2022г
|  |  | км | 404.237 | декабрь 2022г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 116.927 | декабрь 2022г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 89 | декабрь 2022г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 40 | декабрь 2022г