## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО "НЭСК-электросети" "Белореченскэлектросеть"
|  |  | с | 16.01.2023 по 20.01.2023.
№ п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Контактный номер телефона потребителя | Наименование юридического лица потребителя | Бытовой сектор | Расчетное время востановления электроснабжения | Примечания /причины перерывов/
1 | ВЛ-10 кВ ОС-10 ТП-87 Ф3 |  |  | Ул.Пролетарская 179-201, 168-194. | 16.01.2023 с 9:00 до 16:00 | Установка опор,монтаж СИП-2
Ул.Чехова 2-12,5,9а,19.
2 | ВЛ-10кВ ОС-10 ТП-87 Ф5 | 8-918-367-26-39 | Парикмахерская Чехова 3 | Ул.Пролетарская 196-222, 203-223. | 17.01.2023.с 09:00 до16:00 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ
|  | 8-918-681-01-20 | Магазин Руслан | Ул.Московская 61-93,58-86.
|  | 8-928-359-84-79 | Парикмахерская Чехова 1 | Ул.Шабанова 107-109,58-60/3.
Ул.Чехова 1-17.
3 | ВЛ-10кВ ОС-1 ТП-7 | 8-961-854-04-37 | Аптека |  | 17.01.2023 с 09:00 до 15:00 | Тек. Ремонт.РУ-04кВ,Камера тр-ра.
|  | 8-918-154-71-79 | Аптека
|  | 8-962-765-33-33 | Торговый центор
|  | 8-918-072-49-67 | Рынок Самсон
|  | 2-28-52 | Автовокзал
|  | 8-918-329-26-75 | Агрокомплекс
4 | ВЛ-10кВ ОС-15 ТП-48 Ф 4 |  |  | Ул. 60 лет ВЛКСМ 193-211, 128-142. | 18.01.2023 с 09:00 до 16:00 | Установка опор,монтаж СИП-2
Ул. Комсомольская 296-310, 303-319.
Ул. Шабанова 59-97.
Пер. Весений.
5 | ВЛ-10кВ ОС-1 ТП-8 | 8-918-153-00-02 | Д/С № 7 | Ул. Шалимова 3-29/1, 2-22. | 18.01.2023. с 09:00 до 15:00 | Тек. Ремонт.РУ-04кВ,Камера тр-ра.
|  | 3-26-64 | УНО | Ул. 40 лет Октября 75,77, 52-54/2.
|  | 8-918-342-37-54 | Агрокомплекс
6 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-63 Ф-3 |  |  | Ул. 40 лет. ВЛКСМ 109-161. | 17.01,2023. с 09:00 до 16:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ установка опор.
Ул. Луценко 27-59, 38-70.
7 | ВЛ-10кВ ОС-14 ТП-68 Ф-7 |  |  | Пер. Майский | 19.01.2023. с 09:00 до 16:00 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ
Пер. Ветиранов 1-17, 2-32.
Пер. Промышленный 1-31, 2-6.
Ул. Келермесская 141-193, 110-144.
Ул.Новоселовская 172.
8 | ВЛ-10кВ ОС-1 ТП-10 | 2-33-97 | Кож-вен диспансер | Ул. Больничная 72-90, 77-103. | 19.01.2023. с 09:00 до 15:00 | Тек. Ремонт.РУ-04кВ,Камера тр-ра.
|  | 3-23-48 | Тубдиспансер | Ул. Калинина 192-198, 219-227.
|  | 8-918-158-62-83 | Пищеблок | Ул. Советская 29-87, 32-70.
|  | 2-20-48. 2-59-39. | Соцзащита | Ул. Красная 19-25, 28-32, 27/ж.
|  | 3-22-88 | Роспотребнадзор | Ул. 40 лет Октября 14-16, 19-29, 18/1.
|  | 3-20-76 | Центр гигиены | Ул. 8 Марта 19-27, 20-30,
9 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-63 Ф-3 |  |  |  | 19.01.2023. с 09:00 до 16:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ установка опор.
Ул. 40 лет ВЛКСМ 109-161.
Ул.Луценко 27-59, 38-70.
10 | ВЛ-10кВ ОС-14 ТП-68 Ф-9 | 8-918-480-81-10 | Вет. Клиника | Ул.Пролетарская 97-123. | 20.01.2023. с 09:00 до 14:00 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ
Ул. Новоселовская 141-169,142-172.
11
12
13
14
15
16