## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за февраль 2023г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 5 | февраль 2023г
|  |  | км | 2.45 | февраль 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 18.9 | февраль 2023г
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 28 | февраль 2023г
|  |  | км | 30.11 | февраль 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 86 | февраль 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 5 | февраль 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 10 | февраль 2023г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на март 2023г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 5 | март 2023г
|  |  | км | 30.2 | март 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 74.45 | март 2023г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 39 | март 2023г
|  |  | км | 77.3 | март 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 190.21 | март 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 35 | март 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 16 | март 2023г