## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за март 2023г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 4 | март 2023г
|  |  | км | 2.25 | март 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 17.9 | март 2023г
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 26 | март 2023г
|  |  | км | 28.11 | март 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 82 | март 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 4 | март 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 8 | март 2023г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на апрель 2023г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 31 | апрель 2023г
|  |  | км | 25.29 | апрель 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 47.2 | апрель 2023г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 102 | апрель 2023г
|  |  | км | 165.57 | апрель 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 185.89 | апрель 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 76 | апрель 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 59 | апрель 2023г