## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за апрель 2023г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 30 | апрель 2023г
|  |  | км | 24.29 | апрель 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 45.2 | апрель 2023г
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 100 | апрель 2023г
|  |  | км | 164.57 | апрель 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 183.89 | апрель 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 76 | апрель 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 59 | апрель 2023г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на май 2023г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 9 | май 2023г
|  |  | км | 48.19 | май 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 78.59 | май 2023г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 127 | май 2023г
|  |  | км | 138.65 | май 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 205.48 | май 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 77 | май 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 93 | май 2023г