## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за июнь 2023г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 9 | июнь 2023г
|  |  | км | 13.41 | июнь 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 39.01 | июнь 2023г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 136 | июнь 2023г
|  |  | км | 1443.49 | июнь 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 179.57 | июнь 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 74 | июнь 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 25 | июнь 2023г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на июль 2023г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 8 | июль 2023г
|  |  | км | 16.23 | июль 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 36.25 | июль 2023г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 112 | июль 2023г
|  |  | км | 125.43 | июль 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 204.87 | июль 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 72 | июль 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 13 | июль 2023г