## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за июль 2023г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 8 | июль 2023г
|  |  | км | 16.75 | июль 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 36.25 | июль 2023г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 112 | июль 2023г
|  |  | км | 125.81 | июль 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 205.11 | июль 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 72 | июль 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 4 | июль 2023г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на август 2023г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 6 | август 2023г
|  |  | км | 7.33 | август 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 43.22 | август 2023г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 158 | август 2023г
|  |  | км | 151.59 | август 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 203.45 | август 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 62 | август 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 12 | август 2023г