## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за август 2023г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 6 | август 2023г
|  |  | км | 7.45 | август 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 44.21 | август 2023г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 158 | август 2023г
|  |  | км | 153.15 | август 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 204.1 | август 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 62 | август 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 3 | август 2023г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на сентябрь 2023г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 8 | сентябрь 2023г
|  |  | км | 34.51 | сентябрь 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 62.69 | сентябрь 2023г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 111 | сентябрь 2023г
|  |  | км | 138.32 | сентябрь 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 170.69 | сентябрь 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 60 | сентябрь 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 32 | сентябрь 2023г