## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за сентябрь 2023г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 8 | сентябрь 2023г
|  |  | км | 34.91 | сентябрь 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 63.21 | сентябрь 2023г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 111 | сентябрь 2023г
|  |  | км | 139.11 | сентябрь 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 170.9 | сентябрь 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 60 | сентябрь 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 50 | сентябрь 2023г
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на октябрь 2023г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 8 | октябрь 2023г
|  |  | км | 20.9 | октябрь 2023г
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 84.96 | октябрь 2023г
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 89 | октябрь 2023г
|  |  | км | 93.62 | октябрь 2023г
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 148.99 | октябрь 2023г
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 66 | октябрь 2023г
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 21 | октябрь 2023г