## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии
в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства АО «Электросети Кубани» «Лабинскэлектросеть» «Лабинский РРЭС» с 29.01.2024 по 02.02.2024
№ пп | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения
1 | Лабинск | Лабинск | 2024-01-29 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-0,4кВ пр. «Славашевича» ЗТП-37. |  | ул. Славашевича 2-25 | с 08-00 до 17-00 | Монтаж провода СИП. Переключение абонентов
2 | Лабинск | Лабинск | 2024-01-30 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-0,4кВ пр. «Жуковского» ЗТП-13. |  | ул. Победы 101-119, ул. Жуковского 51-88, пер. Октябрьский, пер. Базовый, пер. Украинский, ул Луговая 40-54 | с 08-00 до 17-00 | Обрезка ДКР от оп.№1-1-№1-11,вывоз веток
3 | Лабинск | Лабинск | 2024-01-31 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-0,4кВ пр. «№3» КТП-1201. |  | СНТ Кавказ | с 08-00 до 17-00 | Монтаж СВ-95, провод А-35. Тех. Прис.
4 | Лабинск | Лабинск | 2024-02-01 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-0,4кВ пр. «Достоевского» КТП-152 |  | ул.Первомайская с № 78 по № 84, ул. Достоевского с №38 по № 65, ул. Чичерина с №39 по № 60, ул. Революционная с № 341 по № 349, | с 08-00 до 17-00 | Монтаж провода СИП,переключение абонентов. Тех.прис. №1-43-23-0213. Павленко О.П..
5 | Лабинск | Лабинск | 2024-02-02 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-0,4кВ пр. «Шаумяна» ЗТП-77. |  | ул. Победы 2-28, ул. Братская 23-60, ул. Красина 78-88, пр. Шаумяна | с 08-00 до 17-00 | Обрезка ДКР,вывоз веток
Информация о причинах и сроках плановых перерывов в передаче электрической энергии, прекращения или ограничения режима передачи электрической энергии, в том числе предварительной информации о сроках ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) потребителей в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства, включенных в годовой (месячный) график ремонта, направляется на согласованный адрес электронной почты не позднее, чем за 7 дней до даты плановых перерывов передачи электрической энергии на весь планируемый месяц. В тексте «Темы» сообщения следует указывать наименование филиала, месяц плановых ограничений режима потребления электрической энергии, например «Краснодарэлектросеть плановые работы на январь 2023 г.» Файл (в формате табличного редактора программы Excel) о плановых ограничениях режима потребления электрической энергии формируется на каждый день месяца (при небольшом объеме информации – на весь месяц с указанием даты отключения в графе «Расчетное время восстановления электроснабжения» таблицы) с уникальным наименованием по форме: «Информация о ПО на дд.мм.гггг» - для плановых ограничений;