## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии
в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства АО «Электросети Кубани» «Лабинскэлектросеть» «Лабинский РРЭС» с 25.03.2024 по 29.03.2024
№ пп | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения
1 | Лабинск | Лабинск | 2024-03-25 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-133 |  | ул.Чернышевского с №68 по №105, маг.Кубаночка | с 08-00 до 17-00 | Монтаж опор. Тех. Прис №3-43-23-3765.Григорян А.А.
2 | Лабинск | Лабинск | 2024-03-25 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-10кВ ТП-149-ТП-145-ТП-95 |  | Кооператив Успех | с 08-00 до 17-00 | Перетяжка провода на оп.№137
3 | Лабинск | Лабинск | 2024-03-25 | АО "Электросети Кубани" | ТП-19. РУ-10/0,4кВ. Камера "Т" |  | Ул. Мира 5-116, ул. Первомайская 20-93, ул. Грибоедова, пр. Грибоедова | с 08-00 до 17-00 | Работа по Замечаниям
4 | Лабинск | Лабинск | 2024-03-26 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-0,4кВ пр. «Дачи» КТП-1245 ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-1245 |  | ул: Яблоневая, Сливовая, Грушовая, Персиковая.ул. Вишневая, ул.Айвовая, ул.Калиновая, ул.Клубничная, | с 08-00 до 17-00 | Монтаж арматуры, СИП. ИПР
5 | Лабинск | Лабинск | 2024-03-27 | АО "Электросети Кубани" | с/т "Экоология", ул. Дорожная, 58 |  | Без отключений | с 08-00 до 17-00 | Вывоз, установка опор. Тех. Прис. №1-43-23-0268
6 | Лабинск | Лабинск | 2024-03-27 | АО "Электросети Кубани" | ТП-83. РУ-10/0,4кВ. Камера "Т" |  | ул.Победы с №52 по №126, ул.Братская с №51 по № 120, ул.пр-д Энгельса, Кооперативная, ул.Б.Хмельницкого с №67 по №110, ул.Энгельса с № 99 по №131, ул.Воровского с №70 по №84, ул. Леонтьева с №54 по №62, ул.Артиллерийская с №65 по №87, маг.Таймыр, горгаз ГРП, Котельная. | с 08-00 до 17-00 | Кап. Ремонт. ППР-2024
7 | Лабинск | Лабинск | 2024-03-28 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-1245 |  | ул: Малиновая, Смородиновая, Алычевая, Облепиховая, Рябиновая, Черешневая, Виноградная, Абрикосовая. | с 08-00 до 17-00 | Монтаж арматуры, СИП. ИПР
8 | Лабинск | Лабинск | 2024-03-29 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-0,4кВ пр. «Леонтьева» КТП-105 |  | ул. Турчанинова 95-123, ул. Школьная 54-119, ул. Леонтьева 11-14 | с 08-00 до 15-30 | Монтаж А-520 от оп.№8-1 до №8-3.Обрезка ДКР
9 | Лабинск | Лабинск | 2024-03-29 | АО "Электросети Кубани" | ТП-86. РУ-10/0,4кВ. Камера "Т" |  | ул Мира 101-176, ул. 50 лет Октября 6-29, пр. Нахимова, МКД Мира 123/1-125/7, Ларьки по ул Мира, филиал СШ№4 | с 08-00 до 15-30 | Работа по Замечаниям
Информация о причинах и сроках плановых перерывов в передаче электрической энергии, прекращения или ограничения режима передачи электрической энергии, в том числе предварительной информации о сроках ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) потребителей в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства, включенных в годовой (месячный) график ремонта, направляется на согласованный адрес электронной почты не позднее, чем за 7 дней до даты плановых перерывов передачи электрической энергии на весь планируемый месяц. В тексте «Темы» сообщения следует указывать наименование филиала, месяц плановых ограничений режима потребления электрической энергии, например «Краснодарэлектросеть плановые работы на январь 2023 г.» Файл (в формате табличного редактора программы Excel) о плановых ограничениях режима потребления электрической энергии формируется на каждый день месяца (при небольшом объеме информации – на весь месяц с указанием даты отключения в графе «Расчетное время восстановления электроснабжения» таблицы) с уникальным наименованием по форме: «Информация о ПО на дд.мм.гггг» - для плановых ограничений;