## лист
Приложение
к распоряжению от № .
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за апрель 2026г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 15 | апрель 2026 г.
|  |  | км | 15.98 | апрель 2026 г.
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 17.2 | апрель 2026 г.
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 117 | апрель 2026 г.
|  |  | км | 86.48 | апрель 2026 г.
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 40.86 | апрель 2026 г.
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 49 | апрель 2026 г.
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 27 | апрель 2026 г.
3. Таблица "Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на май 2026г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 9 | май 2026 г.
|  |  | км | 8.5 | май 2026 г.
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 10.54 | май 2026 г.
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 190 | май 2026 г.
|  |  | км | 120.85 | май 2026 г.
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 51.34 | май 2026 г.
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 45 | май 2026 г.
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 14 | май 2026 г.