## лист
Приложение
к распоряжению от № .
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за май 2026г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 6 | май 2026 г.
|  |  | км | 1.39 | май 2026 г.
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 11.23 | май 2026 г.
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 203 | май 2026 г.
|  |  | км | 128.78 | май 2026 г.
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 39.72 | май 2026 г.
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 49 | май 2026 г.
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 7 | май 2026 г.
3. Таблица "Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на июнь 2026г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 14 | июнь 2026 г.
|  |  | км | 31.62 | июнь 2026 г.
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 13.56 | июнь 2026 г.
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 163 | июнь 2026 г.
|  |  | км | 94.33 | июнь 2026 г.
| 4 | Чистка трасс ВЛ-0,4 кВ | км | 47.66 | июнь 2026 г.
| 5 | Капитальный ремонт ТП и РП | шт | 46 | июнь 2026 г.
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 10 | июнь 2026 г.