## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1-й квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Электросети Кубани"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой АО "Электросети Кубани" на 2025-2029 гг, утвержденной приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 декабря 2025 года № 917 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Электросети Кубани» в части 2025-2029 годов», утвержденную приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 октября 2024 г. № 803 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Электросети Кубани» на 2025-2029 годы».
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 18797.5298 | 6746.4649 | 12051.0649 | 5272.8994 | 1074.0102 | 1103.7965 | 1074.0102 | 1260.6437 | 0 | 1413.1406 | 0 | 1495.3186 | 0 | 10977.0547 | -29.7863 | -2.6985 | НД | НД
2 | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5234.1695 | 3869.6587 | 1364.5108 | 1424.4183 | 565.3614 | 277.0642 | 565.3614 | 348.2789 | 0 | 391.7681 | 0 | 407.3071 | 0 | 799.1494 | 288.2972 | 104.0543 | НД | НД
3 | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4199.9568 | 1250.4832 | 2949.4737 | 1786.111 | 227.8948 | 549.2809 | 227.8948 | 406.8046 | 0 | 444.8019 | 0 | 385.2235 | 0 | 2721.5789 | -321.3861 | -58.5103 | НД | НД
4 | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
5 | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4448.9231 | 739.0545 | 3709.8685 | 1283.7362 | 167.3126 | 207.5554 | 167.3126 | 301.199 | 0 | 285.1356 | 0 | 489.8461 | 0 | 3542.5559 | -40.2428 | -19.3889 | НД | НД
6 | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 177.4533 | 0.0696 | 177.3837 | 25 | 0.39655 | 0 | 0.39655 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 12.5 | 0 | 176.9871 | 0.39655 | НД | НД | НД
7 | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | 4737.027 | 887.1989 | 3849.8282 | 753.6339 | 113.0449 | 69.8961 | 113.0449 | 198.1112 | 0 | 285.1849 | 0 | 200.4418 | 0 | 3736.7833 | 43.1488 | 61.7328 | НД | НД
8 | 1 | Краснодарский край | Г | 18797.5298 | 6746.4649 | 12051.0649 | 5272.8994 | 1074.0102 | 1103.7965 | 1074.0102 | 1260.6437 | 0 | 1413.1406 | 0 | 1495.3186 | 0 | 10977.0547 | -29.7863 | -2.6985 | НД | НД
9 | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5234.1695 | 3869.6587 | 1364.5108 | 1424.4183 | 565.3614 | 277.0642 | 565.3614 | 348.2789 | 0 | 391.7681 | 0 | 407.3071 | 0 | 799.1494 | 288.2972 | 104.0543 | НД | НД
10 | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5234.1695 | 3869.6587 | 1364.5108 | 1424.4183 | 565.3614 | 277.0642 | 565.3614 | 348.2789 | 0 | 391.7681 | 0 | 407.3071 | 0 | 799.1494 | 288.2972 | 104.0543 | НД | НД
11 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2330.4851 | 2036.2557 | 294.2294 | 479.7758 | 175.3418 | 95.9552 | 175.3418 | 119.944 | 0 | 119.944 | 0 | 143.9328 | 0 | 118.8876 | 79.3866 | 82.733 | НД | НД
1728 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2241.4681 | 1613.3342 | 628.1339 | 719.6638 | 329.4 | 143.9328 | 329.4 | 179.9159 | 0 | 179.9159 | 0 | 215.8991 | 0 | 298.7339 | 185.4672 | 128.8569 | НД | НД
3459 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 662.2164 | 220.0688 | 442.1476 | 224.9787 | 60.6196 | 37.1763 | 60.6196 | 48.419 | 0 | 91.9082 | 0 | 47.4753 | 0 | 381.528 | 23.4434 | 63.06 | НД | НД
3460 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-54-24-0946 г. Армавир | O_N_Ар_24_ТП_8088 | 12.3886 | 10.9786 | 1.41 | 6.5076 | 0 | 6.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | -6.5076 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
3461 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 5-34-23-2997 г. Геленджик | K_N_Гж_23_ТП_7701 | 92.766 | 41.6679 | 51.0981 | 0.55735 | 0 | 0 | 0 | 0.55735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0981 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3462 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-24-2164 г. Геленджик | O_N_Гж_24_ТП_7182 | 20.4814 | 18.1311 | 2.3503 | 8.4045 | 0 | 0 | 0 | 8.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3503 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3463 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-24-4290 г. Геленджик | P_N_Гж_24_ТП_8058 | 25.4007 | 11.4916 | 13.909 | 13.424 | 0 | 0 | 0 | 13.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.909 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3464 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ в соответствии с договором на ТП № 4-35-24-0854 г. Горячий Ключ | O_N_Гч_24_ТП_8089 | 27.9328 | 21.6808 | 6.252 | 14.933 | 0 | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.252 | -14.933 | -100 | НД | Горячеключэлектросеть
3465 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-37-24-3095 г.Ейск | P_N_Ек_24_ТП_7951 | 32.7931 | 0 | 32.7931 | 17.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9431 | 0 | 10.4147 | 0 | 32.7931 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
3466 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-24-0296 г. Краснодар | P_N_Кд_24_ТП_8092 | 51.0418 | 0 | 51.0418 | 29.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6945 | 0 | 0 | 0 | 51.0418 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3467 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-24-4194 г. Краснодар | P_N_Кд_24_ТП_8072 | 56.961 | 1.4686 | 55.4924 | 52.0663 | 25.8934 | 0 | 25.8934 | 26.0331 | 0 | 26.0331 | 0 | 0 | 0 | 29.599 | 25.8934 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3468 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-42-24-1267 г. Курганинск | O_N_Ку_24_ТП_7603 | 65.4123 | 39.5995 | 25.8128 | 26.4471 | 15.5465 | 0 | 15.5465 | 0 | 0 | 10.5788 | 0 | 15.8682 | 0 | 10.2663 | 15.5465 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
3469 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-0872 г. Новороссийск | P_N_Нр_24_ТП_8094 | 25.194 | 10.9268 | 14.2672 | 14.2672 | -10.9268 | 0 | -10.9268 | 0 | 0 | 5.7069 | 0 | 8.5603 | 0 | 25.194 | -10.9268 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3470 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-2364 г. Новороссийск | O_N_Нр_24_ТП_7330 | 27.0381 | 1.7296 | 25.3085 | 25.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6321 | 0 | 12.6321 | 0 | 25.3085 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3471 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-46-24-1445 г. Приморско-Ахтарск | O_N_Па_24_ТП_7404 | 16.7724 | 9.5618 | 7.2107 | 15.7357 | 0 | 15.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2107 | -15.7357 | -100 | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3472 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-52-24-2641 г. Туапсе | O_N_Ту_24_ТП_7588 | 2.7331 | 0 | 2.7331 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 2.7331 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
3473 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-54-23-3644 г. Армавир | K_N_Ар_23_ТП_7695 | 2.9528 | 2.3873 | 0.56552 | 0 | 0.26526 | 0 | 0.26526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30027 | 0.26526 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3474 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-54-23-3039 г. Армавир | K_N_Ар_23_ТП_7694 | 11.2021 | 4.6665 | 6.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5357 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3475 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-38-23-2234 г. Краснодар | O_Кд_014223 | 3.6869 | 1.6438 | 2.0431 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70307 | 1.34 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3476 | 1.1.1.3. | Реконструкция ТП-113 в соответствии с договором на ТП № 4-37-24-3095 г. Ейск | P_N_Ек_24_ТП_8074 | 1.6274 | 0.67212 | 0.95526 | 0 | 0.95526 | 0 | 0.95526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95526 | НД | НД | Ейскэлектросеть
3477 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-51-25-0566 г. Тихорецк | P_Тх_25_ТП_016394 | 3.8837 | 3.685 | 0.19863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19863 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
3478 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-22-5122 г. Краснодар | P_Кд_23_ТП_013395 | 18.4566 | 1.177 | 17.2796 | 0 | 8.4911 | 0 | 8.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7885 | 8.4911 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3479 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции в соответствии с договором на ТП № 4-38-23-1229 г. Краснодар | K_N_Кд_23_ТП_7703 | 26.6283 | 13.3379 | 13.2904 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7404 | -0.45 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3480 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-31-25-0762 г. Анапа | P_N_Ан_25_ТП_8348 | 1.788 | 0.36994 | 1.418 | 0 | 1.5919 | 0 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | НД | НД | Анапаэлектросеть
3481 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-49-25-1286 г. Темрюк | P_Тр_25_ТП_016653 | 0.12 | 0.041738 | 0.078262 | 0 | 0.065969 | 0 | 0.065969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012293 | 0.065969 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
3482 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-34-24-4287 г. Геленджик | P_N_Гж_25_ТП_8249 | 3.0427 | 1.2925 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3483 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-25-2426 г. Новороссийск | P_Нр_25_ТП_017120 | 0.93043 | 0.42673 | 0.5037 | 0 | 0.5037 | 0 | 0.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5037 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3484 | 1.1.1.3 | Электроснабжение ЭПУ для многоэтажного жилищного строительства по адресу ул. Суворова, 75 (ЦРРЭС) г. Краснодар (4-38-18-0828) | L_N_Кд_18_ТП_1636 | 16.0669 | 0.76424 | 15.3027 | 0 | 0.63921 | 0 | 0.63921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6635 | 0.63921 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3485 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-20-4727 г. Краснодар | K_N_Кд_21_ТП_2715 | 8.1799 | 6.1779 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3486 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-21-1570 г. Краснодар | K_N_Кд_21_ТП_3391 | 0.5 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0.017 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3487 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-22-3241 г. Новороссийск | P_N_Нр_23_ТП_8093 | 38.0335 | 16.1798 | 21.8536 | 0 | -12.7592 | 0 | -12.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6128 | -12.7592 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3488 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-42-25-3632 г. Курганинск | P_Ку_25_ТП_017595 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0.13289 | 0 | 0.13289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0871 | 0.13289 | НД | НД | КУрганинскэлектросеть
3489 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-2110 г. Краснодар | P_Кд_25_ТП_017229 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0.026011 | 0 | 0.026011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0.026011 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3490 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-40-25-4094 г. Кореновск | Q_Ко_25_ТП_017766 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0.20365 | 0 | 0.20365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 0.20365 | НД | НД | Кореновскэлектросеть
3491 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-1660 г. Краснодар | P_Кд_25_ТП_017073 | 63.8098 | 0 | 63.8098 | 0 | 27.2913 | 0 | 27.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5185 | 27.2913 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3492 | 1.1.1.3. | Реконструкция РП 1-8 в соответствии с договором на ТП № 4-34-25-0809 г. Геленджик | P_Гж_25_ТП_016684 | 0.732 | 0 | 0.732 | 0 | 0.042233 | 0 | 0.042233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68977 | 0.042233 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3577 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3578 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3579 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3580 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3581 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3582 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3583 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3584 | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3585 | 1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3586 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3587 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3588 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3589 | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3590 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3591 | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3592 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3593 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3594 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3595 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3596 | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3597 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3598 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3599 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3600 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3601 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3602 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3603 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4199.9568 | 1250.4832 | 2949.4737 | 1786.111 | 227.8948 | 549.2809 | 227.8948 | 406.8046 | 0 | 444.8019 | 0 | 385.2235 | 0 | 2721.5789 | -321.3861 | -58.5103 | НД | НД
3604 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 418.911 | 165.5662 | 253.3448 | 162.3977 | 33.6796 | 45.133 | 33.6796 | 54.6286 | 0 | 39.6272 | 0 | 23.0089 | 0 | 219.6652 | -11.4534 | -25.377 | НД | НД
3605 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 418.911 | 165.5662 | 253.3448 | 162.3977 | 33.6796 | 45.133 | 33.6796 | 54.6286 | 0 | 39.6272 | 0 | 23.0089 | 0 | 219.6652 | -11.4534 | -25.377 | НД | НД
3606 | 1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-2-3, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_067 | 7.3692 | 5.7593 | 1.6099 | 1.7765 | 1.293 | 1.7765 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31691 | -0.48358 | -27.2206 | НД | Геленджикэлектросеть
3607 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП 2-90 с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_069 | 10.5994 | 8.3341 | 2.2653 | 2.2653 | 1.9581 | 2.2653 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30718 | -0.30718 | -13.5602 | НД | Геленджикэлектросеть
3608 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 271 с заменой на ГКТП 6/0,4кВ 250кВА по ул.В.И. Ленина - К. Либкнехта в г. Абинске | J_NАб20.21_1.2.1.1.2.2 | 3.8013 | 0.09921 | 3.7021 | 3.7021 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 3.7021 | -1.851 | -100 | НД | Абинскэлектросеть
3609 | 1.2.1.1 | Реконструкция ГКТП С11-08 ул.Крупской-Пушкина с заменой на ГКТП 10/0,4 250кВА г.Славянск/К | J_NСл20.21_1.2.1.1.2.105 | 4.6494 | 0.11159 | 4.5378 | 4.5378 | 0 | 0 | 0 | 2.2689 | 0 | 2.2689 | 0 | 0 | 0 | 4.5378 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
3610 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП №28 с заменой на КТП ул.Путиловский бульвар г. Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.124 | 5.011 | 0.20319 | 4.8078 | 4.8078 | 0 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 4.8078 | -2.4039 | -100 | НД | Тихорецкэлектросеть
3611 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП №19 с заменой на КТП ул.Раздольная-Краснознаменная г. Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.127 | 3.87 | 0.20319 | 3.6668 | 3.6668 | 0 | 1.8334 | 0 | 0 | 0 | 1.8334 | 0 | 0 | 0 | 3.6668 | -1.8334 | -100 | НД | Тихорецкэлектросеть
3612 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 242 по ул. Кирова, г. Крымск | J_NКм19.19_1.2.1.1.2.140 | 3.8958 | 0.14227 | 3.7535 | 3.7535 | 0 | 1.8768 | 0 | 0 | 0 | 1.8768 | 0 | 0 | 0 | 3.7535 | -1.8768 | -100 | НД | Крымскэлектросеть
3613 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-35 с заменой оборудования (ЦРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.1.1.18 | 16.8883 | 8.1819 | 8.7064 | 8.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7066 | 0 | 0 | 0 | 8.7064 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3614 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-512 с заменой на 2БРТП (КРРЭС) с установкой силового транформатора 2*630кВА | L_NКд21.23_1.2.1.1.20 | 86.1026 | 56.976 | 29.1266 | 29.1266 | 18.8636 | 6.94 | 18.8636 | 22.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2629 | 11.9236 | 171.81 | НД | Краснодарэлектросеть
3615 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-701 с заменой КТП на БКТП г. Горячий Ключ. | J_NГч20.21_1.2.1.1.2.29 | 10.8779 | 7.9987 | 2.8792 | 2.8782 | 2.0126 | 2.8782 | 2.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86655 | -0.86557 | -30.0736 | НД | Горячеключэлектросеть
3616 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-449 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.91 | 7.7384 | 3.7765 | 3.9619 | 3.9626 | -0.6544 | 3.9626 | -0.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6163 | -4.617 | -116.5146 | НД | Краснодарэлектросеть
3617 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-614 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.92 | 5.9455 | 4.3894 | 1.5561 | 1.31 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | -1.31 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3618 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-712 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.93 | 9.909 | 7.6627 | 2.2463 | 2.2464 | 0.16526 | 2.2464 | 0.16526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | -2.0812 | -92.6434 | НД | Краснодарэлектросеть
3619 | 1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №87 ул.Октябрьская Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.183 | 16.4704 | 12.9148 | 3.5556 | 3.5556 | 3.1022 | 3.5556 | 3.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45345 | -0.45345 | -12.7531 | НД | Тихорецкэлектросеть
3620 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 (ЦРРЭС), Краснодар. | J_NКд19.20_1.2.1.1.2.93 | 13.8723 | 6.5995 | 7.2728 | 7.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2724 | 0 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3621 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ в ТП-711 (ПРРЭС) | L_NКд21.22_1.2.1.1.10 | 7.6912 | 5.9335 | 1.7577 | 1.7089 | 0 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7577 | -1.7089 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3622 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-КН9-90 с заменой на ГКТП-250/10/0,4 кВ-В/В проходного типа, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-КН9-90 (3 фидера) г.Новокубанск | J_NНк20.21_1.2.1.1.2.99 | 11.0049 | 0.39939 | 10.6056 | 8.1691 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 0 | 10.6056 | 0 | НД | НД | Новокубанскэлектросеть
3623 | 1.2.1.1 | Реконструкция ГКТП-НВ3-29 с заменой на ГКТП-10/0,4кВ проходного типа, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ3-29 (1 фидер) г.Новокубанск | J_NНк19.19_1.2.1.1.2.106 | 6.3633 | 0.048604 | 6.3147 | 5.7092 | 0.048 | 0 | 0.048 | 2.8546 | 0 | 0 | 0 | 2.8546 | 0 | 6.2667 | 0.048 | НД | НД | Новокубанскэлектросеть
3624 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-НВ7-68 с заменой на ГКТП-10/0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ7-68 (4 фидер). г.Новокубанск | J_NНк20.21_1.2.1.1.2.162 | 19.5018 | 0.085533 | 19.4162 | 17.5086 | 0.024 | 0 | 0.024 | 8.7543 | 0 | 0 | 0 | 8.7543 | 0 | 19.3922 | 0.024 | НД | НД | Новокубанскэлектросеть
3625 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 178 с заменой трансформатора на 250 кВА г. Крымск | L_NКм21.22_1.2.1.1.89 | 3.9934 | 3.0269 | 0.96657 | 0.96657 | 0.32527 | 0.96657 | 0.32527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6413 | -0.6413 | -66.3476 | НД | Крымскэлектросеть
3626 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-102 (ПРРЭС), г. Краснодар с установкой силового трансформатора 630 кВА | L_NКд21.22_1.2.1.1.11 | 12.6993 | 8.9727 | 3.7266 | 3.7268 | 3.0063 | 2.2 | 3.0063 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0.72025 | 0.80631 | 36.6506 | НД | Краснодарэлектросеть
3627 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1262 с заменой оборудвания (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.1.1.13 | 6.6141 | 0.079493 | 6.5346 | 6.5053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.5053 | 0 | 6.5346 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3628 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-291 с заменой оборудования РУ-0,4кВ (ЗРРЭС) | L_NКд21.22_1.2.1.1.16 | 8.0492 | 3.8388 | 4.2103 | 1.9415 | 0 | 1.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2103 | -1.9415 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3629 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 с заменой на КТП (КРРЭС), г. Краснодар с установкой силового трансформатора 250кВА | L_NКд21.23_1.2.1.1.22 | 4.2056 | 0.054377 | 4.1512 | 4.1508 | 0 | 2.0754 | 0 | 0 | 0 | 2.0754 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | -2.0754 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3630 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1331 с установкой дополнительного блока РУ-6 кВ (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.2.1.69 | 3.2851 | 1.5833 | 1.7018 | 1.7018 | 0 | 0 | 0 | 1.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7018 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3631 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-507, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013266 | 7.215 | 0.26876 | 6.9463 | 6.9338 | 0 | 0 | 0 | 3.4669 | 0 | 3.4669 | 0 | 0 | 0 | 6.9463 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3632 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-428 с заменой силового трансформатора Т-2 и заменой оборудования 10/0,4 кВ, г. Краснодар | P_Кд_187 | 4.2424 | 3.2848 | 0.95769 | 0.95769 | 0.7856 | 0.95769 | 0.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17209 | -0.17209 | -17.969 | НД | Краснодарэлектросеть
3633 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1192 с заменой оборудования, г. Краснодар | P_Кд_188 | 7.056 | 0.32035 | 6.7356 | 3.0017 | 0 | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 6.7356 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3634 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 с заменой на БКТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016278 | 29.7553 | 0.7533 | 29.002 | 0.71869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71869 | 0 | 0 | 0 | 29.002 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3635 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170 с заменой на 2 ТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016236 | 19.8227 | 0.53871 | 19.284 | 0.53871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53871 | 0 | 0 | 0 | 19.284 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3636 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-249 с заменой на 2 ТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016261 | 19.2574 | 0.58687 | 18.6706 | 0.58687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58687 | 0 | 0 | 0 | 18.6706 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3637 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформатора связи 6/10 кВ с 2,5 МВА на 4 МВА в районе ТП-2-103, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_066 | 22.1442 | 0 | 22.1442 | 11.6203 | 0 | 0 | 0 | 5.8102 | 0 | 0 | 0 | 5.8102 | 0 | 22.1442 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3638 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-207, г. Приморско-Ахтарск | P_Па_016438 | 5.4015 | 3.349 | 2.0525 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0525 | -1 | -100 | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3639 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-120, г. Приморско-Ахтарск | P_Па_016437 | 5.0255 | 3.2569 | 1.7686 | 1.3832 | 0 | 1.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7686 | -1.3832 | -100 | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3640 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-28, г. Новороссийск | O_Нр_350 | 2.9806 | 3.0315 | -0.050892 | 0 | -0.050892 | 0 | -0.050892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0123e-16 | -0.050892 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3641 | 1.2.1.1. | Вынос/переустройство ТП-38, КЛ 6/10кВ и ЛЭП 0,4кВ из зоны земельного участка ООО "КЦО "Сибур-Юг" г.Анапа | P_Ан_25_В_ 014575 | 5.602 | 2.801 | 2.801 | 0 | 2.801 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | НД | НД | Анапаэлектросеть
3681 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3682 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3684 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3685 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3126.7943 | 939.8505 | 2186.9438 | 1458.2041 | 154.1016 | 443.6538 | 154.1016 | 324.4876 | 0 | 370.2724 | 0 | 319.7903 | 0 | 2032.8422 | -289.5522 | -65.2653 | НД | НД
3686 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3126.7943 | 939.8505 | 2186.9438 | 1458.2041 | 154.1016 | 443.6538 | 154.1016 | 324.4876 | 0 | 370.2724 | 0 | 319.7903 | 0 | 2032.8422 | -289.5522 | -65.2653 | НД | НД
3687 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ фидера Р-Г5, г. Армавир | O_Ар_050 | 46.4146 | 2.1991 | 44.2155 | 2.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3276 | 0 | 44.2155 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3688 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ячейки №47 до ЗТВС ТВ-9, ВЛ-6 кВ от ТП № 219 до опоры ВЛ-6кВ, ВЛ-6 кВ от ТП №263 до ТП №278, г. Армавир | O_Ар_051 | 29.8543 | 1.4569 | 28.3974 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | -5e-09 | 0 | 28.3974 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3689 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ присоединение ТЧ-4, г. Армавир | O_Ар_052 | 136.6493 | 4.9691 | 131.6803 | 63.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6484 | 0 | 31.6484 | 0 | 131.6803 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3690 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №244 до РУ-6 кВ фидера Г-1 ПС 35/6 кВ "Очистные сооружения", г. Армавир | O_Ар_054 | 80.6252 | 0.85674 | 79.7685 | 72.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4834 | 0 | 36.4834 | 0 | 79.7685 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3691 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №244 до РУ-6 кВ фидера Г-2 ПС 35/6 кВ "Очистные сооружения", г. Армавир | O_Ар_055 | 80.595 | 0.84246 | 79.7525 | 72.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4913 | 0 | 36.4913 | 0 | 79.7525 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3692 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-55 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Ленина,70, г. Армавир | O_Ар_057 | 1.5084 | 0 | 1.5084 | 0.26743 | 0.047436 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.26743 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0.047436 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3693 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 1-368 фидер «ГК-18» до РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Геленджик», г. Геленджик | O_Гж_070 | 39.4741 | 1.9666 | 37.5074 | 37.5069 | 0 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 35.5402 | 0 | 37.5074 | -1.3428 | -100 | НД | Геленджикэлектросеть
3694 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до опоры №В1 ВЛ-6кВ "Ейская1 Е6-ТП49" присоединение Е-6, протяженность по трассе 1,07км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017266 | 12.6138 | 0 | 12.6138 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 12.6138 | 0 | НД | НД | 0
3695 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до опоры №В1 ВЛ-6кВ "Ейская1 Е19-РП2" присоединение Е-19, протяженность по трассе 0,63км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017267 | 8.2472 | 0 | 8.2472 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 8.2472 | 0 | НД | НД | 0
3696 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до РП-5 присоединение Е-21, протяженность по трассе 4,324км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017268 | 54.0561 | 0 | 54.0561 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 54.0561 | 0 | НД | НД | 0
3697 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ейск-2» до РП-5 присоединение ЕСК-16, протяженность по трассе 1,9км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017269 | 31.1822 | 0 | 31.1822 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 31.1822 | 0 | НД | НД | 0
3698 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ейск-2» до РП-5 присоединение ЕСК-17, протяженность по трассе 1,9км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017270 | 31.1822 | 0 | 31.1822 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 31.1822 | 0 | НД | НД | 0
3699 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-2" до ТП-52 присоединение ЕСК-3, протяженность по трассе 1,145 км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017271 | 14.6953 | 0 | 14.6953 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 14.6953 | 0 | НД | НД | 0
3700 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-32 – РИП-109, г. Краснодар | O_Кд_147 | 110.7582 | 73.3758 | 37.3823 | 38.1203 | 0.013796 | 19.0602 | 0.013796 | 19.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3686 | -19.0464 | -99.9276 | НД | Краснодарэлектросеть
3701 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-32 – РИП-214, г. Краснодар | O_Кд_148 | 110.7586 | 57.5641 | 53.1945 | 54.0848 | 0.013796 | 27.0424 | 0.013796 | 27.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1807 | -27.0286 | -99.949 | НД | Краснодарэлектросеть
3702 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-76 – РИП-412, г. Краснодар | O_Кд_149 | 96.4248 | 43.7158 | 52.7089 | 52.7089 | 27.3779 | 26.3545 | 27.3779 | 26.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.331 | 1.0235 | 3.8836 | НД | Краснодарэлектросеть
3703 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-76 – ЗИП-302, г. Краснодар | O_Кд_150 | 70.6166 | 57.6702 | 12.9463 | 11.9153 | 12.9463 | 5.9576 | 12.9463 | 5.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9887 | 117.3065 | НД | Краснодарэлектросеть
3704 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ в районе перехода под ж/д ф. Г-3 ПС 110/35/6 кВ "Гулькевичи", г. Гулькевичи | O_Гу_216 | 10.6082 | 6.5359 | 4.0723 | 4.0723 | 1.5041 | 4.0723 | 1.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5682 | -2.5682 | -63.0654 | НД | Кропоткинэлектросеть
3705 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ от ТП-81 до ТП-74 фидер 8ж.д. ПС 35/6кВ "Кавказская", г. Кропоткин | O_Кп_237 | 17.2793 | 13.4153 | 3.864 | 3.864 | 3.2144 | 3.864 | 3.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64957 | -0.64957 | -16.8107 | НД | Кропоткинэлектросеть
3706 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ от проектируемой РП в районе ПС 35/6 кВ «3 Подъем» до ТП-230 ф. КВ-10, г. Крымск | O_Км_248 | 24.9871 | 11.4833 | 13.5038 | 13.5038 | 7.0794 | 2.8 | 7.0794 | 10.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4244 | 4.2794 | 152.8351 | НД | Крымскэлектросеть
3707 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/6 кВ «3 Подъем» до ТП-701 ф. КВ-9, г. Крымск | O_Км_249 | 27.2329 | 15.4296 | 11.8033 | 11.8033 | 1.8678 | 3.8 | 1.8678 | 8.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9355 | -1.9322 | -50.8478 | НД | Крымскэлектросеть
3708 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10 кВ ТП-100-ТП-163, г. Новороссийск | O_Нр_298 | 16.3569 | 0.56595 | 15.791 | 15.791 | 0 | 0 | 0 | 7.8955 | 0 | 7.8955 | 0 | 0 | 0 | 15.791 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3709 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-437, г. Новороссийск | O_Нр_324 | 12.7035 | 11.6048 | 1.0987 | 0.46096 | 0 | 0 | 0 | 0.23048 | 0 | 0.23048 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3710 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС ДСК прис. 2, 20 до РУ-6 кВ РП-25, г. Новороссийск | O_Нр_349 | 141.7485 | 2.1228 | 139.6257 | 2.3426 | 0 | 2.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6257 | -2.3426 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
3711 | 1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ 10 кВ Ц3 от ПС 110/35/10 «Центральная» до ТП Ц3-01 с заменой ВЛ 10 кВ на ВЛЗ. г.Славянск/К | J_NСл21.22_1.2.2.1.1.21 | 27.8033 | 0.90561 | 26.8977 | 26.8977 | 0 | 13.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4489 | 0 | 26.8977 | -13.4489 | -100 | НД | Славянскэлектросеть
3712 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ–10 кВ фидер «Т-1» с совподвесом ВЛ-0,4 кВ г. Тимашевск | J_NТм21.22_1.2.2.1.1.25 | 71.5821 | 54.1788 | 17.4033 | 17.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4033 | 0 | 0 | 0 | 17.4033 | 0 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
3713 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ–10 кВ фидер «Т-2» с совподвесом ВЛ-0,4 кВ г. Тимашевск | J_NТм22.23_1.2.2.1.1.26 | 70.112 | 2.0153 | 68.0967 | 68.0967 | 0 | 0 | 0 | 34.0484 | 0 | 34.0484 | 0 | 0 | 0 | 68.0967 | 0 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
3714 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры №22 до оп. №27 присоед."Ф № 21"(22) по участку ТП-21 до ТП-49, от ТП-42 до ТП-23 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.28 | 19.6684 | 15.2187 | 4.4497 | 4.4497 | 0 | 3.6 | 0 | 0.84973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4497 | -3.6 | -100 | НД | Тихорецкэлектросеть
3715 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "РРС" или "ТХ-10" ул.Гоголя (от КРУН до ТП-76) г.Тихорецк | J_NТх22.23_1.2.2.1.1.29 | 14.7923 | 11.0753 | 3.717 | 3.7165 | 2.3921 | 3.7165 | 2.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3249 | -1.3244 | -35.6357 | НД | Тихорецкэлектросеть
3716 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Ю-2 "Мехзавод" ул.Ачкасова,Школьная по участку ТП-9-ТП-11; от оп. 81/1-оп.68/14; от ТП-105-ТП-33 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.31 | 25.0723 | 18.9722 | 6.1001 | 6.1009 | 3.833 | 6.1009 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | -2.2679 | -37.1732 | НД | Тихорецкэлектросеть
3717 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-512-ТП-1806п с заменой на КЛ-10 кВ г. Краснодар, протяженность 1,5 км | L_NКд21.22_1.2.2.1.38 | 17.7575 | 1.1202 | 16.6373 | 12.1028 | 0 | 6.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0514 | 0 | 16.6373 | -6.0514 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3718 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 23 фидер Л-2, г. Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.114 | 7.7733 | 3.9882 | 3.7851 | 3.7851 | 0 | 3.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7851 | -3.7851 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
3719 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 39 фидер Л-1, г. Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.116 | 4.1468 | 2.156 | 1.9907 | 1.9907 | 0.45632 | 1.9907 | 0.45632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | -1.5344 | -77.0778 | НД | Армавирэлектросеть
3720 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 г.Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.2.1.2.170 | 13.169 | 10.3986 | 2.7703 | 3.2397 | 2.3337 | 3.2397 | 2.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43663 | -0.90606 | -27.9671 | НД | Тихорецкэлектросеть
3721 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 178 фидер Л-2, Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.111 | 4.8349 | 3.7412 | 1.0937 | 1.0937 | 0.65836 | 1.0937 | 0.65836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4353 | -0.4353 | -39.8022 | НД | Армавирэлектросеть
3722 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 235 фидер Л-1, Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.112 | 3.6703 | 2.1831 | 1.4872 | 1.4872 | 0.47496 | 1.4872 | 0.47496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | -1.0123 | -68.064 | НД | Армавирэлектросеть
3723 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от п/с РИ до ТП 217, присоединение РИ-27, (Без увеличения сечения)г.Армавир | J_NАр20.21_1.2.2.1.3.8 | 11.5533 | 8.8862 | 2.6671 | 2.6671 | 0.83149 | 2.6671 | 0.83149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8356 | -1.8356 | -68.8245 | НД | Армавирэлектросеть
3724 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 12 до п/с "РИ", присоединение РИ-Г3 (Без увеличения сечения) г.Армавир | J_NАр20.21_1.2.2.1.3.10 | 21.9333 | 15.2403 | 6.693 | 6.693 | 4.0649 | 6.693 | 4.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6281 | -2.6281 | -39.2666 | НД | Армавирэлектросеть
3725 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-35 - ТП-814 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.2.1.3.32 | 30.9072 | 0.82062 | 30.0866 | 23.2842 | 0 | 0 | 0 | 11.6421 | 0 | 0 | 0 | 11.6421 | 0 | 30.0866 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3726 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ПС Центральная ф. Ц-7 до РП-2 (ЗРРЭС), г. Краснодар | J_NКд20.21_1.2.2.1.3.195 | 41.9225 | 1.2959 | 40.6265 | 38.4008 | 1.5695 | 19.2004 | 1.5695 | 0 | 0 | 15.3603 | 0 | 3.8401 | 0 | 39.057 | -17.6309 | -91.8257 | НД | Краснодарэлектросеть
3727 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от п/с "Речная" до РП 1 присоединение Р-Г4, протяженноть 4,2 км г. Армавир | L_NАр21.23_1.2.2.1.3.12 | 57.9419 | 29.551 | 28.3909 | 28.4056 | 16.7248 | 16.5 | 16.7248 | 11.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6661 | 0.22485 | 1.3627 | НД | Армавирэлектросеть
3728 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от шкафа 211 до п/с "Речная" присоединение Р-Г3, протяженность 2,2 км г. Армавир | L_NАр21.22_1.2.2.1.3.16 | 40.3345 | 23.3365 | 16.998 | 17.0127 | 13.6093 | 14 | 13.6093 | 3.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3887 | -0.39066 | -2.7904 | НД | Армавирэлектросеть
3729 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС Центральная– РП-2 (Ц-8), протяженностью 2,6 км | L_NКд21.23_1.2.2.1.3.20 | 50.9779 | 1.882 | 49.0959 | 42.4932 | 1.4382 | 21.2466 | 1.4382 | 0 | 0 | 16.9973 | 0 | 4.2493 | 0 | 47.6577 | -19.8084 | -93.2311 | НД | Краснодарэлектросеть
3730 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Западная-2– РП-33 (З-2-105), протяженностью 2,4 км г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.45 | 56.6705 | 3.0568 | 53.6137 | 39.381 | 0.79847 | 19.6905 | 0.79847 | 0 | 0 | 19.6905 | 0 | 0 | 0 | 52.8152 | -18.892 | -95.9449 | НД | Краснодарэлектросеть
3731 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Юго-Западная– РП-44 (ЮЗ-113), протяженностью 1,85км. | L_NКд21.23_1.2.2.1.47 | 54.3076 | 3.3498 | 50.9578 | 43.314 | 0.56963 | 21.657 | 0.56963 | 0 | 0 | 21.657 | 0 | 0 | 0 | 50.3881 | -21.0874 | -97.3697 | НД | Краснодарэлектросеть
3732 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС ХБК до ТП-423п (ХБК-205 протяженность 1,92 км и ХБК-304 протяженность 1,9 км) (КРРЭС) | L_NКд21.23_1.2.2.1.50 | 95.2706 | 2.2971 | 92.9736 | 87.2405 | 0 | 43.6202 | 0 | 0 | 0 | 43.6202 | 0 | 0 | 0 | 92.9736 | -43.6202 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3733 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Южная – РП-6 (Ю-7 ЗРУ), протяженностью 2,71 км г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.51 | 154.1293 | 88.7341 | 65.3953 | 65.6426 | 0 | 30 | 0 | 35.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3953 | -30 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3734 | 1.2.2.1 | Реконструкция ТП-795 с заменой корпуса 2БКТП, установкой трансформаторов 2*630 кВА (КРРЭС) г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.36 | 17.9404 | 0 | 17.9404 | 16.1863 | 0 | 0 | 0 | 8.0931 | 0 | 0 | 0 | 8.0931 | 0 | 17.9404 | 0 | НД | НД | 0
3735 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ПШ-102 - РП-75, протяжённостью 1,2 км. г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.37 | 16.4387 | 0.43615 | 16.0025 | 14.9311 | 0 | 7.4655 | 0 | 0 | 0 | 7.4655 | 0 | 0 | 0 | 16.0025 | -7.4655 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3736 | 1.2.2.1. | Реконструкция ТП-324, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013268 | 16.6937 | 11.9023 | 4.7914 | 4.1569 | 2.5774 | 4.1569 | 2.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | -1.5794 | -37.9958 | НД | Краснодарэлектросеть
3737 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6 кВ от МТП-35 до кабельн.вставки 10 кВ ТП-117 ул.Серова по участку ТП-35 до ТП-27,17,71, от оп 7/1 до ТП-26 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.32 | 14.8577 | 11.3513 | 3.5064 | 3.5064 | 1.7465 | 3.5064 | 1.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7599 | -1.7599 | -50.1908 | НД | Тихорецкэлектросеть
3738 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ участка фидера П-3 ул. Фестивальная г. Приморско-Ахтарск | J_NПа20.21_1.2.2.1.1.39 | 14.6661 | 10.4683 | 4.1979 | 4.1984 | 2.2113 | 4.1984 | 2.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9865 | -1.9871 | -47.3293 | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3739 | 1.2.2.1 | Реконструкция транзитного участка ЛЭП ПБ-5 - ТП-911 с заменой на ЛЭП большей пропускной способности (КРРЭС), Краснодар К договору №21100-18-00461144-1 | J_NКд19.20_1.2.2.1.1.17 | 13.1418 | 0 | 13.1418 | 10.5635 | 0 | 0 | 0 | 5.2818 | 0 | 0 | 0 | 5.2818 | 0 | 13.1418 | 0 | НД | НД | 0
3740 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ЮВ-29 - РП-40, г. Краснодар, протяженностью 3,2 км | L_NКд23.24_1.2.2.1.1.3 | 74.1761 | 2.0615 | 72.1146 | 51.3855 | 0.096595 | 0 | 0.096595 | 25.6928 | 0 | 0 | 0 | 25.6928 | 0 | 72.018 | 0.096595 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3741 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-174 - ТП-1301 - ТП-582 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.2.1.3.39 | 17.8779 | 1.1746 | 16.7033 | 16.0626 | 0 | 0 | 0 | 8.0313 | 0 | 0 | 0 | 8.0313 | 0 | 16.7033 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3742 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-17-ТП-107, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.2.2.1.3.73 | 10.0373 | 0.64563 | 9.3917 | 6.6982 | 0 | 3.3491 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 0 | 0 | 0 | 9.3917 | -3.3491 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
3743 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-70-ТП-107, г. Новороссийск | J_NНр23.24_1.2.2.1.3.167 | 4.949 | 0.47342 | 4.4756 | 5.2713 | 4.4756 | 2.6356 | 4.4756 | 0 | 0 | 2.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 69.8114 | НД | Новороссийскэлектросеть
3744 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-2579п до ВЛ-10кВ ТП-723 - ТП-586 - ТП-258, протяжённостью 0,25 км. г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.38 | 7.7201 | 0.43032 | 7.2898 | 5.2102 | 0 | 0 | 0 | 2.6051 | 0 | 0 | 0 | 2.6051 | 0 | 7.2898 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3745 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-99-ТП-122, протяжённостью 0,8 км., г. Новороссийск | M_NНр22.24_1.2.2.1.54 | 18.18 | 0.49818 | 17.6818 | 13.7687 | 0.26299 | 0 | 0.26299 | 6.8843 | 0 | 6.8843 | 0 | 0 | 0 | 17.4188 | 0.26299 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3746 | 1.2.2.1 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ по трассе ТП-425 – ТП-461 (КРРЭС), г. Краснодар | M_NКд22.24_1.2.2.1.48 | 10.0142 | 1.2768 | 8.7374 | 6.7379 | 0 | 0 | 0 | 3.3689 | 0 | 3.3689 | 0 | 0 | 0 | 8.7374 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3747 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-6 кВ НПЗ-33 - ТП-1627п, протяжённостью 0,95 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013269 | 32.9207 | 1.1671 | 31.7536 | 29.8932 | 0.90402 | 0 | 0.90402 | 0 | 0 | 14.9466 | 0 | 14.9466 | 0 | 30.8496 | 0.90402 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3748 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ЮЗ-107 - РП-9, протяжённостью 1,2 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013271 | 25.7828 | 2.4339 | 23.3489 | 18.263 | 0.44856 | 9.1315 | 0.44856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1315 | 0 | 22.9003 | -8.6829 | -95.0878 | НД | Краснодарэлектросеть
3749 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ЮЗ-214 - РП-9, протяжённостью 1,2 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013272 | 22.8027 | 2.0623 | 20.7404 | 15.2663 | 0.4114 | 7.6332 | 0.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6332 | 0 | 20.329 | -7.2218 | -94.6103 | НД | Краснодарэлектросеть
3750 | 1.2.2.1. | Реконструкция существующей КЛ-6 кВ по трассе ТП-103 - ТП-109 - ТП-662 (ЗРРЭС), Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013064 | 15.677 | 1.1342 | 14.5428 | 11.0717 | 0 | 5.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5358 | 0 | 14.5428 | -5.5358 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3751 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 – Яна Полуяна, 12 (ПРРЭС), г. Краснодар, протяженность 2*0,1км | L_NКд21.22_1.2.2.1.43 | 1.0926 | 0.098055 | 0.99458 | 0.99458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49729 | 0 | 0.49729 | 0 | 0.99458 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3752 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-369 - ул. Благоева, 46 - ул. Невкипелова, 31 (КРРЭС), г. Краснодар, протяженностью 2*0,1км и 2*0,15км | L_NКд21.22_1.2.2.1.44 | 6.3392 | 0.11475 | 6.2245 | 5.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5077 | 0 | 2.5077 | 0 | 6.2245 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3753 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС "Пашковская" фидер ПШ-203 до РП-43 протяженностью 2,8 км (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.91 | 110.83 | 66.8896 | 43.9404 | 43.9404 | 20.0735 | 14.781 | 20.0735 | 29.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8669 | 5.2925 | 35.8063 | НД | Краснодарэлектросеть
3754 | 1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ "ПС Южная прис. 13, 14 - РП-18, г. Новороссийск | O_Нр_467 | 173.6491 | 3.1528 | 170.4962 | 2.2845 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4962 | -2.2845 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
3755 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 КРУН-33-ТП-721-РП-30, г.Новороссийск | P_Нр_443 | 85.7745 | 64.8275 | 20.947 | 20.947 | 0 | 8.103 | 0 | 12.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.947 | -8.103 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
3756 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 КРУН-33-ТП-722-РП-30, г.Новороссийск | P_Нр_444 | 85.7745 | 64.8275 | 20.947 | 20.947 | 0 | 8.103 | 0 | 12.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.947 | -8.103 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
3757 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-5 до ТП-310, КЛ-6кВ от ТП-310 до ТП-134 П фидер Г-2 от ПС 110/6кВ «Химзавод», г. Кропоткин | P_Кп_445 | 34.8166 | 25.7598 | 9.0567 | 9.0567 | 6.5652 | 6.4 | 6.5652 | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4915 | 0.1652 | 2.5813 | НД | Кропоткинэлектросеть
3758 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-27 - ТП-145, г. Новороссийск | P_Нр_016311 | 7.7695 | 6.2451 | 1.5244 | 0.95799 | 1.5244 | 0.95799 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56643 | 59.127 | НД | Новороссийскэлектросеть
3759 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-133 - ТП-193, г. Новороссийск | P_Нр_016312 | 14.7242 | 8.6756 | 6.0486 | 6.0486 | 4.5702 | 6.0486 | 4.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4784 | -1.4784 | -24.4419 | НД | Новороссийскэлектросеть
3760 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-43 - п/ст"Западная" прис.12, г. Новороссийск | P_Нр_016313 | 16.09 | 9.1714 | 6.9186 | 6.3259 | -0.59185 | 6.3259 | -0.59185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5104 | -6.9178 | -109.356 | НД | Новороссийскэлектросеть
3761 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-172 - ТП-328, г. Новороссийск | P_Нр_016314 | 92.2241 | 8.8478 | 83.3764 | 83.3764 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 41.6882 | 0 | 39.4762 | 0 | 83.3764 | -2.212 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
3762 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-262 - ТП-328, г. Новороссийск | P_Нр_016315 | 4.9806 | 0.47638 | 4.5042 | 4.5042 | 0.20014 | 0 | 0.20014 | 2.2521 | 0 | 2.2521 | 0 | 0 | 0 | 4.304 | 0.20014 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3763 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка линии ВЛ-10кВ от РП-50-ТП-253-ТП-276, г. Новороссийск | P_Нр_016292 | 10.0021 | 0.80267 | 9.1995 | 9.1995 | 0.12855 | 0 | 0.12855 | 0 | 0 | 0.80267 | 0 | 8.3968 | 0 | 9.0709 | 0.12855 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3764 | 1.2.2.1. | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-30-ТП-540, г.Новороссийск | P_Нр_25_1.2_016844 | 23.3999 | 17.6106 | 5.7893 | 5.7893 | 0.61662 | 4.4 | 0.61662 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1727 | -3.7834 | -85.9859 | НД | Новороссийскэлектросеть
3765 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС "ДСК" прис.10 до проект.КРУН, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.2_016871 | 4.1956 | 3.1598 | 1.0359 | 1.0359 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3766 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-РЗ-3-160 на участке пересечения с объектами ж/д инфраструктуры: 0км ПК4 (ориентир-путь №11 в интервале стрелочных переводов №70 и №1) | Q_P_Тр_016681 | 10.4195 | 0 | 10.4195 | 0 | 0.17378 | 0 | 0.17378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2457 | 0.17378 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
3767 | 1.2.2.1. | Вынос / переустройство электросетевого комплекса для строительства административного здания на территории земельного участка: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6 корпус 2, к.н. 23:43:0138001:92 | K_Кд_015747 | 0.49992 | 0 | 0.49992 | 0 | 0.24996 | 0 | 0.24996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24996 | 0.24996 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3768 | 1.2.2.1. | Вынос и переустройство сетей электроснабжения на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербской от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородном г. Краснодаре" | K_Кд_014554 | 1.6326 | 0 | 1.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6326 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3769 | 1.2.2.1. | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ по адресу: г. Краснодар, ул. Анапская, земельный участок к.н.23:43:0136032:328 | K_Кд_016633 | 0.13222 | 0 | 0.13222 | 0 | 0.066111 | 0 | 0.066111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066111 | 0.066111 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3770 | 1.2.2.1. | Вынос / переустройство электросетевого комплекса для реализации проекта по строительству жилого комплекса на земельных участках с кадастровыми номерами 23:43:0143021:980, 23:43:0143021:27542 | P_Кд_015541 | 5.3328 | 1.3572 | 3.9756 | 0 | 3.4309 | 0 | 3.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54467 | 3.4309 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3771 | 1.2.2.1. | Вынос/переустройство ВЛИ 0,4кВ в кабельное исполнение от ТП-511 до Пионерского проспекта,7а | P_Ан_015323 | 0.33552 | 0.1398 | 0.19572 | 0 | 0.1398 | 0 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055919 | 0.1398 | НД | НД | Анапаэлектросеть
3945 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3946 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3947 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3948 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 654.2515 | 145.0665 | 509.185 | 165.5092 | 40.1136 | 60.494 | 40.1136 | 27.6884 | 0 | 34.9024 | 0 | 42.4244 | 0 | 469.0715 | -20.3805 | -33.6901 | НД | НД
3949 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 654.2515 | 145.0665 | 509.185 | 165.5092 | 40.1136 | 60.494 | 40.1136 | 27.6884 | 0 | 34.9024 | 0 | 42.4244 | 0 | 469.0715 | -20.3805 | -33.6901 | НД | НД
3950 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Армавир | O_Ар_449 | 25.1305 | 0 | 25.1305 | 3.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5599 | 0 | 25.1305 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3951 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Горячий Ключ | O_Гч_452 | 27.6986 | 0 | 27.6986 | 7.9242 | 0 | 0 | 0 | 3.9621 | 0 | 0 | 0 | 3.9621 | 0 | 27.6986 | 0 | НД | НД | Горячеключэлектросеть
3952 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Ейск | O_Ек_453 | 35.5122 | 0 | 35.5122 | 4.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4753 | 0 | 2.4753 | 0 | 35.5122 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
3953 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Кореновск | O_Ко_454 | 29.464 | 0 | 29.464 | 7.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7575 | 0 | 3.7575 | 0 | 29.464 | 0 | НД | НД | Кореновскэлектросеть
3954 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Краснодар | O_Кд_455 | 187.9657 | 0 | 187.9657 | 47.4525 | 0 | 0 | 0 | 23.7263 | 0 | 11.8631 | 0 | 11.8631 | 0 | 187.9657 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3955 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Курганинск | O_Ку_458 | 37.7119 | 0 | 37.7119 | 7.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7487 | 0 | 3.7487 | 0 | 37.7119 | 0 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
3956 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергиив рамках 522-ФЗ г. Новокубанск | O_Нк_460 | 46.0356 | 0 | 46.0356 | 16.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2761 | 0 | 8.2761 | 0 | 46.0356 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3957 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Славянск | O_Сл_462 | 30.7254 | 0 | 30.7254 | 3.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6766 | 0 | 1.6766 | 0 | 30.7254 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
3958 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Туапсе | O_Ту_465 | 18.7227 | 0 | 18.7227 | 4.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1412 | 0 | 2.1412 | 0 | 18.7227 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
3959 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Усть-Лабинск | O_Ул_466 | 6.5966 | 0 | 6.5966 | 1.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9638 | 0 | 0.9638 | 0 | 6.5966 | 0 | НД | НД | Усть-Лабинскэлектросеть
3960 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-423А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_423А | 5.0375 | 3.6303 | 1.4072 | 1.3577 | 1.0828 | 1.3577 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32433 | -0.27489 | -20.2461 | НД | Апшеронскэлектросеть
3961 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-424А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_424А | 6.1999 | 4.4757 | 1.7242 | 1.7242 | 1.3283 | 1.7242 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39588 | -0.39588 | -22.9602 | НД | Апшеронскэлектросеть
3962 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-320А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_320А | 2.5639 | 1.8337 | 0.73017 | 0.73017 | 0.56676 | 0.73017 | 0.56676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16342 | -0.16342 | -22.3808 | НД | Апшеронскэлектросеть
3963 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-228 г. Хадыженск | P_Ап_ТП_228 | 2.6061 | 1.9153 | 0.69085 | 0.69085 | 0.57201 | 0.69085 | 0.57201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11884 | -0.11884 | -17.2023 | НД | Апшеронскэлектросеть
3964 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-35 г. Армавир | P_Ар_ТП_35 | 6.4184 | 4.6443 | 1.7741 | 1.7741 | 1.1611 | 1.7741 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61305 | -0.61305 | -34.5551 | НД | Армавирэлектросеть
3965 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-163 г. Армавир | P_Ар_ТП_163 | 4.0801 | 3.0583 | 1.0217 | 1.0217 | 0.76458 | 1.0217 | 0.76458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25715 | -0.25715 | -25.1682 | НД | Армавирэлектросеть
3966 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-261 г. Армавир | P_Ар_ТП_261 | 5.0635 | 3.801 | 1.2626 | 1.2626 | 0.95024 | 1.2626 | 0.95024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31233 | -0.31233 | -24.7375 | НД | Армавирэлектросеть
3967 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-149 г. Армавир | P_Ар_ТП_149 | 5.6682 | 4.2612 | 1.4069 | 1.4069 | 1.0653 | 1.4069 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34163 | -0.34163 | -24.2819 | НД | Армавирэлектросеть
3968 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-301 г. Армавир | P_Ар_ТП_301 | 2.6743 | 2.0035 | 0.6708 | 0.6708 | 0.50088 | 0.6708 | 0.50088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16992 | -0.16992 | -25.3304 | НД | Армавирэлектросеть
3969 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-257 г. Армавир | P_Ар_ТП_257 | 4.3018 | 3.2196 | 1.0822 | 1.0822 | 0.8049 | 1.0822 | 0.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27732 | -0.27732 | -25.6251 | НД | Армавирэлектросеть
3970 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-52 г. Ейск | P_Ек_ТП_52 | 7.4365 | 4.2838 | 3.1528 | 2.0545 | 2.3241 | 2.0545 | 2.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82871 | 0.26952 | 13.1186 | НД | Ейскэлектросеть
3971 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-181 г. Ейск | P_Ек_ТП_181 | 6.9911 | 3.2524 | 3.7387 | 2.088 | 1.5915 | 2.088 | 1.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1472 | -0.49647 | -23.7778 | НД | Ейскэлектросеть
3972 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-201 г. Ейск | P_Ек_ТП_201 | 5.1292 | 3.412 | 1.7172 | 1.3878 | 0.853 | 1.3878 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86425 | -0.53483 | -38.5372 | НД | Ейскэлектросеть
3973 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-500 г. Краснодар | P_Кд_ТП_500 | 7.797 | 5.4798 | 2.3172 | 2.3172 | 1.37 | 2.3172 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94725 | -0.94725 | -40.879 | НД | Краснодарэлектросеть
3974 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-90 г. Краснодар | P_Кд_ТП_90 | 5.688 | 3.8321 | 1.8559 | 1.8559 | 0.95802 | 1.8559 | 0.95802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89787 | -0.89787 | -48.3795 | НД | Краснодарэлектросеть
3975 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-545 г. Краснодар | P_Кд_ТП_545 | 10.2795 | 7.4237 | 2.8558 | 2.8558 | 1.8559 | 2.8558 | 1.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99985 | -0.99985 | -35.0114 | НД | Краснодарэлектросеть
3976 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1119 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1119 | 5.181 | 3.5884 | 1.5926 | 1.5926 | 0.8971 | 1.5926 | 0.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69549 | -0.69549 | -43.6703 | НД | Краснодарэлектросеть
3977 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-171 г. Краснодар | P_Кд_ТП_171 | 7.243 | 5.1008 | 2.1422 | 2.1422 | 1.2752 | 2.1422 | 1.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86701 | -0.86701 | -40.4726 | НД | Краснодарэлектросеть
3978 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1123 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1123 | 6.2235 | 4.2974 | 1.9261 | 1.9261 | 1.0743 | 1.9261 | 1.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85176 | -0.85176 | -44.222 | НД | Краснодарэлектросеть
3979 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-894 г. Краснодар | P_Кд_ТП_894 | 5.7552 | 3.9959 | 1.7593 | 1.7593 | 0.99896 | 1.7593 | 0.99896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76038 | -0.76038 | -43.2196 | НД | Краснодарэлектросеть
3980 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-827 г. Краснодар | P_Кд_ТП_827 | 7.0974 | 4.9237 | 2.1737 | 2.1737 | 1.2309 | 2.1737 | 1.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9428 | -0.9428 | -43.3726 | НД | Краснодарэлектросеть
3981 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1333 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1333 | 4.7052 | 3.1848 | 1.5203 | 1.5203 | 0.79621 | 1.5203 | 0.79621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72414 | -0.72414 | -47.6297 | НД | Краснодарэлектросеть
3982 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-353 г. Краснодар | P_Кд_ТП_353 | 13.1527 | 9.4805 | 3.6722 | 3.6722 | 2.3701 | 3.6722 | 2.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3021 | -1.3021 | -35.4576 | НД | Краснодарэлектросеть
3983 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-75 г. Краснодар | P_Кд_ТП_75 | 9.0472 | 6.3517 | 2.6955 | 2.6955 | 1.5879 | 2.6955 | 1.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1076 | -1.1076 | -41.0907 | НД | Краснодарэлектросеть
3984 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1013 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1013 | 4.911 | 3.4736 | 1.4375 | 1.4375 | 0.86839 | 1.4375 | 0.86839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5691 | -0.5691 | -39.5899 | НД | Краснодарэлектросеть
3985 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-161 г. Курганинск | P_Ку_ТП_161 | 8.5047 | 6.3754 | 2.1293 | 2.1293 | 1.5938 | 2.1293 | 1.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53546 | -0.53546 | -25.1472 | НД | Курганинскэлектросеть
3986 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-144 г. Новокубанск | P_Нк_ТП_144 | 2.1743 | 1.5995 | 0.57476 | 0.57476 | 0.39988 | 0.57476 | 0.39988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17487 | -0.17487 | -30.4252 | НД | Армавирэлектросеть
3987 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-476 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_476 | 4.1552 | 2.9129 | 1.2423 | 1.2423 | 0.72824 | 1.2423 | 0.72824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51404 | -0.51404 | -41.3788 | НД | Новороссийскэлектросеть
3988 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-384 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_384 | 5.7843 | 4.1471 | 1.6372 | 1.6372 | 1.0368 | 1.6372 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60044 | -0.60044 | -36.6747 | НД | Новороссийскэлектросеть
3989 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-388 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_388 | 2.7069 | 1.9251 | 0.78176 | 0.78176 | 0.48127 | 0.78176 | 0.48127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30048 | -0.30048 | -38.437 | НД | Новороссийскэлектросеть
3990 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-48 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_48 | 5.1177 | 3.6772 | 1.4405 | 1.4405 | 0.91929 | 1.4405 | 0.91929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52126 | -0.52126 | -36.1846 | НД | Новороссийскэлектросеть
3991 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-590 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_590 | 4.5299 | 3.1655 | 1.3644 | 1.3644 | 0.79138 | 1.3644 | 0.79138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57302 | -0.57302 | -41.9978 | НД | Новороссийскэлектросеть
3992 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП ПФ7-18/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП ПФ7-18 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ПФ7_18 | 3.9263 | 2.6245 | 1.3018 | 1.3018 | 0.65612 | 1.3018 | 0.65612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | -0.64569 | -49.5996 | НД | Славянскэлектросеть
3993 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП ПФ7-29/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП ПФ7-29 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ПФ7_29 | 4.0042 | 2.8697 | 1.1345 | 1.1345 | 0.71743 | 1.1345 | 0.71743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41704 | -0.41704 | -36.7611 | НД | Славянскэлектросеть
3994 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-523/1/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП-523/1 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_523_1 | 5.8046 | 3.946 | 1.8587 | 1.8587 | 0.98649 | 1.8587 | 0.98649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87217 | -0.87217 | -46.9246 | НД | Славянскэлектросеть
3995 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП Ц3-18 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ЦЗ18 | 2.7864 | 1.9523 | 0.83409 | 0.83409 | 0.48809 | 0.83409 | 0.48809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | -0.346 | -41.4824 | НД | Славянскэлектросеть
3996 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-179 г. Туапсе | P_Ту_ТП_179 | 4.0043 | 2.4937 | 1.5106 | 1.5106 | 1.3368 | 1.5106 | 1.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17384 | -0.17384 | -11.5078 | НД | Туапсеэлектросеть
3997 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-232 г. Туапсе | P_Ту_ТП_232 | 1.8995 | 1.0869 | 0.81257 | 0.81257 | 0.55762 | 0.81257 | 0.55762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25495 | -0.25495 | -31.3762 | НД | Туапсеэлектросеть
3998 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-22 г. Туапсе | P_Ту_ТП_22 | 2.0389 | 1.3673 | 0.67158 | 0.67158 | 0.57189 | 0.67158 | 0.57189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09969 | -0.09969 | -14.8441 | НД | Туапсеэлектросеть
4004 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4005 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4006 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4007 | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4008 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4009 | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4010 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4011 | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4012 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4013 | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4014 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4015 | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4016 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4017 | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4018 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4019 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4020 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4021 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4022 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4023 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4024 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4025 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4026 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4027 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4028 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4029 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4448.9231 | 739.0545 | 3709.8685 | 1283.7362 | 167.3126 | 207.5554 | 167.3126 | 301.199 | 0 | 285.1356 | 0 | 489.8461 | 0 | 3542.5559 | -40.2428 | -19.3889 | НД | НД
4030 | 1.4. | Строительство КРН-10 кВ в районе Пионерского проспекта, г.Анапа | O_Ан_025 | 10.7814 | 0 | 10.7814 | 10.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3907 | 0 | 5.3907 | 0 | 10.7814 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4031 | 1.4. | Строительство ТП в районе улиц 9-го Января-Павлова, г. Апшеронск | O_Ап_033 | 6.4716 | 0.12495 | 6.3467 | 6.3467 | 0 | 0.12495 | 0 | 3.1109 | 0 | 3.1109 | 0 | 0 | 0 | 6.3467 | -0.12495 | -100 | НД | Апшеронскэлектросеть
4032 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-278 до ТП-219, г. Армавир | O_Ар_044 | 30.1247 | 1.1883 | 28.9364 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 28.9364 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4033 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от КРУН-2-3 до ТП 2-90, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_068 | 52.2297 | 39.9983 | 12.2314 | 12.2314 | 0.1546 | 12.2314 | 0.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0768 | -12.0768 | -98.7361 | НД | Геленджикэлектросеть
4034 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП 3-157 до ТП 3-51, г. Геленджик | O_Гж_076 | 11.4513 | 4.3885 | 7.0628 | 6.9823 | 0.97378 | 6.9823 | 0.97378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.089 | -6.0085 | -86.0535 | НД | Геленджикэлектросеть
4035 | 1.4. | Cтроительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер ТГК-3 до ВЛ-10 кВ фидер Р-1, г.Горячий Ключ | O_Гч_088 | 60.2287 | 1.1878 | 59.0409 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0409 | 0 | НД | НД | Горячеключэлектросеть
4036 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-93 до ТП-220, г. Ейск | O_Ек_107 | 14.6585 | 0.58238 | 14.0761 | 0.63946 | 0 | 0.63946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0761 | -0.63946 | -100 | НД | Ейскэлектросеть
4037 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-220 до РП-3, г. Ейск | O_Ек_108 | 33.2406 | 1.1955 | 32.0451 | 1.3122 | 0 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0451 | -1.3122 | -100 | НД | Ейскэлектросеть
4038 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-1887п до места соединения с КЛ-6 кВ ТП-1197 – Ю-25 КРУН, г. Краснодар | O_Кд_176 | 3.0092 | 0.26923 | 2.7399 | 2.7399 | 0.092642 | 1.37 | 0.092642 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6473 | -1.2773 | -93.2376 | НД | Краснодарэлектросеть
4039 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-35п до места соединения с КЛ-6 кВ ТП-77 – ТП-2326п, г. Краснодар | O_Кд_177 | 9.9054 | 0 | 9.9054 | 9.5023 | 0.37192 | 4.7512 | 0.37192 | 4.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5335 | -4.3792 | -92.1719 | НД | Краснодарэлектросеть
4040 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Южная» ф. Ю-25 КРУН до РП-5, г. Краснодар | O_Кд_178 | 43.443 | 1.8517 | 41.5912 | 39.1503 | 0 | 21 | 0 | 18.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5912 | -21 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4041 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-63 до ТП-178, г. Краснодар | O_Кд_188 | 36.2565 | 1.4377 | 34.8189 | 16.7341 | 0 | 0 | 0 | 8.3671 | 0 | 8.3671 | 0 | 0 | 0 | 34.8189 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4042 | 1.4 | Строительство ТП в районе 155 квартала, г. Курганинск | O_Ку_273 | 17.4486 | 8.9872 | 8.4614 | 8.4614 | 1.9934 | 3 | 1.9934 | 5.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.468 | -1.0066 | -33.5518 | НД | Курганинскэлектросеть
4043 | 1.4 | Строительство отходящих 2КЛ-10 от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10кВ РП-8 1 сш. (прис. «ШБ-15») и РП-8 2 сш. (прис. С-Западная 5), г. Новороссийск | O_Нр_351 | 61.5548 | 1.4668 | 60.088 | 1.4668 | 2.2638 | 0 | 2.2638 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 57.8242 | 2.2638 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4044 | 1.4 | Строительство отходящих 2ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ РП-9 1 сш. (прис. «РИП-26») и РП-9 2 сш (прис. Южная-20), г. Новороссийск | O_Нр_352 | 53.113 | 1.9152 | 51.1978 | 2.1024 | 1.476 | 2.1024 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7218 | -0.6264 | -29.794 | НД | Новороссийскэлектросеть
4045 | 1.4 | Строительство отходящей ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ ЯКНО-12 (прис. «ШБ-14»), г. Новороссийск | O_Нр_353 | 49.1117 | 0.888 | 48.2237 | 0.97994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97994 | 0 | 0 | 0 | 48.2237 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4046 | 1.4 | Строительство отходящей ЛЭП-10 кВ от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ РП-22 (прис. «Южная-3»), г. Новороссийск | O_Нр_354 | 40.0533 | 1.1758 | 38.8775 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8775 | -1.2976 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4047 | 1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-Т5-87 до ТП-Т7-125, г. Темрюк | O_Тр_387 | 8.6259 | 0.27329 | 8.3526 | 0.30159 | 0 | 0 | 0 | 0.27329 | 0 | 0 | 0 | 0.028296 | 0 | 8.3526 | 0 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
4048 | 1.4. | Строительство ТП в районе улицы Виноградная, г. Темрюк | O_Тр_388 | 40.2901 | 31.9809 | 8.3092 | 8.3092 | 3.2449 | 8.3092 | 3.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0644 | -5.0644 | -60.9488 | НД | Темрюкэлектросеть
4049 | 1.4. | Строительство КРУН-10 кВ и ЛЭП-10 кВ в районе ул. Степная г. Тимашевск | O_Тм_485 | 27.3966 | 0.86006 | 26.5365 | 0.83415 | 0 | 0.83415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5365 | -0.83415 | -100 | НД | Тимашевскэлектросеть
4050 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-4, г. Туапсе | O_Ту_409 | 17.4783 | 1.228 | 16.2503 | 13.5626 | 1.8009 | 0.61379 | 1.8009 | 6.7813 | 0 | 6.1675 | 0 | 0 | 0 | 14.4494 | 1.1871 | 193.4139 | НД | Туапсеэлектросеть
4051 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-186, г. Туапсе | O_Ту_410 | 34.2849 | 3.485 | 30.7999 | 27.588 | 0.14652 | 1.7425 | 0.14652 | 13.794 | 0 | 12.0515 | 0 | 0 | 0 | 30.6534 | -1.596 | -91.5913 | НД | Туапсеэлектросеть
4052 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-17, г. Туапсе | O_Ту_412 | 115.9017 | 3.7728 | 112.1289 | 84.1268 | 1.706 | 1.7925 | 1.706 | 42.0634 | 0 | 40.2709 | 0 | 0 | 0 | 110.4229 | -0.086526 | -4.8271 | НД | Туапсеэлектросеть
4053 | 1.4 | Строительство КРУН-6 кВ в районе ПС "ДСК", строительство КЛ-6 кВ от проект.КРУН до РП-13, г.Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016846 | 61.7328 | 46.7166 | 15.0161 | 15.0161 | 0 | 5.84 | 0 | 9.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0161 | -5.84 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4054 | 1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-30 до ТП-347, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016845 | 12.7416 | 9.5911 | 3.1505 | 3.1505 | 1.1657 | 2.4 | 1.1657 | 0.75049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9848 | -1.2343 | -51.4294 | НД | Новороссийскэлектросеть
4055 | 1.4. | Строительство КТП в районе ул. Генерала Букретова - ул. Владимира Трубецкого, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016848 | 12.1077 | 9.2067 | 2.901 | 2.901 | 0 | 2.3 | 0 | 0.60098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | -2.3 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4056 | 1.4. | Строительство КТП в районе ул. Есаульская - ул. Жемчужная, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016849 | 13.1117 | 9.9646 | 3.1471 | 3.1471 | 0 | 2.49 | 0 | 0.65708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1471 | -2.49 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4057 | 1.4 | Строительство одной ЛЭП 110кВ с отпайкой от ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская»- ПС 110/10 кВ «Солнечная» до ПС 110/10 кВ "Лучистая" протяженностью 15 км | L_NНр21.24_1.3.2.3 | 1533.3453 | 129.4512 | 1403.8941 | 241.1067 | 2.5563 | 14.4225 | 2.5563 | 13.8517 | 0 | 28.0705 | 0 | 184.762 | 0 | 1401.3378 | -11.8662 | -82.2755 | НД | Новороссийскэлектросеть
4058 | 1.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ фидер КН от ПС-110/35/10 "КНИИТИМ" до КТП-НВ7-160 г.Новокубанск | J_NНк19.19_1.3.2.1.19 | 44.5446 | 2.4051 | 42.1395 | 37.9893 | 0 | 0 | 0 | 18.9947 | 0 | 18.9947 | 0 | 0 | 0 | 42.1395 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4059 | 1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Пионерская" 110/35/10 кВ ф.ПН-21 до КТП-505, протяженность 3,5 км г.Анапа | L_NАн21.23_1.4.5 | 96.0137 | 5.188 | 90.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8258 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4060 | 1.4 | Строительство КТП по ул. Добролюбова, строительство ВЛЗ-6 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ. г. Хадыженск | J_NАп20.21_1.3.2.6.8 | 9.0668 | 0.22365 | 8.8431 | 7.8542 | 0 | 0.22365 | 0 | 3.9271 | 0 | 3.7035 | 0 | 0 | 0 | 8.8431 | -0.22365 | -100 | НД | Апшеронскэлектросеть
4061 | 1.4 | Строительстко ГКТП 400/6/0,4 с трансформатором мощностью 250 кВА на пересечении пер. Коммунистический ул. Степная, ВЛЗ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб42 П/С 35/6 кВ "Абинская" до пректируемой ГКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой ГКТП Абинск | J_NАб20.21_1.3.2.6.108 | 9.5996 | 0.28763 | 9.312 | 9.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 4.656 | 0 | 9.312 | 0 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4062 | 1.4 | Строительство КТП-160/10/0,4 кВ в районе улицы Красина, ст. Нижнебаканская строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ Крымск | J_NКм20.21_1.3.2.6.140 | 10.2811 | 0.45066 | 9.8304 | 8.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 4.4008 | 0 | 9.8304 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4063 | 1.4 | Строительство РП-6 кВ в районе подстанции III-подъем,строительство ВЛЗ-6 кВ кВ-10 от проектируемой РП до существующей опоры 76 фидер КВ-10 Крымск | J_NКм21.22_1.3.2.6.142 | 75.2281 | 53.3408 | 21.8873 | 21.8873 | 13.5263 | 13.046 | 13.5263 | 8.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.361 | 0.48029 | 3.6815 | НД | Крымскэлектросеть
4064 | 1.4 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В по ул. Лабинская. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-94 до проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В и до ТП-16 фидер 11 ПС 110/10 кВ «Лабинск-2». Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В. | J_NЛб20.21_1.3.2.6.145 | 16.5149 | 0.35861 | 16.1563 | 14.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6257 | 0 | 16.1563 | 0 | НД | НД | Лабинскэлектросеть
4065 | 1.4 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В по ул. Делегатская-Коммунальная. Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В с врезкой в существующую ТП-26 - ТП-28 фидер 6 ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1». Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В. | J_NЛб20.21_1.3.2.6.148 | 12.5938 | 0.3136 | 12.2802 | 12.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2802 | 0 | 12.2802 | 0 | НД | НД | Лабинскэлектросеть
4066 | 1.4 | Строительство КРУН (в районе с. Широкая балка), строительство ВЛ-10 кВ проект. КРУН-РП-50, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.3.2.6.160 | 230.6651 | 26.5504 | 204.1147 | 99.6703 | 6.0235 | 29.9011 | 6.0235 | 19.9341 | 0 | 19.9341 | 0 | 29.9011 | 0 | 198.0912 | -23.8776 | -79.8553 | НД | Новороссийскэлектросеть
4067 | 1.4 | Строительство КРУН-10 кВ в районе ПС «РИП», строительство КЛ-10 кВ проектируемого КРУН до РП-4, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.3.2.6.161 | 51.1283 | 0.60104 | 50.5272 | 37.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9082 | 0 | 18.9082 | 0 | 50.5272 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4068 | 1.4 | Строительство КТП с трансформатором 400 кВА в районе ул. Карасунская Набережная / пер. Широкий для перевода нагрузок с ТП-870, г. Краснодар | M_NКд24.24_1.4.39 | 24.7093 | 1.5655 | 23.1438 | 23.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5719 | 0 | 11.5719 | 0 | 23.1438 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4069 | 1.4 | Строительство 2БРП-10 кВ в районе пересечения ул. Пролетарской – 50 лет Октября, строительство КЛ-10 кВ общей протяжённостью 6,4 км, г. Тимашевск | M_NТм24.24_1.4.64 | 123.687 | 3.5428 | 120.1442 | 103.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5562 | 0 | 51.5562 | 0 | 120.1442 | 0 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
4070 | 1.4 | Строительство 2БРТП-1000/10/0,4 в районе ул. Средняя / ул. Западный обход с установкой силовых трансформаторов 2х630 кВА г. Краснодар | M_NКд24.24_1.4.43 | 106.6773 | 82.1674 | 24.51 | 18.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2694 | 0 | 9.2694 | 0 | 24.51 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4071 | 1.4 | Строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ (II с.ш.) ТП-1361п до места рассечки КЛ-10 кВ РП-49 – ТП-760 (ЗРРЭС), г. Краснодар. | J_NКд23.24_1.3.2.3.20 | 2.3727 | 0.15119 | 2.2215 | 2.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0 | 1.1107 | 0 | 2.2215 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4072 | 1.4 | Строительство перехода под ж/д для КЛ-10 кВ ф. Л-3, Л-4, Л-8 (КРРЭС), Краснодар | J_NКд20.21_1.3.2.3.105 | 74.2882 | 1.974 | 72.3142 | 54.0853 | 0.34737 | 0 | 0.34737 | 0 | 0 | 27.0426 | 0 | 27.0426 | 0 | 71.9668 | 0.34737 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4073 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-4 в г. Туапсе | J_NТу23.24_1.3.2.3.120 | 6.8203 | 0.061029 | 6.7593 | 5.0827 | 0 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 | 6.7593 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4074 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-783-РП-49, протяженность 2 км г. Новороссийск | L_NНр22.23_1.3.2.3.13 | 17.1635 | 1.0102 | 16.1533 | 15.6498 | 0.00069869 | 0 | 0.00069869 | 7.8249 | 0 | 0 | 0 | 7.8249 | 0 | 16.1526 | 0.00069869 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4075 | 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ Ейск-2 прис. ЕСК-24 -РП-1, протяжённостью 2,28 км., г. Ейск | M_NЕк24.24_1.2.2.1.24 | 37.1051 | 1.6281 | 35.477 | 26.2855 | 0 | 0 | 0 | 13.1427 | 0 | 0 | 0 | 13.1427 | 0 | 35.477 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4076 | 1.4 | Строительство телемеханики на РП (яч. №1,3,5,6,7,8) ул. 50 лет Октября-Победы, на РП 1 (яч. №2,3,4,7,9,10,11,12,14) на ул. Мира, 239, на РП 2 (яч. №2,3,4,8,9,10,11,13) на ул. Демьяна Бедного-Лермонтова, на ЦРП-1 (яч. №3,6,7,8,10-19, 21) на ул. Мира-ул. Первомайская, Лабинск | J_NЛб20.21_1.6.13 | 119.0446 | 6.9139 | 112.1307 | 89.8648 | 1.9471 | 0 | 1.9471 | 44.9324 | 0 | 0 | 0 | 44.9324 | 0 | 110.1837 | 1.9471 | НД | НД | Лабинскэлектросеть
4077 | 1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой КТПП-63/10/0,4-ВВ расположенной на пер. ул. Октябрьская – ул. Гвардейская до РУ-10 кВ проектируемой КТПП-160/10/0,4-ВВ пер. ул.Советская – ул. Гвардейская фидер 14 ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» | J_NЛб20.21_1.3.2.1.5 | 3.0921 | 0.13133 | 2.9607 | 2.9607 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0 | 2.9607 | 0 | НД | НД | Лабинскэлектросеть
4078 | 1.4 | Строительство КТП в районе ул. Коммунальная-ул. 40 лет Октября, с. Гайдук, г. Новороссийск | J_NНр22.23_1.3.2.6.73 | 11.5652 | 0.67165 | 10.8936 | 8.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3742 | 0 | 4.3742 | 0 | 10.8936 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4079 | 1.4 | Строительство 2БРТП и отходящих КЛ-10 кВ в районе Анапского шоссе, г. Анапа | L_NАн21.23_1.2.1.1.2 | 167.5421 | 129.7396 | 37.8026 | 37.8026 | 30.9332 | 37.8026 | 30.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8693 | -6.8693 | -18.1717 | НД | Анапаэлектросеть
4080 | 1.4. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Десантник» до РУ-10 кВ 2БРТП в районе Анапского шоссе, г. Анапа | L_NАн21.23_1.4.3 | 68.2043 | 57.9331 | 10.2712 | 10.2712 | 5.9365 | 10.2712 | 5.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3347 | -4.3347 | -42.2029 | НД | Анапаэлектросеть
4081 | 1.4 | Строительство ПС 27,5/10 кВ и БРТП 10/0,4 кВ в районе х. Горный, строительство 2ВЛИ-0,4 кВ, г. Новороссийск | L_NНр22.24_1.3.2.5.2 | 118.331 | 7.815 | 110.5161 | 80.0926 | 0 | 0 | 0 | 40.0463 | 0 | 0 | 0 | 40.0463 | 0 | 110.5161 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4082 | 1.4. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1192 до ЛЭП-10 кВ ТП-883п – ТП-817п (ПРРЭС) протяженностью 0,6 км, г. Краснодар | P_Кд_771 | 11.9406 | 0.76332 | 11.1773 | 5.0984 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 11.1773 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4083 | 1.4. | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-854 до ТП-657 к. «А» и «Б», длиной 2,8 км., г. Краснодар | P_Кд_016243 | 104.5863 | 3.0175 | 101.5688 | 3.0175 | 0 | 0 | 0 | 3.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5688 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4084 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от РП-81 II СШ. до ТП-775 I СШ., длиной 1,5 км., г. Краснодар | P_Кд_016242 | 54.1687 | 1.5903 | 52.5784 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5784 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4085 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-782 до ТП-1317 I СШ, длиной 1 км., г. Краснодар | P_Кд_016241 | 24.7866 | 0.97957 | 23.807 | 0.97957 | 0 | 0 | 0 | 0.97957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.807 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4086 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1317 II СШ. до ВЛ-6 кВ ТП-701п-ТП-1312п, длиной 1 км., г. Краснодар | P_Кд_016238 | 25.103 | 0.97957 | 24.1234 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1234 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4087 | 1.4. | Строительство КРУН, строительство 2КЛ-6 кВ от РП-2-01 до проектируемого КРУН, строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемого КРУН до ТП-2-06 с. Кабардинка | P_Гж_016274 | 64.8615 | 30.3469 | 34.5146 | 20.7549 | 0.443 | 20.7549 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0716 | -20.3119 | -97.8656 | НД | Геленджикэлектросеть
4088 | 1.4. | Строительство 2ЛЭП-10кВ от ПС «Крымская Тяговая" до проектируемой РП, строительство РП и 2ЛЭП-6 кВ от проектируемой РП, до опоры 20-6 и 12-12 фидер К-13, г. Крымск | Q_Км_26_1.4_017039 | 283.8583 | 0 | 283.8583 | 0 | 90.0233 | 0 | 90.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.835 | 90.0233 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4089 | 1.4. | Проектирование и строительство 2КТПП 2х630кВА и КЛ 10-0,4 кВ в р-не ул. Рашпилевская - пер. Васюринский 313/1 г. Краснодар | K_Кд_013507 | 2.0162 | 2.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4090 | 1.4. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС ХБК фидер ХБК-354 до РП-21 (КРРЭС) протяженностью 1,6 км, г. Краснодар | N_Кд_1.4_007768 | 31.2644 | 1.1489 | 30.1154 | 0 | 0.1852 | 0 | 0.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9302 | 0.1852 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4191 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4192 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 177.4533 | 0.0696 | 177.3837 | 25 | 0.39655 | 0 | 0.39655 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 12.5 | 0 | 176.9871 | 0.39655 | НД | НД | НД
4193 | 1.5 | Приобретение земельных участков под объектами недвижимости, приобретаемые АО "Электросети Кубани" в рамках консолидации имущества | M_NИа22.24_1.5.26 | 177.4533 | 0.0696 | 177.3837 | 25 | 0.39655 | 0 | 0.39655 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 12.5 | 0 | 176.9871 | 0.39655 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4207 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4208 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4737.027 | 887.1989 | 3849.8282 | 753.6339 | 113.0449 | 69.8961 | 113.0449 | 198.1112 | 0 | 285.1849 | 0 | 200.4418 | 0 | 3736.7833 | 43.1488 | 61.7328 | НД | НД
4209 | 1.6 | Создание резервного ЦОД | O_Иа_437 | 80 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4210 | 1.6 | Приобретение комплекта диспетчерского щита (ЩДМ-25) | P_Иа_971 | 5.7384 | 0 | 5.7384 | 5.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7384 | 0 | 0 | 0 | 5.7384 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4211 | 1.6 | Приобретение устройств сбора и передачи данных в рамках исполнения 522-ФЗ (на период 2025-2029гг) | O_Иа_438 | 896.7606 | 73.1375 | 823.6231 | 73.226 | 6.5803 | 9.3763 | 6.5803 | 32.5045 | 0 | 25.0034 | 0 | 6.3418 | 0 | 817.0428 | -2.796 | -29.8194 | НД | Исполнительный аппарат
4212 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ в рамках исполнения 522-ФЗ (на период 2025-2029гг) | O_Иа_439 | 22.3981 | 5.4096 | 16.9885 | 4.5996 | 0 | 0 | 0 | 1.6538 | 0 | 1.9351 | 0 | 1.0107 | 0 | 16.9885 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4213 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ для технологического присоединения (на период 2025-2029гг) | O_Иа_440 | 5.3227 | 2.4305 | 2.8922 | 0.65708 | 0 | 0 | 0 | 0.65708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8922 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4214 | 1.6 | Приобретение приборов электроизмерительных эталонных | O_Иа_441 | 11.4699 | 7.77 | 3.6999 | 0.52215 | 0 | 0 | 0 | 0.52215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6999 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4215 | 1.6 | Обновление программного комплекса КОТМИ-14 с заменой серверного оборудования (операционная система Linux) | P_Иа_980 | 661.8335 | 0 | 661.8335 | 134.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1532 | 0 | 67.1532 | 0 | 661.8335 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4216 | 1.6 | Приобретение электросетевого имущества в рамках консолидации Общества | M_NИа22.24_.35 | 1189.0817 | 254.2836 | 934.7982 | 200 | 30.055 | 50 | 30.055 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 904.7432 | -19.945 | -39.89 | НД | Исполнительный аппарат
4217 | 1.6. | Строительство здания мастерской для обслуживания техники АО "Электросети Кубани" на территории земельного участка с к.н.:23:43:0116030:78, г. Краснодар | O_Кд_484 | 316.459 | 143.4825 | 172.9765 | 66.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0275 | 0 | 172.9765 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4218 | 1.6. | Приобретение электросилового оборудования | P_Иа_792 | 522.2123 | 128.8026 | 393.4097 | 105.4013 | 25.9309 | 7.9104 | 25.9309 | 32.084 | 0 | 59.0074 | 0 | 6.3995 | 0 | 367.4788 | 18.0205 | 227.8069 | НД | Исполнительный аппарат
4219 | 1.6. | Приобретение оборудования ЭТЛ, РЗА и радиосвязи | P_Иа_793 | 101.4815 | 26.9924 | 74.4891 | 18.62 | 0 | 2.6094 | 0 | 8.3815 | 0 | 4.12 | 0 | 3.5092 | 0 | 74.4891 | -2.6094 | -100 | НД | Исполнительный аппарат
4220 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Геленджикэлектросеть" | P_25_Гж_1.6_991 | 30.945 | 0 | 30.945 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 30.945 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4221 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Кропоткинэлектросеть" | P_25_Кп_1.6_993 | 14.5411 | 0 | 14.5411 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | НД | НД | Кропоткинэлектросеть
4222 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Туапсеэлектросеть" | P_25_Ту_1.6_995 | 14.5411 | 0 | 14.5411 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4223 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Усть-Лабинскэлектросеть" | P_25_Ул_1.6_996 | 14.5411 | 0 | 14.5411 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | НД | НД | Лабинскэлектросеть
4224 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Краснодарэлектросеть" | P_25_Кд_1.6_999 | 189.516 | 87.3622 | 102.1537 | 17.7672 | 0 | 0 | 0 | 17.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1537 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4225 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Темрюкэлектросеть" | P_25_Тр_1.6_1002 | 22.0754 | 7.5344 | 14.5411 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
4226 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Славянскэлектросеть" | P_25_Сл_1.6_1004 | 27.74 | 13.6768 | 14.0632 | 14.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0632 | 0 | 0 | 0 | 14.0632 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4227 | 1.6. | Переход на российское ПО (выполнение Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации") | P_Иа_795 | 87.7997 | 87.3211 | 0.4786 | 0 | 0.4786 | 0 | 0.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.41e-14 | 0.4786 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4228 | 1.6. | Административное здание со вспомогательными помещениями по ул. Новороссийская, 166 в г. Геленджик | P_Гж_25_1.3.2_013328 | 510 | 41.2983 | 468.7017 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.7017 | 50 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4229 | 1.6. | Благоустройство и устройство гостевых парковок на прилегающей территории по ул. Тополиной 31 | P_Кд_25_1.3.2_017528 | 0.39 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4284 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ для технологического присоединения | M_NИа22.24_1.6.32 | 12.18 | 7.5023 | 4.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6777 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4305 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх