## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии
в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства АО «Электросети Кубани» «Лабинскэлектросеть» «Лабинский РРЭС» с 20.07.2026 по 27.07.2026
№ пп | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения
1 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-20 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-10кВ ТП-4-ТП-123 ВЛ-10кВ ТП-4-ТП-132-ТП-72 ТП-4. ВЛ-0.4кВ пр. «Градобойня» ТП-4. ВЛ-0.4кВ пр. «Абонентское» ТП-4. ВЛ-0.4кВ пр. «Железнодорожная» |  | улКрайняя №2-24.№1-19.ул1-аяАэродромная№1-15.№2-20.ул2-ая Аэродромная№2-16.Метеослужба.Автомойка., ул. Железнодорожная №7-27, ул. Тимошенко №7-15,2-20, ул. Привольная №3-15,4-22, ул. Профсоюзная №1-11,4-18, ул. Ломоносова №3-10, ул. Гастелло №3-31,6-30 | с 08-00 до 12-00 | Монтаж СИП. Тех.прис №2-43-26-0416. ИП Кузнецов В.И. ул.Армавирское шоссе,12
2 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-20 | АО "Электросети Кубани" | ТП-153. ВЛ-0.4кВ пр. «Шервашидзе» |  | ул. Шервашидзе №77-95, ул. Революционная №377-403,370-402 | с 12-45 до 17-00 | Обрезка ДКР
3 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-20 | АО "Электросети Кубани" | КТП-184.РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ул. Азовская №1-29, ул. Полярная №1-37,10-36, ул. Арктическая №8-40, ул. Знаний №8-18 | с 08-00 до 17-00 | Текущий ремонт
4 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-20 | АО "Электросети Кубани" | КЛ-10кВ ТП-48-ТП-47 |  | Без погашения потребителей | с 08-00 до 17-00 | Капитальный ремонт
5 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-21 | АО "Электросети Кубани" | ТП-58. ВЛ-0.4кВ пр. «ФРЦ» |  | ул. Шевченко №81-87, 74-78, ул. Школьная №152-156, ул. Свободы №81-89, ул. Красноармейская №47-55, 38-54, Паспортно-визовая служба | с 08-00 до 17-00 | Монтаж СИП оп. №8-№8-1. Тех.прис
6 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-21 | АО "Электросети Кубани" | ТП-65. ВЛ-0.4кВ пр. «Гаражи |  | Гаражный кооператив | с 08-00 до 17-00 | Монтаж СИП оп. №2-№2-1. Тех.прис
7 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-21 | АО "Электросети Кубани" | ТП-105. ВЛ-0.4кВ пр. «Леонтьева» |  | ул. Турчанинова №97-123, ул. Леонтьева №11-14, ул. Школьная №103-119, 52-78 | с 08-00 до 17-00 | Обрезка ДКР. Жалоба ул.Школьная,111
8 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-21 | АО "Электросети Кубани" | КТП-1233.РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | МКД Красная №398 | с 08-00 до 17-00 | Текущий ремонт
9 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-22 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-10кВ ТП-24-ТП-116 ТП-24. ВЛ-0.4кВ пр. «Кутузова» |  | ул. Константинова №72, ул. Революционная №187-211,188-196, пр-д Кутузова №2-23,4-14 | с 08-00 до 17-00 | Монтаж опор. Тех.прис №3-43-25-4138. ИП Осипян Р.Ю. ул. Революционная ,193
10 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-23 | АО "Электросети Кубани" | ТП-24. ВЛ-0.4кВ пр. «Кутузова» |  | ул. Константинова №72, ул. Революционная №187-211,188-196, пр-д Кутузова №2-23,4-14 | с 08-00 до 17-00 | Монтаж опор. Тех.прис №3-43-25-4138. ИП Осипян Р.Ю. ул. Революционная ,193
11 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-23 | АО "Электросети Кубани" | КТП-176.РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ул. Павлова №1-25,2-26, ул. Ватутина №1-25,6-26, Детский сад | с 08-00 до 12-00 | Текущий ремонт
12 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-23 | АО "Электросети Кубани" | КТП-177.РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ул. Черняховского №7-23, 4-16, ул. Фрунзе №3-17, АЗС | с 12-45 до 17-00 | Текущий ремонт
13 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-24 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-10кВ ТП-99-ТП-5 |  | Без погашения потребителей | с 08-00 до 15-30 | Обрезка ДКР
14 | Лабинск | Лабинск | 2026-07-24 | АО "Электросети Кубани" | КТП-12.РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | СШ №11 | с 08-00 до 15-30 | Замена силового трансформатора на 100кВА
Информация о причинах и сроках плановых перерывов в передаче электрической энергии, прекращения или ограничения режима передачи электрической энергии, в том числе предварительной информации о сроках ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) потребителей в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства, включенных в годовой (месячный) график ремонта, направляется на согласованный адрес электронной почты не позднее, чем за 7 дней до даты плановых перерывов передачи электрической энергии на весь планируемый месяц. В тексте «Темы» сообщения следует указывать наименование филиала, месяц плановых ограничений режима потребления электрической энергии, например «Краснодарэлектросеть плановые работы на январь 2023 г.» Файл (в формате табличного редактора программы Excel) о плановых ограничениях режима потребления электрической энергии формируется на каждый день месяца (при небольшом объеме информации – на весь месяц с указанием даты отключения в графе «Расчетное время восстановления электроснабжения» таблицы) с уникальным наименованием по форме: «Информация о ПО на дд.мм.гггг» - для плановых ограничений;