## Лист1
Приложение № 1
к приказу ________
АО "Электросети Кубани" филиал "Апшеронскэлектросеть"
Дата/Время начала работ | Наименование работ | Привлекаемый персонал |  |  | Тип автомобиля (АГП, кран, трактор, легковая и тд) | Гос. номер автомобиля
|  | Ф.И.О. | Должность, подразделение | Ответственный за безопасное выполнение работ (Производитель работ, наблюдающий, член бригады и тд)
09.08.26г. 08:00-12:45 | Замена силового трансформатора 6/0,4 кВ ТП-281. | Кожемяко В. М. | Нач. Хадыженского уч-ка. | Ответственный руководитель работ
09.08.26г. 08:00-12:45 |  | Пасечник Ю.В. | эл. монтер | производитель работ
09.08.26г. 08:00-12:45 |  | Ларичев C.А. | эл. монтер | Член бригады
09.08.26г. 08:00-12:45 |  | Хамчич В. А. | водитель | Член бригады | АРМ | Х398ЕУ
09.08.26г. 08:00-9:00 |  | Буйлова Л. Н. | ДД ОМИТ | Выдача путевок
09.08.26г. 08:00-
09.08.26г. 08:00-
09.08.26г. 08:00-
09.08.26г. 08:00-12:45 |  | Авджян С. Г | водитель ГПМ | Член бригады | Манипулятор | В752 ТТ
09.08.26г. 08:00-12:45 |  | Бергман А. В. | зам. гл. инженера | Ответственный руководитель работ
09.08.26г. 08:30-10:00 | Устранение обрава ВЛ-0,4 кВ Ф. № 3 от ТП 528 "ЗВ" | Джелетьян М. С. | Водитель АП | Член бригады | АГП | Н249ХМ
Согласовано
Дата | Должность |  | ФИО
09.08.2026г. | Главный инженер-технический директор АО "Электросети Кубани" |  | Макушин В.В.