## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2025_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год |  |  | Указывается год, в котором ИПР направляется на утверждение/корректировку !Важно: информация заполняется только в данной форме и автоматически дублируется в другие формы
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_Аб_26_ЛК15_018034 |  |  | Информации берется из столца 3 форм расктылия информации по ИПР (Формы 1-14) Утвержденные формы раскрытия информации к ИПР 2020-2024 размещены по адресу: "N:\Общая\1ОКС\ИПР 2020-2024 утвержденная (формы раскрытия информации)" По новым объектам индентификаторы будут присвоены после получения финального перечня инвестиционных проектов для включения в ИПР !Важно: информация заполняется только в данной форме и автоматически дублируется в другие формы
(идентификатор инвестиционного проекта)
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-30-26-0032 г. Абинск |  |  | Должен соответсвовать информации из столца 1 форм расктылия информации по ИПР (Формы 1-14) Утвержденные формы раскрытия информации к ИПР 2020-2024 размещены по адресу: "N:\Общая\1ОКС\ИПР 2020-2024 утвержденная (формы раскрытия информации)" !Важно: информация заполняется только в данной форме и автоматически дублируется в другие формы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства, ТП до 10 кВ | Информация берется из столца 2 форм расктылия информации по ИПР (Формы 1-14) Утвержденные формы раскрытия информации к ИПР 2020-2024 размещены по адресу: "N:\Общая\1ОКС\ИПР 2020-2024 утвержденная (формы раскрытия информации)"
2 | Цели | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Указать укрупненные цели реализации инвестиционного проекта
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | "Абинскэлектросеть " | Указывается полное наименование филиала АО "НЭСК-электросети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Краснодарский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Абинск | Указать МО, на территории которого реализуется инвестиционный проект
6 | Наличие решения о резервировании земель | Необходимость или ее отсутствие будут определены по результатам проектирования | Если есть решение о резервировании земель, то указать наименование документа, номер и дату Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Необходимость или ее отсутствие будут определены по результатам проектирования | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Необходимость или ее отсутствие будут определены по результатам проектирования | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Необходимость или ее отсутствие будут определены по результатам проектирования | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Необходимость или ее отсутствие будут определены по результатам проектирования | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местного значение
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Местного значение | Если объект капитального строительства отображен в соответствующем документе территориального планирования МО, то указать то указать наименование документа, номер и дату, в противном случае указать "НД"
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | НД | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
15 | Наличие утвержденной проектной документации | После прохождения конкурсных процедур и утверждения подрядной-проектной организации | Информация берется из "Ход реализации ИПР" и "Ход реализации ТП", размещенных по адресу "N:\Общая\1ОКС" Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
16 | Наличие разрешения на строительство | После прохождения конкурсных процедур и утверждения подрядной-проектной организации | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 0 | Указать технические параметры: протяженность линий электропередачи, планируемую трансформаторную мощность и тд.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Данный инвестиционный проект не включен в программу развития Единой энергетической системы России | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Данный инвестиционный проект не входит в схему и программу развития электроэнергетики субьекта Российской Федерации | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Реализация данного инвестиционного проекта не оказаывается влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | НД | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | НД | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | НД | Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.054 | Указывается полная стоимость реализации инвестиционного проекта в млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.052 | Указывается полная стоимость реализации инвестиционного проекта в млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2025_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_Аб_26_ЛК15_018034
(идентификатор инвестиционного проекта)
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-30-26-0032 г. Абинск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -
Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" " Абинскэлектросеть" К.Ю.Гребнев
Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2025_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_Аб_26_ЛК15_018034
(идентификатор инвестиционного проекта)
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-30-26-0032 г. Абинск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий
Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" " Абинскэлектросеть" К.Ю.Гребнев
Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2025_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть" |  |  |  | #VALUE!
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_Аб_26_ЛК15_018034
(идентификатор инвестиционного проекта)
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-30-26-0032 г. Абинск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 |  | ЛЭП-6кВ от оп.№134 до ТП-265 АБ-42 ПС 35/6 кВ «И-4 Абинская» |  | ЛЭП-6кВ от оп.№134 до ТП-265 АБ-42 ПС 35/6 кВ «И-4 Абинская» |  | 6 |  | 6 | 2026 |  | 1 |  | СИП-3 1х70 | НД | НД |  | 0.381 | НД | НД | НД |  | СВ 110-5 | НД
2 |  | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ф. ТП-11 Л-1 ПС 35/6кВ «Электроаппарат» |  | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ф.1 ТП-11 Л-1 ПС 35/6кВ «Электроаппарат» |  | 0.4 |  | 0.4 | 2026 |  | 1 |  | СИП-2 3х50+1х54,6 | НД | НД |  | 0.548 | НД | НД | НД |  | СВ 95-3 | НД
3 |  | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ф.2 ТП-265 АБ-42 ПС 35/6 кВ «И-4 Абинская» ул. Степная |  | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ф.2 ТП-265 АБ-42 ПС 35/6 кВ «И-4 Абинская» ул. Степная |  | 0.4 |  | 0.4 | 2026 |  | 1 |  | СИП-2 3х50+1х54,6 | НД | НД |  | 0.318 | НД | НД | НД |  | СВ 95-3 | НД
4 |  | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ф.3 ТП-400 АБ-42 ПС 35/6 кВ «И-4 Абинская» ул. Одесская |  | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ф.3 ТП-400 АБ-42 ПС 35/6 кВ «И-4 Абинская» ул. Одесская |  | 0.4 |  | 0.4 | 2026 |  | 1 |  | СИП-2 3х50+1х54,6 | НД | НД |  | 0.253 | НД | НД | НД |  | СВ 95-3 | НД
Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" " Абинскэлектросеть" К.Ю.Гребнев

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2025_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_Аб_26_ЛК15_018034
(идентификатор инвестиционного проекта)
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-30-26-0032 г. Абинск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства, ТП до 10 кВ
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ГКТП
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | СИП-3 1х70-0,014 км, СИП-2 3х50+1х54,66-1,119 км, ТМГсу-250/6/0,4кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | млн.руб/км | Указывается информация о стоимости 1 км или 1 МВА при реализации инвестиционного проекта Если информация отсутствует, то нужно указать "НД" | #DIV/0!
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства, ТП до 10 кВ
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025 | Информация берется из столца 5 формы №2 расктылия информации по ИПР
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026 | Информация берется из столца 6 (план) или 7 (корректировка) формы №2 расктылия информации по ИПР
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П/С | Информация берется из столца 4 формы №2 расктылия информации по ИПР
Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" " Абинскэлектросеть" К.Ю.Гребнев

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2025_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_Аб_26_ЛК15_018034
(идентификатор инвестиционного проекта)
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-30-26-0032 г. Абинск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
В связи с отсутствием в составе инвестиционной программы АО "Электросети Кубани" объектов, финансируемых из федерального бюджета, данная форма заполнена.

## 5.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2025_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_Аб_26_ЛК15_018034
(идентификатор инвестиционного проекта)
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-30-26-0032 г. Абинск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100%
1.1. | Заключение договора на ТП | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 100% | 100% |  |  | Информация берется из формы "2. паспорт ТП"
1.2. | Утверждение платы за ТП по иН/Дивидуальному проекту | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д | Если информация отсутствует, то нужно указать "Н/Д"
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д | Если информация отсутствует, то нужно указать "Н/Д"
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д | Необходимость будет определена по результатам выполнения проектно-изыскательских работ Если информация отсутствует, то нужно указать "Н/Д"
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д | Необходимость будет определена по результатам выполнения проектно-изыскательских работ Если информация отсутствует, то нужно указать "Н/Д"
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д | Необходимость будет определена по результатам выполнения проектно-изыскательских работ Если информация отсутствует, то нужно указать "Н/Д"
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д | Необходимость будет определена по результатам выполнения проектно-изыскательских работ Если информация отсутствует, то нужно указать "Н/Д"
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2025-11-01 | 2026-04-01 | не треб | не треб | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д | Необходимость будет определена по результатам выполнения проектно-изыскательских работ Если информация отсутствует, то нужно указать "Н/Д"
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 2025-11-01 | 2026-04-01 | не треб | не треб | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д | Необходимость будет определена по результатам выполнения проектно-изыскательских работ Если информация отсутствует, то нужно указать "Н/Д"
1.9. | Утверждение проектной документации | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д | Информация берется из "Ход реализации ИПР" и "Ход реализации ТП", размещенных по адресу "N:\Общая\1ОКС" Если информация отсутствует, то нужно указать "Н/Д"
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2025-11-01 | 2026-04-01 | не треб | не треб | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
1.11. | Разработка рабочей документации | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
1.12. | Организационный этап | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д | Информация берется из "Ход реализации ИПР" и "Ход реализации ТП", размещенных по адресу "N:\Общая\1ОКС" Если информация отсутствует, то нужно указать "Н/Д"
2.1. | Закупка основного оборудования | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
3.1. | Поставка основного оборудования | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
3.5. | Пусконаладочные работы | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
4 | Комплексное опробование оборудования | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | 2025 | 2026 | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 100% | 100% | Н/Д | Н/Д

## 5.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2025_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_Аб_26_ЛК15_018034
(идентификатор инвестиционного проекта)
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-30-26-0032 г. Абинск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2019 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 0.054 |  | 0.054 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 |  | 1. При направлении предожений по включению объекта в инвестиционную программу информация заполняется филиалом исходя из стоимости реализации, сроков реализации. 2. При корректировке инвестиционной программы утвержденные плановые параметры отражены в формах раскрытия информации, размещеных по адресу: "N:\Общая\1ОКС\ИПР 2020-2024 утвержденная (формы раскрытия информации)" 3. Фактические значения за прошедшие периоды отражены в отчетах о выполнении инвестиционной программы, которые размещены на официальном сайте АО "НЭСК-электросети" https://www.nesk-elseti.ru/investitsionnie-programmi-i-otcheti-ob-ih-realizatsii/
1.1 | федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  | 0 |  |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | 0 | Информация указывается в данной строке кроме случаев указанных ниже.
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  | 0 |  |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | 0 | Информация указывается в данной строке если объект финансируется за счет платы за технологическое присоединение (например свыше 150 кВт)
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  | 0 |  |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | 0 | Информация указывается в данной строке если объект финансируется прочих источников (например опоры двойного назначения)
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 0 |  |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |  |  |  | 0 |  |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | 0
2.3 | оборудование |  |  |  | 0 |  |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | 0
2.4 | прочие затраты |  |  |  | 0 |  |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
3.7 | Другое3) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4.7 | Другое3) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
5.1 | млн рублей (без НДС) |  | 0.052 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
5.6 | другое3) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
7.5 | другое3) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0

## 6. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2025_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_Аб_26_ЛК15_018034
(идентификатор инвестиционного проекта)
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-30-26-0032 г. Абинск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Абинскэлектросеть | Передача электроэнергии | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0.097 | нд | нд | нд | Работа | Выполнение проектно-изыскательстких и стоительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в восточном микрорайоне г. Абинск» | АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть" | нд | Техническое задание на проектировкние | нд | до 15 млн. руб. с НДС - Запрос предложений в эл. виде среди субъектов МСП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" " Абинскэлектросеть" К.Ю.Гребнев
1. Технические параметры берутся из Технического задания на проектирование (должны
2. Информация о проведении конкцрсных процедур отражена в "Ход реализации ИПР" и "Ход реализации ТП", размещенных по адресу "N:\Общая\1ОКС"
3. Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
4. По объектам со стоимотью реализации до 500 тыс. руб. с НДС конкурсные процедуры не проводятся.

## 7. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2025_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_Аб_26_ЛК15_018034
(идентификатор инвестиционного проекта)
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-30-26-0032 г. Абинск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-30-26-0032 г. Абинск
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край , г. Абинск
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 6
Срок ввода объекта | 2025 | Указывается в соответствии с предлежением по включению в ИПР/ утвержденной ИПР
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 0.054 | Указывается в соответствии с сводным сметным расчетом (ССР), расчетом по УНЦ при отсутствии ССР. Зрачение должно быть равно пункту 24 в форме "1. паспорт местоположение"
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Техническое задание на проектирование
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | НД | Информация отражена в "Ход реализации ИПР" и "Ход реализации ТП", размещенных по адресу "N:\Общая\1ОКС" Если информация отсутствует, то нужно указать "НД"
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | НД
в том числе | НД
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | НД
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | НД
оплачено по договору, млн. руб. | НД
освоено по договору, млн. руб. | НД
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | НД
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | НД
оплачено по договору, млн. руб. | НД
освоено по договору, млн. руб. | НД
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | НД
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | НД
оплачено по договору, млн. руб. | НД
освоено по договору, млн. руб. | НД
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | НД
в том числе | НД
- СМР, % | НД
- поставка основного оборудования, % | НД
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | НД
% оплаты по объекту(предоплата) | НД
всего оплачено по объекту | НД
% освоения по объекту за отчетный период | НД
всего освоено по объекту | НД
Участники реализации инвестиционного проекта: | НД
- заказчик-застройщик | АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть"
- проектно-изыскательские организации | НД
- технические агенты | НД
- подрядчики | НД
- поставщики основного оборудования | НД
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | НД
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | НД
в том числе | НД
- строительный персонал | НД
- монтажный персонал | НД
Основное оборудование | НД
График поставки основного оборудования | НД
- дата поставки | НД
- задержки в поставке | НД
- причины задержек | НД
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительство
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | НД
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)