## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: ___2026______ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" филиал "Краснодарэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NКд21.24_1.3.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью выше 15 кВт включительно, всего (реконструкция)
2 | Цели | Возможность резервирования мощности, улучшение электрической сети, бесперебойное энергоснабжение.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Краснодарэлектросеть
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Краснодарский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Краснодар
6 | Наличие решения о резервировании земель | Необходимость или ее отсутствие будут определены по результатам проектирования
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Необходимость или ее отсутствие будут определены по результатам проектирования
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Необходимость или ее отсутствие будут определены по результатам проектирования
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Необходимость или ее отсутствие будут определены по результатам проектирования
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Необходимость или ее отсутствие будут определены по результатам проектирования
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местного значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | МО город Краснодар
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | НД
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | После прохождения конкурсных процедур и утверждения подрядной-проектной организации
16 | Наличие разрешения на строительство | После прохождения конкурсных процедур и утверждения подрядной-проектной организации
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 50МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Данный инвестиционный проект не включен в программу развития Единой энергетической системы России
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Данный инвестиционный проект не входит в схему и программу развития электроэнергетики субьекта Российской Федерации
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Реализация данного инвестиционного проекта не оказаывается влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | н/д
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Не требуется
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | -0.01391
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.0057959
Главный инженер ________________И.В. Верещагин

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: ___2026______ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" филиал "Краснодарэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NКд21.24_1.3.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| Всего | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
[5 empty] | Главный инженер | [9 empty] | ________________ И.В. Верещагин

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: ___2026______ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" филиал "Краснодарэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NКд21.24_1.3.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
н/д | н/д | ПС "Ипподром" | Т-1 | н/д | Т-1 110/35/10 25 МВА | н/д | ПС "Ипподром" | н/д | н/д | 2024 | н/д | 110 | н/д | 25 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2500
н/д | н/д | ПС "Ипподром" | Т-2 | н/д | Т-2 35/10 25 МВА | н/д | ПС "Ипподром" | н/д | н/д | 2024 | н/д | 110 | н/д | 25 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
[5 empty] | Главный инженер | [9 empty] | ________________ И.В. Верещагин

## 3.2. паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: ___2026______ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" филиал "Краснодарэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NКд21.24_1.3.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
[5 empty] | Главный инженер | [9 empty] | ________________ И.В. Верещагин

## 3.3. паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: ___2026______ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" филиал "Краснодарэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NКд21.24_1.3.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Возможность резервирования мощности, улучшение электрической сети, бесперебойное энергоснабжение.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | трансформатор Т-1 110/35/10 25 МВА, трансформатор Т-2 35/10 25 МВА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | н/д
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Согласно проектной документации
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Данные мероприятия направлены на подключение новых потребителей с электроснабжением должного качества. Выполнение мероприятий данной программы позволит не только минимизировать потери электроэнергии данной сети, но и снизить падение напряжения до регламентируемых значений. Реконструкция ЛЭП позволит подключать новых потребителей без снижения надежности электроснабжения. Данное техническое перевооружение приведет к увеличению надежности электроснабжения потребителей всех категорий электрической энергией.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | ПС
Главный инженер ________________И.В. Верещагин

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: ___2026______ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "НЭСК-электросети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NКд21.24_1.3.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
[5 empty] | Главный инженер |  |  |  | ________________ И.В. Верещагин

## 5.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: ___2026______ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" филиал "Краснодарэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NКд21.24_1.3.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1. | Заключение договора на ТП | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.9. | Утверждение проектной документации | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.10. | Получение разрешения на строительство | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.11. | Разработка рабочей документации | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.12. | Организационный этап | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.1. | Закупка основного оборудования | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
3.1. | Поставка основного оборудования | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
3.2. | Монтаж основного оборудования | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
3.5. | Пусконаладочные работы | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
4 | Комплексное опробование оборудования | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Главный инженер ________________И.В. Верещагин

## 5.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: ___2026______ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" филиал "Краснодарэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NКд21.24_1.3.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2019 года | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2019 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | -0.01391 | 0 | -0.01391 | 0 | -0.01391 | -0.01391
1.1 | федерального бюджета |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.0057959 | 0 | 0.0057959 | 0 | 0.0057959 | 0.0057959
2.1 | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [19 empty] | НД | НД
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  |  |  | 0 | [20 empty] | 50 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
3.7 | Другое3) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  |  |  | 0 | [20 empty] | 50 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
4.7 | Другое3) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
5.1 | млн рублей (без НДС) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  | 0 | [20 empty] | 50 | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
5.6 | другое3) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
7.5 | другое3) |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Главный инженер |  |  |  | ________________ И.В. Верещагин

## 6. паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: ___2026______ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" филиал "Краснодарэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NКд21.24_1.3.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование объекта | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | "Краснодарэлектросеть" | Передача электроэнергии | 2026 | н/д | н/д | 50 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Работа | Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар | АО "Электросети Кубани" | н/д | Техническое задание на проектировкние | н/д | до 15 млн. руб. с НДС - Запрос предложений в эл. виде среди субъектов МСП свыше 15 млн. руб. с НДС - Конкурс в эл. Виде среди субъектов МСП | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 дней от даты заключения | н/д | дата завершения или 90 дней от даты заключения | н/д
[5 empty] | Главный инженер | [9 empty] | ________________ И.В. Верещагин

## 7. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: ___2026______ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" филиал "Краснодарэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NКд21.24_1.3.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Краснодар
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | н/д
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование, Строительство
Сметная стоимость проекта в ценах __2019___ года с НДС, млн. руб. | -0.01391
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметная документация
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | н/д
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | н/д
в том числе | н/д
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | н/д
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | н/д
% от сметной стоимости проекта | н/д
оплачено по договору, млн. руб. | н/д
освоено по договору, млн. руб. | н/д
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | н/д
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | н/д
% от сметной стоимости проекта | н/д
оплачено по договору, млн. руб. | н/д
освоено по договору, млн. руб. | н/д
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | н/д
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | н/д
% от сметной стоимости проекта | н/д
оплачено по договору, млн. руб. | н/д
освоено по договору, млн. руб. | н/д
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | н/д
в том числе | н/д
- СМР, % | н/д
- поставка основного оборудования, % | н/д
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | н/д
% оплаты по объекту(предоплата) | н/д
всего оплачено по объекту | н/д
% освоения по объекту за отчетный период | н/д
всего освоено по объекту | н/д
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Электросети Кубани"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | н/д
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | н/д
в том числе | н/д
- строительный персонал | н/д
- монтажный персонал | н/д
Основное оборудование | н/д
График поставки основного оборудования | н/д
- дата поставки | н/д
- задержки в поставке | н/д
- причины задержек | н/д
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | н/д
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | н/д
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Главный инженер ________________И.В. Верещагин