## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" -"Новороссийскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-849 с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию в соответствии с договором на ТП № 1-55-24-0075 г. Новороссийск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2 | Цели | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей (№1-55-24-0075)
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | "Новороссийскэлектросеть"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Краснодарский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Новороссийск
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не предусматривается
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не предусматривается
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Необходимость или её отсутствие будут определены по результатам проектирования
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | По результатам проектной документации
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Необходимость в подготовке документации по планировке территории будут определена по результатам проектирования
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местного значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не отображен
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | При необходимости
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | При необходимости
15 | Наличие утвержденной проектной документации | После прохождения конкурсных процедур и утверждения подрядной-проектной организации
16 | Наличие разрешения на строительство | После прохождения конкурсных процедур и утверждения подрядной-проектной организации
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Н/Д
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Данный инвестиционный проект не включен в программу развития Единой энергетической системы России
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Данный инвестиционный проект не входит в схему и программу развития электроэнергетики субьекта Российской Федерации
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Реализация данного инвестиционного проекта не оказывается влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | НД
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 8.9064
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 8.1422
Главный инженер_______________________________ А.В. Горовой

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" -"Новороссийскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-849 с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию в соответствии с договором на ТП № 1-55-24-0075 г. Новороссийск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Главный инженер_______________________________ А.В. Горовой

## 3.1 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" -"Новороссийскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-849 с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию в соответствии с договором на ТП № 1-55-24-0075 г. Новороссийск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Н/Д | Строительство магистральных фидеров ВЛИ-0,4 кВ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0.4 | Н/Д | 0.4 | 2017 | Н/Д | 1 | Н/Д | 150 | Н/Д | ВЛ | Н/Д | 2 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | СВ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
2 | Н/Д | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (I и II с.ш.) 2БРТП | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 10 | Н/Д | 10 | 2017 | Н/Д | 1 | Н/Д | 500 | Н/Д | КЛ | Н/Д | 2*2,0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
Главный инженер_______________________________ А.В. Горовой
014702

## 3.2 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" -"Новороссийскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-849 с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию в соответствии с договором на ТП № 1-55-24-0075 г. Новороссийск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение условий тех. присоединения, подключение новых абонентов, повышение надежности и качества электроснабжения(№1-55-24-0075)
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | установка трансформатора типа ,
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | установка трансформатора типа ,
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Н/Д
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение условий тех. присоединения, подключение новых абонентов, повышение надежности и качества электроснабжения(№1-55-24-0075)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | НД
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | НД
Главный инженер_______________________________ А.В. Горовой

## 3.3. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" -"Новороссийскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-849 с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию в соответствии с договором на ТП № 1-55-24-0075 г. Новороссийск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | [6 empty] | 0 | 0
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования
3.2. | Монтаж основного оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Н/Д | Н/Д
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Н/Д | Н/Д
Главный инженер_______________________________ А.В. Горовой

## 3.4. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" -"Новороссийскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-849 с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию в соответствии с договором на ТП № 1-55-24-0075 г. Новороссийск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года 2023 | Год 2017 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года 2023 | по состоянию на 01.01.года 2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 32 | 32
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: |  | 8.9064 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 8.9064 | 8.9064 | 0 | 8.9064
1.1 | федерального бюджета |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | 8.9064 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 8.9064 | 8.9064 | 0 | 8.9064
1.4 | платы за технологическое присоединение |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: |  | 8.1422 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 8.1422 | 0.34408 | 0 | 8.1422
2.1 | проектно-изыскательские работы |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  | 2 | [11 empty] | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 2
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [13 empty] | 0 |  | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.095
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | [13 empty] | 0 |  | 0.189 | 0.094 | 0 | 0.189
3.7 | Другое3) |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [17 empty] | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  | 2 | [11 empty] | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 2
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.095
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0.189 | 0.094 | 0 | 0.189
4.7 | Другое3) | [17 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [17 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) |  | 8.5103 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 8.5103 | 8.5103 | 0 | 8.5103
5.2 | МВт | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  | 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2
5.4 | Мвар | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км |  | 0.189 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0.189 | 0.189 | 0 | 0.189
5.6 | другое3) | [17 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [17 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
7.5 | другое3) |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
Главный инженер_______________________________ А.В. Горовой

## 3.5. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «5» 05 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Электросети Кубани" -"Новороссийскэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-849 с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию в соответствии с договором на ТП № 1-55-24-0075 г. Новороссийск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ТП-849 с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию в соответствии с договором на ТП № 1-55-24-0075 г. Новороссийск
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Новороссийск
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | НД
Сметная стоимость проекта в ценах соответствующих лет с НДС, млн. руб. | 8.9064
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | смета
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | н/д
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | н/д
в том числе | н/д
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | н/д
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | н/д
% от сметной стоимости проекта | н/д
оплачено по договору, млн. руб. | 8.9064
освоено по договору, млн. руб. | 9.6078
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | н/д
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | н/д
% от сметной стоимости проекта | н/д
оплачено по договору, млн. руб. | н/д
освоено по договору, млн. руб. | н/д
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | н/д
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | н/д
% от сметной стоимости проекта | н/д
оплачено по договору, млн. руб. | н/д
освоено по договору, млн. руб. | н/д
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | н/д
в том числе | н/д
- СМР, % | н/д
- поставка основного оборудования, % | н/д
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | н/д
% оплаты по объекту(предоплата) | н/д
всего оплачено по объекту | 8.9064
% освоения по объекту за отчетный период | н/д
всего освоено по объекту | 9.6078
Участники реализации инвестиционного проекта: | н/д
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | н/д
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | н/д
в том числе | н/д
- строительный персонал | н/д
- монтажный персонал | н/д
Основное оборудование | н/д
График поставки основного оборудования | н/д
- дата поставки | н/д
- задержки в поставке | н/д
- причины задержек | н/д
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | н/д
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | н/д
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Главный инженер_______________________________ А.В. Горовой