## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2-й квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Электросети Кубани"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой АО "Электросети Кубани" на 2025-2029 гг, утвержденной приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 декабря 2025 года № 917 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Электросети Кубани» в части 2025-2029 годов», утвержденную приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 октября 2024 г. № 803 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Электросети Кубани» на 2025-2029 годы».
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 21788.2407 | 6813.5323 | 14974.7085 | 5272.8994 | 2449.4519 | 1103.7965 | 1074.0102 | 1260.6437 | 1375.4416 | 1413.1406 | 0 | 1495.3186 | 0 | 12525.2566 | 85.0117 | 3.5954 | НД | НД
2 | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5781.3897 | 3895.9659 | 1885.4238 | 1424.4183 | 1011.5157 | 277.0642 | 565.3614 | 348.2789 | 446.1543 | 391.7681 | 0 | 407.3071 | 0 | 873.9081 | 386.1727 | 61.7537 | НД | НД
3 | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4828.23 | 1252.2312 | 3575.9989 | 1786.111 | 658.2854 | 549.2809 | 227.8948 | 406.8046 | 430.3906 | 444.8019 | 0 | 385.2235 | 0 | 2917.7134 | -297.8001 | -31.1478 | НД | НД
4 | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
5 | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 6251.795 | 777.8374 | 5473.9576 | 1283.7362 | 572.9937 | 207.5554 | 167.3126 | 301.199 | 405.6811 | 285.1356 | 0 | 489.8461 | 0 | 4900.9639 | 64.2393 | 12.6268 | НД | НД
6 | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 177.4533 | 0.0696 | 177.3837 | 25 | 0.40155 | 0 | 0.39655 | 6.25 | 0.005 | 6.25 | 0 | 12.5 | 0 | 176.9821 | -5.8484 | -93.5752 | НД | НД
7 | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | 4749.3727 | 887.4282 | 3861.9445 | 753.6339 | 206.2554 | 69.8961 | 113.0449 | 198.1112 | 93.2106 | 285.1849 | 0 | 200.4418 | 0 | 3655.6891 | -61.7518 | -23.0411 | НД | НД
8 | 1 | Краснодарский край | Г | 21788.2407 | 6813.5323 | 14974.7085 | 5272.8994 | 2449.4519 | 1103.7965 | 1074.0102 | 1260.6437 | 1375.4416 | 1413.1406 | 0 | 1495.3186 | 0 | 12525.2566 | 85.0117 | 3.5954 | НД | НД
9 | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5781.3897 | 3895.9659 | 1885.4238 | 1424.4183 | 1011.5157 | 277.0642 | 565.3614 | 348.2789 | 446.1543 | 391.7681 | 0 | 407.3071 | 0 | 873.9081 | 386.1727 | 61.7537 | НД | НД
10 | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5781.3897 | 3895.9659 | 1885.4238 | 1424.4183 | 1011.5157 | 277.0642 | 565.3614 | 348.2789 | 446.1543 | 391.7681 | 0 | 407.3071 | 0 | 873.9081 | 386.1727 | 61.7537 | НД | НД
11 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2441.9166 | 2036.2557 | 405.6609 | 479.7758 | 297.6878 | 95.9552 | 175.3418 | 119.944 | 122.346 | 119.944 | 0 | 143.9328 | 0 | 107.9731 | 81.7887 | 37.8828 | НД | НД
1902 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2474.4927 | 1613.3342 | 861.1585 | 719.6638 | 576.4556 | 143.9328 | 329.4 | 179.9159 | 247.0556 | 179.9159 | 0 | 215.8991 | 0 | 284.7029 | 252.6069 | 78.0015 | НД | НД
3798 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 864.9804 | 246.3761 | 618.6043 | 224.9787 | 137.3723 | 37.1763 | 60.6196 | 48.419 | 76.7527 | 91.9082 | 0 | 47.4753 | 0 | 481.232 | 51.7771 | 60.4906 | НД | НД
3799 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-54-24-0946 г. Армавир | O_N_Ар_24_ТП_8088 | 12.3886 | 10.9786 | 1.41 | 6.5076 | 0 | 6.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | -6.5076 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
3800 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 5-34-23-2997 г. Геленджик | K_N_Гж_23_ТП_7701 | 92.766 | 41.6679 | 51.0981 | 0.55735 | 10.3169 | 0 | 0 | 0.55735 | 10.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7812 | 9.7595 | 1751.0776 | НД | Геленджикэлектросеть
3801 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-24-2164 г. Геленджик | O_N_Гж_24_ТП_7182 | 20.4814 | 18.1311 | 2.3503 | 8.4045 | -2.8202 | 0 | 0 | 8.4045 | -2.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1705 | -11.2247 | -133.5559 | НД | Геленджикэлектросеть
3802 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-24-4290 г. Геленджик | P_N_Гж_24_ТП_8058 | 25.4007 | 11.4916 | 13.909 | 13.424 | 0.001 | 0 | 0 | 13.424 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.908 | -13.423 | -99.9926 | НД | Геленджикэлектросеть
3803 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ в соответствии с договором на ТП № 4-35-24-0854 г. Горячий Ключ | O_N_Гч_24_ТП_8089 | 27.9328 | 21.6808 | 6.252 | 14.933 | 0 | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.252 | -14.933 | -100 | НД | Горячеключэлектросеть
3804 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-37-24-3095 г.Ейск | P_N_Ек_24_ТП_7951 | 32.7931 | 0 | 32.7931 | 17.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9431 | 0 | 10.4147 | 0 | 32.7931 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
3805 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-24-0296 г. Краснодар | P_N_Кд_24_ТП_8092 | 51.0418 | 0 | 51.0418 | 29.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6945 | 0 | 0 | 0 | 51.0418 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3806 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-24-4194 г. Краснодар | P_N_Кд_24_ТП_8072 | 56.961 | 1.4686 | 55.4924 | 52.0663 | 46.2496 | 0 | 25.8934 | 26.0331 | 20.3562 | 26.0331 | 0 | 0 | 0 | 9.2428 | 20.2164 | 77.6565 | НД | Краснодарэлектросеть
3807 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-42-24-1267 г. Курганинск | O_N_Ку_24_ТП_7603 | 65.4123 | 39.5995 | 25.8128 | 26.4471 | 15.5465 | 0 | 15.5465 | 0 | 0 | 10.5788 | 0 | 15.8682 | 0 | 10.2663 | 15.5465 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
3808 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-0872 г. Новороссийск | P_N_Нр_24_ТП_8094 | 25.194 | 10.9268 | 14.2672 | 14.2672 | -10.9268 | 0 | -10.9268 | 0 | 0 | 5.7069 | 0 | 8.5603 | 0 | 25.194 | -10.9268 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3809 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-2364 г. Новороссийск | O_N_Нр_24_ТП_7330 | 27.0381 | 1.7296 | 25.3085 | 25.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6321 | 0 | 12.6321 | 0 | 25.3085 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3810 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-46-24-1445 г. Приморско-Ахтарск | O_N_Па_24_ТП_7404 | 16.7724 | 9.5618 | 7.2107 | 15.7357 | 1.0242 | 15.7357 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1865 | -14.7115 | -93.4913 | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3811 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-52-24-2641 г. Туапсе | O_N_Ту_24_ТП_7588 | 2.7331 | 0 | 2.7331 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 2.7331 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
3812 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-54-23-3644 г. Армавир | K_N_Ар_23_ТП_7695 | 2.9528 | 2.3873 | 0.56552 | 0 | 0.26526 | 0 | 0.26526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30027 | 0.26526 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3813 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-54-23-3039 г. Армавир | K_N_Ар_23_ТП_7694 | 11.2021 | 4.6665 | 6.5357 | 0 | 4.9093 | 0 | 0 | 0 | 4.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6264 | 4.9093 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3814 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-38-23-2234 г. Краснодар | O_Кд_014223 | 3.6869 | 1.6438 | 2.0431 | 0 | 1.6688 | 0 | 1.34 | 0 | 0.32876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37431 | 1.6688 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3815 | 1.1.1.3. | Реконструкция ТП-113 в соответствии с договором на ТП № 4-37-24-3095 г. Ейск | P_N_Ек_24_ТП_8074 | 1.6274 | 0.67212 | 0.95526 | 0 | 0.95526 | 0 | 0.95526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95526 | НД | НД | Ейскэлектросеть
3816 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-51-25-0566 г. Тихорецк | P_Тх_25_ТП_016394 | 3.8837 | 3.685 | 0.19863 | 0 | 0.11376 | 0 | 0 | 0 | 0.11376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084862 | 0.11376 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
3817 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-22-5122 г. Краснодар | P_Кд_23_ТП_013395 | 18.4566 | 1.177 | 17.2796 | 0 | 13.9601 | 0 | 8.4911 | 0 | 5.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3195 | 13.9601 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3818 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции в соответствии с договором на ТП № 4-38-23-1229 г. Краснодар | K_N_Кд_23_ТП_7703 | 26.6283 | 13.3379 | 13.2904 | 0 | -2.0242 | 0 | -0.45 | 0 | -1.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3146 | -2.0242 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3819 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-31-25-0762 г. Анапа | P_N_Ан_25_ТП_8348 | 1.788 | 0.36994 | 1.418 | 0 | 1.6069 | 0 | 1.5919 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18886 | 1.6069 | НД | НД | Анапаэлектросеть
3820 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-49-25-1286 г. Темрюк | P_Тр_25_ТП_016653 | 0.68835 | 0.041738 | 0.64661 | 0 | 0.64661 | 0 | 0.065969 | 0 | 0.58064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64661 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
3821 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-34-24-4287 г. Геленджик | P_N_Гж_25_ТП_8249 | 3.0427 | 1.2925 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3822 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-25-2426 г. Новороссийск | P_Нр_25_ТП_017120 | 0.93043 | 0.42673 | 0.5037 | 0 | 0.5037 | 0 | 0.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5037 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3823 | 1.1.1.3 | Электроснабжение ЭПУ для многоэтажного жилищного строительства по адресу ул. Суворова, 75 (ЦРРЭС) г. Краснодар (4-38-18-0828) | L_N_Кд_18_ТП_1636 | 16.0669 | 0.76424 | 15.3027 | 0 | 0.63921 | 0 | 0.63921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6635 | 0.63921 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3824 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-20-4727 г. Краснодар | K_N_Кд_21_ТП_2715 | 8.1799 | 6.1779 | 2.002 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3825 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-21-1570 г. Краснодар | K_N_Кд_21_ТП_3391 | 0.5 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.028973 | 0 | 0.017 | 0 | 0.011973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46103 | 0.028973 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3826 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-22-3241 г. Новороссийск | P_N_Нр_23_ТП_8093 | 38.0335 | 16.1798 | 21.8536 | 0 | -14.2626 | 0 | -12.7592 | 0 | -1.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1162 | -14.2626 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3827 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 5-38-20-4957 г. Краснодар | K_N_Кд_21_ТП_2242 | 18.1138 | 4.0642 | 14.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0496 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3828 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-53-24-2739 г. Усть-Лабинск | O_N_Ул_24_ТП_7364 | 21.7608 | 10.826 | 10.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9348 | 0 | НД | НД | Усть-Лабинскэлектросеть
3829 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-25-2268 г. Геленджик | P_Гж_25_ТП_016920 | 16.531 | 0.14256 | 16.3884 | 0 | 2.3418 | 0 | 0 | 0 | 2.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0466 | 2.3418 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3830 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-22-2548 | K_N_Гж_22_ТП_6897 | 0.6 | 0.085208 | 0.51479 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49979 | 0.015 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3831 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-23-0402 г. Краснодар | O_Кд_013649 | 17.9748 | 0 | 17.9748 | 0 | 2.6146 | 0 | 0 | 0 | 2.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3602 | 2.6146 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3832 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-4214 г. Новороссийск | P_N_Нр_25_ТП_8145 | 4.3312 | 2.1548 | 2.1764 | 0 | -2.1548 | 0 | 0 | 0 | -2.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3312 | -2.1548 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3833 | 1.1.1.3. | Реконструкция ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-4214 г. Новороссийск | P_N_Нр_25_ТП_8227 | 17.599 | 8.7555 | 8.8435 | 0 | -8.7555 | 0 | 0 | 0 | -8.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.599 | -8.7555 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3834 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-42-25-3632 г. Курганинск | P_Ку_25_ТП_017595 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0.13289 | 0 | 0.13289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0871 | 0.13289 | НД | НД | КУрганинскэлектросеть
3835 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-2110 г. Краснодар | P_Кд_25_ТП_017229 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0.026011 | 0 | 0.026011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0.026011 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3836 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-40-25-4094 г. Кореновск | Q_Ко_25_ТП_017766 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3904 | 0 | 0.20365 | 0 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095737 | 1.3904 | НД | НД | Кореновскэлектросеть
3837 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-1660 г. Краснодар | P_Кд_25_ТП_017073 | 63.8098 | 0 | 63.8098 | 0 | 27.2913 | 0 | 27.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5185 | 27.2913 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3838 | 1.1.1.3. | Реконструкция РП 1-8 в соответствии с договором на ТП № 4-34-25-0809 г. Геленджик | P_Гж_25_ТП_016684 | 1.5072 | 0 | 1.5072 | 0 | 1.5072 | 0 | 0.042233 | 0 | 1.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3839 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-25-0809 г. Геленджик | Q_Гж_25_ТП_016676 | 23.6726 | 0 | 23.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6726 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3840 | 1.1.1.3. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-816 - ТП-1040 каб. "А и Б", в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-1753 г. Краснодар | P_Кд_25_ТП_017659 | 7.3094 | 0 | 7.3094 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7461 | 3.5633 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3841 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-1753 г. Краснодар | Q_Кд_25_ТП_017657 | 33.4949 | 0 | 33.4949 | 0 | 16.6637 | 0 | 0 | 0 | 16.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8312 | 16.6637 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3842 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 5-34-25-4016 г. Геленджик | Q_Гж_26_ТП_017795 | 23.5043 | 0 | 23.5043 | 0 | 11.6934 | 0 | 0 | 0 | 11.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8109 | 11.6934 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3843 | 1.1.1.3. | Реконструкция 4КЛ-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-24-4194 г. Краснодар | P_N_Кд_24_ТП_8073 | 16.3487 | 0.279 | 16.0697 | 0 | 8.8885 | 0 | 0 | 0 | 8.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1812 | 8.8885 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3920 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3921 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3922 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3923 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3924 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3925 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3926 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3927 | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3928 | 1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3929 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3930 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3931 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3932 | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3933 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3934 | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3935 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3936 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3937 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3938 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3939 | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3940 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3941 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3942 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3943 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3944 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
3945 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3946 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4828.23 | 1252.2312 | 3575.9989 | 1786.111 | 658.2854 | 549.2809 | 227.8948 | 406.8046 | 430.3906 | 444.8019 | 0 | 385.2235 | 0 | 2917.7134 | -297.8001 | -31.1478 | НД | НД
3947 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 434.4593 | 165.5662 | 268.8931 | 162.3977 | 88.8014 | 45.133 | 33.6796 | 54.6286 | 55.1218 | 39.6272 | 0 | 23.0089 | 0 | 180.0918 | -10.9603 | -10.9865 | НД | НД
3948 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 434.4593 | 165.5662 | 268.8931 | 162.3977 | 88.8014 | 45.133 | 33.6796 | 54.6286 | 55.1218 | 39.6272 | 0 | 23.0089 | 0 | 180.0918 | -10.9603 | -10.9865 | НД | НД
3949 | 1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-2-3, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_067 | 7.0523 | 5.7593 | 1.293 | 1.7765 | 1.293 | 1.7765 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -0.48358 | -27.2206 | НД | Геленджикэлектросеть
3950 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП 2-90 с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_069 | 10.2923 | 8.3341 | 1.9581 | 2.2653 | 1.9581 | 2.2653 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-09 | -0.30718 | -13.5602 | НД | Геленджикэлектросеть
3951 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 271 с заменой на ГКТП 6/0,4кВ 250кВА по ул.В.И. Ленина - К. Либкнехта в г. Абинске | J_NАб20.21_1.2.1.1.2.2 | 2.3866 | 0.09921 | 2.2874 | 3.7021 | 2.2874 | 1.851 | 0 | 0 | 2.2874 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4364 | 23.576 | НД | Абинскэлектросеть
3952 | 1.2.1.1 | Реконструкция ГКТП С11-08 ул.Крупской-Пушкина с заменой на ГКТП 10/0,4 250кВА г.Славянск/К | J_NСл20.21_1.2.1.1.2.105 | 4.8303 | 0.11159 | 4.7187 | 4.5378 | 0 | 0 | 0 | 2.2689 | 0 | 2.2689 | 0 | 0 | 0 | 4.7187 | -2.2689 | -100 | НД | Славянскэлектросеть
3953 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП №28 с заменой на КТП ул.Путиловский бульвар г. Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.124 | 6.8811 | 0.20319 | 6.6779 | 4.8078 | 2.0391 | 2.4039 | 0 | 0 | 2.0391 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 4.6388 | -0.36475 | -15.1732 | НД | Тихорецкэлектросеть
3954 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП №19 с заменой на КТП ул.Раздольная-Краснознаменная г. Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.127 | 4.5623 | 0.20319 | 4.3591 | 3.6668 | 0 | 1.8334 | 0 | 0 | 0 | 1.8334 | 0 | 0 | 0 | 4.3591 | -1.8334 | -100 | НД | Тихорецкэлектросеть
3955 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 242 по ул. Кирова, г. Крымск | J_NКм19.19_1.2.1.1.2.140 | 3.7613 | 0.14227 | 3.619 | 3.7535 | 0 | 1.8768 | 0 | 0 | 0 | 1.8768 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | -1.8768 | -100 | НД | Крымскэлектросеть
3956 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-35 с заменой оборудования (ЦРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.1.1.18 | 17.036 | 8.1819 | 8.854 | 8.7066 | 0.63291 | 0 | 0 | 0 | 0.63291 | 8.7066 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0.63291 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3957 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-512 с заменой на 2БРТП (КРРЭС) с установкой силового транформатора 2*630кВА | L_NКд21.23_1.2.1.1.20 | 84.0123 | 56.976 | 27.0363 | 29.1266 | 27.0363 | 6.94 | 18.8636 | 22.1866 | 8.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-09 | -2.0903 | -7.1766 | НД | Краснодарэлектросеть
3958 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-701 с заменой КТП на БКТП г. Горячий Ключ. | J_NГч20.21_1.2.1.1.2.29 | 10.0113 | 7.9987 | 2.0126 | 2.8782 | 2.0126 | 2.8782 | 2.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86557 | -30.0736 | НД | Горячеключэлектросеть
3959 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-449 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.91 | 3.1221 | 3.7765 | -0.6544 | 3.9626 | -0.6544 | 3.9626 | -0.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -4.617 | -116.5146 | НД | Краснодарэлектросеть
3960 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-614 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.92 | 4.3895 | 4.3894 | 9.2052e-05 | 1.31 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2052e-05 | -1.31 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3961 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-712 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.93 | 7.828 | 7.6627 | 0.16526 | 2.2464 | 0.16526 | 2.2464 | 0.16526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -2.0812 | -92.6434 | НД | Краснодарэлектросеть
3962 | 1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №87 ул.Октябрьская Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.183 | 16.0169 | 12.9148 | 3.1022 | 3.5556 | 3.1022 | 3.5556 | 3.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45345 | -12.7531 | НД | Тихорецкэлектросеть
3963 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 (ЦРРЭС), Краснодар. | J_NКд19.20_1.2.1.1.2.93 | 13.8127 | 6.5995 | 7.2132 | 7.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2724 | 0 | 0 | 0 | 7.2132 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3964 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ в ТП-711 (ПРРЭС) | L_NКд21.22_1.2.1.1.10 | 5.9335 | 5.9335 | 2e-09 | 1.7089 | 0 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -1.7089 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3965 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-КН9-90 с заменой на ГКТП-250/10/0,4 кВ-В/В проходного типа, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-КН9-90 (3 фидера) г.Новокубанск | J_NНк20.21_1.2.1.1.2.99 | 18.4273 | 0.39939 | 18.0279 | 8.1691 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 0 | 18.0279 | -4.0845 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
3966 | 1.2.1.1 | Реконструкция ГКТП-НВ3-29 с заменой на ГКТП-10/0,4кВ проходного типа, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ3-29 (1 фидер) г.Новокубанск | J_NНк19.19_1.2.1.1.2.106 | 10.0084 | 0.048604 | 9.9598 | 5.7092 | 0.048 | 0 | 0.048 | 2.8546 | 0 | 0 | 0 | 2.8546 | 0 | 9.9118 | -2.8066 | -98.3185 | НД | Армавирэлектросеть
3967 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-НВ7-68 с заменой на ГКТП-10/0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ7-68 (4 фидер). г.Новокубанск | J_NНк20.21_1.2.1.1.2.162 | 21.1306 | 0.085533 | 21.0451 | 17.5086 | 9.4731 | 0 | 0.024 | 8.7543 | 9.4491 | 0 | 0 | 8.7543 | 0 | 11.572 | 0.71879 | 8.2107 | НД | Армавирэлектросеть
3968 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 178 с заменой трансформатора на 250 кВА г. Крымск | L_NКм21.22_1.2.1.1.89 | 3.693 | 3.0269 | 0.66617 | 0.96657 | 0.66617 | 0.96657 | 0.32527 | 0 | 0.34089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-07 | -0.3004 | -31.0795 | НД | Крымскэлектросеть
3969 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-102 (ПРРЭС), г. Краснодар с установкой силового трансформатора 630 кВА | L_NКд21.22_1.2.1.1.11 | 11.9758 | 8.9727 | 3.0031 | 3.7268 | 3.0063 | 2.2 | 3.0063 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | -0.003229 | 0.80631 | 36.6506 | НД | Краснодарэлектросеть
3970 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1262 с заменой оборудвания (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.1.1.13 | 8.6459 | 0.079493 | 8.5664 | 6.5053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.5053 | 0 | 8.5664 | -2 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3971 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-291 с заменой оборудования РУ-0,4кВ (ЗРРЭС) | L_NКд21.22_1.2.1.1.16 | 3.8386 | 3.8388 | -0.00018573 | 1.9415 | 0 | 1.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00018573 | -1.9415 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3972 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 с заменой на КТП (КРРЭС), г. Краснодар с установкой силового трансформатора 250кВА | L_NКд21.23_1.2.1.1.22 | 4.6468 | 0.054377 | 4.5924 | 4.1508 | 0 | 2.0754 | 0 | 0 | 0 | 2.0754 | 0 | 0 | 0 | 4.5924 | -2.0754 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3973 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1331 с установкой дополнительного блока РУ-6 кВ (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.2.1.69 | 3.3731 | 1.5833 | 1.7898 | 1.7018 | 0 | 0 | 0 | 1.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7898 | -1.7018 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3974 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-507, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013266 | 6.753 | 0.26876 | 6.4843 | 6.9338 | 3.086 | 0 | 0 | 3.4669 | 3.086 | 3.4669 | 0 | 0 | 0 | 3.3983 | -0.38089 | -10.9866 | НД | Краснодарэлектросеть
3975 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-428 с заменой силового трансформатора Т-2 и заменой оборудования 10/0,4 кВ, г. Краснодар | P_Кд_187 | 4.0704 | 3.2848 | 0.7856 | 0.95769 | 0.7856 | 0.95769 | 0.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -0.17209 | -17.969 | НД | Краснодарэлектросеть
3976 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1192 с заменой оборудования, г. Краснодар | P_Кд_188 | 6.5789 | 0.32035 | 6.2585 | 3.0017 | 4.7684 | 0 | 0 | 1.5008 | 4.7684 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 1.4901 | 3.2676 | 217.7158 | НД | Краснодарэлектросеть
3977 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 с заменой на БКТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016278 | 30.1297 | 0.7533 | 29.3764 | 0.71869 | 15.101 | 0 | 0 | 0 | 15.101 | 0.71869 | 0 | 0 | 0 | 14.2754 | 15.101 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3978 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170 с заменой на 2 ТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016236 | 20.1441 | 0.53871 | 19.6054 | 0.53871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53871 | 0 | 0 | 0 | 19.6054 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3979 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-249 с заменой на 2 ТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016261 | 19.5686 | 0.58687 | 18.9817 | 0.58687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58687 | 0 | 0 | 0 | 18.9817 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3980 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформатора связи 6/10 кВ с 2,5 МВА на 4 МВА в районе ТП-2-103, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_066 | 22.1442 | 0 | 22.1442 | 11.6203 | 0 | 0 | 0 | 5.8102 | 0 | 0 | 0 | 5.8102 | 0 | 22.1442 | -5.8102 | -100 | НД | Геленджикэлектросеть
3981 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-207, г. Приморско-Ахтарск | P_Па_016438 | 3.349 | 3.349 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100 | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3982 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-120, г. Приморско-Ахтарск | P_Па_016437 | 3.2569 | 3.2569 | 0 | 1.3832 | 0 | 1.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3832 | -100 | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3983 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-28, г. Новороссийск | O_Нр_350 | 2.9806 | 3.0315 | -0.050892 | 0 | -0.050892 | 0 | -0.050892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0123e-16 | -0.050892 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3984 | 1.2.1.1. | Вынос/переустройство ТП-38, КЛ 6/10кВ и ЛЭП 0,4кВ из зоны земельного участка ООО "КЦО "Сибур-Юг" г.Анапа | P_Ан_25_В_ 014575 | 5.602 | 2.801 | 2.801 | 0 | 2.801 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | НД | НД | Анапаэлектросеть
3985 | 1.2.1.1. | Реконструкция ТП №219, г. Армавир | O_Ар_046 | 4.6464 | 0 | 4.6464 | 0 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3956 | 2.2508 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3986 | 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-252 и реконструкция участков ЛЭП-6 кВ фидера К-13, г. Крымск | Q_Км_26_1.2_017041 | 17.5676 | 0 | 17.5676 | 0 | 6.9935 | 0 | 0 | 0 | 6.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5742 | 6.9935 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4026 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4027 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4029 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4030 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3661.0904 | 941.5985 | 2719.4919 | 1458.2041 | 478.713 | 443.6538 | 154.1016 | 324.4876 | 324.6113 | 370.2724 | 0 | 319.7903 | 0 | 2240.7789 | -289.4285 | -37.6791 | НД | НД
4031 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3661.0904 | 941.5985 | 2719.4919 | 1458.2041 | 478.713 | 443.6538 | 154.1016 | 324.4876 | 324.6113 | 370.2724 | 0 | 319.7903 | 0 | 2240.7789 | -289.4285 | -37.6791 | НД | НД
4032 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ фидера Р-Г5, г. Армавир | O_Ар_050 | 47.1557 | 2.1991 | 44.9566 | 2.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3276 | 0 | 44.9566 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4033 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ячейки №47 до ЗТВС ТВ-9, ВЛ-6 кВ от ТП № 219 до опоры ВЛ-6кВ, ВЛ-6 кВ от ТП №263 до ТП №278, г. Армавир | O_Ар_051 | 30.3276 | 1.4569 | 28.8707 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | -5e-09 | 0 | 28.8707 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4034 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ присоединение ТЧ-4, г. Армавир | O_Ар_052 | 139.0711 | 4.9691 | 134.1021 | 63.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6484 | 0 | 31.6484 | 0 | 134.1021 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4035 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №244 до РУ-6 кВ фидера Г-1 ПС 35/6 кВ "Очистные сооружения", г. Армавир | O_Ар_054 | 83.1039 | 0.85674 | 82.2471 | 72.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4834 | 0 | 36.4834 | 0 | 82.2471 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4036 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №244 до РУ-6 кВ фидера Г-2 ПС 35/6 кВ "Очистные сооружения", г. Армавир | O_Ар_055 | 83.1056 | 0.84246 | 82.2632 | 72.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4913 | 0 | 36.4913 | 0 | 82.2632 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4037 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-55 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Ленина,70, г. Армавир | O_Ар_057 | 1.5335 | 0 | 1.5335 | 0.26743 | 0.047436 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.26743 | 0 | 0 | 0 | 1.4861 | 0.047436 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4038 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 1-368 фидер «ГК-18» до РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Геленджик», г. Геленджик | O_Гж_070 | 51.5409 | 1.9666 | 49.5743 | 37.5069 | 23.3332 | 1.3428 | 0 | 0 | 23.3332 | 0.62389 | 0 | 35.5402 | 0 | 26.2411 | 21.9905 | 1637.7133 | НД | Геленджикэлектросеть
4039 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до опоры №В1 ВЛ-6кВ "Ейская1 Е6-ТП49" присоединение Е-6, протяженность по трассе 1,07км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017266 | 12.6138 | 0 | 12.6138 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 12.6138 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4040 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до опоры №В1 ВЛ-6кВ "Ейская1 Е19-РП2" присоединение Е-19, протяженность по трассе 0,63км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017267 | 8.2472 | 0 | 8.2472 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 8.2472 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4041 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до РП-5 присоединение Е-21, протяженность по трассе 4,324км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017268 | 54.0561 | 0 | 54.0561 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 54.0561 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4042 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ейск-2» до РП-5 присоединение ЕСК-16, протяженность по трассе 1,9км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017269 | 31.1822 | 0 | 31.1822 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 31.1822 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4043 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ейск-2» до РП-5 присоединение ЕСК-17, протяженность по трассе 1,9км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017270 | 31.1822 | 0 | 31.1822 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 31.1822 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4044 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-2" до ТП-52 присоединение ЕСК-3, протяженность по трассе 1,145 км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017271 | 14.6953 | 0 | 14.6953 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 14.6953 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4045 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-32 – РИП-109, г. Краснодар | O_Кд_147 | 110.6954 | 73.3758 | 37.3196 | 38.1203 | 1.2515 | 19.0602 | 0.013796 | 19.0602 | 1.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.068 | -36.8688 | -96.7169 | НД | Краснодарэлектросеть
4046 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-32 – РИП-214, г. Краснодар | O_Кд_148 | 84.8384 | 57.5641 | 27.2743 | 54.0848 | 1.4063 | 27.0424 | 0.013796 | 27.0424 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.868 | -52.6785 | -97.3999 | НД | Краснодарэлектросеть
4047 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-76 – РИП-412, г. Краснодар | O_Кд_149 | 71.0938 | 43.7158 | 27.3779 | 52.7089 | 27.3779 | 26.3545 | 27.3779 | 26.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -25.331 | -48.0582 | НД | Краснодарэлектросеть
4048 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-76 – ЗИП-302, г. Краснодар | O_Кд_150 | 70.6166 | 57.6702 | 12.9463 | 11.9153 | 12.9463 | 5.9576 | 12.9463 | 5.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-09 | 1.0311 | 8.6533 | НД | Краснодарэлектросеть
4049 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ в районе перехода под ж/д ф. Г-3 ПС 110/35/6 кВ "Гулькевичи", г. Гулькевичи | O_Гу_216 | 8.04 | 6.5359 | 1.5041 | 4.0723 | 1.5041 | 4.0723 | 1.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -2.5682 | -63.0654 | НД | Кропоткинэлектросеть
4050 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ от ТП-81 до ТП-74 фидер 8ж.д. ПС 35/6кВ "Кавказская", г. Кропоткин | O_Кп_237 | 16.6297 | 13.4153 | 3.2144 | 3.864 | 3.2144 | 3.864 | 3.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -0.64957 | -16.8107 | НД | Кропоткинэлектросеть
4051 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от проектируемой РП в районе ПС 35/6 кВ «3 Подъем» до ТП-230 ф. КВ-10, г. Крымск | O_Км_248 | 18.5627 | 11.4833 | 7.0794 | 13.5038 | 7.0794 | 2.8 | 7.0794 | 10.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-09 | -6.4244 | -47.5748 | НД | Крымскэлектросеть
4052 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ «3 Подъем» до ТП-701 ф. КВ-9, г. Крымск | O_Км_249 | 19.1658 | 15.4296 | 3.7362 | 11.8033 | 3.7362 | 3.8 | 1.8678 | 8.0033 | 1.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0671 | -68.3458 | НД | Крымскэлектросеть
4053 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10 кВ ТП-100-ТП-163, г. Новороссийск | O_Нр_298 | 16.6201 | 0.56595 | 16.0542 | 15.791 | 0 | 0 | 0 | 7.8955 | 0 | 7.8955 | 0 | 0 | 0 | 16.0542 | -7.8955 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4054 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-437, г. Новороссийск | O_Нр_324 | 14.3385 | 11.6048 | 2.7337 | 0.46096 | 0 | 0 | 0 | 0.23048 | 0 | 0.23048 | 0 | 0 | 0 | 2.7337 | -0.23048 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4055 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС ДСК прис. 2, 20 до РУ-6 кВ РП-25, г. Новороссийск | O_Нр_349 | 144.0756 | 2.1228 | 141.9528 | 2.3426 | 0 | 2.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9528 | -2.3426 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4056 | 1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ 10 кВ Ц3 от ПС 110/35/10 «Центральная» до ТП Ц3-01 с заменой ВЛ 10 кВ на ВЛЗ. г.Славянск/К | J_NСл21.22_1.2.2.1.1.21 | 31.3161 | 0.90561 | 30.4105 | 26.8977 | 0 | 13.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4489 | 0 | 30.4105 | -13.4489 | -100 | НД | Славянскэлектросеть
4057 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ–10 кВ фидер «Т-1» с совподвесом ВЛ-0,4 кВ г. Тимашевск | J_NТм21.22_1.2.2.1.1.25 | 81.9622 | 54.1788 | 27.7834 | 17.4033 | 2.3691 | 0 | 0 | 0 | 2.3691 | 17.4033 | 0 | 0 | 0 | 25.4143 | 2.3691 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
4058 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ–10 кВ фидер «Т-2» с совподвесом ВЛ-0,4 кВ г. Тимашевск | J_NТм22.23_1.2.2.1.1.26 | 68.0629 | 2.0153 | 66.0476 | 68.0967 | 32.2489 | 0 | 0 | 34.0484 | 32.2489 | 34.0484 | 0 | 0 | 0 | 33.7986 | -1.7994 | -5.2849 | НД | Тимашевскэлектросеть
4059 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры №22 до оп. №27 присоед."Ф № 21"(22) по участку ТП-21 до ТП-49, от ТП-42 до ТП-23 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.28 | 17.6684 | 15.2187 | 2.4497 | 4.4497 | 2.4497 | 3.6 | 0 | 0.84973 | 2.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -44.9472 | НД | Тихорецкэлектросеть
4060 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "РРС" или "ТХ-10" ул.Гоголя (от КРУН до ТП-76) г.Тихорецк | J_NТх22.23_1.2.2.1.1.29 | 13.4675 | 11.0753 | 2.3921 | 3.7165 | 2.3921 | 3.7165 | 2.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -1.3244 | -35.6357 | НД | Тихорецкэлектросеть
4061 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Ю-2 "Мехзавод" ул.Ачкасова,Школьная по участку ТП-9-ТП-11; от оп. 81/1-оп.68/14; от ТП-105-ТП-33 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.31 | 22.8052 | 18.9722 | 3.833 | 6.1009 | 3.833 | 6.1009 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -2.2679 | -37.1732 | НД | Тихорецкэлектросеть
4062 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-512-ТП-1806п с заменой на КЛ-10 кВ г. Краснодар, протяженность 1,5 км | L_NКд21.22_1.2.2.1.38 | 59.2741 | 1.1202 | 58.1539 | 12.1028 | 0 | 6.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0514 | 0 | 58.1539 | -6.0514 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4063 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 23 фидер Л-2, г. Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.114 | 2.8414 | 3.9882 | -1.1467 | 3.7851 | 0 | 3.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1467 | -3.7851 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
4064 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 39 фидер Л-1, г. Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.116 | 2.6123 | 2.156 | 0.45632 | 1.9907 | 0.45632 | 1.9907 | 0.45632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -1.5344 | -77.0778 | НД | Армавирэлектросеть
4065 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 г.Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.2.1.2.170 | 12.7323 | 10.3986 | 2.3337 | 3.2397 | 2.3337 | 3.2397 | 2.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -0.90606 | -27.9671 | НД | Тихорецкэлектросеть
4066 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 178 фидер Л-2, Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.111 | 4.3996 | 3.7412 | 0.65836 | 1.0937 | 0.65836 | 1.0937 | 0.65836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4353 | -39.8022 | НД | Армавирэлектросеть
4067 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 235 фидер Л-1, Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.112 | 2.658 | 2.1831 | 0.47496 | 1.4872 | 0.47496 | 1.4872 | 0.47496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -1.0123 | -68.064 | НД | Армавирэлектросеть
4068 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от п/с РИ до ТП 217, присоединение РИ-27, (Без увеличения сечения)г.Армавир | J_NАр20.21_1.2.2.1.3.8 | 10.7488 | 8.8862 | 1.8626 | 2.6671 | 1.8626 | 2.6671 | 0.83149 | 0 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-09 | -0.80447 | -30.1625 | НД | Армавирэлектросеть
4069 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 12 до п/с "РИ", присоединение РИ-Г3 (Без увеличения сечения) г.Армавир | J_NАр20.21_1.2.2.1.3.10 | 19.3052 | 15.2403 | 4.0649 | 6.693 | 4.0649 | 6.693 | 4.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-09 | -2.6281 | -39.2666 | НД | Армавирэлектросеть
4070 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-35 - ТП-814 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.2.1.3.32 | 30.1625 | 0.82062 | 29.3418 | 23.2842 | 0 | 0 | 0 | 11.6421 | 0 | 0 | 0 | 11.6421 | 0 | 29.3418 | -11.6421 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4071 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ПС Центральная ф. Ц-7 до РП-2 (ЗРРЭС), г. Краснодар | J_NКд20.21_1.2.2.1.3.195 | 93.2925 | 1.2959 | 91.9965 | 38.4008 | 42.5832 | 19.2004 | 1.5695 | 0 | 41.0137 | 15.3603 | 0 | 3.8401 | 0 | 49.4133 | 23.3828 | 121.7828 | НД | Краснодарэлектросеть
4072 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от п/с "Речная" до РП 1 присоединение Р-Г4, протяженноть 4,2 км г. Армавир | L_NАр21.23_1.2.2.1.3.12 | 46.2758 | 29.551 | 16.7248 | 28.4056 | 16.7248 | 16.5 | 16.7248 | 11.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-09 | -11.6808 | -41.1214 | НД | Армавирэлектросеть
4073 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от шкафа 211 до п/с "Речная" присоединение Р-Г3, протяженность 2,2 км г. Армавир | L_NАр21.22_1.2.2.1.3.16 | 36.9459 | 23.3365 | 13.6093 | 17.0127 | 13.6093 | 14 | 13.6093 | 3.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4034 | -20.0049 | НД | Армавирэлектросеть
4074 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС Центральная– РП-2 (Ц-8), протяженностью 2,6 км | L_NКд21.23_1.2.2.1.3.20 | 90.5724 | 1.882 | 88.6904 | 42.4932 | 32.5781 | 21.2466 | 1.4382 | 0 | 31.1399 | 16.9973 | 0 | 4.2493 | 0 | 56.1123 | 11.3315 | 53.3332 | НД | Краснодарэлектросеть
4075 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Западная-2– РП-33 (З-2-105), протяженностью 2,4 км г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.45 | 103.0269 | 3.0568 | 99.9701 | 39.381 | 0.79847 | 19.6905 | 0.79847 | 0 | 0 | 19.6905 | 0 | 0 | 0 | 99.1716 | -18.892 | -95.9449 | НД | Краснодарэлектросеть
4076 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Юго-Западная– РП-44 (ЮЗ-113), протяженностью 1,85км. | L_NКд21.23_1.2.2.1.47 | 97.4341 | 3.3498 | 94.0843 | 43.314 | 0.56963 | 21.657 | 0.56963 | 0 | 0 | 21.657 | 0 | 0 | 0 | 93.5146 | -21.0874 | -97.3697 | НД | Краснодарэлектросеть
4077 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС ХБК до ТП-423п (ХБК-205 протяженность 1,92 км и ХБК-304 протяженность 1,9 км) (КРРЭС) | L_NКд21.23_1.2.2.1.50 | 282.5758 | 2.2971 | 280.2788 | 87.2405 | 0 | 43.6202 | 0 | 0 | 0 | 43.6202 | 0 | 0 | 0 | 280.2788 | -43.6202 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4078 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Южная – РП-6 (Ю-7 ЗРУ), протяженностью 2,71 км г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.51 | 204.8234 | 88.7341 | 116.0893 | 65.6426 | 84.1866 | 30 | 0 | 35.6426 | 84.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9027 | 18.544 | 28.2499 | НД | Краснодарэлектросеть
4079 | 1.2.2.1 | Реконструкция ТП-795 с заменой корпуса 2БКТП, установкой трансформаторов 2*630 кВА (КРРЭС) г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.36 | 18.2394 | 0 | 18.2394 | 16.1863 | 8.5513 | 0 | 0 | 8.0931 | 8.5513 | 0 | 0 | 8.0931 | 0 | 9.6882 | 0.45813 | 5.6608 | НД | Краснодарэлектросеть
4080 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ПШ-102 - РП-75, протяжённостью 1,2 км. г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.37 | 30.2203 | 0.43615 | 29.7841 | 14.9311 | 0.96699 | 7.4655 | 0 | 0 | 0.96699 | 7.4655 | 0 | 0 | 0 | 28.8171 | -6.4985 | -87.0472 | НД | Краснодарэлектросеть
4081 | 1.2.2.1. | Реконструкция ТП-324, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013268 | 14.4798 | 11.9023 | 2.5774 | 4.1569 | 2.5774 | 4.1569 | 2.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -1.5794 | -37.9958 | НД | Краснодарэлектросеть
4082 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6 кВ от МТП-35 до кабельн.вставки 10 кВ ТП-117 ул.Серова по участку ТП-35 до ТП-27,17,71, от оп 7/1 до ТП-26 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.32 | 13.0978 | 11.3513 | 1.7465 | 3.5064 | 1.7465 | 3.5064 | 1.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -1.7599 | -50.1908 | НД | Тихорецкэлектросеть
4083 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ участка фидера П-3 ул. Фестивальная г. Приморско-Ахтарск | J_NПа20.21_1.2.2.1.1.39 | 12.68 | 10.4683 | 2.2117 | 4.1984 | 2.2113 | 4.1984 | 2.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036745 | -1.9871 | -47.3293 | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
4084 | 1.2.2.1 | Реконструкция транзитного участка ЛЭП ПБ-5 - ТП-911 с заменой на ЛЭП большей пропускной способности (КРРЭС), Краснодар К договору №21100-18-00461144-1 | J_NКд19.20_1.2.2.1.1.17 | 15.3241 | 0 | 15.3241 | 10.5635 | 0 | 0 | 0 | 5.2818 | 0 | 0 | 0 | 5.2818 | 0 | 15.3241 | -5.2818 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4085 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ЮВ-29 - РП-40, г. Краснодар, протяженностью 3,2 км | L_NКд23.24_1.2.2.1.1.3 | 164.4212 | 2.0615 | 162.3596 | 51.3855 | 0.09661 | 0 | 0.096595 | 25.6928 | 1.474e-05 | 0 | 0 | 25.6928 | 0 | 162.263 | -25.5962 | -99.624 | НД | Краснодарэлектросеть
4086 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-174 - ТП-1301 - ТП-582 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.2.1.3.39 | 5.8085 | 1.1746 | 4.634 | 16.0626 | 2.0592 | 0 | 0 | 8.0313 | 2.0592 | 0 | 0 | 8.0313 | 0 | 2.5748 | -5.9721 | -74.3599 | НД | Краснодарэлектросеть
4087 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-17-ТП-107, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.2.2.1.3.73 | 10.9576 | 0.64563 | 10.3119 | 6.6982 | 4.8512 | 3.3491 | 0 | 0 | 4.8512 | 3.3491 | 0 | 0 | 0 | 5.4608 | 1.5021 | 44.8497 | НД | Новороссийскэлектросеть
4088 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-70-ТП-107, г. Новороссийск | J_NНр23.24_1.2.2.1.3.167 | 4.949 | 0.47342 | 4.4756 | 5.2713 | 4.4756 | 2.6356 | 4.4756 | 0 | 0 | 2.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 69.8114 | НД | Новороссийскэлектросеть
4089 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-2579п до ВЛ-10кВ ТП-723 - ТП-586 - ТП-258, протяжённостью 0,25 км. г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.38 | 12.0724 | 0.43032 | 11.6421 | 5.2102 | 0 | 0 | 0 | 2.6051 | 0 | 0 | 0 | 2.6051 | 0 | 11.6421 | -2.6051 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4090 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-99-ТП-122, протяжённостью 0,8 км., г. Новороссийск | M_NНр22.24_1.2.2.1.54 | 19.1812 | 0.49818 | 18.683 | 13.7687 | 6.5544 | 0 | 0.26299 | 6.8843 | 6.2914 | 6.8843 | 0 | 0 | 0 | 12.1286 | -0.32992 | -4.7923 | НД | Новороссийскэлектросеть
4091 | 1.2.2.1 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ по трассе ТП-425 – ТП-461 (КРРЭС), г. Краснодар | M_NКд22.24_1.2.2.1.48 | 31.348 | 1.2768 | 30.0711 | 6.7379 | 0 | 0 | 0 | 3.3689 | 0 | 3.3689 | 0 | 0 | 0 | 30.0711 | -3.3689 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4092 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-6 кВ НПЗ-33 - ТП-1627п, протяжённостью 0,95 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013269 | 48.467 | 1.1671 | 47.2999 | 29.8932 | 20.8977 | 0 | 0.90402 | 0 | 19.9937 | 14.9466 | 0 | 14.9466 | 0 | 26.4022 | 20.8977 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4093 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ЮЗ-107 - РП-9, протяжённостью 1,2 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013271 | 25.9324 | 2.4339 | 23.4985 | 18.263 | 10.6552 | 9.1315 | 0.44856 | 0 | 10.2066 | 0 | 0 | 9.1315 | 0 | 12.8433 | 1.5237 | 16.686 | НД | Краснодарэлектросеть
4094 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ЮЗ-214 - РП-9, протяжённостью 1,2 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013272 | 23.2481 | 2.0623 | 21.1858 | 15.2663 | 7.6679 | 7.6332 | 0.4114 | 0 | 7.2565 | 0 | 0 | 7.6332 | 0 | 13.5179 | 0.034765 | 0.45545 | НД | Краснодарэлектросеть
4095 | 1.2.2.1. | Реконструкция существующей КЛ-6 кВ по трассе ТП-103 - ТП-109 - ТП-662 (ЗРРЭС), Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013064 | 17.123 | 1.1342 | 15.9888 | 11.0717 | 7.2441 | 5.5358 | 0 | 0 | 7.2441 | 0 | 0 | 5.5358 | 0 | 8.7447 | 1.7082 | 30.8574 | НД | Краснодарэлектросеть
4096 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 – Яна Полуяна, 12 (ПРРЭС), г. Краснодар, протяженность 2*0,1км | L_NКд21.22_1.2.2.1.43 | 2.3355 | 0.098055 | 2.2374 | 0.99458 | 0.99175 | 0 | 0 | 0 | 0.99175 | 0.49729 | 0 | 0.49729 | 0 | 1.2457 | 0.99175 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4097 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-369 - ул. Благоева, 46 - ул. Невкипелова, 31 (КРРЭС), г. Краснодар, протяженностью 2*0,1км и 2*0,15км | L_NКд21.22_1.2.2.1.44 | 6.5207 | 0.11475 | 6.4059 | 5.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5077 | 0 | 2.5077 | 0 | 6.4059 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4098 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС "Пашковская" фидер ПШ-203 до РП-43 протяженностью 2,8 км (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.91 | 86.9631 | 66.8896 | 20.0735 | 43.9404 | 20.0735 | 14.781 | 20.0735 | 29.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-09 | -23.8669 | -54.3165 | НД | Краснодарэлектросеть
4099 | 1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ "ПС Южная прис. 13, 14 - РП-18, г. Новороссийск | O_Нр_467 | 176.408 | 3.1528 | 173.2551 | 2.2845 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2551 | -2.2845 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4100 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 КРУН-33-ТП-721-РП-30, г.Новороссийск | P_Нр_443 | 86.1236 | 64.8275 | 21.2961 | 20.947 | 1.6431 | 8.103 | 0 | 12.844 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6529 | -19.3038 | -92.1557 | НД | Новороссийскэлектросеть
4101 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 КРУН-33-ТП-722-РП-30, г.Новороссийск | P_Нр_444 | 86.1236 | 64.8275 | 21.2961 | 20.947 | 1.2851 | 8.103 | 0 | 12.844 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.011 | -19.6619 | -93.8652 | НД | Новороссийскэлектросеть
4102 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-5 до ТП-310, КЛ-6кВ от ТП-310 до ТП-134 П фидер Г-2 от ПС 110/6кВ «Химзавод», г. Кропоткин | P_Кп_445 | 32.325 | 25.7598 | 6.5652 | 9.0567 | 6.5652 | 6.4 | 6.5652 | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -2.4915 | -27.5103 | НД | Кропоткинэлектросеть
4103 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-27 - ТП-145, г. Новороссийск | P_Нр_016311 | 7.7695 | 6.2451 | 1.5244 | 0.95799 | 1.5244 | 0.95799 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0.56643 | 59.127 | НД | Новороссийскэлектросеть
4104 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-133 - ТП-193, г. Новороссийск | P_Нр_016312 | 13.2458 | 8.6756 | 4.5702 | 6.0486 | 4.5702 | 6.0486 | 4.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -1.4784 | -24.4419 | НД | Новороссийскэлектросеть
4105 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-43 - п/ст"Западная" прис.12, г. Новороссийск | P_Нр_016313 | 8.5795 | 9.1714 | -0.59185 | 6.3259 | -0.59185 | 6.3259 | -0.59185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9178 | -109.356 | НД | Новороссийскэлектросеть
4106 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-172 - ТП-328, г. Новороссийск | P_Нр_016314 | 93.6137 | 8.8478 | 84.766 | 83.3764 | 1.5477 | 2.212 | 0 | 0 | 1.5477 | 41.6882 | 0 | 39.4762 | 0 | 83.2183 | -0.66434 | -30.0336 | НД | Новороссийскэлектросеть
4107 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-262 - ТП-328, г. Новороссийск | P_Нр_016315 | 3.6658 | 0.47638 | 3.1894 | 4.5042 | 2.8915 | 0 | 0.20014 | 2.2521 | 2.6913 | 2.2521 | 0 | 0 | 0 | 0.29794 | 0.63937 | 28.3902 | НД | Новороссийскэлектросеть
4108 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка линии ВЛ-10кВ от РП-50-ТП-253-ТП-276, г. Новороссийск | P_Нр_016292 | 10.1555 | 0.80267 | 9.3528 | 9.1995 | 3.7556 | 0 | 0.12855 | 0 | 3.6271 | 0.80267 | 0 | 8.3968 | 0 | 5.5971 | 3.7556 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4109 | 1.2.2.1. | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-30-ТП-540, г.Новороссийск | P_Нр_25_1.2_016844 | 20.2628 | 17.6106 | 2.6522 | 5.7893 | 0.61662 | 4.4 | 0.61662 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0355 | -5.1727 | -89.349 | НД | Новороссийскэлектросеть
4110 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС "ДСК" прис.10 до проект.КРУН, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.2_016871 | 4.2129 | 3.1598 | 1.0531 | 1.0359 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | -1.0359 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4111 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-РЗ-3-160 на участке пересечения с объектами ж/д инфраструктуры: 0км ПК4 (ориентир-путь №11 в интервале стрелочных переводов №70 и №1) | Q_P_Тр_016681 | 9.6565 | 0 | 9.6565 | 0 | 9.6565 | 0 | 0.17378 | 0 | 9.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4e-09 | 9.6565 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
4112 | 1.2.2.1. | Вынос / переустройство электросетевого комплекса для строительства административного здания на территории земельного участка: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6 корпус 2, к.н. 23:43:0138001:92 | K_Кд_015747 | 0.49992 | 0 | 0.49992 | 0 | 0.24996 | 0 | 0.24996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24996 | 0.24996 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4113 | 1.2.2.1. | Вынос и переустройство сетей электроснабжения на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербской от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородном г. Краснодаре" | K_Кд_014554 | 1.6326 | 0 | 1.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6326 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4114 | 1.2.2.1. | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ по адресу: г. Краснодар, ул. Анапская, земельный участок к.н.23:43:0136032:328 | K_Кд_016633 | 0.13222 | 0 | 0.13222 | 0 | 0.066111 | 0 | 0.066111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066111 | 0.066111 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4115 | 1.2.2.1. | Вынос / переустройство электросетевого комплекса для реализации проекта по строительству жилого комплекса на земельных участках с кадастровыми номерами 23:43:0143021:980, 23:43:0143021:27542 | P_Кд_015541 | 5.3328 | 1.3572 | 3.9756 | 0 | 3.4309 | 0 | 3.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54467 | 3.4309 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4116 | 1.2.2.1. | Вынос/переустройство ВЛИ 0,4кВ в кабельное исполнение от ТП-511 до Пионерского проспекта,7а | P_Ан_015323 | 0.33552 | 0.1398 | 0.19572 | 0 | 0.1398 | 0 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055919 | 0.1398 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4117 | 1.2.2.1. | Вынос/переустройство участка ВЛ 6кВ ф.ДМ-16 из земельных участков с кадастровыми номерами: 23:37:0107001:6518 и 23:37:0107001:6519 | P_Ан_014435 | 3.5136 | 1.748 | 1.7656 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49075 | 1.2748 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4118 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 присоединение "Ленинградская" оп. № 12, г. Тихорецк | Q_Тх_26_1.2_ 014338 | 0.85067 | 0 | 0.85067 | 0 | 0.80661 | 0 | 0 | 0 | 0.80661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044067 | 0.80661 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4119 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-318 Ф-2 оп.№13, г. Абинск | Q_Аб_26_1.2_ 015314 | 0.91476 | 0 | 0.91476 | 0 | 0.88473 | 0 | 0 | 0 | 0.88473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030025 | 0.88473 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4120 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от АПК21-ТП71, прс. № 2, оп. № 3, г. Тимашевск | P_N_Тм_25_1.2.2_8120 | 0.95188 | 0 | 0.95188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95188 | 0 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
4121 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-444 – ВРУ ж/д Коллективная, д. 43 (ПРРЭС) г. Краснодар | Q_Кд_26_1.2_017895 | 5.5323 | 0 | 5.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5323 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4122 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Широкая балка» присоединение №15 – РП-50, г. Новороссийск | Q_Нр_26_1.2_017652 | 11.838 | 0 | 11.838 | 0 | 5.3213 | 0 | 0 | 0 | 5.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5166 | 5.3213 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4123 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Широкая балка» присоединение №14 – РП-50, г. Новороссийск | Q_Нр_26_1.2_017651 | 11.9223 | 0 | 11.9223 | 0 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5593 | 5.363 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4124 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 Ф-1,2,3 оп. №1, г. Курганинск | P_N_Ку_25_1.2.2_8119 | 0.89648 | 0 | 0.89648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89648 | 0 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
4125 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-501 Ф.1 оп. 1-21, г. Крымск | P_N_Км_25_1.2.2_8192 | 0.89386 | 0 | 0.89386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89386 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4126 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 ф. Л-1, опора № 6, г. Армавир | O_N_Ар_24_1.2.2_7596 | 0.72504 | 0 | 0.72504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72504 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4127 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 Ф-3 оп. № 6/03/2, г. Абинск | P_N_Аб_25_1.2.2_8138 | 0.95188 | 0 | 0.95188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95188 | 0 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4128 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-430 Ф-4 оп. № 18, г. Абинск | P_Аб_25_1.2.2_017011 | 1.2006 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4301 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4302 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4303 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4304 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 732.6803 | 145.0665 | 587.6138 | 165.5092 | 90.7711 | 60.494 | 40.1136 | 27.6884 | 50.6576 | 34.9024 | 0 | 42.4244 | 0 | 496.8427 | 2.5887 | 2.9356 | НД | НД
4305 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 732.6803 | 145.0665 | 587.6138 | 165.5092 | 90.7711 | 60.494 | 40.1136 | 27.6884 | 50.6576 | 34.9024 | 0 | 42.4244 | 0 | 496.8427 | 2.5887 | 2.9356 | НД | НД
4306 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Армавир | O_Ар_449 | 25.1305 | 0 | 25.1305 | 3.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5599 | 0 | 25.1305 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4307 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Горячий Ключ | O_Гч_452 | 27.6986 | 0 | 27.6986 | 7.9242 | 0 | 0 | 0 | 3.9621 | 0 | 0 | 0 | 3.9621 | 0 | 27.6986 | -3.9621 | -100 | НД | Горячеключэлектросеть
4308 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Ейск | O_Ек_453 | 35.5122 | 0 | 35.5122 | 4.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4753 | 0 | 2.4753 | 0 | 35.5122 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4309 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Кореновск | O_Ко_454 | 29.464 | 0 | 29.464 | 7.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7575 | 0 | 3.7575 | 0 | 29.464 | 0 | НД | НД | Кореновскэлектросеть
4310 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Краснодар | O_Кд_455 | 187.9657 | 0 | 187.9657 | 47.4525 | 0 | 0 | 0 | 23.7263 | 0 | 11.8631 | 0 | 11.8631 | 0 | 187.9657 | -23.7263 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4311 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Курганинск | O_Ку_458 | 37.7119 | 0 | 37.7119 | 7.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7487 | 0 | 3.7487 | 0 | 37.7119 | 0 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
4312 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергиив рамках 522-ФЗ г. Новокубанск | O_Нк_460 | 46.0356 | 0 | 46.0356 | 16.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2761 | 0 | 8.2761 | 0 | 46.0356 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4313 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Славянск | O_Сл_462 | 30.7254 | 0 | 30.7254 | 3.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6766 | 0 | 1.6766 | 0 | 30.7254 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4314 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Туапсе | O_Ту_465 | 18.7227 | 0 | 18.7227 | 4.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1412 | 0 | 2.1412 | 0 | 18.7227 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4315 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Усть-Лабинск | O_Ул_466 | 6.5966 | 0 | 6.5966 | 1.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9638 | 0 | 0.9638 | 0 | 6.5966 | 0 | НД | НД | Усть-Лабинскэлектросеть
4316 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-423А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_423А | 4.7132 | 3.6303 | 1.0828 | 1.3577 | 1.0828 | 1.3577 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27489 | -20.2461 | НД | Апшеронскэлектросеть
4317 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-424А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_424А | 5.8041 | 4.4757 | 1.3283 | 1.7242 | 1.3283 | 1.7242 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39588 | -22.9602 | НД | Апшеронскэлектросеть
4318 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-320А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_320А | 2.4005 | 1.8337 | 0.56676 | 0.73017 | 0.56676 | 0.73017 | 0.56676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16342 | -22.3808 | НД | Апшеронскэлектросеть
4319 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-228 г. Хадыженск | P_Ап_ТП_228 | 2.4873 | 1.9153 | 0.57201 | 0.69085 | 0.57201 | 0.69085 | 0.57201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2e-07 | -0.11884 | -17.2023 | НД | Апшеронскэлектросеть
4320 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-35 г. Армавир | P_Ар_ТП_35 | 5.8054 | 4.6443 | 1.1611 | 1.7741 | 1.1611 | 1.7741 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -0.61305 | -34.5551 | НД | Армавирэлектросеть
4321 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-163 г. Армавир | P_Ар_ТП_163 | 3.8229 | 3.0583 | 0.76458 | 1.0217 | 0.76458 | 1.0217 | 0.76458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-09 | -0.25715 | -25.1682 | НД | Армавирэлектросеть
4322 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-261 г. Армавир | P_Ар_ТП_261 | 4.7512 | 3.801 | 0.95024 | 1.2626 | 0.95024 | 1.2626 | 0.95024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -0.31233 | -24.7375 | НД | Армавирэлектросеть
4323 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-149 г. Армавир | P_Ар_ТП_149 | 5.3265 | 4.2612 | 1.0653 | 1.4069 | 1.0653 | 1.4069 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -0.34163 | -24.2819 | НД | Армавирэлектросеть
4324 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-301 г. Армавир | P_Ар_ТП_301 | 2.5044 | 2.0035 | 0.50088 | 0.6708 | 0.50088 | 0.6708 | 0.50088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-09 | -0.16992 | -25.3304 | НД | Армавирэлектросеть
4325 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-257 г. Армавир | P_Ар_ТП_257 | 4.0245 | 3.2196 | 0.8049 | 1.0822 | 0.8049 | 1.0822 | 0.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -0.27732 | -25.6251 | НД | Армавирэлектросеть
4326 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-52 г. Ейск | P_Ек_ТП_52 | 6.6078 | 4.2838 | 2.3241 | 2.0545 | 2.3241 | 2.0545 | 2.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26952 | 13.1186 | НД | Ейскэлектросеть
4327 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-181 г. Ейск | P_Ек_ТП_181 | 4.8439 | 3.2524 | 1.5915 | 2.088 | 1.5915 | 2.088 | 1.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49647 | -23.7778 | НД | Ейскэлектросеть
4328 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-201 г. Ейск | P_Ек_ТП_201 | 4.265 | 3.412 | 0.853 | 1.3878 | 0.853 | 1.3878 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53483 | -38.5372 | НД | Ейскэлектросеть
4329 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-500 г. Краснодар | P_Кд_ТП_500 | 6.8498 | 5.4798 | 1.37 | 2.3172 | 1.37 | 2.3172 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-09 | -0.94725 | -40.879 | НД | Краснодарэлектросеть
4330 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-90 г. Краснодар | P_Кд_ТП_90 | 4.7901 | 3.8321 | 0.95802 | 1.8559 | 0.95802 | 1.8559 | 0.95802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89787 | -48.3795 | НД | Краснодарэлектросеть
4331 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-545 г. Краснодар | P_Кд_ТП_545 | 9.2796 | 7.4237 | 1.8559 | 2.8558 | 1.8559 | 2.8558 | 1.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99985 | -35.0114 | НД | Краснодарэлектросеть
4332 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1119 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1119 | 4.4855 | 3.5884 | 0.8971 | 1.5926 | 0.8971 | 1.5926 | 0.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69549 | -43.6703 | НД | Краснодарэлектросеть
4333 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-171 г. Краснодар | P_Кд_ТП_171 | 6.376 | 5.1008 | 1.2752 | 2.1422 | 1.2752 | 2.1422 | 1.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -0.86701 | -40.4726 | НД | Краснодарэлектросеть
4334 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1123 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1123 | 5.3717 | 4.2974 | 1.0743 | 1.9261 | 1.0743 | 1.9261 | 1.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -0.85176 | -44.222 | НД | Краснодарэлектросеть
4335 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-894 г. Краснодар | P_Кд_ТП_894 | 4.9948 | 3.9959 | 0.99896 | 1.7593 | 0.99896 | 1.7593 | 0.99896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -0.76038 | -43.2196 | НД | Краснодарэлектросеть
4336 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-827 г. Краснодар | P_Кд_ТП_827 | 6.1546 | 4.9237 | 1.2309 | 2.1737 | 1.2309 | 2.1737 | 1.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -0.9428 | -43.3726 | НД | Краснодарэлектросеть
4337 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1333 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1333 | 3.9811 | 3.1848 | 0.79621 | 1.5203 | 0.79621 | 1.5203 | 0.79621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -0.72414 | -47.6297 | НД | Краснодарэлектросеть
4338 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-353 г. Краснодар | P_Кд_ТП_353 | 11.8506 | 9.4805 | 2.3701 | 3.6722 | 2.3701 | 3.6722 | 2.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3021 | -35.4576 | НД | Краснодарэлектросеть
4339 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-75 г. Краснодар | P_Кд_ТП_75 | 7.9396 | 6.3517 | 1.5879 | 2.6955 | 1.5879 | 2.6955 | 1.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -1.1076 | -41.0907 | НД | Краснодарэлектросеть
4340 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1013 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1013 | 4.3419 | 3.4736 | 0.86839 | 1.4375 | 0.86839 | 1.4375 | 0.86839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-09 | -0.5691 | -39.5899 | НД | Краснодарэлектросеть
4341 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-161 г. Курганинск | P_Ку_ТП_161 | 7.9692 | 6.3754 | 1.5938 | 2.1293 | 1.5938 | 2.1293 | 1.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-09 | -0.53546 | -25.1472 | НД | Курганинскэлектросеть
4342 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-144 г. Новокубанск | P_Нк_ТП_144 | 1.9994 | 1.5995 | 0.39988 | 0.57476 | 0.39988 | 0.57476 | 0.39988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -0.17487 | -30.4252 | НД | Армавирэлектросеть
4343 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-476 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_476 | 3.6412 | 2.9129 | 0.72823 | 1.2423 | 0.72824 | 1.2423 | 0.72824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.24e-07 | -0.51404 | -41.3788 | НД | Новороссийскэлектросеть
4344 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-384 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_384 | 5.1838 | 4.1471 | 1.0368 | 1.6372 | 1.0368 | 1.6372 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -0.60044 | -36.6747 | НД | Новороссийскэлектросеть
4345 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-388 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_388 | 2.4064 | 1.9251 | 0.48127 | 0.78176 | 0.48127 | 0.78176 | 0.48127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -0.30048 | -38.437 | НД | Новороссийскэлектросеть
4346 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-48 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_48 | 4.5964 | 3.6772 | 0.91929 | 1.4405 | 0.91929 | 1.4405 | 0.91929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-09 | -0.52126 | -36.1846 | НД | Новороссийскэлектросеть
4347 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-590 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_590 | 3.9569 | 3.1655 | 0.79138 | 1.3644 | 0.79138 | 1.3644 | 0.79138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -0.57302 | -41.9978 | НД | Новороссийскэлектросеть
4348 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП ПФ7-18/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП ПФ7-18 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ПФ7_18 | 3.2806 | 2.6245 | 0.65612 | 1.3018 | 0.65612 | 1.3018 | 0.65612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -0.64569 | -49.5996 | НД | Славянскэлектросеть
4349 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП ПФ7-29/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП ПФ7-29 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ПФ7_29 | 3.5871 | 2.8697 | 0.71743 | 1.1345 | 0.71743 | 1.1345 | 0.71743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -0.41704 | -36.7611 | НД | Славянскэлектросеть
4350 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-523/1/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП-523/1 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_523_1 | 4.9324 | 3.946 | 0.98649 | 1.8587 | 0.98649 | 1.8587 | 0.98649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -0.87217 | -46.9246 | НД | Славянскэлектросеть
4351 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП Ц3-18 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ЦЗ18 | 2.4404 | 1.9523 | 0.48809 | 0.83409 | 0.48809 | 0.83409 | 0.48809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -0.346 | -41.4824 | НД | Славянскэлектросеть
4352 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-179 г. Туапсе | P_Ту_ТП_179 | 3.8305 | 2.4937 | 1.3368 | 1.5106 | 1.3368 | 1.5106 | 1.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17384 | -11.5078 | НД | Туапсеэлектросеть
4353 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-232 г. Туапсе | P_Ту_ТП_232 | 1.6255 | 1.0869 | 0.53862 | 0.81257 | 0.53862 | 0.81257 | 0.53862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27395 | -33.7136 | НД | Туапсеэлектросеть
4354 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-22 г. Туапсе | P_Ту_ТП_22 | 1.9582 | 1.3673 | 0.59088 | 0.67158 | 0.59088 | 0.67158 | 0.59088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080696 | -12.0159 | НД | Туапсеэлектросеть
4355 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-177, ТП-360 г. Анапа | Q_Ан_ТП_177 | 12.9544 | 0 | 12.9544 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5097 | 6.4447 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4356 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП Ц7-11 г. Славянск на Кубани | Q_Сл_ТП_Ц7_11 | 2.6583 | 0 | 2.6583 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3358 | 1.3225 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4357 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-207 г. Новороссийск | Q_Нр_ТП_207 | 3.8448 | 0 | 3.8448 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 1.9127 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4358 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-395 г. Новороссийск | Q_Нр_ТП_395 | 6.4539 | 0 | 6.4539 | 0 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2431 | 3.2107 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4359 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП 521/1, ТП 523/2, ТП 523/958 г. Славянск на Кубани | Q_Сл_ТП_523 | 7.0826 | 0 | 7.0826 | 0 | 3.5235 | 0 | 0 | 0 | 3.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5591 | 3.5235 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4360 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-887 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_887 | 10.3489 | 0 | 10.3489 | 0 | 5.1485 | 0 | 0 | 0 | 5.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2004 | 5.1485 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4361 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-950 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_950 | 6.2953 | 0 | 6.2953 | 0 | 3.1318 | 0 | 0 | 0 | 3.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1634 | 3.1318 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4362 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1297 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_1297 | 4.3139 | 0 | 4.3139 | 0 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1678 | 2.1461 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4363 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-784 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_784 | 12.1323 | 0 | 12.1323 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0966 | 6.0357 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4364 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-750 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_750 | 5.9195 | 0 | 5.9195 | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9746 | 2.9449 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4365 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ РП-68 г. Краснодар | Q_Кр_РП_68 | 3.2777 | 0 | 3.2777 | 0 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6471 | 1.6306 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4366 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1106 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_1106 | 8.003 | 0 | 8.003 | 0 | 3.9263 | 0 | 0 | 0 | 3.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0767 | 3.9263 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4367 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-706 г. Горячий Ключ | Q_Гк_ТП_706 | 10.7553 | 0 | 10.7553 | 0 | 5.3507 | 0 | 0 | 0 | 5.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4047 | 5.3507 | НД | НД | Горячеключэлектросеть
4368 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-ЗС-5-999 г. Кореновск | Q_Ко_ТП_ЗС_5_999 | 7.8971 | 0 | 7.8971 | 0 | 3.9288 | 0 | 0 | 0 | 3.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9684 | 3.9288 | НД | НД | Кореновскэлектросеть
4374 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4375 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4376 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4377 | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4378 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4379 | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4380 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4381 | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4382 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4383 | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4384 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4385 | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4386 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4387 | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4388 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4389 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4390 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4391 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4392 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4393 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4394 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4395 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4396 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4397 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
4398 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4399 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 6251.795 | 777.8374 | 5473.9576 | 1283.7362 | 572.9937 | 207.5554 | 167.3126 | 301.199 | 405.6811 | 285.1356 | 0 | 489.8461 | 0 | 4900.9639 | 64.2393 | 12.6268 | НД | НД
4400 | 1.4. | Строительство КРН-10 кВ в районе Пионерского проспекта, г.Анапа | O_Ан_025 | 11.2278 | 0 | 11.2278 | 10.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3907 | 0 | 5.3907 | 0 | 11.2278 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4401 | 1.4. | Строительство ТП в районе улиц 9-го Января-Павлова, г. Апшеронск | O_Ап_033 | 10.0375 | 0.12495 | 9.9125 | 6.3467 | 0 | 0.12495 | 0 | 3.1109 | 0 | 3.1109 | 0 | 0 | 0 | 9.9125 | -3.2358 | -100 | НД | Апшеронскэлектросеть
4402 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-278 до ТП-219, г. Армавир | O_Ар_044 | 30.8899 | 1.1883 | 29.7015 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 29.7015 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4403 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от КРУН-2-3 до ТП 2-90, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_068 | 40.1529 | 39.9983 | 0.1546 | 12.2314 | 0.1546 | 12.2314 | 0.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -12.0768 | -98.7361 | НД | Геленджикэлектросеть
4404 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП 3-157 до ТП 3-51, г. Геленджик | O_Гж_076 | 5.3623 | 4.3885 | 0.97378 | 6.9823 | 0.97378 | 6.9823 | 0.97378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -6.0085 | -86.0535 | НД | Геленджикэлектросеть
4405 | 1.4. | Cтроительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер ТГК-3 до ВЛ-10 кВ фидер Р-1, г.Горячий Ключ | O_Гч_088 | 61.6951 | 1.1878 | 60.5072 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5072 | -1.1878 | -100 | НД | Горячеключэлектросеть
4406 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-93 до ТП-220, г. Ейск | O_Ек_107 | 14.8697 | 0.58238 | 14.2874 | 0.63946 | 0 | 0.63946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2874 | -0.63946 | -100 | НД | Ейскэлектросеть
4407 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-220 до РП-3, г. Ейск | O_Ек_108 | 33.983 | 1.1955 | 32.7875 | 1.3122 | 0 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7875 | -1.3122 | -100 | НД | Ейскэлектросеть
4408 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-1887п до места соединения с КЛ-6 кВ ТП-1197 – Ю-25 КРУН, г. Краснодар | O_Кд_176 | 1.7045 | 0.26923 | 1.4353 | 2.7399 | 1.301 | 1.37 | 0.092642 | 1.37 | 1.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13426 | -1.4389 | -52.5162 | НД | Краснодарэлектросеть
4409 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-35п до места соединения с КЛ-6 кВ ТП-77 – ТП-2326п, г. Краснодар | O_Кд_177 | 12.897 | 0 | 12.897 | 9.5023 | 10.4894 | 4.7512 | 0.37192 | 4.7512 | 10.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4077 | 0.98705 | 10.3874 | НД | Краснодарэлектросеть
4410 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Южная» ф. Ю-25 КРУН до РП-5, г. Краснодар | O_Кд_178 | 47.3917 | 1.8517 | 45.54 | 39.1503 | 20.1266 | 21 | 0 | 18.1503 | 20.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4133 | -19.0236 | -48.5913 | НД | Краснодарэлектросеть
4411 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-63 до ТП-178, г. Краснодар | O_Кд_188 | 71.7596 | 1.4377 | 70.3219 | 16.7341 | 3.2526 | 0 | 0 | 8.3671 | 3.2526 | 8.3671 | 0 | 0 | 0 | 67.0694 | -5.1145 | -61.1266 | НД | Краснодарэлектросеть
4412 | 1.4 | Строительство ТП в районе 155 квартала, г. Курганинск | O_Ку_273 | 10.9806 | 8.9872 | 1.9934 | 8.4614 | 1.9934 | 3 | 1.9934 | 5.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-09 | -6.468 | -76.4407 | НД | Курганинскэлектросеть
4413 | 1.4 | Строительство отходящих 2КЛ-10 от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10кВ РП-8 1 сш. (прис. «ШБ-15») и РП-8 2 сш. (прис. С-Западная 5), г. Новороссийск | O_Нр_351 | 62.9041 | 1.4668 | 61.4373 | 1.4668 | 2.2638 | 0 | 2.2638 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 59.1734 | 2.2638 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4414 | 1.4 | Строительство отходящих 2ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ РП-9 1 сш. (прис. «РИП-26») и РП-9 2 сш (прис. Южная-20), г. Новороссийск | O_Нр_352 | 54.2071 | 1.9152 | 52.2918 | 2.1024 | -0.43921 | 2.1024 | 1.476 | 0 | -1.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.731 | -2.5416 | -120.8904 | НД | Новороссийскэлектросеть
4415 | 1.4 | Строительство отходящей ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ ЯКНО-12 (прис. «ШБ-14»), г. Новороссийск | O_Нр_353 | 50.2975 | 0.888 | 49.4095 | 0.97994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97994 | 0 | 0 | 0 | 49.4095 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4416 | 1.4 | Строительство отходящей ЛЭП-10 кВ от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ РП-22 (прис. «Южная-3»), г. Новороссийск | O_Нр_354 | 41.0146 | 1.1758 | 39.8387 | 1.2976 | -0.51148 | 1.2976 | 0 | 0 | -0.51148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3502 | -1.8091 | -139.4178 | НД | Новороссийскэлектросеть
4417 | 1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-Т5-87 до ТП-Т7-125, г. Темрюк | O_Тр_387 | 4.757 | 0.27329 | 4.4837 | 0.30159 | 0.099126 | 0 | 0 | 0.27329 | 0.099126 | 0 | 0 | 0.028296 | 0 | 4.3846 | -0.17417 | -63.7291 | НД | Темрюкэлектросеть
4418 | 1.4. | Строительство ТП в районе улицы Виноградная, г. Темрюк | O_Тр_388 | 39.0202 | 31.9809 | 7.0393 | 8.3092 | 7.0393 | 8.3092 | 3.2449 | 0 | 3.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -1.2699 | -15.2836 | НД | Темрюкэлектросеть
4419 | 1.4. | Строительство КРУН-10 кВ и ЛЭП-10 кВ в районе ул. Степная г. Тимашевск | O_Тм_485 | 28.0532 | 0.86006 | 27.1931 | 0.83415 | -0.83006 | 0.83415 | 0 | 0 | -0.83006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0232 | -1.6642 | -199.5103 | НД | Тимашевскэлектросеть
4420 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-4, г. Туапсе | O_Ту_409 | 18.9847 | 1.228 | 17.7567 | 13.5626 | 8.7761 | 0.61379 | 1.8009 | 6.7813 | 6.9752 | 6.1675 | 0 | 0 | 0 | 8.9806 | 1.381 | 18.6743 | НД | Туапсеэлектросеть
4421 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-186, г. Туапсе | O_Ту_410 | 38.2978 | 3.485 | 34.8127 | 27.588 | 15.9476 | 1.7425 | 0.14652 | 13.794 | 15.8011 | 12.0515 | 0 | 0 | 0 | 18.8652 | 0.41107 | 2.6459 | НД | Туапсеэлектросеть
4422 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-17, г. Туапсе | O_Ту_412 | 173.3332 | 3.7728 | 169.5603 | 84.1268 | 1.706 | 1.7925 | 1.706 | 42.0634 | 0 | 40.2709 | 0 | 0 | 0 | 167.8544 | -42.1499 | -96.1101 | НД | Туапсеэлектросеть
4423 | 1.4 | Строительство КРУН-6 кВ в районе ПС "ДСК", строительство КЛ-6 кВ от проект.КРУН до РП-13, г.Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016846 | 61.983 | 46.7166 | 15.2664 | 15.0161 | 0 | 5.84 | 0 | 9.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2664 | -15.0161 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4424 | 1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-30 до ТП-347, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016845 | 19.369 | 9.5911 | 9.7779 | 3.1505 | 1.1657 | 2.4 | 1.1657 | 0.75049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6122 | -1.9848 | -62.9996 | НД | Новороссийскэлектросеть
4425 | 1.4. | Строительство КТП в районе ул. Генерала Букретова - ул. Владимира Трубецкого, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016848 | 12.156 | 9.2067 | 2.9493 | 2.901 | 0 | 2.3 | 0 | 0.60098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9493 | -2.901 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4426 | 1.4. | Строительство КТП в районе ул. Есаульская - ул. Жемчужная, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016849 | 7.2421 | 9.9646 | -2.7225 | 3.1471 | 0 | 2.49 | 0 | 0.65708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7225 | -3.1471 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4427 | 1.4 | Строительство одной ЛЭП 110кВ с отпайкой от ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская»- ПС 110/10 кВ «Солнечная» до ПС 110/10 кВ "Лучистая" протяженностью 15 км | L_NНр21.24_1.3.2.3 | 1596.0125 | 129.4512 | 1466.5613 | 241.1067 | 2.5164 | 14.4225 | 2.5563 | 13.8517 | -0.039899 | 28.0705 | 0 | 184.762 | 0 | 1464.0449 | -25.7578 | -91.1 | НД | Новороссийскэлектросеть
4428 | 1.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ фидер КН от ПС-110/35/10 "КНИИТИМ" до КТП-НВ7-160 г.Новокубанск | J_NНк19.19_1.3.2.1.19 | 46.0544 | 2.4051 | 43.6492 | 37.9893 | 0 | 0 | 0 | 18.9947 | 0 | 18.9947 | 0 | 0 | 0 | 43.6492 | -18.9947 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
4429 | 1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Пионерская" 110/35/10 кВ ф.ПН-21 до КТП-505, протяженность 3,5 км г.Анапа | L_NАн21.23_1.4.5 | 96.0137 | 5.188 | 90.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8258 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4430 | 1.4 | Строительство КТП по ул. Добролюбова, строительство ВЛЗ-6 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ. г. Хадыженск | J_NАп20.21_1.3.2.6.8 | 10.917 | 0.22365 | 10.6934 | 7.8542 | 0 | 0.22365 | 0 | 3.9271 | 0 | 3.7035 | 0 | 0 | 0 | 10.6934 | -4.1508 | -100 | НД | Апшеронскэлектросеть
4431 | 1.4 | Строительстко ГКТП 400/6/0,4 с трансформатором мощностью 250 кВА на пересечении пер. Коммунистический ул. Степная, ВЛЗ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб42 П/С 35/6 кВ "Абинская" до пректируемой ГКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой ГКТП Абинск | J_NАб20.21_1.3.2.6.108 | 7.7964 | 0.28763 | 7.5087 | 9.312 | 6.7579 | 0 | 0 | 0 | 6.7579 | 4.656 | 0 | 4.656 | 0 | 0.75087 | 6.7579 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4432 | 1.4 | Строительство КТП-160/10/0,4 кВ в районе улицы Красина, ст. Нижнебаканская строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ Крымск | J_NКм20.21_1.3.2.6.140 | 10.576 | 0.45066 | 10.1254 | 8.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 4.4008 | 0 | 10.1254 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4433 | 1.4 | Строительство РП-6 кВ в районе подстанции III-подъем,строительство ВЛЗ-6 кВ кВ-10 от проектируемой РП до существующей опоры 76 фидер КВ-10 Крымск | J_NКм21.22_1.3.2.6.142 | 66.8671 | 53.3408 | 13.5263 | 21.8873 | 13.5263 | 13.046 | 13.5263 | 8.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -8.361 | -38.2002 | НД | Крымскэлектросеть
4434 | 1.4 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В по ул. Лабинская. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-94 до проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В и до ТП-16 фидер 11 ПС 110/10 кВ «Лабинск-2». Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В. | J_NЛб20.21_1.3.2.6.145 | 20.4858 | 0.35861 | 20.1272 | 14.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6257 | 0 | 20.1272 | 0 | НД | НД | Лабинскэлектросеть
4435 | 1.4 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В по ул. Делегатская-Коммунальная. Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В с врезкой в существующую ТП-26 - ТП-28 фидер 6 ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1». Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В. | J_NЛб20.21_1.3.2.6.148 | 14.0551 | 0.3136 | 13.7415 | 12.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2802 | 0 | 13.7415 | 0 | НД | НД | Лабинскэлектросеть
4436 | 1.4 | Строительство КРУН (в районе с. Широкая балка), строительство ВЛ-10 кВ проект. КРУН-РП-50, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.3.2.6.160 | 284.8228 | 26.5504 | 258.2723 | 99.6703 | 108.5655 | 29.9011 | 6.0235 | 19.9341 | 102.542 | 19.9341 | 0 | 29.9011 | 0 | 149.7069 | 58.7303 | 117.8492 | НД | Новороссийскэлектросеть
4437 | 1.4 | Строительство КРУН-10 кВ в районе ПС «РИП», строительство КЛ-10 кВ проектируемого КРУН до РП-4, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.3.2.6.161 | 51.1283 | 0.60104 | 50.5272 | 37.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9082 | 0 | 18.9082 | 0 | 50.5272 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4438 | 1.4 | Строительство КТП с трансформатором 400 кВА в районе ул. Карасунская Набережная / пер. Широкий для перевода нагрузок с ТП-870, г. Краснодар | M_NКд24.24_1.4.39 | 25.4849 | 1.5655 | 23.9194 | 23.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5719 | 0 | 11.5719 | 0 | 23.9194 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4439 | 1.4 | Строительство 2БРП-10 кВ в районе пересечения ул. Пролетарской – 50 лет Октября, строительство КЛ-10 кВ общей протяжённостью 6,4 км, г. Тимашевск | M_NТм24.24_1.4.64 | 242.5031 | 3.5428 | 238.9603 | 103.1124 | 52.1443 | 0 | 0 | 0 | 52.1443 | 51.5562 | 0 | 51.5562 | 0 | 186.816 | 52.1443 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
4440 | 1.4 | Строительство 2БРТП-1000/10/0,4 в районе ул. Средняя / ул. Западный обход с установкой силовых трансформаторов 2х630 кВА г. Краснодар | M_NКд24.24_1.4.43 | 105.9122 | 82.1674 | 23.7448 | 18.5389 | 7.1203 | 0 | 0 | 0 | 7.1203 | 9.2694 | 0 | 9.2694 | 0 | 16.6246 | 7.1203 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4441 | 1.4 | Строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ (II с.ш.) ТП-1361п до места рассечки КЛ-10 кВ РП-49 – ТП-760 (ЗРРЭС), г. Краснодар. | J_NКд23.24_1.3.2.3.20 | 2.4877 | 0.15119 | 2.3365 | 2.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0 | 1.1107 | 0 | 2.3365 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4442 | 1.4 | Строительство перехода под ж/д для КЛ-10 кВ ф. Л-3, Л-4, Л-8 (КРРЭС), Краснодар | J_NКд20.21_1.3.2.3.105 | 69.9757 | 1.974 | 68.0017 | 54.0853 | 2.7679 | 0 | 0.34737 | 0 | 2.4205 | 27.0426 | 0 | 27.0426 | 0 | 65.2339 | 2.7679 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4443 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-4 в г. Туапсе | J_NТу23.24_1.3.2.3.120 | 8.1698 | 0.061029 | 8.1088 | 5.0827 | 0 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 | 8.1088 | -2.5413 | -100 | НД | Туапсеэлектросеть
4444 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-783-РП-49, протяженность 2 км г. Новороссийск | L_NНр22.23_1.3.2.3.13 | 21.3892 | 1.0102 | 20.3789 | 15.6498 | 7.062 | 0 | 0.00069869 | 7.8249 | 7.0613 | 0 | 0 | 7.8249 | 0 | 13.3169 | -0.76285 | -9.7491 | НД | Новороссийскэлектросеть
4445 | 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ Ейск-2 прис. ЕСК-24 -РП-1, протяжённостью 2,28 км., г. Ейск | M_NЕк24.24_1.2.2.1.24 | 94.2004 | 1.6281 | 92.5723 | 26.2855 | 0 | 0 | 0 | 13.1427 | 0 | 0 | 0 | 13.1427 | 0 | 92.5723 | -13.1427 | -100 | НД | Ейскэлектросеть
4446 | 1.4 | Строительство телемеханики на РП (яч. №1,3,5,6,7,8) ул. 50 лет Октября-Победы, на РП 1 (яч. №2,3,4,7,9,10,11,12,14) на ул. Мира, 239, на РП 2 (яч. №2,3,4,8,9,10,11,13) на ул. Демьяна Бедного-Лермонтова, на ЦРП-1 (яч. №3,6,7,8,10-19, 21) на ул. Мира-ул. Первомайская, Лабинск | J_NЛб20.21_1.6.13 | 138.3377 | 6.9139 | 131.4238 | 89.8648 | 62.539 | 0 | 1.9471 | 44.9324 | 60.5919 | 0 | 0 | 44.9324 | 0 | 68.8848 | 17.6066 | 39.1846 | НД | Лабинскэлектросеть
4447 | 1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой КТПП-63/10/0,4-ВВ расположенной на пер. ул. Октябрьская – ул. Гвардейская до РУ-10 кВ проектируемой КТПП-160/10/0,4-ВВ пер. ул.Советская – ул. Гвардейская фидер 14 ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» | J_NЛб20.21_1.3.2.1.5 | 3.8208 | 0.13133 | 3.6895 | 2.9607 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0 | 3.6895 | -1.4804 | -100 | НД | Лабинскэлектросеть
4448 | 1.4 | Строительство КТП в районе ул. Коммунальная-ул. 40 лет Октября, с. Гайдук, г. Новороссийск | J_NНр22.23_1.3.2.6.73 | 11.7634 | 0.67165 | 11.0917 | 8.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3742 | 0 | 4.3742 | 0 | 11.0917 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4449 | 1.4 | Строительство 2БРТП и отходящих КЛ-10 кВ в районе Анапского шоссе, г. Анапа | L_NАн21.23_1.2.1.1.2 | 160.67 | 129.7396 | 30.9305 | 37.8026 | 30.9332 | 37.8026 | 30.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027332 | -6.8693 | -18.1717 | НД | Анапаэлектросеть
4450 | 1.4. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Десантник» до РУ-10 кВ 2БРТП в районе Анапского шоссе, г. Анапа | L_NАн21.23_1.4.3 | 63.8695 | 57.9331 | 5.9365 | 10.2712 | 5.9365 | 10.2712 | 5.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-09 | -4.3347 | -42.2029 | НД | Анапаэлектросеть
4451 | 1.4 | Строительство ПС 27,5/10 кВ и БРТП 10/0,4 кВ в районе х. Горный, строительство 2ВЛИ-0,4 кВ, г. Новороссийск | L_NНр22.24_1.3.2.5.2 | 166.1235 | 7.815 | 158.3085 | 80.0926 | 0.00028563 | 0 | 0 | 40.0463 | 0.00028563 | 0 | 0 | 40.0463 | 0 | 158.3083 | -40.046 | -99.9993 | НД | Новороссийскэлектросеть
4452 | 1.4. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1192 до ЛЭП-10 кВ ТП-883п – ТП-817п (ПРРЭС) протяженностью 0,6 км, г. Краснодар | P_Кд_771 | 9.2498 | 0.76332 | 8.4865 | 5.0984 | 5.122 | 0 | 0 | 2.5492 | 5.122 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 3.3645 | 2.5728 | 100.9241 | НД | Краснодарэлектросеть
4453 | 1.4. | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-854 до ТП-657 к. «А» и «Б», длиной 2,8 км., г. Краснодар | P_Кд_016243 | 106.2791 | 3.0175 | 103.2616 | 3.0175 | 0 | 0 | 0 | 3.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2616 | -3.0175 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4454 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от РП-81 II СШ. до ТП-775 I СШ., длиной 1,5 км., г. Краснодар | P_Кд_016242 | 55.045 | 1.5903 | 53.4547 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4547 | -1.5903 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4455 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-782 до ТП-1317 I СШ, длиной 1 км., г. Краснодар | P_Кд_016241 | 27.0616 | 0.97957 | 26.0821 | 0.97957 | 1.862 | 0 | 0 | 0.97957 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2201 | 0.88242 | 90.0825 | НД | Краснодарэлектросеть
4456 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1317 II СШ. до ВЛ-6 кВ ТП-701п-ТП-1312п, длиной 1 км., г. Краснодар | P_Кд_016238 | 25.5051 | 0.97957 | 24.5255 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5255 | -1.0503 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4457 | 1.4. | Строительство КРУН, строительство 2КЛ-6 кВ от РП-2-01 до проектируемого КРУН, строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемого КРУН до ТП-2-06 с. Кабардинка | P_Гж_016274 | 30.8249 | 30.3469 | 0.478 | 20.7549 | 0.478 | 20.7549 | 0.443 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -20.2769 | -97.6969 | НД | Геленджикэлектросеть
4458 | 1.4. | Строительство 2ЛЭП-10кВ от ПС «Крымская Тяговая" до проектируемой РП, строительство РП и 2ЛЭП-6 кВ от проектируемой РП, до опоры 20-6 и 12-12 фидер К-13, г. Крымск | Q_Км_26_1.4_017039 | 309.6439 | 0 | 309.6439 | 0 | 139.6257 | 0 | 90.0233 | 0 | 49.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0182 | 139.6257 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4459 | 1.4. | Проектирование и строительство 2КТПП 2х630кВА и КЛ 10-0,4 кВ в р-не ул. Рашпилевская - пер. Васюринский 313/1 г. Краснодар | K_Кд_013507 | 2.0162 | 2.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4460 | 1.4. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС ХБК фидер ХБК-354 до РП-21 (КРРЭС) протяженностью 1,6 км, г. Краснодар | N_Кд_1.4_007768 | 39.7833 | 1.1489 | 38.6344 | 0 | 0.18521 | 0 | 0.1852 | 0 | 1.264e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4492 | 0.18521 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4461 | 1.4 | Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар | L_NКд21.24_1.3.2.2 | 1038.808 | 28.1804 | 1010.6276 | 0 | -0.01391 | 0 | 0 | 0 | -0.01391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.6415 | -0.01391 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4462 | 1.4 | Строительство ЛЭП 110кВ от ПС Витаминкомбинат до ПС110/35/10 Ипподром г. Краснодар | L_NКд21.24_1.4.31 | 109.676 | 8.5573 | 101.1187 | 0 | 0.0069551 | 0 | 0 | 0 | 0.0069551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1117 | 0.0069551 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4463 | 1.4 | Строительство ЛЭП 35кВ от ПС Витаминкомбинат до ПС110/35/10 Ипподром г. Краснодар | L_NКд21.24_1.4.32 | 87.741 | 2.0451 | 85.6959 | 0 | 0.0069551 | 0 | 0 | 0 | 0.0069551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6889 | 0.0069551 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4464 | 1.4. | Строительство ВЛ3-6кВ от ТП-98 до проектируемой ТП-630кВА по ул.Западная | J_NТу20.21_1.3.2.1.26 | 12.4927 | 0 | 12.4927 | 0 | 0.31854 | 0 | 0 | 0 | 0.31854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1741 | 0.31854 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4465 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Южная» ф. Ю-39 КРУН до РП-71 II СШ-6 кВ, г. Краснодар | Q_Кд_26_1.3_017069 | 99.667 | 0 | 99.667 | 0 | 44.8658 | 0 | 0 | 0 | 44.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8012 | 44.8658 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4466 | 1.4. | Строительство КРУН ф. "ГК-11" г. Геленджик | Q_Гж_26_1.3_017085 | 13.9933 | 0 | 13.9933 | 0 | 7.1588 | 0 | 0 | 0 | 7.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8345 | 7.1588 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4564 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4565 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 177.4533 | 0.0696 | 177.3837 | 25 | 0.40155 | 0 | 0.39655 | 6.25 | 0.005 | 6.25 | 0 | 12.5 | 0 | 176.9821 | -5.8484 | -93.5752 | НД | НД
4566 | 1.5 | Приобретение земельных участков под объектами недвижимости, приобретаемые АО "Электросети Кубани" в рамках консолидации имущества | M_NИа22.24_1.5.26 | 177.4533 | 0.0696 | 177.3837 | 25 | 0.40155 | 0 | 0.39655 | 6.25 | 0.005 | 6.25 | 0 | 12.5 | 0 | 176.9821 | -5.8484 | -93.5752 | НД | Исполнительный аппарат
4580 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4581 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4749.3727 | 887.4282 | 3861.9445 | 753.6339 | 206.2554 | 69.8961 | 113.0449 | 198.1112 | 93.2106 | 285.1849 | 0 | 200.4418 | 0 | 3655.6891 | -61.7518 | -23.0411 | НД | НД
4582 | 1.6 | Создание резервного ЦОД | O_Иа_437 | 80 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -40 | -100 | НД | Исполнительный аппарат
4583 | 1.6 | Приобретение комплекта диспетчерского щита (ЩДМ-25) | P_Иа_971 | 5.7384 | 0 | 5.7384 | 5.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7384 | 0 | 0 | 0 | 5.7384 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4584 | 1.6 | Приобретение устройств сбора и передачи данных в рамках исполнения 522-ФЗ (на период 2025-2029гг) | O_Иа_438 | 896.7606 | 73.1375 | 823.6231 | 73.226 | 57.3602 | 9.3763 | 6.5803 | 32.5045 | 50.7799 | 25.0034 | 0 | 6.3418 | 0 | 766.2629 | 15.4794 | 36.9608 | НД | Исполнительный аппарат
4585 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ в рамках исполнения 522-ФЗ (на период 2025-2029гг) | O_Иа_439 | 22.3981 | 5.4096 | 16.9885 | 4.5996 | 4.1925 | 0 | 0 | 1.6538 | 4.1925 | 1.9351 | 0 | 1.0107 | 0 | 12.796 | 2.5387 | 153.5115 | НД | Исполнительный аппарат
4586 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ для технологического присоединения (на период 2025-2029гг) | O_Иа_440 | 5.3227 | 2.4305 | 2.8922 | 0.65708 | 0.656 | 0 | 0 | 0.65708 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2362 | -0.0010826 | -0.16475 | НД | Исполнительный аппарат
4587 | 1.6 | Приобретение приборов электроизмерительных эталонных | O_Иа_441 | 11.4699 | 7.77 | 3.6999 | 0.52215 | 0 | 0 | 0 | 0.52215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6999 | -0.52215 | -100 | НД | Исполнительный аппарат
4588 | 1.6 | Обновление программного комплекса КОТМИ-14 с заменой серверного оборудования (операционная система Linux) | P_Иа_980 | 661.8335 | 0 | 661.8335 | 134.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1532 | 0 | 67.1532 | 0 | 661.8335 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4589 | 1.6 | Приобретение электросетевого имущества в рамках консолидации Общества | M_NИа22.24_.35 | 1189.0817 | 254.2836 | 934.7982 | 200 | 33.215 | 50 | 30.055 | 50 | 3.16 | 50 | 0 | 50 | 0 | 901.5832 | -66.785 | -66.785 | НД | Исполнительный аппарат
4590 | 1.6. | Строительство здания мастерской для обслуживания техники АО "Электросети Кубани" на территории земельного участка с к.н.:23:43:0116030:78, г. Краснодар | O_Кд_484 | 323.1345 | 143.4825 | 179.652 | 66.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0275 | 0 | 179.652 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4591 | 1.6. | Приобретение электросилового оборудования | P_Иа_792 | 522.2123 | 128.8026 | 393.4097 | 105.4013 | 57.6834 | 7.9104 | 25.9309 | 32.084 | 31.7525 | 59.0074 | 0 | 6.3995 | 0 | 335.7263 | 17.689 | 44.2287 | НД | Исполнительный аппарат
4592 | 1.6. | Приобретение оборудования ЭТЛ, РЗА и радиосвязи | P_Иа_793 | 101.4815 | 26.9924 | 74.4891 | 18.62 | 0 | 2.6094 | 0 | 8.3815 | 0 | 4.12 | 0 | 3.5092 | 0 | 74.4891 | -10.9908 | -100 | НД | Исполнительный аппарат
4593 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Геленджикэлектросеть" | P_25_Гж_1.6_991 | 30.945 | 0 | 30.945 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 30.945 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4594 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Кропоткинэлектросеть" | P_25_Кп_1.6_993 | 14.5411 | 0 | 14.5411 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | НД | НД | Кропоткинэлектросеть
4595 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Туапсеэлектросеть" | P_25_Ту_1.6_995 | 14.5411 | 0 | 14.5411 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4596 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Усть-Лабинскэлектросеть" | P_25_Ул_1.6_996 | 14.5411 | 0 | 14.5411 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | НД | НД | Усть-Лабинскэлектросеть
4597 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Краснодарэлектросеть" | P_25_Кд_1.6_999 | 189.516 | 87.3622 | 102.1537 | 17.7672 | 0 | 0 | 0 | 17.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1537 | -17.7672 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4598 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Темрюкэлектросеть" | P_25_Тр_1.6_1002 | 22.0754 | 7.5344 | 14.5411 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5411 | -14.5411 | -100 | НД | Темрюкэлектросеть
4599 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Славянскэлектросеть" | P_25_Сл_1.6_1004 | 27.74 | 13.6768 | 14.0632 | 14.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0632 | 0 | 0 | 0 | 14.0632 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4600 | 1.6. | Переход на российское ПО (выполнение Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации") | P_Иа_795 | 88.3023 | 87.3211 | 0.9812 | 0 | 0.9812 | 0 | 0.4786 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3101e-14 | 0.9812 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4601 | 1.6. | Административное здание со вспомогательными помещениями по ул. Новороссийская, 166 в г. Геленджик | P_Гж_25_1.3.2_013328 | 510 | 41.2983 | 468.7017 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.7017 | 50 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4602 | 1.6. | Благоустройство и устройство гостевых парковок на прилегающей территории по ул. Тополиной 31 | P_Кд_25_1.3.2_017528 | 0.39 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4603 | 1.6. | Переустройство помещений, в целях противопожарной безопасности, административного здания по ул. Автомобильная 9 литер А | Q_Кд_25_1.3.2_017709 | 3.1542 | 0 | 3.1542 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5771 | 1.5771 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4613 | 1.6 | Оборудование, механизмы, спец техника | G_NИа15.16_1.6.13. | 2.0133 | 0.22929 | 1.784 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0.395 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4658 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ для технологического присоединения | M_NИа22.24_1.6.32 | 12.18 | 7.5023 | 4.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6777 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4679 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх