## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2-й квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Электросети Кубани"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой АО "Электросети Кубани" на 2025-2029 гг, утвержденной приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 декабря 2025 года № 917 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Электросети Кубани» в части 2025-2029 годов», утвержденную приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 октября 2024 г. № 803 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Электросети Кубани» на 2025-2029 годы».
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2026 год
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[14 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5272.8994 | 0 | 0 | 4214.7323 | 1058.1671 | 2449.4519 | 0 | 0 | 2060.3169 | 389.135 | -2823.4475 | -53.5464 | 0 | НД | 0 | НД | -2154.4154 | -51.1163 | -669.0321 | -63.2256 | НД | НД
2 | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1424.4183 | 0 | 0 | 607.5083 | 816.91 | 1011.5157 | 0 | 0 | 719.4556 | 292.0602 | -412.9026 | -28.9875 | 0 | НД | 0 | НД | 111.9473 | 18.4273 | -524.8499 | -64.2482 | НД | НД
3 | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1786.111 | 0 | 0 | 1786.111 | 0 | 658.2854 | 0 | 0 | 648.6315 | 9.6539 | -1127.8255 | -63.1442 | 0 | НД | 0 | НД | -1137.4795 | -63.6847 | 9.6539 | НД | НД | НД
4 | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
5 | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1283.7362 | 0 | 0 | 1283.7362 | 0 | 572.9937 | 0 | 0 | 572.9937 | 0 | -710.7425 | -55.3652 | 0 | НД | 0 | НД | -710.7425 | -55.3652 | 0 | НД | НД | НД
6 | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.40155 | 0 | 0 | 0 | 0.40155 | -24.5984 | -98.3938 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -24.5984 | -98.3938 | НД | НД
7 | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | 753.6339 | 0 | 0 | 537.3768 | 216.2571 | 206.2554 | 0 | 0 | 119.2361 | 87.0193 | -547.3785 | -72.6319 | 0 | НД | 0 | НД | -418.1407 | -77.8115 | -129.2378 | -59.7612 | НД | НД
8 | 1 | Краснодарский край | Г | 5272.8994 | 0 | 0 | 4214.7323 | 1058.1671 | 2449.4519 | 0 | 0 | 2060.3169 | 389.135 | -2823.4475 | -53.5464 | 0 | НД | 0 | НД | -2154.4154 | -51.1163 | -669.0321 | -63.2256 | НД | НД
9 | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1424.4183 | 0 | 0 | 607.5083 | 816.91 | 1011.5157 | 0 | 0 | 719.4556 | 292.0602 | -412.9026 | -28.9875 | 0 | НД | 0 | НД | 111.9473 | 18.4273 | -524.8499 | -64.2482 | НД | НД
10 | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1424.4183 | 0 | 0 | 607.5083 | 816.91 | 1011.5157 | 0 | 0 | 719.4556 | 292.0602 | -412.9026 | -28.9875 | 0 | НД | 0 | НД | 111.9473 | 18.4273 | -524.8499 | -64.2482 | НД | НД
11 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 479.7758 | 0 | 0 | 243.0035 | 236.7723 | 297.6878 | 0 | 0 | 288.0346 | 9.6532 | -182.088 | -37.9527 | 0 | НД | 0 | НД | 45.0311 | 18.531 | -227.1191 | -95.923 | НД | НД
1902 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 719.6638 | 0 | 0 | 364.5048 | 355.159 | 576.4556 | 0 | 0 | 431.421 | 145.0346 | -143.2082 | -19.8993 | 0 | НД | 0 | НД | 66.9162 | 18.3581 | -210.1244 | -59.1635 | НД | НД
3798 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 224.9787 | 0 | 0 | 0 | 224.9787 | 137.3723 | 0 | 0 | 0 | 137.3723 | -87.6064 | -38.9398 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -87.6064 | -38.9398 | НД | НД
3799 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-54-24-0946 г. Армавир | O_N_Ар_24_ТП_8088 | 6.5076 | 0 | 0 | 0 | 6.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5076 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -6.5076 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
3800 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 5-34-23-2997 г. Геленджик | K_N_Гж_23_ТП_7701 | 0.55735 | 0 | 0 | 0 | 0.55735 | 10.3169 | 0 | 0 | 0 | 10.3169 | 9.7595 | 1751.0776 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.7595 | 1751.0776 | НД | Геленджикэлектросеть
3801 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-24-2164 г. Геленджик | O_N_Гж_24_ТП_7182 | 8.4045 | 0 | 0 | 0 | 8.4045 | -2.8202 | 0 | 0 | 0 | -2.8202 | -11.2247 | -133.5559 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -11.2247 | -133.5559 | НД | Геленджикэлектросеть
3802 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-24-4290 г. Геленджик | P_N_Гж_24_ТП_8058 | 13.424 | 0 | 0 | 0 | 13.424 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -13.423 | -99.9926 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -13.423 | -99.9926 | НД | Геленджикэлектросеть
3803 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ в соответствии с договором на ТП № 4-35-24-0854 г. Горячий Ключ | O_N_Гч_24_ТП_8089 | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.933 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -14.933 | -100 | НД | Горячеключэлектросеть
3804 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-37-24-3095 г.Ейск | P_N_Ек_24_ТП_7951 | 17.3578 | 0 | 0 | 0 | 17.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.3578 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -17.3578 | -100 | НД | Ейскэлектросеть
3805 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-24-0296 г. Краснодар | P_N_Кд_24_ТП_8092 | 29.6945 | 0 | 0 | 0 | 29.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.6945 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -29.6945 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3806 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-24-4194 г. Краснодар | P_N_Кд_24_ТП_8072 | 52.0663 | 0 | 0 | 0 | 52.0663 | 46.2496 | 0 | 0 | 0 | 46.2496 | -5.8167 | -11.1718 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -5.8167 | -11.1718 | НД | Краснодарэлектросеть
3807 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-42-24-1267 г. Курганинск | O_N_Ку_24_ТП_7603 | 26.4471 | 0 | 0 | 0 | 26.4471 | 15.5465 | 0 | 0 | 0 | 15.5465 | -10.9006 | -41.2165 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -10.9006 | -41.2165 | НД | Курганинскэлектросеть
3808 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-0872 г. Новороссийск | P_N_Нр_24_ТП_8094 | 14.2672 | 0 | 0 | 0 | 14.2672 | -10.9268 | 0 | 0 | 0 | -10.9268 | -25.194 | -176.5871 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -25.194 | -176.5871 | НД | Новороссийскэлектросеть
3809 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-2364 г. Новороссийск | O_N_Нр_24_ТП_7330 | 25.2641 | 0 | 0 | 0 | 25.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.2641 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -25.2641 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
3810 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-46-24-1445 г. Приморско-Ахтарск | O_N_Па_24_ТП_7404 | 15.7357 | 0 | 0 | 0 | 15.7357 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | -14.7115 | -93.4913 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -14.7115 | -93.4913 | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3811 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-52-24-2641 г. Туапсе | O_N_Ту_24_ТП_7588 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31964 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.31964 | -100 | НД | Туапсеэлектросеть
3812 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-54-23-3644 г. Армавир | K_N_Ар_23_ТП_7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26526 | 0 | 0 | 0 | 0.26526 | 0.26526 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26526 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3813 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-54-23-3039 г. Армавир | K_N_Ар_23_ТП_7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9093 | 0 | 0 | 0 | 4.9093 | 4.9093 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.9093 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3814 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-38-23-2234 г. Краснодар | O_Кд_014223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 0 | 1.6688 | 1.6688 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6688 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3815 | 1.1.1.3. | Реконструкция ТП-113 в соответствии с договором на ТП № 4-37-24-3095 г. Ейск | P_N_Ек_24_ТП_8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95526 | 0 | 0 | 0 | 0.95526 | 0.95526 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.95526 | НД | НД | Ейскэлектросеть
3816 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-51-25-0566 г. Тихорецк | P_Тх_25_ТП_016394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11376 | 0 | 0 | 0 | 0.11376 | 0.11376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11376 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
3817 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-22-5122 г. Краснодар | P_Кд_23_ТП_013395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9601 | 0 | 0 | 0 | 13.9601 | 13.9601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.9601 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3818 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции в соответствии с договором на ТП № 4-38-23-1229 г. Краснодар | K_N_Кд_23_ТП_7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0242 | 0 | 0 | 0 | -2.0242 | -2.0242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -2.0242 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3819 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-31-25-0762 г. Анапа | P_N_Ан_25_ТП_8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 1.6069 | 1.6069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6069 | НД | НД | Анапаэлектросеть
3820 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-49-25-1286 г. Темрюк | P_Тр_25_ТП_016653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64661 | 0 | 0 | 0 | 0.64661 | 0.64661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.64661 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
3821 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-34-24-4287 г. Геленджик | P_N_Гж_25_ТП_8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 1.7502 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7502 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3822 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-25-2426 г. Новороссийск | P_Нр_25_ТП_017120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5037 | 0 | 0 | 0 | 0.5037 | 0.5037 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5037 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3823 | 1.1.1.3 | Электроснабжение ЭПУ для многоэтажного жилищного строительства по адресу ул. Суворова, 75 (ЦРРЭС) г. Краснодар (4-38-18-0828) | L_N_Кд_18_ТП_1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63921 | 0 | 0 | 0 | 0.63921 | 0.63921 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63921 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3824 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-20-4727 г. Краснодар | K_N_Кд_21_ТП_2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 2.002 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.002 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3825 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-21-1570 г. Краснодар | K_N_Кд_21_ТП_3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028973 | 0 | 0 | 0 | 0.028973 | 0.028973 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.028973 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3826 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-22-3241 г. Новороссийск | P_N_Нр_23_ТП_8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2626 | 0 | 0 | 0 | -14.2626 | -14.2626 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -14.2626 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3827 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 5-38-20-4957 г. Краснодар | K_N_Кд_21_ТП_2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3828 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-53-24-2739 г. Усть-Лабинск | O_N_Ул_24_ТП_7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Усть-Лабинскэлектросеть
3829 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-25-2268 г. Геленджик | P_Гж_25_ТП_016920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3418 | 0 | 0 | 0 | 2.3418 | 2.3418 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3418 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3830 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-22-2548 | K_N_Гж_22_ТП_6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.015 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3831 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-23-0402 г. Краснодар | O_Кд_013649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6146 | 0 | 0 | 0 | 2.6146 | 2.6146 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6146 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3832 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-4214 г. Новороссийск | P_N_Нр_25_ТП_8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1548 | 0 | 0 | 0 | -2.1548 | -2.1548 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -2.1548 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3833 | 1.1.1.3. | Реконструкция ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-4214 г. Новороссийск | P_N_Нр_25_ТП_8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7555 | 0 | 0 | 0 | -8.7555 | -8.7555 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -8.7555 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3834 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-42-25-3632 г. Курганинск | P_Ку_25_ТП_017595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13289 | 0 | 0 | 0 | 0.13289 | 0.13289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13289 | НД | НД | КУрганинскэлектросеть
3835 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-2110 г. Краснодар | P_Кд_25_ТП_017229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026011 | 0 | 0 | 0 | 0.026011 | 0.026011 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.026011 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3836 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-40-25-4094 г. Кореновск | Q_Ко_25_ТП_017766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 1.3904 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3904 | НД | НД | Кореновскэлектросеть
3837 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-1660 г. Краснодар | P_Кд_25_ТП_017073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2913 | 0 | 0 | 0 | 27.2913 | 27.2913 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.2913 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3838 | 1.1.1.3. | Реконструкция РП 1-8 в соответствии с договором на ТП № 4-34-25-0809 г. Геленджик | P_Гж_25_ТП_016684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 1.5072 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5072 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3839 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-25-0809 г. Геленджик | Q_Гж_25_ТП_016676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3840 | 1.1.1.3. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-816 - ТП-1040 каб. "А и Б", в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-1753 г. Краснодар | P_Кд_25_ТП_017659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 3.5633 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5633 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3841 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-1753 г. Краснодар | Q_Кд_25_ТП_017657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6637 | 0 | 0 | 0 | 16.6637 | 16.6637 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.6637 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3842 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 5-34-25-4016 г. Геленджик | Q_Гж_26_ТП_017795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6934 | 0 | 0 | 0 | 11.6934 | 11.6934 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.6934 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3843 | 1.1.1.3. | Реконструкция 4КЛ-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-24-4194 г. Краснодар | P_N_Кд_24_ТП_8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8885 | 0 | 0 | 0 | 8.8885 | 8.8885 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.8885 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3920 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3921 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3922 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3923 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3924 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3925 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3926 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3927 | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3928 | 1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3929 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3930 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3931 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3932 | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3933 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3934 | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3935 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3936 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3937 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3938 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3939 | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3940 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3941 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3942 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3943 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3944 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
3945 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3946 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1786.111 | 0 | 0 | 1786.111 | 0 | 658.2854 | 0 | 0 | 648.6315 | 9.6539 | -1127.8255 | -63.1442 | 0 | НД | 0 | НД | -1137.4795 | -63.6847 | 9.6539 | НД | НД | НД
3947 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 162.3977 | 0 | 0 | 162.3977 | 0 | 88.8014 | 0 | 0 | 86.0004 | 2.801 | -73.5963 | -45.3186 | 0 | НД | 0 | НД | -76.3973 | -47.0434 | 2.801 | НД | НД | НД
3948 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 162.3977 | 0 | 0 | 162.3977 | 0 | 88.8014 | 0 | 0 | 86.0004 | 2.801 | -73.5963 | -45.3186 | 0 | НД | 0 | НД | -76.3973 | -47.0434 | 2.801 | НД | НД | НД
3949 | 1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-2-3, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_067 | 1.7765 | 0 | 0 | 1.7765 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | -0.48358 | -27.2206 | 0 | НД | 0 | НД | -0.48358 | -27.2206 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3950 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП 2-90 с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_069 | 2.2653 | 0 | 0 | 2.2653 | 0 | 1.9581 | 0 | 0 | 1.9581 | 0 | -0.30718 | -13.5602 | 0 | НД | 0 | НД | -0.30718 | -13.5602 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3951 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 271 с заменой на ГКТП 6/0,4кВ 250кВА по ул.В.И. Ленина - К. Либкнехта в г. Абинске | J_NАб20.21_1.2.1.1.2.2 | 3.7021 | 0 | 0 | 3.7021 | 0 | 2.2874 | 0 | 0 | 2.2874 | 0 | -1.4146 | -38.212 | 0 | НД | 0 | НД | -1.4146 | -38.212 | 0 | НД | НД | Абинскэлектросеть
3952 | 1.2.1.1 | Реконструкция ГКТП С11-08 ул.Крупской-Пушкина с заменой на ГКТП 10/0,4 250кВА г.Славянск/К | J_NСл20.21_1.2.1.1.2.105 | 4.5378 | 0 | 0 | 4.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5378 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -4.5378 | -100 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
3953 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП №28 с заменой на КТП ул.Путиловский бульвар г. Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.124 | 4.8078 | 0 | 0 | 4.8078 | 0 | 2.0391 | 0 | 0 | 2.0391 | 0 | -2.7686 | -57.5866 | 0 | НД | 0 | НД | -2.7686 | -57.5866 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
3954 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП №19 с заменой на КТП ул.Раздольная-Краснознаменная г. Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.127 | 3.6668 | 0 | 0 | 3.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6668 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -3.6668 | -100 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
3955 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 242 по ул. Кирова, г. Крымск | J_NКм19.19_1.2.1.1.2.140 | 3.7535 | 0 | 0 | 3.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7535 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -3.7535 | -100 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
3956 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-35 с заменой оборудования (ЦРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.1.1.18 | 8.7066 | 0 | 0 | 8.7066 | 0 | 0.63291 | 0 | 0 | 0.63291 | 0 | -8.0737 | -92.7308 | 0 | НД | 0 | НД | -8.0737 | -92.7308 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3957 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-512 с заменой на 2БРТП (КРРЭС) с установкой силового транформатора 2*630кВА | L_NКд21.23_1.2.1.1.20 | 29.1266 | 0 | 0 | 29.1266 | 0 | 27.0363 | 0 | 0 | 27.0363 | 0 | -2.0903 | -7.1766 | 0 | НД | 0 | НД | -2.0903 | -7.1766 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3958 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-701 с заменой КТП на БКТП г. Горячий Ключ. | J_NГч20.21_1.2.1.1.2.29 | 2.8782 | 0 | 0 | 2.8782 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | -0.86557 | -30.0736 | 0 | НД | 0 | НД | -0.86557 | -30.0736 | 0 | НД | НД | Горячеключэлектросеть
3959 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-449 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.91 | 3.9626 | 0 | 0 | 3.9626 | 0 | -0.6544 | 0 | 0 | -0.6544 | 0 | -4.617 | -116.5146 | 0 | НД | 0 | НД | -4.617 | -116.5146 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3960 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-614 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.92 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.31 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.31 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3961 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-712 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.93 | 2.2464 | 0 | 0 | 2.2464 | 0 | 0.16526 | 0 | 0 | 0.16526 | 0 | -2.0812 | -92.6434 | 0 | НД | 0 | НД | -2.0812 | -92.6434 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3962 | 1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №87 ул.Октябрьская Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.183 | 3.5556 | 0 | 0 | 3.5556 | 0 | 3.1022 | 0 | 0 | 3.1022 | 0 | -0.45345 | -12.7531 | 0 | НД | 0 | НД | -0.45345 | -12.7531 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
3963 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 (ЦРРЭС), Краснодар. | J_NКд19.20_1.2.1.1.2.93 | 7.2724 | 0 | 0 | 7.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2724 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -7.2724 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3964 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ в ТП-711 (ПРРЭС) | L_NКд21.22_1.2.1.1.10 | 1.7089 | 0 | 0 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7089 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.7089 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3965 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-КН9-90 с заменой на ГКТП-250/10/0,4 кВ-В/В проходного типа, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-КН9-90 (3 фидера) г.Новокубанск | J_NНк20.21_1.2.1.1.2.99 | 8.1691 | 0 | 0 | 8.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1691 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -8.1691 | -100 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3966 | 1.2.1.1 | Реконструкция ГКТП-НВ3-29 с заменой на ГКТП-10/0,4кВ проходного типа, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ3-29 (1 фидер) г.Новокубанск | J_NНк19.19_1.2.1.1.2.106 | 5.7092 | 0 | 0 | 5.7092 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | -5.6612 | -99.1593 | 0 | НД | 0 | НД | -5.6612 | -99.1593 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3967 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-НВ7-68 с заменой на ГКТП-10/0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ7-68 (4 фидер). г.Новокубанск | J_NНк20.21_1.2.1.1.2.162 | 17.5086 | 0 | 0 | 17.5086 | 0 | 9.4731 | 0 | 0 | 9.4731 | 0 | -8.0355 | -45.8946 | 0 | НД | 0 | НД | -8.0355 | -45.8946 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3968 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 178 с заменой трансформатора на 250 кВА г. Крымск | L_NКм21.22_1.2.1.1.89 | 0.96657 | 0 | 0 | 0.96657 | 0 | 0.66617 | 0 | 0 | 0.66617 | 0 | -0.3004 | -31.0795 | 0 | НД | 0 | НД | -0.3004 | -31.0795 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
3969 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-102 (ПРРЭС), г. Краснодар с установкой силового трансформатора 630 кВА | L_NКд21.22_1.2.1.1.11 | 3.7268 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | -0.72045 | -19.3318 | 0 | НД | 0 | НД | -0.72045 | -19.3318 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3970 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1262 с заменой оборудвания (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.1.1.13 | 6.5053 | 0 | 0 | 6.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5053 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -6.5053 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3971 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-291 с заменой оборудования РУ-0,4кВ (ЗРРЭС) | L_NКд21.22_1.2.1.1.16 | 1.9415 | 0 | 0 | 1.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9415 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.9415 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3972 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 с заменой на КТП (КРРЭС), г. Краснодар с установкой силового трансформатора 250кВА | L_NКд21.23_1.2.1.1.22 | 4.1508 | 0 | 0 | 4.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1508 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -4.1508 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3973 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1331 с установкой дополнительного блока РУ-6 кВ (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.2.1.69 | 1.7018 | 0 | 0 | 1.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7018 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.7018 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3974 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-507, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013266 | 6.9338 | 0 | 0 | 6.9338 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | -3.8478 | -55.4933 | 0 | НД | 0 | НД | -3.8478 | -55.4933 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3975 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-428 с заменой силового трансформатора Т-2 и заменой оборудования 10/0,4 кВ, г. Краснодар | P_Кд_187 | 0.95769 | 0 | 0 | 0.95769 | 0 | 0.7856 | 0 | 0 | 0.7856 | 0 | -0.17209 | -17.969 | 0 | НД | 0 | НД | -0.17209 | -17.969 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3976 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1192 с заменой оборудования, г. Краснодар | P_Кд_188 | 3.0017 | 0 | 0 | 3.0017 | 0 | 4.7684 | 0 | 0 | 4.7684 | 0 | 1.7667 | 58.8579 | 0 | НД | 0 | НД | 1.7667 | 58.8579 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3977 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 с заменой на БКТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016278 | 0.71869 | 0 | 0 | 0.71869 | 0 | 15.101 | 0 | 0 | 15.101 | 0 | 14.3823 | 2001.1783 | 0 | НД | 0 | НД | 14.3823 | 2001.1783 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3978 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170 с заменой на 2 ТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016236 | 0.53871 | 0 | 0 | 0.53871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53871 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.53871 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3979 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-249 с заменой на 2 ТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016261 | 0.58687 | 0 | 0 | 0.58687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58687 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.58687 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3980 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформатора связи 6/10 кВ с 2,5 МВА на 4 МВА в районе ТП-2-103, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_066 | 11.6203 | 0 | 0 | 11.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6203 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -11.6203 | -100 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3981 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-207, г. Приморско-Ахтарск | P_Па_016438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1 | -100 | 0 | НД | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3982 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-120, г. Приморско-Ахтарск | P_Па_016437 | 1.3832 | 0 | 0 | 1.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3832 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.3832 | -100 | 0 | НД | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3983 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-28, г. Новороссийск | O_Нр_350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050892 | 0 | 0 | -0.050892 | 0 | -0.050892 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.050892 | НД | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3984 | 1.2.1.1. | Вынос/переустройство ТП-38, КЛ 6/10кВ и ЛЭП 0,4кВ из зоны земельного участка ООО "КЦО "Сибур-Юг" г.Анапа | P_Ан_25_В_ 014575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 2.801 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.801 | НД | НД | Анапаэлектросеть
3985 | 1.2.1.1. | Реконструкция ТП №219, г. Армавир | O_Ар_046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2508 | 0 | 0 | 2.2508 | 0 | 2.2508 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2508 | НД | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3986 | 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-252 и реконструкция участков ЛЭП-6 кВ фидера К-13, г. Крымск | Q_Км_26_1.2_017041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9935 | 0 | 0 | 6.9935 | 0 | 6.9935 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.9935 | НД | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4026 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4027 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4029 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4030 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1458.2041 | 0 | 0 | 1458.2041 | 0 | 478.713 | 0 | 0 | 471.86 | 6.8529 | -979.4912 | -67.1711 | 0 | НД | 0 | НД | -986.3441 | -67.641 | 6.8529 | НД | НД | НД
4031 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1458.2041 | 0 | 0 | 1458.2041 | 0 | 478.713 | 0 | 0 | 471.86 | 6.8529 | -979.4912 | -67.1711 | 0 | НД | 0 | НД | -986.3441 | -67.641 | 6.8529 | НД | НД | НД
4032 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ фидера Р-Г5, г. Армавир | O_Ар_050 | 2.3276 | 0 | 0 | 2.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3276 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -2.3276 | -100 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4033 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ячейки №47 до ЗТВС ТВ-9, ВЛ-6 кВ от ТП № 219 до опоры ВЛ-6кВ, ВЛ-6 кВ от ТП №263 до ТП №278, г. Армавир | O_Ар_051 | 1.4569 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4569 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.4569 | -100 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4034 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ присоединение ТЧ-4, г. Армавир | O_Ар_052 | 63.2968 | 0 | 0 | 63.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.2968 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -63.2968 | -100 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4035 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №244 до РУ-6 кВ фидера Г-1 ПС 35/6 кВ "Очистные сооружения", г. Армавир | O_Ар_054 | 72.9669 | 0 | 0 | 72.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.9669 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -72.9669 | -100 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4036 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №244 до РУ-6 кВ фидера Г-2 ПС 35/6 кВ "Очистные сооружения", г. Армавир | O_Ар_055 | 72.9827 | 0 | 0 | 72.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.9827 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -72.9827 | -100 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4037 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-55 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Ленина,70, г. Армавир | O_Ар_057 | 0.26743 | 0 | 0 | 0.26743 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | -0.21999 | -82.2623 | 0 | НД | 0 | НД | -0.21999 | -82.2623 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4038 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 1-368 фидер «ГК-18» до РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Геленджик», г. Геленджик | O_Гж_070 | 37.5069 | 0 | 0 | 37.5069 | 0 | 23.3332 | 0 | 0 | 23.3332 | 0 | -14.1737 | -37.7895 | 0 | НД | 0 | НД | -14.1737 | -37.7895 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4039 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до опоры №В1 ВЛ-6кВ "Ейская1 Е6-ТП49" присоединение Е-6, протяженность по трассе 1,07км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017266 | 0.039727 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039727 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.039727 | -100 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4040 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до опоры №В1 ВЛ-6кВ "Ейская1 Е19-РП2" присоединение Е-19, протяженность по трассе 0,63км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017267 | 0.039727 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039727 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.039727 | -100 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4041 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до РП-5 присоединение Е-21, протяженность по трассе 4,324км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017268 | 0.039727 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039727 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.039727 | -100 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4042 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ейск-2» до РП-5 присоединение ЕСК-16, протяженность по трассе 1,9км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017269 | 0.039727 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039727 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.039727 | -100 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4043 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ейск-2» до РП-5 присоединение ЕСК-17, протяженность по трассе 1,9км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017270 | 0.039727 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039727 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.039727 | -100 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4044 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-2" до ТП-52 присоединение ЕСК-3, протяженность по трассе 1,145 км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017271 | 0.039727 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039727 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.039727 | -100 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4045 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-32 – РИП-109, г. Краснодар | O_Кд_147 | 38.1203 | 0 | 0 | 38.1203 | 0 | 1.2515 | 0 | 0 | 1.2515 | 0 | -36.8688 | -96.7169 | 0 | НД | 0 | НД | -36.8688 | -96.7169 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4046 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-32 – РИП-214, г. Краснодар | O_Кд_148 | 54.0848 | 0 | 0 | 54.0848 | 0 | 1.4063 | 0 | 0 | 1.4063 | 0 | -52.6785 | -97.3999 | 0 | НД | 0 | НД | -52.6785 | -97.3999 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4047 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-76 – РИП-412, г. Краснодар | O_Кд_149 | 52.7089 | 0 | 0 | 52.7089 | 0 | 27.3779 | 0 | 0 | 27.3779 | 0 | -25.331 | -48.0582 | 0 | НД | 0 | НД | -25.331 | -48.0582 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4048 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-76 – ЗИП-302, г. Краснодар | O_Кд_150 | 11.9153 | 0 | 0 | 11.9153 | 0 | 12.9463 | 0 | 0 | 12.9463 | 0 | 1.0311 | 8.6533 | 0 | НД | 0 | НД | 1.0311 | 8.6533 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4049 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ в районе перехода под ж/д ф. Г-3 ПС 110/35/6 кВ "Гулькевичи", г. Гулькевичи | O_Гу_216 | 4.0723 | 0 | 0 | 4.0723 | 0 | 1.5041 | 0 | 0 | 1.5041 | 0 | -2.5682 | -63.0654 | 0 | НД | 0 | НД | -2.5682 | -63.0654 | 0 | НД | НД | Кропоткинэлектросеть
4050 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ от ТП-81 до ТП-74 фидер 8ж.д. ПС 35/6кВ "Кавказская", г. Кропоткин | O_Кп_237 | 3.864 | 0 | 0 | 3.864 | 0 | 3.2144 | 0 | 0 | 3.2144 | 0 | -0.64957 | -16.8107 | 0 | НД | 0 | НД | -0.64957 | -16.8107 | 0 | НД | НД | Кропоткинэлектросеть
4051 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от проектируемой РП в районе ПС 35/6 кВ «3 Подъем» до ТП-230 ф. КВ-10, г. Крымск | O_Км_248 | 13.5038 | 0 | 0 | 13.5038 | 0 | 7.0794 | 0 | 0 | 7.0794 | 0 | -6.4244 | -47.5748 | 0 | НД | 0 | НД | -6.4244 | -47.5748 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4052 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ «3 Подъем» до ТП-701 ф. КВ-9, г. Крымск | O_Км_249 | 11.8033 | 0 | 0 | 11.8033 | 0 | 3.7362 | 0 | 0 | 3.7362 | 0 | -8.0671 | -68.3458 | 0 | НД | 0 | НД | -8.0671 | -68.3458 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4053 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10 кВ ТП-100-ТП-163, г. Новороссийск | O_Нр_298 | 15.791 | 0 | 0 | 15.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.791 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -15.791 | -100 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4054 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-437, г. Новороссийск | O_Нр_324 | 0.46096 | 0 | 0 | 0.46096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46096 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.46096 | -100 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4055 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС ДСК прис. 2, 20 до РУ-6 кВ РП-25, г. Новороссийск | O_Нр_349 | 2.3426 | 0 | 0 | 2.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3426 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -2.3426 | -100 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4056 | 1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ 10 кВ Ц3 от ПС 110/35/10 «Центральная» до ТП Ц3-01 с заменой ВЛ 10 кВ на ВЛЗ. г.Славянск/К | J_NСл21.22_1.2.2.1.1.21 | 26.8977 | 0 | 0 | 26.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.8977 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -26.8977 | -100 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4057 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ–10 кВ фидер «Т-1» с совподвесом ВЛ-0,4 кВ г. Тимашевск | J_NТм21.22_1.2.2.1.1.25 | 17.4033 | 0 | 0 | 17.4033 | 0 | 2.3691 | 0 | 0 | 2.3691 | 0 | -15.0342 | -86.387 | 0 | НД | 0 | НД | -15.0342 | -86.387 | 0 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
4058 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ–10 кВ фидер «Т-2» с совподвесом ВЛ-0,4 кВ г. Тимашевск | J_NТм22.23_1.2.2.1.1.26 | 68.0967 | 0 | 0 | 68.0967 | 0 | 32.2489 | 0 | 0 | 32.2489 | 0 | -35.8478 | -52.6425 | 0 | НД | 0 | НД | -35.8478 | -52.6425 | 0 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
4059 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры №22 до оп. №27 присоед."Ф № 21"(22) по участку ТП-21 до ТП-49, от ТП-42 до ТП-23 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.28 | 4.4497 | 0 | 0 | 4.4497 | 0 | 2.4497 | 0 | 0 | 2.4497 | 0 | -2 | -44.9472 | 0 | НД | 0 | НД | -2 | -44.9472 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4060 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "РРС" или "ТХ-10" ул.Гоголя (от КРУН до ТП-76) г.Тихорецк | J_NТх22.23_1.2.2.1.1.29 | 3.7165 | 0 | 0 | 3.7165 | 0 | 2.3921 | 0 | 0 | 2.3921 | 0 | -1.3244 | -35.6357 | 0 | НД | 0 | НД | -1.3244 | -35.6357 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4061 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Ю-2 "Мехзавод" ул.Ачкасова,Школьная по участку ТП-9-ТП-11; от оп. 81/1-оп.68/14; от ТП-105-ТП-33 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.31 | 6.1009 | 0 | 0 | 6.1009 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | 3.833 | 0 | -2.2679 | -37.1732 | 0 | НД | 0 | НД | -2.2679 | -37.1732 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4062 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-512-ТП-1806п с заменой на КЛ-10 кВ г. Краснодар, протяженность 1,5 км | L_NКд21.22_1.2.2.1.38 | 12.1028 | 0 | 0 | 12.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1028 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -12.1028 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4063 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 23 фидер Л-2, г. Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.114 | 3.7851 | 0 | 0 | 3.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7851 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -3.7851 | -100 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4064 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 39 фидер Л-1, г. Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.116 | 1.9907 | 0 | 0 | 1.9907 | 0 | 0.45632 | 0 | 0 | 0.45632 | 0 | -1.5344 | -77.0778 | 0 | НД | 0 | НД | -1.5344 | -77.0778 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4065 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 г.Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.2.1.2.170 | 3.2397 | 0 | 0 | 3.2397 | 0 | 2.3337 | 0 | 0 | 2.3337 | 0 | -0.90606 | -27.9671 | 0 | НД | 0 | НД | -0.90606 | -27.9671 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4066 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 178 фидер Л-2, Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.111 | 1.0937 | 0 | 0 | 1.0937 | 0 | 0.65836 | 0 | 0 | 0.65836 | 0 | -0.4353 | -39.8022 | 0 | НД | 0 | НД | -0.4353 | -39.8022 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4067 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 235 фидер Л-1, Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.112 | 1.4872 | 0 | 0 | 1.4872 | 0 | 0.47496 | 0 | 0 | 0.47496 | 0 | -1.0123 | -68.064 | 0 | НД | 0 | НД | -1.0123 | -68.064 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4068 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от п/с РИ до ТП 217, присоединение РИ-27, (Без увеличения сечения)г.Армавир | J_NАр20.21_1.2.2.1.3.8 | 2.6671 | 0 | 0 | 2.6671 | 0 | 1.8626 | 0 | 0 | 1.8626 | 0 | -0.80447 | -30.1625 | 0 | НД | 0 | НД | -0.80447 | -30.1625 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4069 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 12 до п/с "РИ", присоединение РИ-Г3 (Без увеличения сечения) г.Армавир | J_NАр20.21_1.2.2.1.3.10 | 6.693 | 0 | 0 | 6.693 | 0 | 4.0649 | 0 | 0 | 4.0649 | 0 | -2.6281 | -39.2666 | 0 | НД | 0 | НД | -2.6281 | -39.2666 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4070 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-35 - ТП-814 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.2.1.3.32 | 23.2842 | 0 | 0 | 23.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.2842 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -23.2842 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4071 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ПС Центральная ф. Ц-7 до РП-2 (ЗРРЭС), г. Краснодар | J_NКд20.21_1.2.2.1.3.195 | 38.4008 | 0 | 0 | 38.4008 | 0 | 42.5832 | 0 | 0 | 42.5832 | 0 | 4.1824 | 10.8914 | 0 | НД | 0 | НД | 4.1824 | 10.8914 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4072 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от п/с "Речная" до РП 1 присоединение Р-Г4, протяженноть 4,2 км г. Армавир | L_NАр21.23_1.2.2.1.3.12 | 28.4056 | 0 | 0 | 28.4056 | 0 | 16.7248 | 0 | 0 | 16.7248 | 0 | -11.6808 | -41.1214 | 0 | НД | 0 | НД | -11.6808 | -41.1214 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4073 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от шкафа 211 до п/с "Речная" присоединение Р-Г3, протяженность 2,2 км г. Армавир | L_NАр21.22_1.2.2.1.3.16 | 17.0127 | 0 | 0 | 17.0127 | 0 | 13.6093 | 0 | 0 | 13.6093 | 0 | -3.4034 | -20.0049 | 0 | НД | 0 | НД | -3.4034 | -20.0049 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4074 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС Центральная– РП-2 (Ц-8), протяженностью 2,6 км | L_NКд21.23_1.2.2.1.3.20 | 42.4932 | 0 | 0 | 42.4932 | 0 | 32.5781 | 0 | 0 | 32.5781 | 0 | -9.9151 | -23.3334 | 0 | НД | 0 | НД | -9.9151 | -23.3334 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4075 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Западная-2– РП-33 (З-2-105), протяженностью 2,4 км г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.45 | 39.381 | 0 | 0 | 39.381 | 0 | 0.79847 | 0 | 0 | 0.79847 | 0 | -38.5825 | -97.9724 | 0 | НД | 0 | НД | -38.5825 | -97.9724 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4076 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Юго-Западная– РП-44 (ЮЗ-113), протяженностью 1,85км. | L_NКд21.23_1.2.2.1.47 | 43.314 | 0 | 0 | 43.314 | 0 | 0.56963 | 0 | 0 | 0.56963 | 0 | -42.7443 | -98.6849 | 0 | НД | 0 | НД | -42.7443 | -98.6849 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4077 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС ХБК до ТП-423п (ХБК-205 протяженность 1,92 км и ХБК-304 протяженность 1,9 км) (КРРЭС) | L_NКд21.23_1.2.2.1.50 | 87.2405 | 0 | 0 | 87.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.2405 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -87.2405 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4078 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Южная – РП-6 (Ю-7 ЗРУ), протяженностью 2,71 км г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.51 | 65.6426 | 0 | 0 | 65.6426 | 0 | 84.1866 | 0 | 0 | 84.1866 | 0 | 18.544 | 28.2499 | 0 | НД | 0 | НД | 18.544 | 28.2499 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4079 | 1.2.2.1 | Реконструкция ТП-795 с заменой корпуса 2БКТП, установкой трансформаторов 2*630 кВА (КРРЭС) г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.36 | 16.1863 | 0 | 0 | 16.1863 | 0 | 8.5513 | 0 | 0 | 8.5513 | 0 | -7.635 | -47.1696 | 0 | НД | 0 | НД | -7.635 | -47.1696 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4080 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ПШ-102 - РП-75, протяжённостью 1,2 км. г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.37 | 14.9311 | 0 | 0 | 14.9311 | 0 | 0.96699 | 0 | 0 | 0.96699 | 0 | -13.9641 | -93.5236 | 0 | НД | 0 | НД | -13.9641 | -93.5236 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4081 | 1.2.2.1. | Реконструкция ТП-324, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013268 | 4.1569 | 0 | 0 | 4.1569 | 0 | 2.5774 | 0 | 0 | 2.5774 | 0 | -1.5794 | -37.9958 | 0 | НД | 0 | НД | -1.5794 | -37.9958 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4082 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6 кВ от МТП-35 до кабельн.вставки 10 кВ ТП-117 ул.Серова по участку ТП-35 до ТП-27,17,71, от оп 7/1 до ТП-26 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.32 | 3.5064 | 0 | 0 | 3.5064 | 0 | 1.7465 | 0 | 0 | 1.7465 | 0 | -1.7599 | -50.1908 | 0 | НД | 0 | НД | -1.7599 | -50.1908 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4083 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ участка фидера П-3 ул. Фестивальная г. Приморско-Ахтарск | J_NПа20.21_1.2.2.1.1.39 | 4.1984 | 0 | 0 | 4.1984 | 0 | 2.2113 | 0 | 0 | 2.2113 | 0 | -1.9871 | -47.3293 | 0 | НД | 0 | НД | -1.9871 | -47.3293 | 0 | НД | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
4084 | 1.2.2.1 | Реконструкция транзитного участка ЛЭП ПБ-5 - ТП-911 с заменой на ЛЭП большей пропускной способности (КРРЭС), Краснодар К договору №21100-18-00461144-1 | J_NКд19.20_1.2.2.1.1.17 | 10.5635 | 0 | 0 | 10.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5635 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -10.5635 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4085 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ЮВ-29 - РП-40, г. Краснодар, протяженностью 3,2 км | L_NКд23.24_1.2.2.1.1.3 | 51.3855 | 0 | 0 | 51.3855 | 0 | 0.09661 | 0 | 0 | 0.09661 | 0 | -51.2889 | -99.812 | 0 | НД | 0 | НД | -51.2889 | -99.812 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4086 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-174 - ТП-1301 - ТП-582 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.2.1.3.39 | 16.0626 | 0 | 0 | 16.0626 | 0 | 2.0592 | 0 | 0 | 2.0592 | 0 | -14.0034 | -87.1799 | 0 | НД | 0 | НД | -14.0034 | -87.1799 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4087 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-17-ТП-107, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.2.2.1.3.73 | 6.6982 | 0 | 0 | 6.6982 | 0 | 4.8512 | 0 | 0 | 4.8512 | 0 | -1.847 | -27.5751 | 0 | НД | 0 | НД | -1.847 | -27.5751 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4088 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-70-ТП-107, г. Новороссийск | J_NНр23.24_1.2.2.1.3.167 | 5.2713 | 0 | 0 | 5.2713 | 0 | 4.4756 | 0 | 0 | 4.4756 | 0 | -0.79566 | -15.0943 | 0 | НД | 0 | НД | -0.79566 | -15.0943 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4089 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-2579п до ВЛ-10кВ ТП-723 - ТП-586 - ТП-258, протяжённостью 0,25 км. г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.38 | 5.2102 | 0 | 0 | 5.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2102 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -5.2102 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4090 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-99-ТП-122, протяжённостью 0,8 км., г. Новороссийск | M_NНр22.24_1.2.2.1.54 | 13.7687 | 0 | 0 | 13.7687 | 0 | 6.5544 | 0 | 0 | 6.5544 | 0 | -7.2142 | -52.3961 | 0 | НД | 0 | НД | -7.2142 | -52.3961 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4091 | 1.2.2.1 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ по трассе ТП-425 – ТП-461 (КРРЭС), г. Краснодар | M_NКд22.24_1.2.2.1.48 | 6.7379 | 0 | 0 | 6.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7379 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -6.7379 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4092 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-6 кВ НПЗ-33 - ТП-1627п, протяжённостью 0,95 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013269 | 29.8932 | 0 | 0 | 29.8932 | 0 | 20.8977 | 0 | 0 | 20.8977 | 0 | -8.9955 | -30.0922 | 0 | НД | 0 | НД | -8.9955 | -30.0922 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4093 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ЮЗ-107 - РП-9, протяжённостью 1,2 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013271 | 18.263 | 0 | 0 | 18.263 | 0 | 10.6552 | 0 | 0 | 10.6552 | 0 | -7.6078 | -41.657 | 0 | НД | 0 | НД | -7.6078 | -41.657 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4094 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ЮЗ-214 - РП-9, протяжённостью 1,2 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013272 | 15.2663 | 0 | 0 | 15.2663 | 0 | 7.6679 | 0 | 0 | 7.6679 | 0 | -7.5984 | -49.7723 | 0 | НД | 0 | НД | -7.5984 | -49.7723 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4095 | 1.2.2.1. | Реконструкция существующей КЛ-6 кВ по трассе ТП-103 - ТП-109 - ТП-662 (ЗРРЭС), Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013064 | 11.0717 | 0 | 0 | 11.0717 | 0 | 7.2441 | 0 | 0 | 7.2441 | 0 | -3.8276 | -34.5713 | 0 | НД | 0 | НД | -3.8276 | -34.5713 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4096 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 – Яна Полуяна, 12 (ПРРЭС), г. Краснодар, протяженность 2*0,1км | L_NКд21.22_1.2.2.1.43 | 0.99458 | 0 | 0 | 0.99458 | 0 | 0.99175 | 0 | 0 | 0.99175 | 0 | -0.0028315 | -0.2847 | 0 | НД | 0 | НД | -0.0028315 | -0.2847 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4097 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-369 - ул. Благоева, 46 - ул. Невкипелова, 31 (КРРЭС), г. Краснодар, протяженностью 2*0,1км и 2*0,15км | L_NКд21.22_1.2.2.1.44 | 5.0153 | 0 | 0 | 5.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0153 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -5.0153 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4098 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС "Пашковская" фидер ПШ-203 до РП-43 протяженностью 2,8 км (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.91 | 43.9404 | 0 | 0 | 43.9404 | 0 | 20.0735 | 0 | 0 | 20.0735 | 0 | -23.8669 | -54.3165 | 0 | НД | 0 | НД | -23.8669 | -54.3165 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4099 | 1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ "ПС Южная прис. 13, 14 - РП-18, г. Новороссийск | O_Нр_467 | 2.2845 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2845 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -2.2845 | -100 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4100 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 КРУН-33-ТП-721-РП-30, г.Новороссийск | P_Нр_443 | 20.947 | 0 | 0 | 20.947 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | -19.3038 | -92.1557 | 0 | НД | 0 | НД | -19.3038 | -92.1557 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4101 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 КРУН-33-ТП-722-РП-30, г.Новороссийск | P_Нр_444 | 20.947 | 0 | 0 | 20.947 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | -19.6619 | -93.8652 | 0 | НД | 0 | НД | -19.6619 | -93.8652 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4102 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-5 до ТП-310, КЛ-6кВ от ТП-310 до ТП-134 П фидер Г-2 от ПС 110/6кВ «Химзавод», г. Кропоткин | P_Кп_445 | 9.0567 | 0 | 0 | 9.0567 | 0 | 6.5652 | 0 | 0 | 6.5652 | 0 | -2.4915 | -27.5103 | 0 | НД | 0 | НД | -2.4915 | -27.5103 | 0 | НД | НД | Кропоткинэлектросеть
4103 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-27 - ТП-145, г. Новороссийск | P_Нр_016311 | 0.95799 | 0 | 0 | 0.95799 | 0 | 1.5244 | 0 | 0 | 1.5244 | 0 | 0.56643 | 59.127 | 0 | НД | 0 | НД | 0.56643 | 59.127 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4104 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-133 - ТП-193, г. Новороссийск | P_Нр_016312 | 6.0486 | 0 | 0 | 6.0486 | 0 | 4.5702 | 0 | 0 | 4.5702 | 0 | -1.4784 | -24.4419 | 0 | НД | 0 | НД | -1.4784 | -24.4419 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4105 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-43 - п/ст"Западная" прис.12, г. Новороссийск | P_Нр_016313 | 6.3259 | 0 | 0 | 6.3259 | 0 | -0.59185 | 0 | 0 | -0.59185 | 0 | -6.9178 | -109.356 | 0 | НД | 0 | НД | -6.9178 | -109.356 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4106 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-172 - ТП-328, г. Новороссийск | P_Нр_016314 | 83.3764 | 0 | 0 | 83.3764 | 0 | 1.5477 | 0 | 0 | 1.5477 | 0 | -81.8287 | -98.1438 | 0 | НД | 0 | НД | -81.8287 | -98.1438 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4107 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-262 - ТП-328, г. Новороссийск | P_Нр_016315 | 4.5042 | 0 | 0 | 4.5042 | 0 | 2.8915 | 0 | 0 | 2.8915 | 0 | -1.6127 | -35.8049 | 0 | НД | 0 | НД | -1.6127 | -35.8049 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4108 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка линии ВЛ-10кВ от РП-50-ТП-253-ТП-276, г. Новороссийск | P_Нр_016292 | 9.1995 | 0 | 0 | 9.1995 | 0 | 3.7556 | 0 | 0 | 3.7556 | 0 | -5.4438 | -59.1753 | 0 | НД | 0 | НД | -5.4438 | -59.1753 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4109 | 1.2.2.1. | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-30-ТП-540, г.Новороссийск | P_Нр_25_1.2_016844 | 5.7893 | 0 | 0 | 5.7893 | 0 | 0.61662 | 0 | 0 | 0.61662 | 0 | -5.1727 | -89.349 | 0 | НД | 0 | НД | -5.1727 | -89.349 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4110 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС "ДСК" прис.10 до проект.КРУН, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.2_016871 | 1.0359 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0359 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.0359 | -100 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4111 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-РЗ-3-160 на участке пересечения с объектами ж/д инфраструктуры: 0км ПК4 (ориентир-путь №11 в интервале стрелочных переводов №70 и №1) | Q_P_Тр_016681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6565 | 0 | 0 | 9.6565 | 0 | 9.6565 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.6565 | НД | 0 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
4112 | 1.2.2.1. | Вынос / переустройство электросетевого комплекса для строительства административного здания на территории земельного участка: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6 корпус 2, к.н. 23:43:0138001:92 | K_Кд_015747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24996 | 0 | 0 | 0 | 0.24996 | 0.24996 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24996 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4113 | 1.2.2.1. | Вынос и переустройство сетей электроснабжения на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербской от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородном г. Краснодаре" | K_Кд_014554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4114 | 1.2.2.1. | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ по адресу: г. Краснодар, ул. Анапская, земельный участок к.н.23:43:0136032:328 | K_Кд_016633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066111 | 0 | 0 | 0 | 0.066111 | 0.066111 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.066111 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4115 | 1.2.2.1. | Вынос / переустройство электросетевого комплекса для реализации проекта по строительству жилого комплекса на земельных участках с кадастровыми номерами 23:43:0143021:980, 23:43:0143021:27542 | P_Кд_015541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4309 | 0 | 0 | 0 | 3.4309 | 3.4309 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4309 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4116 | 1.2.2.1. | Вынос/переустройство ВЛИ 0,4кВ в кабельное исполнение от ТП-511 до Пионерского проспекта,7а | P_Ан_015323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0.1398 | 0.1398 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1398 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4117 | 1.2.2.1. | Вынос/переустройство участка ВЛ 6кВ ф.ДМ-16 из земельных участков с кадастровыми номерами: 23:37:0107001:6518 и 23:37:0107001:6519 | P_Ан_014435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | 1.2748 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2748 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4118 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 присоединение "Ленинградская" оп. № 12, г. Тихорецк | Q_Тх_26_1.2_ 014338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80661 | 0 | 0 | 0 | 0.80661 | 0.80661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.80661 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4119 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-318 Ф-2 оп.№13, г. Абинск | Q_Аб_26_1.2_ 015314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88473 | 0 | 0 | 0 | 0.88473 | 0.88473 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.88473 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4120 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от АПК21-ТП71, прс. № 2, оп. № 3, г. Тимашевск | P_N_Тм_25_1.2.2_8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
4121 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-444 – ВРУ ж/д Коллективная, д. 43 (ПРРЭС) г. Краснодар | Q_Кд_26_1.2_017895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4122 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Широкая балка» присоединение №15 – РП-50, г. Новороссийск | Q_Нр_26_1.2_017652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3213 | 0 | 0 | 5.3213 | 0 | 5.3213 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.3213 | НД | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4123 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Широкая балка» присоединение №14 – РП-50, г. Новороссийск | Q_Нр_26_1.2_017651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.363 | 0 | 0 | 5.363 | 0 | 5.363 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.363 | НД | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4124 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 Ф-1,2,3 оп. №1, г. Курганинск | P_N_Ку_25_1.2.2_8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
4125 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-501 Ф.1 оп. 1-21, г. Крымск | P_N_Км_25_1.2.2_8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4126 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 ф. Л-1, опора № 6, г. Армавир | O_N_Ар_24_1.2.2_7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4127 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 Ф-3 оп. № 6/03/2, г. Абинск | P_N_Аб_25_1.2.2_8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4128 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-430 Ф-4 оп. № 18, г. Абинск | P_Аб_25_1.2.2_017011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4301 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4302 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4303 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4304 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 165.5092 | 0 | 0 | 165.5092 | 0 | 90.7711 | 0 | 0 | 90.7711 | 0 | -74.738 | -45.1564 | 0 | НД | 0 | НД | -74.738 | -45.1564 | 0 | НД | НД | НД
4305 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 165.5092 | 0 | 0 | 165.5092 | 0 | 90.7711 | 0 | 0 | 90.7711 | 0 | -74.738 | -45.1564 | 0 | НД | 0 | НД | -74.738 | -45.1564 | 0 | НД | НД | НД
4306 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Армавир | O_Ар_449 | 3.5599 | 0 | 0 | 3.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5599 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -3.5599 | -100 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4307 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Горячий Ключ | O_Гч_452 | 7.9242 | 0 | 0 | 7.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9242 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -7.9242 | -100 | 0 | НД | НД | Горячеключэлектросеть
4308 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Ейск | O_Ек_453 | 4.9506 | 0 | 0 | 4.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9506 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -4.9506 | -100 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4309 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Кореновск | O_Ко_454 | 7.515 | 0 | 0 | 7.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.515 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -7.515 | -100 | 0 | НД | НД | Кореновскэлектросеть
4310 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Краснодар | O_Кд_455 | 47.4525 | 0 | 0 | 47.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.4525 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -47.4525 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4311 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Курганинск | O_Ку_458 | 7.4974 | 0 | 0 | 7.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4974 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -7.4974 | -100 | 0 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
4312 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергиив рамках 522-ФЗ г. Новокубанск | O_Нк_460 | 16.5522 | 0 | 0 | 16.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5522 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -16.5522 | -100 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4313 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Славянск | O_Сл_462 | 3.3532 | 0 | 0 | 3.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3532 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -3.3532 | -100 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4314 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Туапсе | O_Ту_465 | 4.2823 | 0 | 0 | 4.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2823 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -4.2823 | -100 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4315 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Усть-Лабинск | O_Ул_466 | 1.9276 | 0 | 0 | 1.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9276 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.9276 | -100 | 0 | НД | НД | Усть-Лабинскэлектросеть
4316 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-423А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_423А | 1.3577 | 0 | 0 | 1.3577 | 0 | 1.0828 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | -0.27489 | -20.2461 | 0 | НД | 0 | НД | -0.27489 | -20.2461 | 0 | НД | НД | Апшеронскэлектросеть
4317 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-424А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_424А | 1.7242 | 0 | 0 | 1.7242 | 0 | 1.3283 | 0 | 0 | 1.3283 | 0 | -0.39588 | -22.9602 | 0 | НД | 0 | НД | -0.39588 | -22.9602 | 0 | НД | НД | Апшеронскэлектросеть
4318 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-320А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_320А | 0.73017 | 0 | 0 | 0.73017 | 0 | 0.56676 | 0 | 0 | 0.56676 | 0 | -0.16342 | -22.3808 | 0 | НД | 0 | НД | -0.16342 | -22.3808 | 0 | НД | НД | Апшеронскэлектросеть
4319 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-228 г. Хадыженск | P_Ап_ТП_228 | 0.69085 | 0 | 0 | 0.69085 | 0 | 0.57201 | 0 | 0 | 0.57201 | 0 | -0.11884 | -17.2023 | 0 | НД | 0 | НД | -0.11884 | -17.2023 | 0 | НД | НД | Апшеронскэлектросеть
4320 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-35 г. Армавир | P_Ар_ТП_35 | 1.7741 | 0 | 0 | 1.7741 | 0 | 1.1611 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | -0.61305 | -34.5551 | 0 | НД | 0 | НД | -0.61305 | -34.5551 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4321 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-163 г. Армавир | P_Ар_ТП_163 | 1.0217 | 0 | 0 | 1.0217 | 0 | 0.76458 | 0 | 0 | 0.76458 | 0 | -0.25715 | -25.1682 | 0 | НД | 0 | НД | -0.25715 | -25.1682 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4322 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-261 г. Армавир | P_Ар_ТП_261 | 1.2626 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | 0.95024 | 0 | 0 | 0.95024 | 0 | -0.31233 | -24.7375 | 0 | НД | 0 | НД | -0.31233 | -24.7375 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4323 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-149 г. Армавир | P_Ар_ТП_149 | 1.4069 | 0 | 0 | 1.4069 | 0 | 1.0653 | 0 | 0 | 1.0653 | 0 | -0.34163 | -24.2819 | 0 | НД | 0 | НД | -0.34163 | -24.2819 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4324 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-301 г. Армавир | P_Ар_ТП_301 | 0.6708 | 0 | 0 | 0.6708 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | -0.16992 | -25.3304 | 0 | НД | 0 | НД | -0.16992 | -25.3304 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4325 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-257 г. Армавир | P_Ар_ТП_257 | 1.0822 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0.8049 | 0 | 0 | 0.8049 | 0 | -0.27732 | -25.6251 | 0 | НД | 0 | НД | -0.27732 | -25.6251 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4326 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-52 г. Ейск | P_Ек_ТП_52 | 2.0545 | 0 | 0 | 2.0545 | 0 | 2.3241 | 0 | 0 | 2.3241 | 0 | 0.26952 | 13.1186 | 0 | НД | 0 | НД | 0.26952 | 13.1186 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4327 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-181 г. Ейск | P_Ек_ТП_181 | 2.088 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 1.5915 | 0 | 0 | 1.5915 | 0 | -0.49647 | -23.7778 | 0 | НД | 0 | НД | -0.49647 | -23.7778 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4328 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-201 г. Ейск | P_Ек_ТП_201 | 1.3878 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | -0.53483 | -38.5372 | 0 | НД | 0 | НД | -0.53483 | -38.5372 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4329 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-500 г. Краснодар | P_Кд_ТП_500 | 2.3172 | 0 | 0 | 2.3172 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | -0.94725 | -40.879 | 0 | НД | 0 | НД | -0.94725 | -40.879 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4330 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-90 г. Краснодар | P_Кд_ТП_90 | 1.8559 | 0 | 0 | 1.8559 | 0 | 0.95802 | 0 | 0 | 0.95802 | 0 | -0.89787 | -48.3795 | 0 | НД | 0 | НД | -0.89787 | -48.3795 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4331 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-545 г. Краснодар | P_Кд_ТП_545 | 2.8558 | 0 | 0 | 2.8558 | 0 | 1.8559 | 0 | 0 | 1.8559 | 0 | -0.99985 | -35.0114 | 0 | НД | 0 | НД | -0.99985 | -35.0114 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4332 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1119 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1119 | 1.5926 | 0 | 0 | 1.5926 | 0 | 0.8971 | 0 | 0 | 0.8971 | 0 | -0.69549 | -43.6703 | 0 | НД | 0 | НД | -0.69549 | -43.6703 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4333 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-171 г. Краснодар | P_Кд_ТП_171 | 2.1422 | 0 | 0 | 2.1422 | 0 | 1.2752 | 0 | 0 | 1.2752 | 0 | -0.86701 | -40.4726 | 0 | НД | 0 | НД | -0.86701 | -40.4726 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4334 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1123 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1123 | 1.9261 | 0 | 0 | 1.9261 | 0 | 1.0743 | 0 | 0 | 1.0743 | 0 | -0.85176 | -44.222 | 0 | НД | 0 | НД | -0.85176 | -44.222 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4335 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-894 г. Краснодар | P_Кд_ТП_894 | 1.7593 | 0 | 0 | 1.7593 | 0 | 0.99896 | 0 | 0 | 0.99896 | 0 | -0.76038 | -43.2196 | 0 | НД | 0 | НД | -0.76038 | -43.2196 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4336 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-827 г. Краснодар | P_Кд_ТП_827 | 2.1737 | 0 | 0 | 2.1737 | 0 | 1.2309 | 0 | 0 | 1.2309 | 0 | -0.9428 | -43.3726 | 0 | НД | 0 | НД | -0.9428 | -43.3726 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4337 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1333 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1333 | 1.5203 | 0 | 0 | 1.5203 | 0 | 0.79621 | 0 | 0 | 0.79621 | 0 | -0.72414 | -47.6297 | 0 | НД | 0 | НД | -0.72414 | -47.6297 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4338 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-353 г. Краснодар | P_Кд_ТП_353 | 3.6722 | 0 | 0 | 3.6722 | 0 | 2.3701 | 0 | 0 | 2.3701 | 0 | -1.3021 | -35.4576 | 0 | НД | 0 | НД | -1.3021 | -35.4576 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4339 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-75 г. Краснодар | P_Кд_ТП_75 | 2.6955 | 0 | 0 | 2.6955 | 0 | 1.5879 | 0 | 0 | 1.5879 | 0 | -1.1076 | -41.0907 | 0 | НД | 0 | НД | -1.1076 | -41.0907 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4340 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1013 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1013 | 1.4375 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 0.86839 | 0 | 0 | 0.86839 | 0 | -0.5691 | -39.5899 | 0 | НД | 0 | НД | -0.5691 | -39.5899 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4341 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-161 г. Курганинск | P_Ку_ТП_161 | 2.1293 | 0 | 0 | 2.1293 | 0 | 1.5938 | 0 | 0 | 1.5938 | 0 | -0.53546 | -25.1472 | 0 | НД | 0 | НД | -0.53546 | -25.1472 | 0 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
4342 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-144 г. Новокубанск | P_Нк_ТП_144 | 0.57476 | 0 | 0 | 0.57476 | 0 | 0.39988 | 0 | 0 | 0.39988 | 0 | -0.17487 | -30.4252 | 0 | НД | 0 | НД | -0.17487 | -30.4252 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4343 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-476 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_476 | 1.2423 | 0 | 0 | 1.2423 | 0 | 0.72824 | 0 | 0 | 0.72824 | 0 | -0.51404 | -41.3788 | 0 | НД | 0 | НД | -0.51404 | -41.3788 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4344 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-384 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_384 | 1.6372 | 0 | 0 | 1.6372 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | -0.60044 | -36.6747 | 0 | НД | 0 | НД | -0.60044 | -36.6747 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4345 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-388 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_388 | 0.78176 | 0 | 0 | 0.78176 | 0 | 0.48127 | 0 | 0 | 0.48127 | 0 | -0.30048 | -38.437 | 0 | НД | 0 | НД | -0.30048 | -38.437 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4346 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-48 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_48 | 1.4405 | 0 | 0 | 1.4405 | 0 | 0.91929 | 0 | 0 | 0.91929 | 0 | -0.52126 | -36.1846 | 0 | НД | 0 | НД | -0.52126 | -36.1846 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4347 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-590 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_590 | 1.3644 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0.79138 | 0 | 0 | 0.79138 | 0 | -0.57302 | -41.9978 | 0 | НД | 0 | НД | -0.57302 | -41.9978 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4348 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП ПФ7-18/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП ПФ7-18 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ПФ7_18 | 1.3018 | 0 | 0 | 1.3018 | 0 | 0.65612 | 0 | 0 | 0.65612 | 0 | -0.64569 | -49.5996 | 0 | НД | 0 | НД | -0.64569 | -49.5996 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4349 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП ПФ7-29/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП ПФ7-29 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ПФ7_29 | 1.1345 | 0 | 0 | 1.1345 | 0 | 0.71743 | 0 | 0 | 0.71743 | 0 | -0.41704 | -36.7611 | 0 | НД | 0 | НД | -0.41704 | -36.7611 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4350 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-523/1/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП-523/1 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_523_1 | 1.8587 | 0 | 0 | 1.8587 | 0 | 0.98649 | 0 | 0 | 0.98649 | 0 | -0.87217 | -46.9246 | 0 | НД | 0 | НД | -0.87217 | -46.9246 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4351 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП Ц3-18 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ЦЗ18 | 0.83409 | 0 | 0 | 0.83409 | 0 | 0.48809 | 0 | 0 | 0.48809 | 0 | -0.346 | -41.4824 | 0 | НД | 0 | НД | -0.346 | -41.4824 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4352 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-179 г. Туапсе | P_Ту_ТП_179 | 1.5106 | 0 | 0 | 1.5106 | 0 | 1.3368 | 0 | 0 | 1.3368 | 0 | -0.17384 | -11.5078 | 0 | НД | 0 | НД | -0.17384 | -11.5078 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4353 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-232 г. Туапсе | P_Ту_ТП_232 | 0.81257 | 0 | 0 | 0.81257 | 0 | 0.53862 | 0 | 0 | 0.53862 | 0 | -0.27395 | -33.7136 | 0 | НД | 0 | НД | -0.27395 | -33.7136 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4354 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-22 г. Туапсе | P_Ту_ТП_22 | 0.67158 | 0 | 0 | 0.67158 | 0 | 0.59088 | 0 | 0 | 0.59088 | 0 | -0.080696 | -12.0159 | 0 | НД | 0 | НД | -0.080696 | -12.0159 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4355 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-177, ТП-360 г. Анапа | Q_Ан_ТП_177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 6.4447 | 0 | 6.4447 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.4447 | НД | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4356 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП Ц7-11 г. Славянск на Кубани | Q_Сл_ТП_Ц7_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 1.3225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3225 | НД | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4357 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-207 г. Новороссийск | Q_Нр_ТП_207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 1.9127 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9127 | НД | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4358 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-395 г. Новороссийск | Q_Нр_ТП_395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 3.2107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2107 | НД | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4359 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП 521/1, ТП 523/2, ТП 523/958 г. Славянск на Кубани | Q_Сл_ТП_523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5235 | 0 | 0 | 3.5235 | 0 | 3.5235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5235 | НД | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4360 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-887 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1485 | 0 | 0 | 5.1485 | 0 | 5.1485 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.1485 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4361 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-950 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1318 | 0 | 0 | 3.1318 | 0 | 3.1318 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1318 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4362 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1297 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1461 | 0 | 0 | 2.1461 | 0 | 2.1461 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1461 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4363 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-784 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 6.0357 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.0357 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4364 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-750 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | 2.9449 | 0 | 2.9449 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9449 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4365 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ РП-68 г. Краснодар | Q_Кр_РП_68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 0 | 0 | 1.6306 | 0 | 1.6306 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6306 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4366 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1106 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9263 | 0 | 0 | 3.9263 | 0 | 3.9263 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.9263 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4367 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-706 г. Горячий Ключ | Q_Гк_ТП_706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3507 | 0 | 0 | 5.3507 | 0 | 5.3507 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.3507 | НД | 0 | НД | НД | Горячеключэлектросеть
4368 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-ЗС-5-999 г. Кореновск | Q_Ко_ТП_ЗС_5_999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9288 | 0 | 0 | 3.9288 | 0 | 3.9288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.9288 | НД | 0 | НД | НД | Кореновскэлектросеть
4374 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4375 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4376 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4377 | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4378 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4379 | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4380 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4381 | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4382 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4383 | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4384 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4385 | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4386 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4387 | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4388 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4389 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4390 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4391 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4392 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4393 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4394 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4395 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4396 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4397 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД
4398 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4399 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1283.7362 | 0 | 0 | 1283.7362 | 0 | 572.9937 | 0 | 0 | 572.9937 | 0 | -710.7425 | -55.3652 | 0 | НД | 0 | НД | -710.7425 | -55.3652 | 0 | НД | НД | НД
4400 | 1.4. | Строительство КРН-10 кВ в районе Пионерского проспекта, г.Анапа | O_Ан_025 | 10.7814 | 0 | 0 | 10.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7814 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -10.7814 | -100 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4401 | 1.4. | Строительство ТП в районе улиц 9-го Января-Павлова, г. Апшеронск | O_Ап_033 | 6.3467 | 0 | 0 | 6.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3467 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -6.3467 | -100 | 0 | НД | НД | Апшеронскэлектросеть
4402 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-278 до ТП-219, г. Армавир | O_Ар_044 | 1.1883 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1883 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.1883 | -100 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4403 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от КРУН-2-3 до ТП 2-90, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_068 | 12.2314 | 0 | 0 | 12.2314 | 0 | 0.1546 | 0 | 0 | 0.1546 | 0 | -12.0768 | -98.7361 | 0 | НД | 0 | НД | -12.0768 | -98.7361 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4404 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП 3-157 до ТП 3-51, г. Геленджик | O_Гж_076 | 6.9823 | 0 | 0 | 6.9823 | 0 | 0.97378 | 0 | 0 | 0.97378 | 0 | -6.0085 | -86.0535 | 0 | НД | 0 | НД | -6.0085 | -86.0535 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4405 | 1.4. | Cтроительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер ТГК-3 до ВЛ-10 кВ фидер Р-1, г.Горячий Ключ | O_Гч_088 | 1.1878 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1878 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.1878 | -100 | 0 | НД | НД | Горячеключэлектросеть
4406 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-93 до ТП-220, г. Ейск | O_Ек_107 | 0.63946 | 0 | 0 | 0.63946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63946 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.63946 | -100 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4407 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-220 до РП-3, г. Ейск | O_Ек_108 | 1.3122 | 0 | 0 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3122 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.3122 | -100 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4408 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-1887п до места соединения с КЛ-6 кВ ТП-1197 – Ю-25 КРУН, г. Краснодар | O_Кд_176 | 2.7399 | 0 | 0 | 2.7399 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | -1.4389 | -52.5162 | 0 | НД | 0 | НД | -1.4389 | -52.5162 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4409 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-35п до места соединения с КЛ-6 кВ ТП-77 – ТП-2326п, г. Краснодар | O_Кд_177 | 9.5023 | 0 | 0 | 9.5023 | 0 | 10.4894 | 0 | 0 | 10.4894 | 0 | 0.98705 | 10.3874 | 0 | НД | 0 | НД | 0.98705 | 10.3874 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4410 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Южная» ф. Ю-25 КРУН до РП-5, г. Краснодар | O_Кд_178 | 39.1503 | 0 | 0 | 39.1503 | 0 | 20.1266 | 0 | 0 | 20.1266 | 0 | -19.0236 | -48.5913 | 0 | НД | 0 | НД | -19.0236 | -48.5913 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4411 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-63 до ТП-178, г. Краснодар | O_Кд_188 | 16.7341 | 0 | 0 | 16.7341 | 0 | 3.2526 | 0 | 0 | 3.2526 | 0 | -13.4816 | -80.5633 | 0 | НД | 0 | НД | -13.4816 | -80.5633 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4412 | 1.4 | Строительство ТП в районе 155 квартала, г. Курганинск | O_Ку_273 | 8.4614 | 0 | 0 | 8.4614 | 0 | 1.9934 | 0 | 0 | 1.9934 | 0 | -6.468 | -76.4407 | 0 | НД | 0 | НД | -6.468 | -76.4407 | 0 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
4413 | 1.4 | Строительство отходящих 2КЛ-10 от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10кВ РП-8 1 сш. (прис. «ШБ-15») и РП-8 2 сш. (прис. С-Западная 5), г. Новороссийск | O_Нр_351 | 1.4668 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 2.2638 | 0 | 0 | 2.2638 | 0 | 0.79705 | 54.34 | 0 | НД | 0 | НД | 0.79705 | 54.34 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4414 | 1.4 | Строительство отходящих 2ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ РП-9 1 сш. (прис. «РИП-26») и РП-9 2 сш (прис. Южная-20), г. Новороссийск | O_Нр_352 | 2.1024 | 0 | 0 | 2.1024 | 0 | -0.43921 | 0 | 0 | -0.43921 | 0 | -2.5416 | -120.8904 | 0 | НД | 0 | НД | -2.5416 | -120.8904 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4415 | 1.4 | Строительство отходящей ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ ЯКНО-12 (прис. «ШБ-14»), г. Новороссийск | O_Нр_353 | 0.97994 | 0 | 0 | 0.97994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97994 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.97994 | -100 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4416 | 1.4 | Строительство отходящей ЛЭП-10 кВ от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ РП-22 (прис. «Южная-3»), г. Новороссийск | O_Нр_354 | 1.2976 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | -0.51148 | 0 | 0 | -0.51148 | 0 | -1.8091 | -139.4178 | 0 | НД | 0 | НД | -1.8091 | -139.4178 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4417 | 1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-Т5-87 до ТП-Т7-125, г. Темрюк | O_Тр_387 | 0.30159 | 0 | 0 | 0.30159 | 0 | 0.099126 | 0 | 0 | 0.099126 | 0 | -0.20246 | -67.1321 | 0 | НД | 0 | НД | -0.20246 | -67.1321 | 0 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
4418 | 1.4. | Строительство ТП в районе улицы Виноградная, г. Темрюк | O_Тр_388 | 8.3092 | 0 | 0 | 8.3092 | 0 | 7.0393 | 0 | 0 | 7.0393 | 0 | -1.2699 | -15.2836 | 0 | НД | 0 | НД | -1.2699 | -15.2836 | 0 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
4419 | 1.4. | Строительство КРУН-10 кВ и ЛЭП-10 кВ в районе ул. Степная г. Тимашевск | O_Тм_485 | 0.83415 | 0 | 0 | 0.83415 | 0 | -0.83006 | 0 | 0 | -0.83006 | 0 | -1.6642 | -199.5103 | 0 | НД | 0 | НД | -1.6642 | -199.5103 | 0 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
4420 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-4, г. Туапсе | O_Ту_409 | 13.5626 | 0 | 0 | 13.5626 | 0 | 8.7761 | 0 | 0 | 8.7761 | 0 | -4.7865 | -35.2921 | 0 | НД | 0 | НД | -4.7865 | -35.2921 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4421 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-186, г. Туапсе | O_Ту_410 | 27.588 | 0 | 0 | 27.588 | 0 | 15.9476 | 0 | 0 | 15.9476 | 0 | -11.6404 | -42.1938 | 0 | НД | 0 | НД | -11.6404 | -42.1938 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4422 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-17, г. Туапсе | O_Ту_412 | 84.1268 | 0 | 0 | 84.1268 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | -82.4209 | -97.9722 | 0 | НД | 0 | НД | -82.4209 | -97.9722 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4423 | 1.4 | Строительство КРУН-6 кВ в районе ПС "ДСК", строительство КЛ-6 кВ от проект.КРУН до РП-13, г.Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016846 | 15.0161 | 0 | 0 | 15.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0161 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -15.0161 | -100 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4424 | 1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-30 до ТП-347, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016845 | 3.1505 | 0 | 0 | 3.1505 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 1.1657 | 0 | -1.9848 | -62.9996 | 0 | НД | 0 | НД | -1.9848 | -62.9996 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4425 | 1.4. | Строительство КТП в районе ул. Генерала Букретова - ул. Владимира Трубецкого, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016848 | 2.901 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.901 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -2.901 | -100 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4426 | 1.4. | Строительство КТП в районе ул. Есаульская - ул. Жемчужная, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016849 | 3.1471 | 0 | 0 | 3.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1471 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -3.1471 | -100 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4427 | 1.4 | Строительство одной ЛЭП 110кВ с отпайкой от ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская»- ПС 110/10 кВ «Солнечная» до ПС 110/10 кВ "Лучистая" протяженностью 15 км | L_NНр21.24_1.3.2.3 | 241.1067 | 0 | 0 | 241.1067 | 0 | 2.5164 | 0 | 0 | 2.5164 | 0 | -238.5903 | -98.9563 | 0 | НД | 0 | НД | -238.5903 | -98.9563 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4428 | 1.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ фидер КН от ПС-110/35/10 "КНИИТИМ" до КТП-НВ7-160 г.Новокубанск | J_NНк19.19_1.3.2.1.19 | 37.9893 | 0 | 0 | 37.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9893 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -37.9893 | -100 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4429 | 1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Пионерская" 110/35/10 кВ ф.ПН-21 до КТП-505, протяженность 3,5 км г.Анапа | L_NАн21.23_1.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4430 | 1.4 | Строительство КТП по ул. Добролюбова, строительство ВЛЗ-6 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ. г. Хадыженск | J_NАп20.21_1.3.2.6.8 | 7.8542 | 0 | 0 | 7.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8542 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -7.8542 | -100 | 0 | НД | НД | Апшеронскэлектросеть
4431 | 1.4 | Строительстко ГКТП 400/6/0,4 с трансформатором мощностью 250 кВА на пересечении пер. Коммунистический ул. Степная, ВЛЗ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб42 П/С 35/6 кВ "Абинская" до пректируемой ГКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой ГКТП Абинск | J_NАб20.21_1.3.2.6.108 | 9.312 | 0 | 0 | 9.312 | 0 | 6.7579 | 0 | 0 | 6.7579 | 0 | -2.5541 | -27.428 | 0 | НД | 0 | НД | -2.5541 | -27.428 | 0 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4432 | 1.4 | Строительство КТП-160/10/0,4 кВ в районе улицы Красина, ст. Нижнебаканская строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ Крымск | J_NКм20.21_1.3.2.6.140 | 8.8016 | 0 | 0 | 8.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8016 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -8.8016 | -100 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4433 | 1.4 | Строительство РП-6 кВ в районе подстанции III-подъем,строительство ВЛЗ-6 кВ кВ-10 от проектируемой РП до существующей опоры 76 фидер КВ-10 Крымск | J_NКм21.22_1.3.2.6.142 | 21.8873 | 0 | 0 | 21.8873 | 0 | 13.5263 | 0 | 0 | 13.5263 | 0 | -8.361 | -38.2002 | 0 | НД | 0 | НД | -8.361 | -38.2002 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4434 | 1.4 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В по ул. Лабинская. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-94 до проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В и до ТП-16 фидер 11 ПС 110/10 кВ «Лабинск-2». Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В. | J_NЛб20.21_1.3.2.6.145 | 14.6257 | 0 | 0 | 14.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6257 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -14.6257 | -100 | 0 | НД | НД | Лабинскэлектросеть
4435 | 1.4 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В по ул. Делегатская-Коммунальная. Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В с врезкой в существующую ТП-26 - ТП-28 фидер 6 ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1». Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В. | J_NЛб20.21_1.3.2.6.148 | 12.2802 | 0 | 0 | 12.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2802 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -12.2802 | -100 | 0 | НД | НД | Лабинскэлектросеть
4436 | 1.4 | Строительство КРУН (в районе с. Широкая балка), строительство ВЛ-10 кВ проект. КРУН-РП-50, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.3.2.6.160 | 99.6703 | 0 | 0 | 99.6703 | 0 | 108.5655 | 0 | 0 | 108.5655 | 0 | 8.8952 | 8.9246 | 0 | НД | 0 | НД | 8.8952 | 8.9246 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4437 | 1.4 | Строительство КРУН-10 кВ в районе ПС «РИП», строительство КЛ-10 кВ проектируемого КРУН до РП-4, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.3.2.6.161 | 37.8165 | 0 | 0 | 37.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.8165 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -37.8165 | -100 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4438 | 1.4 | Строительство КТП с трансформатором 400 кВА в районе ул. Карасунская Набережная / пер. Широкий для перевода нагрузок с ТП-870, г. Краснодар | M_NКд24.24_1.4.39 | 23.1438 | 0 | 0 | 23.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1438 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -23.1438 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4439 | 1.4 | Строительство 2БРП-10 кВ в районе пересечения ул. Пролетарской – 50 лет Октября, строительство КЛ-10 кВ общей протяжённостью 6,4 км, г. Тимашевск | M_NТм24.24_1.4.64 | 103.1124 | 0 | 0 | 103.1124 | 0 | 52.1443 | 0 | 0 | 52.1443 | 0 | -50.9681 | -49.4296 | 0 | НД | 0 | НД | -50.9681 | -49.4296 | 0 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
4440 | 1.4 | Строительство 2БРТП-1000/10/0,4 в районе ул. Средняя / ул. Западный обход с установкой силовых трансформаторов 2х630 кВА г. Краснодар | M_NКд24.24_1.4.43 | 18.5389 | 0 | 0 | 18.5389 | 0 | 7.1203 | 0 | 0 | 7.1203 | 0 | -11.4186 | -61.5928 | 0 | НД | 0 | НД | -11.4186 | -61.5928 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4441 | 1.4 | Строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ (II с.ш.) ТП-1361п до места рассечки КЛ-10 кВ РП-49 – ТП-760 (ЗРРЭС), г. Краснодар. | J_NКд23.24_1.3.2.3.20 | 2.2215 | 0 | 0 | 2.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2215 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -2.2215 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4442 | 1.4 | Строительство перехода под ж/д для КЛ-10 кВ ф. Л-3, Л-4, Л-8 (КРРЭС), Краснодар | J_NКд20.21_1.3.2.3.105 | 54.0853 | 0 | 0 | 54.0853 | 0 | 2.7679 | 0 | 0 | 2.7679 | 0 | -51.3174 | -94.8824 | 0 | НД | 0 | НД | -51.3174 | -94.8824 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4443 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-4 в г. Туапсе | J_NТу23.24_1.3.2.3.120 | 5.0827 | 0 | 0 | 5.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0827 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -5.0827 | -100 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4444 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-783-РП-49, протяженность 2 км г. Новороссийск | L_NНр22.23_1.3.2.3.13 | 15.6498 | 0 | 0 | 15.6498 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 7.062 | 0 | -8.5877 | -54.8745 | 0 | НД | 0 | НД | -8.5877 | -54.8745 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4445 | 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ Ейск-2 прис. ЕСК-24 -РП-1, протяжённостью 2,28 км., г. Ейск | M_NЕк24.24_1.2.2.1.24 | 26.2855 | 0 | 0 | 26.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.2855 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -26.2855 | -100 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4446 | 1.4 | Строительство телемеханики на РП (яч. №1,3,5,6,7,8) ул. 50 лет Октября-Победы, на РП 1 (яч. №2,3,4,7,9,10,11,12,14) на ул. Мира, 239, на РП 2 (яч. №2,3,4,8,9,10,11,13) на ул. Демьяна Бедного-Лермонтова, на ЦРП-1 (яч. №3,6,7,8,10-19, 21) на ул. Мира-ул. Первомайская, Лабинск | J_NЛб20.21_1.6.13 | 89.8648 | 0 | 0 | 89.8648 | 0 | 62.539 | 0 | 0 | 62.539 | 0 | -27.3258 | -30.4077 | 0 | НД | 0 | НД | -27.3258 | -30.4077 | 0 | НД | НД | Лабинскэлектросеть
4447 | 1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой КТПП-63/10/0,4-ВВ расположенной на пер. ул. Октябрьская – ул. Гвардейская до РУ-10 кВ проектируемой КТПП-160/10/0,4-ВВ пер. ул.Советская – ул. Гвардейская фидер 14 ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» | J_NЛб20.21_1.3.2.1.5 | 2.9607 | 0 | 0 | 2.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9607 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -2.9607 | -100 | 0 | НД | НД | Лабинскэлектросеть
4448 | 1.4 | Строительство КТП в районе ул. Коммунальная-ул. 40 лет Октября, с. Гайдук, г. Новороссийск | J_NНр22.23_1.3.2.6.73 | 8.7484 | 0 | 0 | 8.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7484 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -8.7484 | -100 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4449 | 1.4 | Строительство 2БРТП и отходящих КЛ-10 кВ в районе Анапского шоссе, г. Анапа | L_NАн21.23_1.2.1.1.2 | 37.8026 | 0 | 0 | 37.8026 | 0 | 30.9332 | 0 | 0 | 30.9332 | 0 | -6.8693 | -18.1717 | 0 | НД | 0 | НД | -6.8693 | -18.1717 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4450 | 1.4. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Десантник» до РУ-10 кВ 2БРТП в районе Анапского шоссе, г. Анапа | L_NАн21.23_1.4.3 | 10.2712 | 0 | 0 | 10.2712 | 0 | 5.9365 | 0 | 0 | 5.9365 | 0 | -4.3347 | -42.2029 | 0 | НД | 0 | НД | -4.3347 | -42.2029 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4451 | 1.4 | Строительство ПС 27,5/10 кВ и БРТП 10/0,4 кВ в районе х. Горный, строительство 2ВЛИ-0,4 кВ, г. Новороссийск | L_NНр22.24_1.3.2.5.2 | 80.0926 | 0 | 0 | 80.0926 | 0 | 0.00028563 | 0 | 0 | 0.00028563 | 0 | -80.0923 | -99.9996 | 0 | НД | 0 | НД | -80.0923 | -99.9996 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4452 | 1.4. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1192 до ЛЭП-10 кВ ТП-883п – ТП-817п (ПРРЭС) протяженностью 0,6 км, г. Краснодар | P_Кд_771 | 5.0984 | 0 | 0 | 5.0984 | 0 | 5.122 | 0 | 0 | 5.122 | 0 | 0.023558 | 0.46206 | 0 | НД | 0 | НД | 0.023558 | 0.46206 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4453 | 1.4. | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-854 до ТП-657 к. «А» и «Б», длиной 2,8 км., г. Краснодар | P_Кд_016243 | 3.0175 | 0 | 0 | 3.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0175 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -3.0175 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4454 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от РП-81 II СШ. до ТП-775 I СШ., длиной 1,5 км., г. Краснодар | P_Кд_016242 | 1.5903 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5903 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.5903 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4455 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-782 до ТП-1317 I СШ, длиной 1 км., г. Краснодар | P_Кд_016241 | 0.97957 | 0 | 0 | 0.97957 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0.88242 | 90.0825 | 0 | НД | 0 | НД | 0.88242 | 90.0825 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4456 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1317 II СШ. до ВЛ-6 кВ ТП-701п-ТП-1312п, длиной 1 км., г. Краснодар | P_Кд_016238 | 1.0503 | 0 | 0 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0503 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -1.0503 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4457 | 1.4. | Строительство КРУН, строительство 2КЛ-6 кВ от РП-2-01 до проектируемого КРУН, строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемого КРУН до ТП-2-06 с. Кабардинка | P_Гж_016274 | 20.7549 | 0 | 0 | 20.7549 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | -20.2769 | -97.6969 | 0 | НД | 0 | НД | -20.2769 | -97.6969 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4458 | 1.4. | Строительство 2ЛЭП-10кВ от ПС «Крымская Тяговая" до проектируемой РП, строительство РП и 2ЛЭП-6 кВ от проектируемой РП, до опоры 20-6 и 12-12 фидер К-13, г. Крымск | Q_Км_26_1.4_017039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6257 | 0 | 0 | 139.6257 | 0 | 139.6257 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 139.6257 | НД | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4459 | 1.4. | Проектирование и строительство 2КТПП 2х630кВА и КЛ 10-0,4 кВ в р-не ул. Рашпилевская - пер. Васюринский 313/1 г. Краснодар | K_Кд_013507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4460 | 1.4. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС ХБК фидер ХБК-354 до РП-21 (КРРЭС) протяженностью 1,6 км, г. Краснодар | N_Кд_1.4_007768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18521 | 0 | 0 | 0.18521 | 0 | 0.18521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18521 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4461 | 1.4 | Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар | L_NКд21.24_1.3.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01391 | 0 | 0 | -0.01391 | 0 | -0.01391 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.01391 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4462 | 1.4 | Строительство ЛЭП 110кВ от ПС Витаминкомбинат до ПС110/35/10 Ипподром г. Краснодар | L_NКд21.24_1.4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069551 | 0 | 0 | 0.0069551 | 0 | 0.0069551 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0069551 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4463 | 1.4 | Строительство ЛЭП 35кВ от ПС Витаминкомбинат до ПС110/35/10 Ипподром г. Краснодар | L_NКд21.24_1.4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069551 | 0 | 0 | 0.0069551 | 0 | 0.0069551 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0069551 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4464 | 1.4. | Строительство ВЛ3-6кВ от ТП-98 до проектируемой ТП-630кВА по ул.Западная | J_NТу20.21_1.3.2.1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31854 | 0 | 0 | 0.31854 | 0 | 0.31854 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31854 | НД | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4465 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Южная» ф. Ю-39 КРУН до РП-71 II СШ-6 кВ, г. Краснодар | Q_Кд_26_1.3_017069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8658 | 0 | 0 | 44.8658 | 0 | 44.8658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 44.8658 | НД | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4466 | 1.4. | Строительство КРУН ф. "ГК-11" г. Геленджик | Q_Гж_26_1.3_017085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1588 | 0 | 0 | 7.1588 | 0 | 7.1588 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.1588 | НД | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4564 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4565 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.40155 | 0 | 0 | 0 | 0.40155 | -24.5984 | -98.3938 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -24.5984 | -98.3938 | НД | НД
4566 | 1.5 | Приобретение земельных участков под объектами недвижимости, приобретаемые АО "Электросети Кубани" в рамках консолидации имущества | M_NИа22.24_1.5.26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.40155 | 0 | 0 | 0 | 0.40155 | -24.5984 | -98.3938 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -24.5984 | -98.3938 | НД | Исполнительный аппарат
4580 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4581 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 753.6339 | 0 | 0 | 537.3768 | 216.2571 | 206.2554 | 0 | 0 | 119.2361 | 87.0193 | -547.3785 | -72.6319 | 0 | НД | 0 | НД | -418.1407 | -77.8115 | -129.2378 | -59.7612 | НД | НД
4582 | 1.6 | Создание резервного ЦОД | O_Иа_437 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -40 | -100 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4583 | 1.6 | Приобретение комплекта диспетчерского щита (ЩДМ-25) | P_Иа_971 | 5.7384 | 0 | 0 | 5.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7384 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -5.7384 | -100 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4584 | 1.6 | Приобретение устройств сбора и передачи данных в рамках исполнения 522-ФЗ (на период 2025-2029гг) | O_Иа_438 | 73.226 | 0 | 0 | 73.226 | 0 | 57.3602 | 0 | 0 | 57.3602 | 0 | -15.8658 | -21.6669 | 0 | НД | 0 | НД | -15.8658 | -21.6669 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4585 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ в рамках исполнения 522-ФЗ (на период 2025-2029гг) | O_Иа_439 | 4.5996 | 0 | 0 | 4.5996 | 0 | 4.1925 | 0 | 0 | 4.1925 | 0 | -0.40708 | -8.8504 | 0 | НД | 0 | НД | -0.40708 | -8.8504 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4586 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ для технологического присоединения (на период 2025-2029гг) | O_Иа_440 | 0.65708 | 0 | 0 | 0 | 0.65708 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | -0.0010826 | -0.16475 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.0010826 | -0.16475 | НД | Исполнительный аппарат
4587 | 1.6 | Приобретение приборов электроизмерительных эталонных | O_Иа_441 | 0.52215 | 0 | 0 | 0.52215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52215 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -0.52215 | -100 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4588 | 1.6 | Обновление программного комплекса КОТМИ-14 с заменой серверного оборудования (операционная система Linux) | P_Иа_980 | 134.3064 | 0 | 0 | 134.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.3064 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -134.3064 | -100 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4589 | 1.6 | Приобретение электросетевого имущества в рамках консолидации Общества | M_NИа22.24_.35 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 33.215 | 0 | 0 | 0 | 33.215 | -166.785 | -83.3925 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -166.785 | -83.3925 | НД | Исполнительный аппарат
4590 | 1.6. | Строительство здания мастерской для обслуживания техники АО "Электросети Кубани" на территории земельного участка с к.н.:23:43:0116030:78, г. Краснодар | O_Кд_484 | 66.0275 | 0 | 0 | 50.4275 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.0275 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -50.4275 | -100 | -15.6 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4591 | 1.6. | Приобретение электросилового оборудования | P_Иа_792 | 105.4013 | 0 | 0 | 105.4013 | 0 | 57.6834 | 0 | 0 | 57.6834 | 0 | -47.7179 | -45.2726 | 0 | НД | 0 | НД | -47.7179 | -45.2726 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4592 | 1.6. | Приобретение оборудования ЭТЛ, РЗА и радиосвязи | P_Иа_793 | 18.62 | 0 | 0 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.62 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -18.62 | -100 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4593 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Геленджикэлектросеть" | P_25_Гж_1.6_991 | 14.5411 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5411 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -14.5411 | -100 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4594 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Кропоткинэлектросеть" | P_25_Кп_1.6_993 | 14.5411 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5411 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -14.5411 | -100 | 0 | НД | НД | Кропоткинэлектросеть
4595 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Туапсеэлектросеть" | P_25_Ту_1.6_995 | 14.5411 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5411 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -14.5411 | -100 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4596 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Усть-Лабинскэлектросеть" | P_25_Ул_1.6_996 | 14.5411 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5411 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -14.5411 | -100 | 0 | НД | НД | Усть-Лабинскэлектросеть
4597 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Краснодарэлектросеть" | P_25_Кд_1.6_999 | 17.7672 | 0 | 0 | 17.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.7672 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -17.7672 | -100 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4598 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Темрюкэлектросеть" | P_25_Тр_1.6_1002 | 14.5411 | 0 | 0 | 14.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5411 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -14.5411 | -100 | 0 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
4599 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Славянскэлектросеть" | P_25_Сл_1.6_1004 | 14.0632 | 0 | 0 | 14.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0632 | -100 | 0 | НД | 0 | НД | -14.0632 | -100 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4600 | 1.6. | Переход на российское ПО (выполнение Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации") | P_Иа_795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9812 | 0 | 0 | 0 | 0.9812 | 0.9812 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9812 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4601 | 1.6. | Административное здание со вспомогательными помещениями по ул. Новороссийская, 166 в г. Геленджик | P_Гж_25_1.3.2_013328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 50 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4602 | 1.6. | Благоустройство и устройство гостевых парковок на прилегающей территории по ул. Тополиной 31 | P_Кд_25_1.3.2_017528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.195 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4603 | 1.6. | Переустройство помещений, в целях противопожарной безопасности, административного здания по ул. Автомобильная 9 литер А | Q_Кд_25_1.3.2_017709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | 0 | 1.5771 | 1.5771 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5771 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4613 | 1.6 | Оборудование, механизмы, спец техника | G_NИа15.16_1.6.13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.395 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.395 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4658 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ для технологического присоединения | M_NИа22.24_1.6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4679 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх