## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2-й квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Электросети Кубани"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой АО "Электросети Кубани" на 2025-2029 гг, утвержденной приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 декабря 2025 года № 917 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Электросети Кубани» в части 2025-2029 годов», утвержденную приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 октября 2024 г. № 803 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Электросети Кубани» на 2025-2029 годы».
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2026года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 230.1669 | 4532.9986 | НД | 13543.0046 | 4512.8342 | 1522.2563 | НД | 433.9524 | НД | 1088.304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12020.7483 | -2990.5779 | -66.2683 | НД | НД
2 | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 14.9606 | 2564.8892 | НД | 2229.8177 | 1123.011 | 700.9403 | НД | 308.047 | НД | 392.8933 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1528.8774 | -422.0707 | -37.5838 | НД | НД
3 | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 118.0464 | 859.8332 | НД | 3136.362 | 1329.828 | 486.8906 | НД | 30.372 | НД | 456.5186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2649.4714 | -842.9374 | -63.387 | НД | НД
4 | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
5 | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 97.1598 | 529.5411 | НД | 4584.3824 | 1386.6336 | 181.9246 | НД | 12.391 | НД | 169.5336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4402.4578 | -1204.709 | -86.8801 | НД | НД
6 | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0.0696 | НД | 177.3837 | 25 | 0.40155 | НД | 0.39655 | НД | 0.005 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 176.9821 | -24.5984 | -98.3938 | НД | НД
7 | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты | Г | НД | 578.6654 | НД | 3415.0588 | 648.3616 | 152.0993 | НД | 82.7458 | НД | 69.3535 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3262.9595 | -496.2623 | -76.541 | НД | НД
8 | 1 | Краснодарский край | Г | НД | 4532.9986 | НД | 13543.0046 | 4512.8342 | 1522.2563 | НД | 433.9524 | НД | 1088.304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12020.7483 | -2990.5779 | -66.2683 | НД | НД
9 | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 14.9606 | 2564.8892 | НД | 2229.8177 | 1123.011 | 700.9403 | НД | 308.047 | НД | 392.8933 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1528.8774 | -422.0707 | -37.5838 | НД | НД
10 | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 14.9606 | 2564.8892 | НД | 2229.8177 | 1123.011 | 700.9403 | НД | 308.047 | НД | 392.8933 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1528.8774 | -422.0707 | -37.5838 | НД | НД
11 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 1069.5767 | НД | 961.0054 | 399.8132 | 202.5238 | НД | 81.4273 | НД | 121.0965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 758.4816 | -197.2894 | -49.3454 | НД | НД
1902 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 1427.0793 | НД | 618.1724 | 599.7198 | 301.4307 | НД | 154.1179 | НД | 147.3128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 316.7417 | -298.2891 | -49.7381 | НД | НД
3798 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 14.9606 | 68.2333 | НД | 650.64 | 123.478 | 196.9858 | НД | 72.5019 | НД | 124.484 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 453.6541 | 73.5078 | 59.5311 | НД | НД
3799 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-54-24-0946 г. Армавир | O_N_Ар_24_ТП_8088 | 0.90758 | 9.1488 | НД | 1.175 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.175 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3800 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 5-34-23-2997 г. Геленджик | K_N_Гж_23_ТП_7701 | НД | 0 | НД | 77.305 | 0 | 4.3169 | НД | 0 | НД | 4.3169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 72.9881 | 4.3169 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3801 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-24-2164 г. Геленджик | O_N_Гж_24_ТП_7182 | 1.5235 | 1.0522 | НД | 16.0156 | 0 | 11.5149 | НД | 11.5149 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.5007 | 11.5149 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3802 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-24-4290 г. Геленджик | P_N_Гж_24_ТП_8058 | НД | 0 | НД | 21.1672 | 0 | 17.3136 | НД | 0 | НД | 17.3136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8537 | 17.3136 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3803 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ в соответствии с договором на ТП № 4-35-24-0854 г. Горячий Ключ | O_N_Гч_24_ТП_8089 | 2.7538 | 18.0673 | НД | 5.21 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.21 | 0 | НД | НД | Горячеключэлектросеть
3804 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-37-24-3095 г.Ейск | P_N_Ек_24_ТП_7951 | НД | 0 | НД | 27.3276 | 25.441 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.3276 | -25.441 | -100 | НД | Ейскэлектросеть
3805 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-24-0296 г. Краснодар | P_N_Кд_24_ТП_8092 | НД | 0 | НД | 42.5348 | 0 | 2.9055 | НД | 0 | НД | 2.9055 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 39.6293 | 2.9055 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3806 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-24-4194 г. Краснодар | P_N_Кд_24_ТП_8072 | НД | 1.4686 | НД | 45.9989 | 0 | 42.1216 | НД | 0 | НД | 42.1216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8772 | 42.1216 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3807 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-42-24-1267 г. Курганинск | O_N_Ку_24_ТП_7603 | 6.1979 | 4.1223 | НД | 50.388 | 54.5103 | 46.2156 | НД | 46.2156 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1724 | -8.2947 | -15.2168 | НД | Курганинскэлектросеть
3808 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-0872 г. Новороссийск | P_N_Нр_24_ТП_8094 | НД | 0 | НД | 20.995 | 20.995 | 1.5588 | НД | 0 | НД | 1.5588 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.4362 | -19.4362 | -92.5756 | НД | Новороссийскэлектросеть
3809 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-2364 г. Новороссийск | O_N_Нр_24_ТП_7330 | 2.4221 | 1.4414 | НД | 21.0904 | 22.5318 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.0904 | -22.5318 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
3810 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-46-24-1445 г. Приморско-Ахтарск | O_N_Па_24_ТП_7404 | НД | 8.8216 | НД | 5.1554 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.1554 | 0 | НД | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3811 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-52-24-2641 г. Туапсе | O_N_Ту_24_ТП_7588 | НД | 0 | НД | 2.2776 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2776 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
3812 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-54-23-3644 г. Армавир | K_N_Ар_23_ТП_7695 | 0.24166 | 2.2105 | НД | 0.25022 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25022 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3813 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-54-23-3039 г. Армавир | K_N_Ар_23_ТП_7694 | 0.914 | 0.73312 | НД | 8.602 | 0 | 7.1279 | НД | 7.1279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4741 | 7.1279 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3814 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-38-23-2234 г. Краснодар | O_Кд_014223 | НД | 2.7397 | НД | 0.33275 | 0 | 0.025 | НД | 0.025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30775 | 0.025 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3815 | 1.1.1.3. | Реконструкция ТП-113 в соответствии с договором на ТП № 4-37-24-3095 г. Ейск | P_N_Ек_24_ТП_8074 | НД | 0.34333 | НД | 0.99059 | 0 | 0.99059 | НД | 0.99059 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.99059 | НД | НД | Ейскэлектросеть
3816 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-51-25-0566 г. Тихорецк | P_Тх_25_ТП_016394 | НД | 1.7561 | НД | 1.4273 | 0 | 1.4273 | НД | 1.4273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4273 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
3817 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-22-5122 г. Краснодар | P_Кд_23_ТП_013395 | НД | 0.97995 | НД | 14.1484 | 0 | 12.7141 | НД | 0 | НД | 12.7141 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4343 | 12.7141 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3818 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции в соответствии с договором на ТП № 4-38-23-1229 г. Краснодар | K_N_Кд_23_ТП_7703 | НД | 4.4818 | НД | 17.7085 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.7085 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3819 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-31-25-0762 г. Анапа | P_N_Ан_25_ТП_8348 | НД | 0.15757 | НД | 1.308 | 0 | 1.308 | НД | 1.308 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.308 | НД | НД | Анапаэлектросеть
3820 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-49-25-1286 г. Темрюк | P_Тр_25_ТП_016653 | НД | 0.024064 | НД | 0.54015 | 0 | 0.54015 | НД | 0 | НД | 0.54015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.54015 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
3821 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-34-24-4287 г. Геленджик | P_N_Гж_25_ТП_8249 | НД | 0.81744 | НД | 1.6766 | 0 | 1.6766 | НД | 1.6766 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.6766 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3822 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-25-2426 г. Новороссийск | P_Нр_25_ТП_017120 | НД | 0.42673 | НД | 0.33592 | 0 | 0.33592 | НД | 0.33592 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.33592 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3823 | 1.1.1.3 | Электроснабжение ЭПУ для многоэтажного жилищного строительства по адресу ул. Суворова, 75 (ЦРРЭС) г. Краснодар (4-38-18-0828) | L_N_Кд_18_ТП_1636 | НД | 1.2969 | НД | 12.0922 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.0922 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3824 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-20-4727 г. Краснодар | K_N_Кд_21_ТП_2715 | НД | 5.1483 | НД | 1.641 | 0 | 1.641 | НД | 1.641 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.641 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3825 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-21-1570 г. Краснодар | K_N_Кд_21_ТП_3391 | НД | 0 | НД | 0.41667 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41667 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3826 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-22-3241 г. Новороссийск | P_N_Нр_23_ТП_8093 | НД | 1.9173 | НД | 29.7773 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 29.7773 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3827 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 5-38-20-4957 г. Краснодар | K_N_Кд_21_ТП_2242 | НД | 0.71418 | НД | 14.3806 | 0 | 5.7109 | НД | 0 | НД | 5.7109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.6697 | 5.7109 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3828 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-53-24-2739 г. Усть-Лабинск | O_N_Ул_24_ТП_7364 | НД | 0 | НД | 18.134 | 0 | 9.8346 | НД | 0 | НД | 9.8346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.2994 | 9.8346 | НД | НД | Усть-Лабинскэлектросеть
3829 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-25-2268 г. Геленджик | P_Гж_25_ТП_016920 | НД | 0 | НД | 13.55 | 0 | 1.7219 | НД | 0 | НД | 1.7219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.8281 | 1.7219 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3830 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-22-2548 | K_N_Гж_22_ТП_6897 | НД | 0.085208 | НД | 0.41479 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41479 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3831 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-23-0402 г. Краснодар | O_Кд_013649 | НД | 0 | НД | 14.979 | 0 | 2.1431 | НД | 0 | НД | 2.1431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.8358 | 2.1431 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3832 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-4214 г. Новороссийск | P_N_Нр_25_ТП_8145 | НД | 0 | НД | 3.6093 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6093 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3833 | 1.1.1.3. | Реконструкция ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-24-4214 г. Новороссийск | P_N_Нр_25_ТП_8227 | НД | 0 | НД | 14.6658 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.6658 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3834 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-42-25-3632 г. Курганинск | P_Ку_25_ТП_017595 | НД | 0 | НД | 1 | 0 | 0.043267 | НД | 0.043267 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.95673 | 0.043267 | НД | НД | КУрганинскэлектросеть
3835 | 1.1.1.3. | Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-2110 г. Краснодар | P_Кд_25_ТП_017229 | НД | 0 | НД | 1 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3836 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-40-25-4094 г. Кореновск | Q_Ко_25_ТП_017766 | НД | 0 | НД | 1.1475 | 0 | 0.69943 | НД | 0.1537 | НД | 0.54573 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44811 | 0.69943 | НД | НД | Кореновскэлектросеть
3837 | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-1660 г. Краснодар | P_Кд_25_ТП_017073 | НД | 0 | НД | 53.1748 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 53.1748 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3838 | 1.1.1.3. | Реконструкция РП 1-8 в соответствии с договором на ТП № 4-34-25-0809 г. Геленджик | P_Гж_25_ТП_016684 | НД | 0 | НД | 1.2354 | 0 | 1.2354 | НД | 0.042233 | НД | 1.1931 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2354 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3839 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-25-0809 г. Геленджик | Q_Гж_25_ТП_016676 | НД | 0 | НД | 19.4038 | 0 | 13.7687 | НД | 0 | НД | 13.7687 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6351 | 13.7687 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3840 | 1.1.1.3. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-816 - ТП-1040 каб. "А и Б", в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-1753 г. Краснодар | P_Кд_25_ТП_017659 | НД | 0 | НД | 5.9913 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.9913 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3841 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0.4 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-25-1753 г. Краснодар | Q_Кд_25_ТП_017657 | НД | 0 | НД | 27.4548 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.4548 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3842 | 1.1.1.3. | Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 5-34-25-4016 г. Геленджик | Q_Гж_26_ТП_017795 | НД | 0 | НД | 19.2658 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.2658 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3843 | 1.1.1.3. | Реконструкция 4КЛ-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-24-4194 г. Краснодар | P_N_Кд_24_ТП_8073 | НД | 0.279 | НД | 13.345 | 0 | 8.0952 | НД | 0 | НД | 8.0952 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2498 | 8.0952 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3920 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3921 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3922 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3923 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3924 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3925 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3926 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3927 | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3928 | 1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3929 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3930 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3931 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3932 | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3933 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3934 | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3935 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3936 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3937 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3938 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3939 | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3940 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3941 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3942 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3943 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3944 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
3945 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
3946 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 118.0464 | 859.8332 | НД | 3136.362 | 1329.828 | 486.8906 | НД | 30.372 | НД | 456.5186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2649.4714 | -842.9374 | -63.387 | НД | НД
3947 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 29.8063 | 159.4413 | НД | 200.3449 | 119.3114 | 9.4655 | НД | 0.083533 | НД | 9.382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 190.8794 | -109.8459 | -92.0666 | НД | НД
3948 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 29.8063 | 159.4413 | НД | 200.3449 | 119.3114 | 9.4655 | НД | 0.083533 | НД | 9.382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 190.8794 | -109.8459 | -92.0666 | НД | НД
3949 | 1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-2-3, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_067 | 0.9255 | 5.8769 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3950 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП 2-90 с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_069 | 1.3751 | 8.5769 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
3951 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 271 с заменой на ГКТП 6/0,4кВ 250кВА по ул.В.И. Ленина - К. Либкнехта в г. Абинске | J_NАб20.21_1.2.1.1.2.2 | 0.43148 | 0.082675 | НД | 1.8736 | 3.0851 | 1.8736 | НД | 0 | НД | 1.8736 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -1.2115 | -39.2689 | НД | Абинскэлектросеть
3952 | 1.2.1.1 | Реконструкция ГКТП С11-08 ул.Крупской-Пушкина с заменой на ГКТП 10/0,4 250кВА г.Славянск/К | J_NСл20.21_1.2.1.1.2.105 | 0.49798 | 0.092989 | НД | 3.8678 | 3.7815 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8678 | -3.7815 | -100 | НД | Славянскэлектросеть
3953 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП №28 с заменой на КТП ул.Путиловский бульвар г. Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.124 | 0.57203 | 0.16932 | НД | 5.4737 | 4.0065 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4737 | -4.0065 | -100 | НД | Тихорецкэлектросеть
3954 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП №19 с заменой на КТП ул.Раздольная-Краснознаменная г. Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.127 | 0.4302 | 0.16932 | НД | 3.5731 | 3.0557 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5731 | -3.0557 | -100 | НД | Тихорецкэлектросеть
3955 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 242 по ул. Кирова, г. Крымск | J_NКм19.19_1.2.1.1.2.140 | 0.42597 | 0.11856 | НД | 2.9664 | 3.1279 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9664 | -3.1279 | -100 | НД | Крымскэлектросеть
3956 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-35 с заменой оборудования (ЦРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.1.1.18 | 1.7992 | 0.91495 | НД | 13.1607 | 13.1587 | 0.63291 | НД | 0 | НД | 0.63291 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.5278 | -12.5258 | -95.1902 | НД | Краснодарэлектросеть
3957 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-512 с заменой на 2БРТП (КРРЭС) с установкой силового транформатора 2*630кВА | L_NКд21.23_1.2.1.1.20 | 9.0035 | 70.287 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3958 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-701 с заменой КТП на БКТП г. Горячий Ключ. | J_NГч20.21_1.2.1.1.2.29 | 1.0975 | 8.3462 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Горячеключэлектросеть
3959 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-449 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.91 | 0.92581 | 2.6101 | НД | -0.00011522 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.00011522 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3960 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-614 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.92 | 0.69515 | 3.6624 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3961 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 в ТП-712 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.1.1.2.93 | 1.2161 | 6.5287 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3962 | 1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №87 ул.Октябрьская Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.1.1.2.183 | 1.9382 | 13.3475 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
3963 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 (ЦРРЭС), Краснодар. | J_NКд19.20_1.2.1.1.2.93 | 1.5515 | 0.28661 | НД | 11.1255 | 11.2736 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.1255 | -11.2736 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3964 | 1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ в ТП-711 (ПРРЭС) | L_NКд21.22_1.2.1.1.10 | 0.86113 | 4.9544 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3965 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-КН9-90 с заменой на ГКТП-250/10/0,4 кВ-В/В проходного типа, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-КН9-90 (3 фидера) г.Новокубанск | J_NНк20.21_1.2.1.1.2.99 | 1.0939 | 0.33282 | НД | 14.777 | 8.838 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.777 | -8.838 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
3966 | 1.2.1.1 | Реконструкция ГКТП-НВ3-29 с заменой на ГКТП-10/0,4кВ проходного типа, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ3-29 (1 фидер) г.Новокубанск | J_NНк19.19_1.2.1.1.2.106 | НД | 0.042604 | НД | 8.1698 | 5.2602 | 0.058473 | НД | 0.058473 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.1113 | -5.2017 | -98.8884 | НД | Армавирэлектросеть
3967 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-НВ7-68 с заменой на ГКТП-10/0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ7-68 (4 фидер). г.Новокубанск | J_NНк20.21_1.2.1.1.2.162 | НД | 0.085533 | НД | 17.2501 | 16.1659 | 0.02506 | НД | 0.02506 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.225 | -16.1409 | -99.845 | НД | Армавирэлектросеть
3968 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 178 с заменой трансформатора на 250 кВА г. Крымск | L_NКм21.22_1.2.1.1.89 | 0.45809 | 3.0775 | НД | 1e-07 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1e-07 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
3969 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-102 (ПРРЭС), г. Краснодар с установкой силового трансформатора 630 кВА | L_NКд21.22_1.2.1.1.11 | 1.2917 | 10.1339 | НД | 0 | 3.112 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -3.112 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3970 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1262 с заменой оборудвания (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.1.1.13 | 0.69629 | 0.058818 | НД | 7.0388 | 5.4113 | 0.019691 | НД | 0 | НД | 0.019691 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.0191 | -5.3916 | -99.6361 | НД | Краснодарэлектросеть
3971 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-291 с заменой оборудования РУ-0,4кВ (ЗРРЭС) | L_NКд21.22_1.2.1.1.16 | 0.92576 | 3.219 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3972 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 с заменой на КТП (КРРЭС), г. Краснодар с установкой силового трансформатора 250кВА | L_NКд21.23_1.2.1.1.22 | НД | 0.042777 | НД | 3.7758 | 3.4519 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7758 | -3.4519 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3973 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1331 с установкой дополнительного блока РУ-6 кВ (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.22_1.2.2.1.69 | 0.38469 | 0.10157 | НД | 2.6849 | 2.636 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6849 | -2.636 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3974 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-507, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013266 | НД | 0 | НД | 5.5427 | 5.7782 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.5427 | -5.7782 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3975 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-428 с заменой силового трансформатора Т-2 и заменой оборудования 10/0,4 кВ, г. Краснодар | P_Кд_187 | 0.48013 | 3.392 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
3976 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1192 с заменой оборудования, г. Краснодар | P_Кд_188 | 0.72937 | 0.26696 | НД | 5.1299 | 5.613 | 4.3428 | НД | 0 | НД | 4.3428 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.78709 | -1.2702 | -22.6291 | НД | Краснодарэлектросеть
3977 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 с заменой на БКТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016278 | НД | 0 | НД | 24.7068 | 1.2267 | 2.5129 | НД | 0 | НД | 2.5129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.1938 | 1.2863 | 104.8589 | НД | Краснодарэлектросеть
3978 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170 с заменой на 2 ТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016236 | НД | 0 | НД | 16.5189 | 0.89784 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.5189 | -0.89784 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3979 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-249 с заменой на 2 ТП (ПРРЭС), г. Краснодар | P_Кд_016261 | НД | 0 | НД | 16.0479 | 0.97811 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.0479 | -0.97811 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
3980 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформатора связи 6/10 кВ с 2,5 МВА на 4 МВА в районе ТП-2-103, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_066 | НД | 0 | НД | 18.4535 | 18.4535 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.4535 | -18.4535 | -100 | НД | Геленджикэлектросеть
3981 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-207, г. Приморско-Ахтарск | P_Па_016438 | НД | 2.7908 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3982 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-120, г. Приморско-Ахтарск | P_Па_016437 | НД | 2.714 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
3983 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП-28, г. Новороссийск | O_Нр_350 | НД | 2.4902 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
3984 | 1.2.1.1. | Вынос/переустройство ТП-38, КЛ 6/10кВ и ЛЭП 0,4кВ из зоны земельного участка ООО "КЦО "Сибур-Юг" г.Анапа | P_Ан_25_В_ 014575 | НД | 4.6683 | НД | -1.6667e-09 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.6667e-09 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
3985 | 1.2.1.1. | Реконструкция ТП №219, г. Армавир | O_Ар_046 | НД | 0 | НД | 3.8085 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8085 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
3986 | 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-252 и реконструкция участков ЛЭП-6 кВ фидера К-13, г. Крымск | Q_Км_26_1.2_017041 | НД | 0 | НД | 14.3997 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.3997 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4026 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4027 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4029 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4030 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 85.7649 | 539.6526 | НД | 2481.1594 | 1123.004 | 477.4251 | НД | 30.2885 | НД | 447.1366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2003.7343 | -645.5789 | -57.4868 | НД | НД
4031 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 85.7649 | 539.6526 | НД | 2481.1594 | 1123.004 | 477.4251 | НД | 30.2885 | НД | 447.1366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2003.7343 | -645.5789 | -57.4868 | НД | НД
4032 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ фидера Р-Г5, г. Армавир | O_Ар_050 | НД | 0 | НД | 38.6823 | 3.7722 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 38.6823 | -3.7722 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
4033 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ячейки №47 до ЗТВС ТВ-9, ВЛ-6 кВ от ТП № 219 до опоры ВЛ-6кВ, ВЛ-6 кВ от ТП №263 до ТП №278, г. Армавир | O_Ар_051 | НД | 0 | НД | 24.8786 | 2.4282 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.8786 | -2.4282 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
4034 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ присоединение ТЧ-4, г. Армавир | O_Ар_052 | НД | 0 | НД | 114.0606 | 8.2818 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 114.0606 | -8.2818 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
4035 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №244 до РУ-6 кВ фидера Г-1 ПС 35/6 кВ "Очистные сооружения", г. Армавир | O_Ар_054 | НД | 0 | НД | 68.1296 | 63.9083 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 68.1296 | -63.9083 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
4036 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №244 до РУ-6 кВ фидера Г-2 ПС 35/6 кВ "Очистные сооружения", г. Армавир | O_Ар_055 | НД | 0 | НД | 68.1309 | 63.9083 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 68.1309 | -63.9083 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
4037 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-55 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Ленина,70, г. Армавир | O_Ар_057 | НД | 0 | НД | 1.257 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.257 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4038 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 1-368 фидер «ГК-18» до РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Геленджик», г. Геленджик | O_Гж_070 | НД | 0.62389 | НД | 41.6496 | 30.0332 | 2.2343 | НД | 0 | НД | 2.2343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 39.4153 | -27.7989 | -92.5605 | НД | Геленджикэлектросеть
4039 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до опоры №В1 ВЛ-6кВ "Ейская1 Е6-ТП49" присоединение Е-6, протяженность по трассе 1,07км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017266 | НД | 0 | НД | 10.5115 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.5115 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4040 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до опоры №В1 ВЛ-6кВ "Ейская1 Е19-РП2" присоединение Е-19, протяженность по трассе 0,63км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017267 | НД | 0 | НД | 6.8727 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.8727 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4041 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-1" до РП-5 присоединение Е-21, протяженность по трассе 4,324км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017268 | НД | 0 | НД | 45.0468 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 45.0468 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4042 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ейск-2» до РП-5 присоединение ЕСК-16, протяженность по трассе 1,9км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017269 | НД | 0 | НД | 25.9851 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.9851 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4043 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ейск-2» до РП-5 присоединение ЕСК-17, протяженность по трассе 1,9км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017270 | НД | 0 | НД | 25.9851 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.9851 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4044 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Ейск-2" до ТП-52 присоединение ЕСК-3, протяженность по трассе 1,145 км г. Ейск | P_Ек_25_1.2_017271 | НД | 0 | НД | 12.2461 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.2461 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4045 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-32 – РИП-109, г. Краснодар | O_Кд_147 | НД | 1.8904 | НД | 89.4723 | 0 | 89.4723 | НД | 0.35868 | НД | 89.1136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 89.4723 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4046 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-32 – РИП-214, г. Краснодар | O_Кд_148 | НД | 1.8373 | НД | 68.3494 | 0 | 68.3494 | НД | 0.35868 | НД | 67.9908 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 68.3494 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4047 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-76 – РИП-412, г. Краснодар | O_Кд_149 | НД | 59.6478 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4048 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-76 – ЗИП-302, г. Краснодар | O_Кд_150 | НД | 59.2202 | НД | 8.3333e-09 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.3333e-09 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4049 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ в районе перехода под ж/д ф. Г-3 ПС 110/35/6 кВ "Гулькевичи", г. Гулькевичи | O_Гу_216 | 0.83004 | 6.7666 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Кропоткинэлектросеть
4050 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ от ТП-81 до ТП-74 фидер 8ж.д. ПС 35/6кВ "Кавказская", г. Кропоткин | O_Кп_237 | 1.3521 | 13.9079 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Кропоткинэлектросеть
4051 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от проектируемой РП в районе ПС 35/6 кВ «3 Подъем» до ТП-230 ф. КВ-10, г. Крымск | O_Км_248 | НД | 15.4911 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4052 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ «3 Подъем» до ТП-701 ф. КВ-9, г. Крымск | O_Км_249 | НД | 16.0517 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4053 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10 кВ ТП-100-ТП-163, г. Новороссийск | O_Нр_298 | НД | 0 | НД | 13.6308 | 13.6308 | 1.0009 | НД | 0 | НД | 1.0009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.6299 | -12.6299 | -92.6569 | НД | Новороссийскэлектросеть
4054 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-437, г. Новороссийск | O_Нр_324 | НД | 0 | НД | 11.9114 | 10.5863 | 1.9046 | НД | 0 | НД | 1.9046 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.0067 | -8.6816 | -82.0086 | НД | Новороссийскэлектросеть
4055 | 1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС ДСК прис. 2, 20 до РУ-6 кВ РП-25, г. Новороссийск | O_Нр_349 | НД | 0 | НД | 118.1238 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 118.1238 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4056 | 1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ 10 кВ Ц3 от ПС 110/35/10 «Центральная» до ТП Ц3-01 с заменой ВЛ 10 кВ на ВЛЗ. г.Славянск/К | J_NСл21.22_1.2.2.1.1.21 | 2.3064 | 0.68228 | НД | 24.999 | 22.4148 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.999 | -22.4148 | -100 | НД | Славянскэлектросеть
4057 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ–10 кВ фидер «Т-1» с совподвесом ВЛ-0,4 кВ г. Тимашевск | J_NТм21.22_1.2.2.1.1.25 | 5.99 | 1.0745 | НД | 66.8478 | 14.3237 | 2.3691 | НД | 0 | НД | 2.3691 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 64.4787 | -11.9545 | -83.4601 | НД | Тимашевскэлектросеть
4058 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ–10 кВ фидер «Т-2» с совподвесом ВЛ-0,4 кВ г. Тимашевск | J_NТм22.23_1.2.2.1.1.26 | 5.605 | 1.6794 | НД | 54.1373 | 56.7473 | 2.4242 | НД | 0 | НД | 2.4242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 51.7131 | -54.323 | -95.728 | НД | Тимашевскэлектросеть
4059 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры №22 до оп. №27 присоед."Ф № 21"(22) по участку ТП-21 до ТП-49, от ТП-42 до ТП-23 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.28 | 1.6795 | 0.59054 | НД | 13.9381 | 0 | 13.9381 | НД | 13.9381 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 13.9381 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4060 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "РРС" или "ТХ-10" ул.Гоголя (от КРУН до ТП-76) г.Тихорецк | J_NТх22.23_1.2.2.1.1.29 | 1.2055 | 11.2451 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4061 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Ю-2 "Мехзавод" ул.Ачкасова,Школьная по участку ТП-9-ТП-11; от оп. 81/1-оп.68/14; от ТП-105-ТП-33 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.31 | 2.0913 | 19.0712 | НД | -1.6667e-09 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.6667e-09 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4062 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-512-ТП-1806п с заменой на КЛ-10 кВ г. Краснодар, протяженность 1,5 км | L_NКд21.22_1.2.2.1.38 | 1.2552 | 0.93357 | НД | 47.6671 | 13.8644 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 47.6671 | -13.8644 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4063 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 23 фидер Л-2, г. Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.114 | 0.60833 | 2.3679 | НД | -3.3333e-09 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -3.3333e-09 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4064 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 39 фидер Л-1, г. Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.116 | 0.30881 | 2.177 | НД | -5e-09 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -5e-09 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4065 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 г.Тихорецк | J_NТх20.21_1.2.2.1.2.170 | 1.0252 | 10.7116 | НД | 6e-07 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6e-07 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4066 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 178 фидер Л-2, Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.111 | 0.37707 | 3.6663 | НД | 1.6667e-09 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6667e-09 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4067 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 235 фидер Л-1, Армавир | J_NАр19.19_1.2.2.1.2.112 | 0.28514 | 2.215 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4068 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от п/с РИ до ТП 217, присоединение РИ-27, (Без увеличения сечения)г.Армавир | J_NАр20.21_1.2.2.1.3.8 | НД | 8.9573 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4069 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 12 до п/с "РИ", присоединение РИ-Г3 (Без увеличения сечения) г.Армавир | J_NАр20.21_1.2.2.1.3.10 | НД | 16.0877 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4070 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-35 - ТП-814 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.2.1.3.32 | НД | 0.68385 | НД | 24.0507 | 25.0722 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.0507 | -25.0722 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4071 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ПС Центральная ф. Ц-7 до РП-2 (ЗРРЭС), г. Краснодар | J_NКд20.21_1.2.2.1.3.195 | НД | 1.0799 | НД | 75.407 | 33.8554 | 1.5695 | НД | 1.5695 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 73.8375 | -32.2859 | -95.3641 | НД | Краснодарэлектросеть
4072 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от п/с "Речная" до РП 1 присоединение Р-Г4, протяженноть 4,2 км г. Армавир | L_NАр21.23_1.2.2.1.3.12 | 4.6309 | 38.6665 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4073 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от шкафа 211 до п/с "Речная" присоединение Р-Г3, протяженность 2,2 км г. Армавир | L_NАр21.22_1.2.2.1.3.16 | 3.2444 | 30.8637 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4074 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС Центральная– РП-2 (Ц-8), протяженностью 2,6 км | L_NКд21.23_1.2.2.1.3.20 | НД | 1.5683 | НД | 72.6971 | 40.9132 | 1.4382 | НД | 1.4382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 71.2589 | -39.4751 | -96.4849 | НД | Краснодарэлектросеть
4075 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Западная-2– РП-33 (З-2-105), протяженностью 2,4 км г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.45 | 4.2884 | 2.5473 | НД | 81.9427 | 44.6781 | 0.79847 | НД | 0.79847 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 81.1442 | -43.8796 | -98.2128 | НД | Краснодарэлектросеть
4076 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Юго-Западная– РП-44 (ЮЗ-113), протяженностью 1,85км. | L_NКд21.23_1.2.2.1.47 | 3.7963 | 2.8169 | НД | 77.1183 | 42.4395 | 0.56963 | НД | 0.56963 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 76.5486 | -41.8698 | -98.6578 | НД | Краснодарэлектросеть
4077 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС ХБК до ТП-423п (ХБК-205 протяженность 1,92 км и ХБК-304 протяженность 1,9 км) (КРРЭС) | L_NКд21.23_1.2.2.1.50 | НД | 1.9142 | НД | 229.7367 | 77.478 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 229.7367 | -77.478 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4078 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Южная – РП-6 (Ю-7 ЗРУ), протяженностью 2,71 км г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.51 | 11.5906 | 18.0992 | НД | 151.0011 | 62.9244 | 140.6882 | НД | 0 | НД | 140.6882 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.3128 | 77.7638 | 123.5828 | НД | Краснодарэлектросеть
4079 | 1.2.2.1 | Реконструкция ТП-795 с заменой корпуса 2БКТП, установкой трансформаторов 2*630 кВА (КРРЭС) г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.36 | НД | 0 | НД | 14.9503 | 14.9503 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.9503 | -14.9503 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4080 | 1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ПШ-102 - РП-75, протяжённостью 1,2 км. г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.37 | 1.1633 | 0.36346 | НД | 24.4132 | 13.3354 | 0.96699 | НД | 0 | НД | 0.96699 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.4462 | -12.3684 | -92.7487 | НД | Краснодарэлектросеть
4081 | 1.2.2.1. | Реконструкция ТП-324, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013268 | 1.9449 | 12.1009 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4082 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6 кВ от МТП-35 до кабельн.вставки 10 кВ ТП-117 ул.Серова по участку ТП-35 до ТП-27,17,71, от оп 7/1 до ТП-26 г. Тихорецк | J_NТх23.24_1.2.2.1.1.32 | 1.1855 | 10.9989 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4083 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ участка фидера П-3 ул. Фестивальная г. Приморско-Ахтарск | J_NПа20.21_1.2.2.1.1.39 | 1.2373 | 10.5944 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Приморско-Ахтарскэлектросеть
4084 | 1.2.2.1 | Реконструкция транзитного участка ЛЭП ПБ-5 - ТП-911 с заменой на ЛЭП большей пропускной способности (КРРЭС), Краснодар К договору №21100-18-00461144-1 | J_NКд19.20_1.2.2.1.1.17 | 0.98174 | 0 | НД | 12.5607 | 10.9515 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.5607 | -10.9515 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4085 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ЮВ-29 - РП-40, г. Краснодар, протяженностью 3,2 км | L_NКд23.24_1.2.2.1.1.3 | 5.7653 | 1.7179 | НД | 133.0817 | 60.0955 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 133.0817 | -60.0955 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4086 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-174 - ТП-1301 - ТП-582 (ПРРЭС) | J_NКд21.22_1.2.2.1.3.39 | НД | 1.0445 | НД | 3.7984 | 13.8372 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7984 | -13.8372 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4087 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-17-ТП-107, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.2.2.1.3.73 | 0.75811 | 0.53802 | НД | 8.4524 | 7.8264 | 0.23974 | НД | 0 | НД | 0.23974 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.2127 | -7.5867 | -96.9368 | НД | Новороссийскэлектросеть
4088 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-70-ТП-107, г. Новороссийск | J_NНр23.24_1.2.2.1.3.167 | 0.40694 | 4.8701 | НД | 0 | 4.538 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -4.538 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4089 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-2579п до ВЛ-10кВ ТП-723 - ТП-586 - ТП-258, протяжённостью 0,25 км. г. Краснодар | M_NКд24.24_1.2.2.1.38 | 0.58882 | 0.3586 | НД | 9.5427 | 6.0748 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.5427 | -6.0748 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4090 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-99-ТП-122, протяжённостью 0,8 км., г. Новороссийск | M_NНр22.24_1.2.2.1.54 | 1.3718 | 0.49818 | НД | 15.3139 | 14.6518 | 0.26299 | НД | 0.26299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.0509 | -14.3888 | -98.2051 | НД | Новороссийскэлектросеть
4091 | 1.2.2.1 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ по трассе ТП-425 – ТП-461 (КРРЭС), г. Краснодар | M_NКд22.24_1.2.2.1.48 | 0.75944 | 1.064 | НД | 24.6485 | 7.2812 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.6485 | -7.2812 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4092 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-6 кВ НПЗ-33 - ТП-1627п, протяжённостью 0,95 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013269 | НД | 1.0998 | НД | 38.6461 | 26.4613 | 0.7513 | НД | 0.7513 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 37.8948 | -25.71 | -97.1608 | НД | Краснодарэлектросеть
4093 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ЮЗ-107 - РП-9, протяжённостью 1,2 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013271 | 1.9454 | 2.3426 | НД | 18.9491 | 19.143 | 0.44856 | НД | 0.44856 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.5006 | -18.6945 | -97.6568 | НД | Краснодарэлектросеть
4094 | 1.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ЮЗ-214 - РП-9, протяжённостью 1,2 км, г. Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013272 | 1.716 | 1.9495 | НД | 17.1345 | 17.0527 | 0.4114 | НД | 0.4114 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.7231 | -16.6413 | -97.5875 | НД | Краснодарэлектросеть
4095 | 1.2.2.1. | Реконструкция существующей КЛ-6 кВ по трассе ТП-103 - ТП-109 - ТП-662 (ЗРРЭС), Краснодар | N_Кд_1.2.2.1_013064 | 1.1813 | 0.95074 | НД | 13.0946 | 12.4486 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.0946 | -12.4486 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4096 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 – Яна Полуяна, 12 (ПРРЭС), г. Краснодар, протяженность 2*0,1км | L_NКд21.22_1.2.2.1.43 | НД | 0.098055 | НД | 1.8339 | 0.81247 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8339 | -0.81247 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4097 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-369 - ул. Благоева, 46 - ул. Невкипелова, 31 (КРРЭС), г. Краснодар, протяженностью 2*0,1км и 2*0,15км | L_NКд21.22_1.2.2.1.44 | НД | 0 | НД | 5.3655 | 5.1679 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.3655 | -5.1679 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4098 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС "Пашковская" фидер ПШ-203 до РП-43 протяженностью 2,8 км (КРРЭС) г. Краснодар | L_NКд21.23_1.2.2.1.91 | 8.9265 | 73.2392 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4099 | 1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ "ПС Южная прис. 13, 14 - РП-18, г. Новороссийск | O_Нр_467 | НД | 0 | НД | 144.6398 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 144.6398 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4100 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 КРУН-33-ТП-721-РП-30, г.Новороссийск | P_Нр_443 | НД | 0 | НД | 71.4787 | 67.1021 | 58.0642 | НД | 0 | НД | 58.0642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.4145 | -9.0379 | -13.4688 | НД | Новороссийскэлектросеть
4101 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 КРУН-33-ТП-722-РП-30, г.Новороссийск | P_Нр_444 | НД | 0 | НД | 71.4787 | 67.1021 | 57.6015 | НД | 0 | НД | 57.6015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.8772 | -9.5005 | -14.1584 | НД | Новороссийскэлектросеть
4102 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-5 до ТП-310, КЛ-6кВ от ТП-310 до ТП-134 П фидер Г-2 от ПС 110/6кВ «Химзавод», г. Кропоткин | P_Кп_445 | 2.6566 | 27.0202 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Кропоткинэлектросеть
4103 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-27 - ТП-145, г. Новороссийск | P_Нр_016311 | НД | 6.4992 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4104 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-133 - ТП-193, г. Новороссийск | P_Нр_016312 | НД | 11.1213 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4105 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-43 - п/ст"Западная" прис.12, г. Новороссийск | P_Нр_016313 | НД | 7.1496 | НД | 0 | 13.4083 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -13.4083 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4106 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-172 - ТП-328, г. Новороссийск | P_Нр_016314 | НД | 0 | НД | 76.8534 | 76.8534 | 1.5477 | НД | 0 | НД | 1.5477 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 75.3058 | -75.3058 | -97.9862 | НД | Новороссийскэлектросеть
4107 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-262 - ТП-328, г. Новороссийск | P_Нр_016315 | НД | 0.67651 | НД | 2.4502 | 3.5771 | 2.4502 | НД | 0 | НД | 2.4502 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -1.1268 | -31.5021 | НД | Новороссийскэлектросеть
4108 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка линии ВЛ-10кВ от РП-50-ТП-253-ТП-276, г. Новороссийск | P_Нр_016292 | 0.70582 | 0.34777 | НД | 7.9873 | 7.6662 | 0.12855 | НД | 0.12855 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.8588 | -7.5377 | -98.3231 | НД | Новороссийскэлектросеть
4109 | 1.2.2.1. | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-30-ТП-540, г.Новороссийск | P_Нр_25_1.2_016844 | НД | 0 | НД | 16.8494 | 18.1519 | 14.7678 | НД | 0.61662 | НД | 14.1512 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0816 | -3.3841 | -18.6432 | НД | Новороссийскэлектросеть
4110 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС "ДСК" прис.10 до проект.КРУН, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.2_016871 | НД | 0 | НД | 3.4964 | 3.2546 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4964 | -3.2546 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4111 | 1.2.2.1. | Реконструкция участка КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-РЗ-3-160 на участке пересечения с объектами ж/д инфраструктуры: 0км ПК4 (ориентир-путь №11 в интервале стрелочных переводов №70 и №1) | Q_P_Тр_016681 | НД | 0.36072 | НД | 7.5917 | 0 | 7.5917 | НД | 7.5917 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 7.5917 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
4112 | 1.2.2.1. | Вынос / переустройство электросетевого комплекса для строительства административного здания на территории земельного участка: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6 корпус 2, к.н. 23:43:0138001:92 | K_Кд_015747 | НД | 0 | НД | 0.40977 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40977 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4113 | 1.2.2.1. | Вынос и переустройство сетей электроснабжения на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербской от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородном г. Краснодаре" | K_Кд_014554 | НД | 0 | НД | 1.3605 | 0 | 1.0458 | НД | 1.0458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31463 | 1.0458 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4114 | 1.2.2.1. | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ по адресу: г. Краснодар, ул. Анапская, земельный участок к.н.23:43:0136032:328 | K_Кд_016633 | НД | 0 | НД | 0.10838 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10838 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4115 | 1.2.2.1. | Вынос / переустройство электросетевого комплекса для реализации проекта по строительству жилого комплекса на земельных участках с кадастровыми номерами 23:43:0143021:980, 23:43:0143021:27542 | P_Кд_015541 | НД | 4.4334 | НД | 0.010545 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.010545 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4116 | 1.2.2.1. | Вынос/переустройство ВЛИ 0,4кВ в кабельное исполнение от ТП-511 до Пионерского проспекта,7а | P_Ан_015323 | НД | 0.2796 | НД | 0 | 0 | 0.0002675 | НД | 0.0002675 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.0002675 | 0.0002675 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4117 | 1.2.2.1. | Вынос/переустройство участка ВЛ 6кВ ф.ДМ-16 из земельных участков с кадастровыми номерами: 23:37:0107001:6518 и 23:37:0107001:6519 | P_Ан_014435 | НД | 2.7989 | НД | 0.12906 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12906 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4118 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 присоединение "Ленинградская" оп. № 12, г. Тихорецк | Q_Тх_26_1.2_ 014338 | НД | 0 | НД | 0.69727 | 0 | 0.66115 | НД | 0 | НД | 0.66115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.03612 | 0.66115 | НД | НД | Тихорецкэлектросеть
4119 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-318 Ф-2 оп.№13, г. Абинск | Q_Аб_26_1.2_ 015314 | НД | 0 | НД | 0.7498 | 0 | 0.72519 | НД | 0 | НД | 0.72519 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.024611 | 0.72519 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4120 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от АПК21-ТП71, прс. № 2, оп. № 3, г. Тимашевск | P_N_Тм_25_1.2.2_8120 | НД | 0 | НД | 0.78023 | 0 | 0.72519 | НД | 0 | НД | 0.72519 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.055035 | 0.72519 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
4121 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-444 – ВРУ ж/д Коллективная, д. 43 (ПРРЭС) г. Краснодар | Q_Кд_26_1.2_017895 | НД | 0 | НД | 4.5346 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.5346 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4122 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Широкая балка» присоединение №15 – РП-50, г. Новороссийск | Q_Нр_26_1.2_017652 | НД | 0 | НД | 9.7033 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.7033 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4123 | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Широкая балка» присоединение №14 – РП-50, г. Новороссийск | Q_Нр_26_1.2_017651 | НД | 0 | НД | 9.7724 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.7724 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4124 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 Ф-1,2,3 оп. №1, г. Курганинск | P_N_Ку_25_1.2.2_8119 | НД | 0 | НД | 0.73482 | 0 | 0.73482 | НД | 0 | НД | 0.73482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.73482 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
4125 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-501 Ф.1 оп. 1-21, г. Крымск | P_N_Км_25_1.2.2_8192 | НД | 0 | НД | 0.73268 | 0 | 0.73268 | НД | 0 | НД | 0.73268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.73268 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4126 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 ф. Л-1, опора № 6, г. Армавир | O_N_Ар_24_1.2.2_7596 | НД | 0 | НД | 0.59429 | 0 | 0.59429 | НД | 0 | НД | 0.59429 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.59429 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4127 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 Ф-3 оп. № 6/03/2, г. Абинск | P_N_Аб_25_1.2.2_8138 | НД | 0 | НД | 0.78023 | 0 | 0.108 | НД | 0 | НД | 0.108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.67223 | 0.108 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4128 | 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-430 Ф-4 оп. № 18, г. Абинск | P_Аб_25_1.2.2_017011 | НД | 0 | НД | 0.9841 | 0 | 0.108 | НД | 0 | НД | 0.108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.8761 | 0.108 | НД | НД | Абинскэлектросеть
4301 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4302 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4303 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4304 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2.4752 | 160.7393 | НД | 454.8576 | 87.5126 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 454.8576 | -87.5126 | -100 | НД | НД
4305 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2.4752 | 160.7393 | НД | 454.8576 | 87.5126 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 454.8576 | -87.5126 | -100 | НД | НД
4306 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Армавир | O_Ар_449 | НД | 0 | НД | 20.9421 | 2.9666 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.9421 | -2.9666 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
4307 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Горячий Ключ | O_Гч_452 | НД | 0 | НД | 23.0821 | 6.6035 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.0821 | -6.6035 | -100 | НД | Горячеключэлектросеть
4308 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Ейск | O_Ек_453 | НД | 0 | НД | 29.5935 | 4.1255 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 29.5935 | -4.1255 | -100 | НД | Ейскэлектросеть
4309 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Кореновск | O_Ко_454 | НД | 0 | НД | 24.5533 | 6.2625 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.5533 | -6.2625 | -100 | НД | Кореновскэлектросеть
4310 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Краснодар | O_Кд_455 | НД | 0 | НД | 156.6381 | 39.5438 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 156.6381 | -39.5438 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4311 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Курганинск | O_Ку_458 | НД | 0 | НД | 31.4266 | 6.2479 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.4266 | -6.2479 | -100 | НД | Курганинскэлектросеть
4312 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергиив рамках 522-ФЗ г. Новокубанск | O_Нк_460 | НД | 0 | НД | 38.363 | 13.7935 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 38.363 | -13.7935 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
4313 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Славянск | O_Сл_462 | НД | 0 | НД | 25.6045 | 2.7943 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.6045 | -2.7943 | -100 | НД | Славянскэлектросеть
4314 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Туапсе | O_Ту_465 | НД | 0 | НД | 15.6022 | 3.5686 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.6022 | -3.5686 | -100 | НД | Туапсеэлектросеть
4315 | 1.2.3.1 | Проектирование и монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ г. Усть-Лабинск | O_Ул_466 | НД | 0 | НД | 5.4972 | 1.6063 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4972 | -1.6063 | -100 | НД | Усть-Лабинскэлектросеть
4316 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-423А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_423А | НД | 4.7132 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Апшеронскэлектросеть
4317 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-424А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_424А | НД | 5.8041 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Апшеронскэлектросеть
4318 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-320А г. Апшеронск | P_Ап_ТП_320А | НД | 2.4005 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Апшеронскэлектросеть
4319 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-228 г. Хадыженск | P_Ап_ТП_228 | НД | 2.4873 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Апшеронскэлектросеть
4320 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-35 г. Армавир | P_Ар_ТП_35 | НД | 4.8378 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4321 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-163 г. Армавир | P_Ар_ТП_163 | НД | 3.1858 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4322 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-261 г. Армавир | P_Ар_ТП_261 | НД | 3.9593 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4323 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-149 г. Армавир | P_Ар_ТП_149 | НД | 4.4388 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4324 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-301 г. Армавир | P_Ар_ТП_301 | НД | 2.087 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4325 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-257 г. Армавир | P_Ар_ТП_257 | НД | 3.3537 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4326 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-52 г. Ейск | P_Ек_ТП_52 | 0.92838 | 6.6078 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4327 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-181 г. Ейск | P_Ек_ТП_181 | 0.89202 | 4.8439 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4328 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-201 г. Ейск | P_Ек_ТП_201 | 0.6548 | 4.265 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4329 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-500 г. Краснодар | P_Кд_ТП_500 | НД | 5.7081 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4330 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-90 г. Краснодар | P_Кд_ТП_90 | НД | 3.9917 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4331 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-545 г. Краснодар | P_Кд_ТП_545 | НД | 7.733 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4332 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1119 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1119 | НД | 3.7379 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4333 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-171 г. Краснодар | P_Кд_ТП_171 | НД | 5.3133 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4334 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1123 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1123 | НД | 4.4764 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4335 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-894 г. Краснодар | P_Кд_ТП_894 | НД | 4.1624 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4336 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-827 г. Краснодар | P_Кд_ТП_827 | НД | 5.1288 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4337 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1333 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1333 | НД | 3.3175 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4338 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-353 г. Краснодар | P_Кд_ТП_353 | НД | 9.8755 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4339 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-75 г. Краснодар | P_Кд_ТП_75 | НД | 6.6163 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4340 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1013 г. Краснодар | P_Кд_ТП_1013 | НД | 3.6183 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4341 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-161 г. Курганинск | P_Ку_ТП_161 | НД | 6.641 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
4342 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-144 г. Новокубанск | P_Нк_ТП_144 | НД | 1.6662 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Армавирэлектросеть
4343 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-476 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_476 | НД | 3.0343 | НД | -2.7e-07 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -2.7e-07 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4344 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-384 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_384 | НД | 4.3198 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4345 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-388 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_388 | НД | 2.0053 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4346 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-48 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_48 | НД | 3.8304 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4347 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-590 г. Новороссийск | P_Нр_ТП_590 | НД | 3.2974 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4348 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП ПФ7-18/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП ПФ7-18 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ПФ7_18 | НД | 2.7338 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4349 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП ПФ7-29/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП ПФ7-29 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ПФ7_29 | НД | 2.9893 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4350 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-523/1/РУ-0,4кВ/1 с.ш. 0,4 кВ от ТП-523/1 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_523_1 | НД | 4.1104 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4351 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП Ц3-18 г. Славянск-на-Кубани | P_Сл_ТП_ЦЗ18 | НД | 2.0337 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4352 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-179 г. Туапсе | P_Ту_ТП_179 | НД | 3.8305 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4353 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-232 г. Туапсе | P_Ту_ТП_232 | НД | 1.6255 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4354 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-22 г. Туапсе | P_Ту_ТП_22 | НД | 1.9582 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4355 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-177, ТП-360 г. Анапа | Q_Ан_ТП_177 | НД | 0 | НД | 10.6184 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.6184 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4356 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП Ц7-11 г. Славянск на Кубани | Q_Сл_ТП_Ц7_11 | НД | 0 | НД | 2.179 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.179 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4357 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-207 г. Новороссийск | Q_Нр_ТП_207 | НД | 0 | НД | 3.1515 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1515 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4358 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-395 г. Новороссийск | Q_Нр_ТП_395 | НД | 0 | НД | 5.2901 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2901 | 0 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4359 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП 521/1, ТП 523/2, ТП 523/958 г. Славянск на Кубани | Q_Сл_ТП_523 | НД | 0 | НД | 5.8054 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.8054 | 0 | НД | НД | Славянскэлектросеть
4360 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-887 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_887 | НД | 0 | НД | 8.4827 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.4827 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4361 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-950 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_950 | НД | 0 | НД | 5.16 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.16 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4362 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1297 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_1297 | НД | 0 | НД | 3.536 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.536 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4363 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-784 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_784 | НД | 0 | НД | 9.9445 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.9445 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4364 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-750 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_750 | НД | 0 | НД | 4.8521 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.8521 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4365 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ РП-68 г. Краснодар | Q_Кр_РП_68 | НД | 0 | НД | 2.6867 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6867 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4366 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-1106 г. Краснодар | Q_Кр_ТП_1106 | НД | 0 | НД | 6.5598 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.5598 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4367 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-706 г. Горячий Ключ | Q_Гк_ТП_706 | НД | 0 | НД | 8.8159 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.8159 | 0 | НД | НД | Горячеключэлектросеть
4368 | 1.2.3.1 | Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ ТП-ЗС-5-999 г. Кореновск | Q_Ко_ТП_ЗС_5_999 | НД | 0 | НД | 6.4731 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.4731 | 0 | НД | НД | Кореновскэлектросеть
4374 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4375 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4376 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4377 | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4378 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4379 | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4380 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4381 | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4382 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4383 | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4384 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4385 | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4386 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4387 | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4388 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4389 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4390 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4391 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4392 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4393 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4394 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4395 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4396 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4397 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД
4398 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4399 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 97.1598 | 529.5411 | НД | 4584.3824 | 1386.6336 | 181.9246 | НД | 12.391 | НД | 169.5336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4402.4578 | -1204.709 | -86.8801 | НД | НД
4400 | 1.4. | Строительство КРН-10 кВ в районе Пионерского проспекта, г.Анапа | O_Ан_025 | НД | 0 | НД | 9.2031 | 8.6152 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.2031 | -8.6152 | -100 | НД | Анапаэлектросеть
4401 | 1.4. | Строительство ТП в районе улиц 9-го Января-Павлова, г. Апшеронск | O_Ап_033 | НД | 0 | НД | 8.25 | 5.2889 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.25 | -5.2889 | -100 | НД | Апшеронскэлектросеть
4402 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-278 до ТП-219, г. Армавир | O_Ар_044 | НД | 0 | НД | 25.3358 | 1.9805 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.3358 | -1.9805 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
4403 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от КРУН-2-3 до ТП 2-90, с. Кабардинка, г. Геленджик | O_Гж_068 | НД | 33.6002 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4404 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП 3-157 до ТП 3-51, г. Геленджик | O_Гж_076 | НД | 4.4686 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4405 | 1.4. | Cтроительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер ТГК-3 до ВЛ-10 кВ фидер Р-1, г.Горячий Ключ | O_Гч_088 | НД | 0 | НД | 50.586 | 1.9797 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 50.586 | -1.9797 | -100 | НД | Горячеключэлектросеть
4406 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-93 до ТП-220, г. Ейск | O_Ек_107 | НД | 0 | НД | 12.1963 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.1963 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4407 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-220 до РП-3, г. Ейск | O_Ек_108 | НД | 0 | НД | 27.8712 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.8712 | 0 | НД | НД | Ейскэлектросеть
4408 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-1887п до места соединения с КЛ-6 кВ ТП-1197 – Ю-25 КРУН, г. Краснодар | O_Кд_176 | НД | 0.34639 | НД | 1.1006 | 2.2248 | 1.1005 | НД | 0 | НД | 1.1005 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.237e-05 | -1.1243 | -50.5346 | НД | Краснодарэлектросеть
4409 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-35п до места соединения с КЛ-6 кВ ТП-77 – ТП-2326п, г. Краснодар | O_Кд_177 | НД | 0 | НД | 10.5713 | 7.5584 | 9.268 | НД | 0.37192 | НД | 8.896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3034 | 1.7095 | 22.6177 | НД | Краснодарэлектросеть
4410 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Южная» ф. Ю-25 КРУН до РП-5, г. Краснодар | O_Кд_178 | НД | 0 | НД | 38.8456 | 36.2025 | 38.8456 | НД | 0 | НД | 38.8456 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.6432 | 7.301 | НД | Краснодарэлектросеть
4411 | 1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-63 до ТП-178, г. Краснодар | O_Кд_188 | НД | 0 | НД | 58.839 | 27.8176 | 4.6903 | НД | 0 | НД | 4.6903 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 54.1487 | -23.1274 | -83.1393 | НД | Краснодарэлектросеть
4412 | 1.4 | Строительство ТП в районе 155 квартала, г. Курганинск | O_Ку_273 | 1.4928 | 9.1505 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Курганинскэлектросеть
4413 | 1.4 | Строительство отходящих 2КЛ-10 от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10кВ РП-8 1 сш. (прис. «ШБ-15») и РП-8 2 сш. (прис. С-Западная 5), г. Новороссийск | O_Нр_351 | НД | 0 | НД | 51.5807 | 2.4446 | 2.2638 | НД | 2.2638 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 49.3169 | -0.18081 | -7.396 | НД | Новороссийскэлектросеть
4414 | 1.4 | Строительство отходящих 2ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ РП-9 1 сш. (прис. «РИП-26») и РП-9 2 сш (прис. Южная-20), г. Новороссийск | O_Нр_352 | НД | 0 | НД | 44.4582 | 0 | 1.476 | НД | 1.476 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 42.9822 | 1.476 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4415 | 1.4 | Строительство отходящей ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ ЯКНО-12 (прис. «ШБ-14»), г. Новороссийск | O_Нр_353 | НД | 0 | НД | 41.2396 | 1.48 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 41.2396 | -1.48 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4416 | 1.4 | Строительство отходящей ЛЭП-10 кВ от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Лучистая» до РУ-10 кВ РП-22 (прис. «Южная-3»), г. Новороссийск | O_Нр_354 | НД | 0 | НД | 33.6346 | 0 | 0.66437 | НД | 0.66437 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 32.9702 | 0.66437 | НД | НД | Новороссийскэлектросеть
4417 | 1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-Т5-87 до ТП-Т7-125, г. Темрюк | O_Тр_387 | НД | 0 | НД | 3.9029 | 0.47907 | 0.30526 | НД | 0.30526 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5977 | -0.17381 | -36.2802 | НД | Темрюкэлектросеть
4418 | 1.4. | Строительство ТП в районе улицы Виноградная, г. Темрюк | O_Тр_388 | НД | 32.6961 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Темрюкэлектросеть
4419 | 1.4. | Строительство КРУН-10 кВ и ЛЭП-10 кВ в районе ул. Степная г. Тимашевск | O_Тм_485 | НД | 0 | НД | 23.0061 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.0061 | 0 | НД | НД | Тимашевскэлектросеть
4420 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-4, г. Туапсе | O_Ту_409 | НД | 2.846 | НД | 12.7321 | 14.5653 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.7321 | -14.5653 | -100 | НД | Туапсеэлектросеть
4421 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-186, г. Туапсе | O_Ту_410 | НД | 3.1969 | НД | 28.415 | 25.6666 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.415 | -25.6666 | -100 | НД | Туапсеэлектросеть
4422 | 1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от БРП-14 до ТП-17, г. Туапсе | O_Ту_412 | НД | 4.8957 | НД | 137.2322 | 93.5972 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 137.2322 | -93.5972 | -100 | НД | Туапсеэлектросеть
4423 | 1.4 | Строительство КРУН-6 кВ в районе ПС "ДСК", строительство КЛ-6 кВ от проект.КРУН до РП-13, г.Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016846 | НД | 0 | НД | 51.444 | 48.3855 | 1.6517 | НД | 0 | НД | 1.6517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 49.7922 | -46.7338 | -96.5863 | НД | Новороссийскэлектросеть
4424 | 1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-30 до ТП-347, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016845 | НД | 0 | НД | 16.0073 | 9.9054 | 14.0536 | НД | 1.1657 | НД | 12.8879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9536 | 4.1483 | 41.8791 | НД | Новороссийскэлектросеть
4425 | 1.4. | Строительство КТП в районе ул. Генерала Букретова - ул. Владимира Трубецкого, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016848 | НД | 0 | НД | 10.0897 | 9.4897 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.0897 | -9.4897 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4426 | 1.4. | Строительство КТП в районе ул. Есаульская - ул. Жемчужная, г. Новороссийск | P_Нр_25_1.3_016849 | НД | 0 | НД | 5.9361 | 10.2766 | 5.9361 | НД | 0 | НД | 5.9361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -4.3405 | -42.2366 | НД | Новороссийскэлектросеть
4427 | 1.4 | Строительство одной ЛЭП 110кВ с отпайкой от ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская»- ПС 110/10 кВ «Солнечная» до ПС 110/10 кВ "Лучистая" протяженностью 15 км | L_NНр21.24_1.3.2.3 | НД | 74.9013 | НД | 1235.0741 | 252.8645 | -0.038 | НД | -0.038 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1235.1121 | -252.9025 | -100.015 | НД | Новороссийскэлектросеть
4428 | 1.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ фидер КН от ПС-110/35/10 "КНИИТИМ" до КТП-НВ7-160 г.Новокубанск | J_NНк19.19_1.3.2.1.19 | НД | 2.0043 | НД | 35.7781 | 35.1162 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.7781 | -35.1162 | -100 | НД | Армавирэлектросеть
4429 | 1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Пионерская" 110/35/10 кВ ф.ПН-21 до КТП-505, протяженность 3,5 км г.Анапа | L_NАн21.23_1.4.5 | НД | 4.1152 | НД | 75.8962 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 75.8962 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4430 | 1.4 | Строительство КТП по ул. Добролюбова, строительство ВЛЗ-6 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ. г. Хадыженск | J_NАп20.21_1.3.2.6.8 | НД | 0 | НД | 8.9887 | 7.3316 | 0.75542 | НД | 0 | НД | 0.75542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.2333 | -6.5762 | -89.6965 | НД | Апшеронскэлектросеть
4431 | 1.4 | Строительстко ГКТП 400/6/0,4 с трансформатором мощностью 250 кВА на пересечении пер. Коммунистический ул. Степная, ВЛЗ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб42 П/С 35/6 кВ "Абинская" до пректируемой ГКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой ГКТП Абинск | J_NАб20.21_1.3.2.6.108 | 0.90305 | 0.23969 | НД | 6.1547 | 7.76 | 6.1547 | НД | 0 | НД | 6.1547 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -1.6053 | -20.6864 | НД | Абинскэлектросеть
4432 | 1.4 | Строительство КТП-160/10/0,4 кВ в районе улицы Красина, ст. Нижнебаканская строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ Крымск | J_NКм20.21_1.3.2.6.140 | 0.93986 | 0.37555 | НД | 8.2995 | 8.192 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.2995 | -8.192 | -100 | НД | Крымскэлектросеть
4433 | 1.4 | Строительство РП-6 кВ в районе подстанции III-подъем,строительство ВЛЗ-6 кВ кВ-10 от проектируемой РП до существующей опоры 76 фидер КВ-10 Крымск | J_NКм21.22_1.3.2.6.142 | 7.0827 | 55.9977 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4434 | 1.4 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В по ул. Лабинская. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-94 до проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В и до ТП-16 фидер 11 ПС 110/10 кВ «Лабинск-2». Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В. | J_NЛб20.21_1.3.2.6.145 | 1.4194 | 0.30665 | НД | 16.4899 | 13.4558 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.4899 | -13.4558 | -100 | НД | Лабинскэлектросеть
4435 | 1.4 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В по ул. Делегатская-Коммунальная. Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В с врезкой в существующую ТП-26 - ТП-28 фидер 6 ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1». Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПП-400/10/0,4 кВ – В/В. | J_NЛб20.21_1.3.2.6.148 | 1.082 | 0.26133 | НД | 11.2635 | 10.2335 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.2635 | -10.2335 | -100 | НД | Лабинскэлектросеть
4436 | 1.4 | Строительство КРУН (в районе с. Широкая балка), строительство ВЛ-10 кВ проект. КРУН-РП-50, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.3.2.6.160 | 16.652 | 26.9297 | НД | 206.8943 | 167.0986 | 4.2098 | НД | 4.2098 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 202.6845 | -162.8888 | -97.4807 | НД | Новороссийскэлектросеть
4437 | 1.4 | Строительство КРУН-10 кВ в районе ПС «РИП», строительство КЛ-10 кВ проектируемого КРУН до РП-4, г. Новороссийск | J_NНр20.21_1.3.2.6.161 | НД | 0 | НД | 0 | 42.6069 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -42.6069 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4438 | 1.4 | Строительство КТП с трансформатором 400 кВА в районе ул. Карасунская Набережная / пер. Широкий для перевода нагрузок с ТП-870, г. Краснодар | M_NКд24.24_1.4.39 | НД | 1.3046 | НД | 19.606 | 19.2865 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.606 | -19.2865 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4439 | 1.4 | Строительство 2БРП-10 кВ в районе пересечения ул. Пролетарской – 50 лет Октября, строительство КЛ-10 кВ общей протяжённостью 6,4 км, г. Тимашевск | M_NТм24.24_1.4.64 | НД | 2.9673 | НД | 195.8541 | 100.1051 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 195.8541 | -100.1051 | -100 | НД | Тимашевскэлектросеть
4440 | 1.4 | Строительство 2БРТП-1000/10/0,4 в районе ул. Средняя / ул. Западный обход с установкой силовых трансформаторов 2х630 кВА г. Краснодар | M_NКд24.24_1.4.43 | 10.3549 | 3.832 | НД | 84.4035 | 86.8644 | 77.4168 | НД | 0 | НД | 77.4168 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.9867 | -9.4476 | -10.8762 | НД | Краснодарэлектросеть
4441 | 1.4 | Строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ (II с.ш.) ТП-1361п до места рассечки КЛ-10 кВ РП-49 – ТП-760 (ЗРРЭС), г. Краснодар. | J_NКд23.24_1.3.2.3.20 | 0.19517 | 0.12599 | НД | 1.9152 | 1.8512 | 1.9152 | НД | 0 | НД | 1.9152 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.06396 | 3.455 | НД | Краснодарэлектросеть
4442 | 1.4 | Строительство перехода под ж/д для КЛ-10 кВ ф. Л-3, Л-4, Л-8 (КРРЭС), Краснодар | J_NКд20.21_1.3.2.3.105 | 5.6059 | 1.6439 | НД | 55.7402 | 60.2629 | 2.4455 | НД | 0.025 | НД | 2.4205 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 53.2947 | -57.8174 | -95.942 | НД | Краснодарэлектросеть
4443 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-4 в г. Туапсе | J_NТу23.24_1.3.2.3.120 | 0.51554 | 0.061029 | НД | 6.6364 | 5.6226 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.6364 | -5.6226 | -100 | НД | Туапсеэлектросеть
4444 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-783-РП-49, протяженность 2 км г. Новороссийск | L_NНр22.23_1.3.2.3.13 | НД | 0.84187 | НД | 16.704 | 13.0415 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.704 | -13.0415 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4445 | 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ Ейск-2 прис. ЕСК-24 -РП-1, протяжённостью 2,28 км., г. Ейск | M_NЕк24.24_1.2.2.1.24 | НД | 1.3568 | НД | 75.8789 | 29.5642 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 75.8789 | -29.5642 | -100 | НД | Ейскэлектросеть
4446 | 1.4 | Строительство телемеханики на РП (яч. №1,3,5,6,7,8) ул. 50 лет Октября-Победы, на РП 1 (яч. №2,3,4,7,9,10,11,12,14) на ул. Мира, 239, на РП 2 (яч. №2,3,4,8,9,10,11,13) на ул. Демьяна Бедного-Лермонтова, на ЦРП-1 (яч. №3,6,7,8,10-19, 21) на ул. Мира-ул. Первомайская, Лабинск | J_NЛб20.21_1.6.13 | 11.2391 | 5.7616 | НД | 107.7244 | 93.4423 | 1.9471 | НД | 1.9471 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 105.7774 | -91.4952 | -97.9163 | НД | Лабинскэлектросеть
4447 | 1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой КТПП-63/10/0,4-ВВ расположенной на пер. ул. Октябрьская – ул. Гвардейская до РУ-10 кВ проектируемой КТПП-160/10/0,4-ВВ пер. ул.Советская – ул. Гвардейская фидер 14 ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» | J_NЛб20.21_1.3.2.1.5 | 0.24697 | 0.11724 | НД | 3.0164 | 2.4595 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0164 | -2.4595 | -100 | НД | Лабинскэлектросеть
4448 | 1.4 | Строительство КТП в районе ул. Коммунальная-ул. 40 лет Октября, с. Гайдук, г. Новороссийск | J_NНр22.23_1.3.2.6.73 | НД | 0.55971 | НД | 9.0916 | 9.078 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.0916 | -9.078 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4449 | 1.4 | Строительство 2БРТП и отходящих КЛ-10 кВ в районе Анапского шоссе, г. Анапа | L_NАн21.23_1.2.1.1.2 | 16.031 | 134.7203 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4450 | 1.4. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Десантник» до РУ-10 кВ 2БРТП в районе Анапского шоссе, г. Анапа | L_NАн21.23_1.4.3 | 5.5689 | 53.6101 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Анапаэлектросеть
4451 | 1.4 | Строительство ПС 27,5/10 кВ и БРТП 10/0,4 кВ в районе х. Горный, строительство 2ВЛИ-0,4 кВ, г. Новороссийск | L_NНр22.24_1.3.2.5.2 | 14.0043 | 6.4888 | НД | 129.7848 | 92.1204 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 129.7848 | -92.1204 | -100 | НД | Новороссийскэлектросеть
4452 | 1.4. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1192 до ЛЭП-10 кВ ТП-883п – ТП-817п (ПРРЭС) протяженностью 0,6 км, г. Краснодар | P_Кд_771 | 0.82711 | 0.6361 | НД | 6.9561 | 9.3144 | 4.6648 | НД | 0 | НД | 4.6648 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2913 | -4.6496 | -49.9183 | НД | Краснодарэлектросеть
4453 | 1.4. | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-854 до ТП-657 к. «А» и «Б», длиной 2,8 км., г. Краснодар | P_Кд_016243 | НД | 0 | НД | 87.1552 | 5.0292 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 87.1552 | -5.0292 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4454 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от РП-81 II СШ. до ТП-775 I СШ., длиной 1,5 км., г. Краснодар | P_Кд_016242 | НД | 0 | НД | 45.1406 | 2.6505 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 45.1406 | -2.6505 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4455 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-782 до ТП-1317 I СШ, длиной 1 км., г. Краснодар | P_Кд_016241 | НД | 0 | НД | 22.1951 | 1.6326 | 1.862 | НД | 0 | НД | 1.862 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.3331 | 0.22938 | 14.0495 | НД | Краснодарэлектросеть
4456 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1317 II СШ. до ВЛ-6 кВ ТП-701п-ТП-1312п, длиной 1 км., г. Краснодар | P_Кд_016238 | НД | 0 | НД | 20.9192 | 1.6916 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.9192 | -1.6916 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4457 | 1.4. | Строительство КРУН, строительство 2КЛ-6 кВ от РП-2-01 до проектируемого КРУН, строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемого КРУН до ТП-2-06 с. Кабардинка | P_Гж_016274 | НД | 25.6874 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4458 | 1.4. | Строительство 2ЛЭП-10кВ от ПС «Крымская Тяговая" до проектируемой РП, строительство РП и 2ЛЭП-6 кВ от проектируемой РП, до опоры 20-6 и 12-12 фидер К-13, г. Крымск | Q_Км_26_1.4_017039 | НД | 0 | НД | 253.8065 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 253.8065 | 0 | НД | НД | Крымскэлектросеть
4459 | 1.4. | Проектирование и строительство 2КТПП 2х630кВА и КЛ 10-0,4 кВ в р-не ул. Рашпилевская - пер. Васюринский 313/1 г. Краснодар | K_Кд_013507 | НД | 1.7583 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4460 | 1.4. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС ХБК фидер ХБК-354 до РП-21 (КРРЭС) протяженностью 1,6 км, г. Краснодар | N_Кд_1.4_007768 | 2.9991 | 0.95745 | НД | 31.6675 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.6675 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4461 | 1.4 | Строительство ПС 110/35/10 Ипподром с установкой силовых трансформаторов 2х25 МВА г. Краснодар | L_NКд21.24_1.3.2.2 | НД | 23.5619 | НД | 842.1114 | 0 | 0.0057959 | НД | 0 | НД | 0.0057959 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 842.1056 | 0.0057959 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4462 | 1.4 | Строительство ЛЭП 110кВ от ПС Витаминкомбинат до ПС110/35/10 Ипподром г. Краснодар | L_NКд21.24_1.4.31 | НД | 5.1806 | НД | 86.216 | 0 | 0.0057959 | НД | 0 | НД | 0.0057959 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 86.2103 | 0.0057959 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4463 | 1.4 | Строительство ЛЭП 35кВ от ПС Витаминкомбинат до ПС110/35/10 Ипподром г. Краснодар | L_NКд21.24_1.4.32 | НД | 2.0363 | НД | 71.0812 | 0 | 0.0057959 | НД | 0 | НД | 0.0057959 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 71.0755 | 0.0057959 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4464 | 1.4. | Строительство ВЛ3-6кВ от ТП-98 до проектируемой ТП-630кВА по ул.Западная | J_NТу20.21_1.3.2.1.26 | НД | 0 | НД | 10.2973 | 0 | 0.31854 | НД | 0 | НД | 0.31854 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.9788 | 0.31854 | НД | НД | Туапсеэлектросеть
4465 | 1.4. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Южная» ф. Ю-39 КРУН до РП-71 II СШ-6 кВ, г. Краснодар | Q_Кд_26_1.3_017069 | НД | 0 | НД | 81.6943 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 81.6943 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4466 | 1.4. | Строительство КРУН ф. "ГК-11" г. Геленджик | Q_Гж_26_1.3_017085 | НД | 0 | НД | 11.4699 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.4699 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4564 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4565 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0.0696 | НД | 177.3837 | 25 | 0.40155 | НД | 0.39655 | НД | 0.005 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 176.9821 | -24.5984 | -98.3938 | НД | НД
4566 | 1.5 | Приобретение земельных участков под объектами недвижимости, приобретаемые АО "Электросети Кубани" в рамках консолидации имущества | M_NИа22.24_1.5.26 | НД | 0.0696 | НД | 177.3837 | 25 | 0.40155 | НД | 0.39655 | НД | 0.005 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 176.9821 | -24.5984 | -98.3938 | НД | Исполнительный аппарат
4580 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх
4581 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 578.6654 | НД | 3415.0588 | 648.3616 | 152.0993 | НД | 82.7458 | НД | 69.3535 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3262.9595 | -496.2623 | -76.541 | НД | НД
4582 | 1.6 | Создание резервного ЦОД | O_Иа_437 | НД | 0 | НД | 66.6667 | 66.6667 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 66.6667 | -66.6667 | -100 | НД | Исполнительный аппарат
4583 | 1.6 | Приобретение комплекта диспетчерского щита (ЩДМ-25) | P_Иа_971 | НД | 0 | НД | 4.782 | 4.782 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.782 | -4.782 | -100 | НД | Исполнительный аппарат
4584 | 1.6 | Приобретение устройств сбора и передачи данных в рамках исполнения 522-ФЗ (на период 2025-2029гг) | O_Иа_438 | НД | 60.9479 | НД | 686.3526 | 61.0217 | 47.0166 | НД | 5.811 | НД | 41.2055 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 639.3361 | -14.0051 | -22.951 | НД | Исполнительный аппарат
4585 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ в рамках исполнения 522-ФЗ (на период 2025-2029гг) | O_Иа_439 | НД | 4.508 | НД | 14.1571 | 3.833 | 3.4365 | НД | 2.8417 | НД | 0.59479 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.7206 | -0.39651 | -10.3447 | НД | Исполнительный аппарат
4586 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ для технологического присоединения (на период 2025-2029гг) | O_Иа_440 | НД | 2.0254 | НД | 2.4102 | 0.54757 | 0.5377 | НД | 0.5377 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8725 | -0.0098639 | -1.8014 | НД | Исполнительный аппарат
4587 | 1.6 | Приобретение приборов электроизмерительных эталонных | O_Иа_441 | НД | 6.475 | НД | 3.0833 | 0.43513 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0833 | -0.43513 | -100 | НД | Исполнительный аппарат
4588 | 1.6 | Обновление программного комплекса КОТМИ-14 с заменой серверного оборудования (операционная система Linux) | P_Иа_980 | НД | 0 | НД | 551.5279 | 111.922 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 551.5279 | -111.922 | -100 | НД | Исполнительный аппарат
4589 | 1.6 | Приобретение электросетевого имущества в рамках консолидации Общества | M_NИа22.24_.35 | НД | 230.4114 | НД | 784.1189 | 166.6667 | 27.6503 | НД | 24.6368 | НД | 3.0135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 756.4686 | -139.0163 | -83.4098 | НД | Исполнительный аппарат
4590 | 1.6. | Строительство здания мастерской для обслуживания техники АО "Электросети Кубани" на территории земельного участка с к.н.:23:43:0116030:78, г. Краснодар | O_Кд_484 | НД | 0 | НД | 266.8245 | 42.0229 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 266.8245 | -42.0229 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4591 | 1.6. | Приобретение электросилового оборудования | P_Иа_792 | НД | 81.0955 | НД | 354.0814 | 87.8344 | 71.692 | НД | 48.0499 | НД | 23.6421 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 282.3894 | -16.1423 | -18.3782 | НД | Исполнительный аппарат
4592 | 1.6. | Приобретение оборудования ЭТЛ, РЗА и радиосвязи | P_Иа_793 | НД | 13.8251 | НД | 70.7428 | 15.5167 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 70.7428 | -15.5167 | -100 | НД | Исполнительный аппарат
4593 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Геленджикэлектросеть" | P_25_Гж_1.6_991 | НД | 0 | НД | 25.7875 | 12.1176 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.7875 | -12.1176 | -100 | НД | Геленджикэлектросеть
4594 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Кропоткинэлектросеть" | P_25_Кп_1.6_993 | НД | 0 | НД | 12.1176 | 12.1176 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.1176 | -12.1176 | -100 | НД | Кропоткинэлектросеть
4595 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Туапсеэлектросеть" | P_25_Ту_1.6_995 | НД | 0 | НД | 12.1176 | 12.1176 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.1176 | -12.1176 | -100 | НД | Туапсеэлектросеть
4596 | 1.6 | Приобретение спецтехники для филиала "Усть-Лабинскэлектросеть" | P_25_Ул_1.6_996 | НД | 0 | НД | 12.1176 | 12.1176 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.1176 | -12.1176 | -100 | НД | Усть-Лабинскэлектросеть
4597 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Краснодарэлектросеть" | P_25_Кд_1.6_999 | НД | 72.8019 | НД | 85.1281 | 14.806 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 85.1281 | -14.806 | -100 | НД | Краснодарэлектросеть
4598 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Темрюкэлектросеть" | P_25_Тр_1.6_1002 | НД | 0 | НД | 18.3962 | 12.1176 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.3962 | -12.1176 | -100 | НД | Темрюкэлектросеть
4599 | 1.6. | Приобретение спецтехники для филиала "Славянскэлектросеть" | P_25_Сл_1.6_1004 | НД | 11.3973 | НД | 11.7193 | 11.7193 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.7193 | -11.7193 | -100 | НД | Славянскэлектросеть
4600 | 1.6. | Переход на российское ПО (выполнение Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации") | P_Иа_795 | НД | 87.3211 | НД | 0.9812 | 0 | 0.9812 | НД | 0.4786 | НД | 0.5026 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1102e-15 | 0.9812 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4601 | 1.6. | Административное здание со вспомогательными помещениями по ул. Новороссийская, 166 в г. Геленджик | P_Гж_25_1.3.2_013328 | НД | 0 | НД | 425 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 425 | 0 | НД | НД | Геленджикэлектросеть
4602 | 1.6. | Благоустройство и устройство гостевых парковок на прилегающей территории по ул. Тополиной 31 | P_Кд_25_1.3.2_017528 | НД | 0 | НД | 0.39 | 0 | 0.39 | НД | 0.39 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.39 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4603 | 1.6. | Переустройство помещений, в целях противопожарной безопасности, административного здания по ул. Автомобильная 9 литер А | Q_Кд_25_1.3.2_017709 | НД | 0 | НД | 2.5854 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5854 | 0 | НД | НД | Краснодарэлектросеть
4613 | 1.6 | Оборудование, механизмы, спец техника | G_NИа15.16_1.6.13. | НД | 0.22929 | НД | 1.4485 | 0 | 0.395 | НД | 0 | НД | 0.395 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0535 | 0.395 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4658 | 1.6 | Приобретение интеллектуальной системы учета, класс напряжения 6-10 кВ для технологического присоединения | M_NИа22.24_1.6.32 | НД | 7.6274 | НД | 2.5226 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5226 | 0 | НД | НД | Исполнительный аппарат
4679 | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх